43781 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Рассветная 5 |  |  | 2024 | Сентябрь
43782 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Рассветная 5 |  |  | 2024 | Июнь
43783 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рассветная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43784 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 1/1 |  |  | 2024 | Сентябрь
43785 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 1/1 |  |  | 2024 | Июнь
43786 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 1/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43787 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 10 |  |  | 2024 | Сентябрь
43788 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 10 |  |  | 2024 | Июнь
43789 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43790 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 11 |  |  | 2024 | Сентябрь
43791 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 11 |  |  | 2024 | Июнь
43792 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43793 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 11/1 |  |  | 2024 | Сентябрь
43794 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 11/1 |  |  | 2024 | Июнь
43795 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 11/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43796 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 12 |  |  | 2024 | Сентябрь
43797 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 12 |  |  | 2024 | Июнь
43798 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43799 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 13 |  |  | 2024 | Сентябрь
43800 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 13 |  |  | 2024 | Июнь
43801 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43802 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 14 |  |  | 2024 | Сентябрь
43803 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 14 |  |  | 2024 | Июнь
43804 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43805 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 16 |  |  | 2024 | Сентябрь
43806 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 16 |  |  | 2024 | Июнь
43807 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43808 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 18 |  |  | 2024 | Сентябрь
43809 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 18 |  |  | 2024 | Июнь
43810 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43811 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 2 |  |  | 2024 | Сентябрь
43812 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 2 |  |  | 2024 | Июнь
43813 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43814 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 5 |  |  | 2024 | Сентябрь
43815 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 5 |  |  | 2024 | Июнь
43816 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43817 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 54:19:090301:929 |  |  | 2024 | Сентябрь
43818 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 54:19:090301:929 |  |  | 2024 | Июнь
43819 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 54:19:090301:929 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43820 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 6 |  |  | 2024 | Сентябрь
43821 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 6 |  |  | 2024 | Июнь
43822 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43823 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 7 |  |  | 2024 | Сентябрь
43824 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 7 |  |  | 2024 | Июнь
43825 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43826 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 8 |  |  | 2024 | Сентябрь
43827 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 8 |  |  | 2024 | Июнь
43828 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43829 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 8/1 |  |  | 2024 | Сентябрь
43830 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 8/1 |  |  | 2024 | Июнь
43831 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 8/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43832 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Речная 9 |  |  | 2024 | Сентябрь
43833 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Речная 9 |  |  | 2024 | Июнь
43834 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43835 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН2 | Садовая 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
43836 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 21/1 |  |  | 2024 | Июнь
43837 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 21/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43838 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 21/2 |  |  | 2024 | Июнь
43839 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-319 | Садовая 21/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43840 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 45 |  |  | 2024 | Июнь
43841 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 45 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43842 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Садовая 54:19:090301:657 |  |  | 2024 | Сентябрь
43843 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:657 |  |  | 2024 | Июнь
43844 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:657 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43845 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Садовая 54:19:090301:659 |  |  | 2024 | Сентябрь
43846 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:659 |  |  | 2024 | Июнь
43847 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:659 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43848 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Садовая 54:19:090301:660 |  |  | 2024 | Сентябрь
43849 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:660 |  |  | 2024 | Июнь
43850 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:660 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43851 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:661 |  |  | 2024 | Июнь
43852 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:661 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43853 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:664 |  |  | 2024 | Июнь
43854 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:664 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43855 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Садовая 54:19:090301:665 |  |  | 2024 | Сентябрь
43856 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:665 |  |  | 2024 | Июнь
43857 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:665 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43858 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:670 |  |  | 2024 | Июнь
43859 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:670 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43860 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Садовая 54:19:090301:671 |  |  | 2024 | Июнь
43861 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54:19:090301:671 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43862 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-139 | Садовая 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
43863 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 12 |  |  | 2024 | Июнь
43864 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43865 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 2 |  |  | 2024 | Сентябрь
43866 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 2 |  |  | 2024 | Июнь
43867 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43868 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 3 |  |  | 2024 | Сентябрь
43869 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 3 |  |  | 2024 | Июнь
43870 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-476 | Светлая 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43871 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-478 | Светлая 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43872 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 5 54:19:090301:816 |  |  | 2024 | Сентябрь
43873 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 5 54:19:090301:816 |  |  | 2024 | Июнь
43874 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 54:19:090301:701 |  |  | 2024 | Сентябрь
43875 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 54:19:090301:701 |  |  | 2024 | Июнь
43876 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 54:19:090301:701 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43877 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 54:19:090301:721 |  |  | 2024 | Сентябрь
43878 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 54:19:090301:721 |  |  | 2024 | Июнь
43879 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 54:19:090301:721 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43880 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 54:19:090301:817 |  |  | 2024 | Сентябрь
43881 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 54:19:090301:817 |  |  | 2024 | Июнь
43882 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 54:19:090301:817 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43883 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Светлая 7 |  |  | 2024 | Сентябрь
43884 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Светлая 7 |  |  | 2024 | Июнь
43885 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-480 | Светлая 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43886 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Северная 13 кв 2 |  |  | 2024 | Июнь
43887 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-318 | Северная 13 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43888 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Северная 22/1 |  |  | 2024 | Июнь
43889 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-317 | Северная 22/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43890 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 11 |  |  | 2024 | Сентябрь
43891 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 11 |  |  | 2024 | Июнь
43892 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-469 | Сиреневая 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43893 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 12 |  |  | 2024 | Сентябрь
43894 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 12 |  |  | 2024 | Июнь
43895 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43896 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 14 |  |  | 2024 | Сентябрь
43897 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 14 |  |  | 2024 | Июнь
43898 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43899 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 15 |  |  | 2024 | Сентябрь
43900 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 15 |  |  | 2024 | Июнь
43901 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43902 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 16 |  |  | 2024 | Сентябрь
43903 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 16 |  |  | 2024 | Июнь
43904 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-470 | Сиреневая 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43905 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 4 |  |  | 2024 | Июнь
43906 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43907 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 54:19:090301:700 |  |  | 2024 | Июнь
43908 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 54:19:090301:700 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43909 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 54:19:090301:712 |  |  | 2024 | Июнь
43910 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 54:19:090301:712 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43911 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 54:19:090301:715 |  |  | 2024 | Июнь
43912 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 54:19:090301:715 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43913 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 54:19:090301:814 |  |  | 2024 | Июнь
43914 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 54:19:090301:814 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43915 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 6 |  |  | 2024 | Июнь
43916 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43917 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Сиреневая 9 |  |  | 2024 | Сентябрь
43918 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Сиреневая 9 |  |  | 2024 | Июнь
43919 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43920 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 1 |  |  | 2024 | Июнь
43921 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43922 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 10 |  |  | 2024 | Июнь
43923 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-472 | Солнечная 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43924 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-471 | Солнечная 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43925 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-372 | Солнечная 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
43926 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 14 |  |  | 2024 | Июнь
43927 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43928 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 16 |  |  | 2024 | Сентябрь
43929 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 16 |  |  | 2024 | Июнь
43930 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43931 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 17 |  |  | 2024 | Июнь
43932 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43933 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 18 |  |  | 2024 | Сентябрь
43934 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 18 |  |  | 2024 | Июнь
43935 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-483 | Солнечная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43936 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 2 |  |  | 2024 | Июнь
43937 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43938 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 20 |  |  | 2024 | Сентябрь
43939 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 20 |  |  | 2024 | Июнь
43940 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43941 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 21 |  |  | 2024 | Июнь
43942 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43943 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 24 |  |  | 2024 | Сентябрь
43944 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 24 |  |  | 2024 | Июнь
43945 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43946 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 26 |  |  | 2024 | Сентябрь
43947 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 26 |  |  | 2024 | Июнь
43948 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43949 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 28 |  |  | 2024 | Сентябрь
43950 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 28 |  |  | 2024 | Июнь
43951 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43952 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 29 |  |  | 2024 | Сентябрь
43953 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 29 |  |  | 2024 | Июнь
43954 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43955 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 3 |  |  | 2024 | Июнь
43956 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43957 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 30 |  |  | 2024 | Сентябрь
43958 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 30 |  |  | 2024 | Июнь
43959 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43960 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 31 |  |  | 2024 | Сентябрь
43961 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 31 |  |  | 2024 | Июнь
43962 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43963 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 33 |  |  | 2024 | Сентябрь
43964 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 33 |  |  | 2024 | Июнь
43965 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43966 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 35 |  |  | 2024 | Сентябрь
43967 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 35 |  |  | 2024 | Июнь
43968 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-479 | Солнечная 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
43969 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 35/1 |  |  | 2024 | Сентябрь
43970 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 35/1 |  |  | 2024 | Июнь
43971 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 35/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43972 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 35/2 |  |  | 2024 | Сентябрь
43973 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 35/2 |  |  | 2024 | Июнь
43974 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 35/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43975 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 37 |  |  | 2024 | Сентябрь
43976 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 37 |  |  | 2024 | Июнь
43977 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43978 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 37/1 |  |  | 2024 | Сентябрь
43979 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 37/1 |  |  | 2024 | Июнь
43980 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 37/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43981 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 37/2 |  |  | 2024 | Сентябрь
43982 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 37/2 |  |  | 2024 | Июнь
43983 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 37/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43984 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 39 |  |  | 2024 | Сентябрь
43985 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 39 |  |  | 2024 | Июнь
43986 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 39 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43987 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 4 |  |  | 2024 | Июнь
43988 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43989 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 5 |  |  | 2024 | Июнь
43990 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43991 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:773 |  |  | 2024 | Июнь
43992 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:773 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43993 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:781 |  |  | 2024 | Июнь
43994 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:781 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43995 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:783 |  |  | 2024 | Июнь
43996 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:785 |  |  | 2024 | Июнь
43997 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:785 |  |  |  | 2030 | Декабрь
43998 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:787 |  |  | 2024 | Июнь
43999 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:787 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44000 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:889 |  |  | 2024 | Июнь
44001 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:889 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44002 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 54:19:090301:893 |  |  | 2024 | Сентябрь
44003 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:893 |  |  | 2024 | Июнь
44004 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:893 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44005 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 54:19:090301:894 |  |  | 2024 | Сентябрь
44006 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:894 |  |  | 2024 | Июнь
44007 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:894 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44008 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 54:19:090301:896 |  |  | 2024 | Сентябрь
44009 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:896 |  |  | 2024 | Июнь
44010 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:896 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44011 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Солнечная 54:19:090301:951 |  |  | 2024 | Сентябрь
44012 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 54:19:090301:951 |  |  | 2024 | Июнь
44013 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 54:19:090301:951 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44014 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 6 |  |  | 2024 | Июнь
44015 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44016 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 7 |  |  | 2024 | Июнь
44017 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Солнечная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44018 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 8 |  |  | 2024 | Июнь
44019 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-509 | Солнечная 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44020 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Солнечная 9 |  |  | 2024 | Июнь
44021 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-371 | Солнечная 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44022 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Тихая 1 |  |  | 2024 | Сентябрь
44023 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Тихая 1 |  |  | 2024 | Июнь
44024 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44025 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Тихая 2 |  |  | 2024 | Сентябрь
44026 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Тихая 2 |  |  | 2024 | Июнь
44027 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44028 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Тихая 54:19:090301:971 |  |  | 2024 | Сентябрь
44029 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Тихая 54:19:090301:971 |  |  | 2024 | Июнь
44030 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 54:19:090301:971 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44031 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Тихая 54:19:090301:972 |  |  | 2024 | Сентябрь
44032 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Тихая 54:19:090301:972 |  |  | 2024 | Июнь
44033 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 54:19:090301:972 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44034 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-118 |  | Тихая 54:19:090301:974 |  |  | 2024 | Сентябрь
44035 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Тихая 54:19:090301:974 |  |  | 2024 | Июнь
44036 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 54:19:090301:974 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44037 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 1/1 н |  |  |  | 2030 | Декабрь
44038 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-18 | Центральная 11/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44039 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44040 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН9 | Центральная 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44041 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-304 | Центральная 40/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44042 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44043 | Новосибирский р-н | п Сосновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44044 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Западная 149 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
44045 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Западная 16-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44046 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Западная 18 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44047 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 11 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44048 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 14 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44049 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-096 | Лесная 1 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44050 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-096 | Лесная 3 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44051 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-096 | Лесная 3-1 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44052 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-096 | Лесная 3-2 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44053 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-096 | Лесная 4-2 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44054 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 1 "б" |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44055 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44056 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 10 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44057 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 12 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44058 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 13 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44059 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 14 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44060 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 16 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44061 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 1в |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44062 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 1г |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44063 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44064 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 20 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
44065 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 25 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44066 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 27 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44067 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 28 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44068 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 29 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44069 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 2а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44070 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 2б |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44071 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 2в |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44072 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44073 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 6 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44074 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44075 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 13 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44076 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 17 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44077 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 19 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44078 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 2-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44079 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 22 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44080 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 2-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44081 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 28 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44082 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44083 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 5 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
44084 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 7 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44085 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Молодежная 21 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44086 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Молодежная 29 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44087 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Молодежный 2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44088 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 13 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44089 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 16 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44090 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 28/1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44091 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 10-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44092 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 10-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44093 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 10-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44094 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 10-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44095 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 12-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44096 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 12-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44097 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 18-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44098 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 18-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44099 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 1а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44100 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 22-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44101 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 22-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44102 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 2-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44103 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 4-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44104 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 4-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44105 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 8-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44106 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 8-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44107 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 8-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44108 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Северная 8-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44109 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 10а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44110 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 10б |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44111 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 27 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44112 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44113 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 7 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44114 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 10 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44115 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44116 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 5 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44117 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44118 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 12 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44119 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 13 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44120 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 19-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44121 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 21-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44122 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 27 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44123 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 2а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44124 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 31/1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44125 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 41/1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44126 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимерязева 43 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44127 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Тимирязева 1 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44128 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Тимирязева 1/1 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44129 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимирязева 21-2 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44130 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тимирязева 31/1 |  | 118 |  | 2023 | Декабрь
44131 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Урожайная 10а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44132 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Урожайная 12 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44133 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Урожайная 13 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44134 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Урожайная 16 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44135 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Урожайная 3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44136 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-030 | Урожайная 9а |  | 118 |  | 2024 | Февраль
44137 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Учебная 13 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44138 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Учебная 19 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44139 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Учебная 1а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44140 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Учебная 2 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
44141 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Учебная 3 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44142 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1382 | Учебная 3/1 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44143 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Учебная 6 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44144 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Учебная 7А-1 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44145 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-033 | Учебная 7А-2 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
44146 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Учебная 8 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44147 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 20/1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44148 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 6/1-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44149 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 6/1-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44150 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 6/1-3 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44151 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 6/1-4 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44152 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1382 | Центральная 7/1 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44153 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 10-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44154 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 10-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44155 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 1-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44156 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 12-1 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44157 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 1а |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44158 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 20-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44159 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 23/1 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
44160 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 3-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44161 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 32-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44162 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 6-2 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44163 | Новосибирский р-н | п Тулинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Юбилейная 7 |  | 118 |  | 2024 | Ноябрь
44164 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 11 кв 1 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44165 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 11 кв 2 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44166 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 13 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44167 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 15 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44168 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 17 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
44169 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 3Б |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
44170 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 4 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44171 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 5 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44172 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 5а |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44173 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 6 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
44174 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000312 | Нагорная 7 |  | 17 |  | 2028 | Декабрь
44175 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 8 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
44176 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 8а |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
44177 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000432 | Сосновая 19 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
44178 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000432 | Сосновая 19а |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
44179 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000432 | Сосновая 20 кв 1 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
44180 | Новосибирский р-н | п Шадриха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000432 | Сосновая 20 кв 2 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
44181 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | 54:19:080201:2847 |  |  | 2026 | Декабрь
44182 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-424 | 54:19:080201:2847 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44183 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 1 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44184 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44185 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 1 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44186 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44187 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 10 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44188 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44189 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 10 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44190 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44191 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 11 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44192 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44193 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 11 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44194 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 11 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44195 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 11а кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44196 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 11а кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44197 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 11а кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44198 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 11а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44199 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 12 |  |  | 2026 | Декабрь
44200 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-435 | Беломорская 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44201 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 13 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44202 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 13 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44203 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 13 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44204 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44205 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 13 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44206 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 13 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44207 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 13 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44208 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 13 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44209 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 14 |  |  | 2026 | Декабрь
44210 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44211 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 14а |  |  | 2026 | Декабрь
44212 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 14а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44213 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 15 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44214 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44215 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 15 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44216 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44217 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 15А кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44218 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 15А кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44219 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 15А кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44220 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 15А кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44221 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 16 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44222 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44223 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 16 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44224 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44225 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 17 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44226 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 17 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44227 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 17 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44228 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 17 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44229 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 17 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44230 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 17 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44231 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 18 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44232 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 18 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44233 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 18 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44234 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 18 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44235 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 18а |  |  | 2026 | Декабрь
44236 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 18а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44237 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 19а |  |  | 2026 | Декабрь
44238 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 19а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44239 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 1а кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44240 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 1а кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44241 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 2 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44242 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44243 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 2 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44244 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44245 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 2 кв 2а |  |  | 2026 | Декабрь
44246 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 2 кв 2а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44247 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 20 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44248 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 20 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44249 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 20 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44250 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 20 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44251 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 22 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44252 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 22 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44253 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 22 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44254 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 22 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44255 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 24 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44256 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 24 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44257 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 24 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44258 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 24 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44259 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 24 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44260 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 24 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44261 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 25 |  |  | 2026 | Декабрь
44262 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-434 | Беломорская 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44263 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 26 |  |  | 2026 | Декабрь
44264 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44265 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 3 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44266 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44267 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 3 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44268 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44269 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44270 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44271 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 4а |  |  | 2026 | Декабрь
44272 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 4а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44273 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 5 |  |  | 2026 | Декабрь
44274 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44275 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44276 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 55/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44277 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 6 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44278 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44279 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 6 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44280 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44281 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 6а |  |  | 2026 | Декабрь
44282 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 6а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44283 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 7 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44284 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44285 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 7 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44286 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44287 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 7а кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44288 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 7а кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44289 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 7а кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44290 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 7а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44291 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 8 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44292 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44293 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 8 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44294 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44295 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Беломорская 9 |  |  | 2026 | Декабрь
44296 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Беломорская 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44297 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44298 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44299 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 12 |  |  | 2026 | Декабрь
44300 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44301 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-141 | Березовая 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44302 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44303 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44304 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44305 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН23 | Березовая 6а |  |  |  | 2022 | Декабрь
44306 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44307 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-159 | Звездная 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44308 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44309 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44310 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44311 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44312 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44313 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44314 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44315 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44316 | Новосибирский р-н | п Элитный | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-171 | Звездная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44317 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-168 | Звездная 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44318 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Звездная 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44319 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-64 | Изумрудная 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44320 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-73 | Изумрудная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44321 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Казарина 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44322 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Казарина 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44323 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Казарина 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44324 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Николая Казарина 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44325 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН16 | квартал 1а 12а |  |  |  | 2022 | Декабрь
44326 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | квартал 2А-4 41 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44327 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-425 | квартал 2А-4 41 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44328 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | кв-л 2-А-4, дом 22/1 |  |  | 2030 | Декабрь
44329 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | кв-л 2-А-4, дом 22/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44330 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44331 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44332 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44333 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44334 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44335 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44336 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44337 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44338 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44339 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44340 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44341 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44342 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44343 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44344 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44345 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 13 |  |  |  | 2025 | Август
44346 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 15а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44347 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-136 | Лазурная 17/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44348 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | Лазурная 2, земельный участок 2 |  |  | 2030 | Декабрь
44349 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-425 | Лазурная 2, земельный участок 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44350 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | Лазурная 2-1 |  |  | 2030 | Декабрь
44351 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 2-1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44352 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | Лазурная 4 |  |  | 2030 | Декабрь
44353 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44354 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | Лазурная 4-1 |  |  | 2030 | Декабрь
44355 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 4-1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44356 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-353 |  | Лазурная 6 |  |  | 2030 | Декабрь
44357 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лазурная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44358 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН4 | Липовая 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44359 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-377 | Липовая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44360 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44361 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44362 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 11 |  |  | 2026 | Декабрь
44363 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44364 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 11а |  |  | 2026 | Декабрь
44365 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-427 | Минеральная 11а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44366 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 13 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44367 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 13 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44368 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 13 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44369 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44370 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 13а |  |  | 2026 | Декабрь
44371 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 13а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44372 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 15 |  |  | 2026 | Декабрь
44373 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44374 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 16 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44375 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44376 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 16 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44377 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44378 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 17 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44379 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 17 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44380 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 17 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44381 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 17 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44382 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 18 |  |  | 2026 | Декабрь
44383 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44384 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 19 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44385 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 19 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44386 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 19 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44387 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 19 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44388 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 19а |  |  | 2026 | Декабрь
44389 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 19а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44390 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 1а |  |  | 2026 | Декабрь
44391 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-428 | Минеральная 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44392 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 2 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44393 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44394 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 2 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44395 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44396 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 21 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44397 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 21 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44398 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 21 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44399 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 21 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44400 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 21 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44401 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 21 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44402 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 25 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44403 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 25 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44404 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 25 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44405 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 25 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44406 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 27 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44407 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 27 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44408 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 27 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44409 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 27 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44410 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 27 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44411 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 27 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44412 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 2а |  |  | 2026 | Декабрь
44413 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 2а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44414 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 3 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44415 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44416 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 3 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44417 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44418 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 3а |  |  | 2026 | Декабрь
44419 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 3а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44420 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 4 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44421 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44422 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 4 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44423 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44424 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 5 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44425 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44426 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 5а кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44427 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 5а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44428 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44429 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44430 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44431 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44432 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44433 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44434 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44435 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44436 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6а кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44437 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6а кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44438 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 6а кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44439 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 6а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44440 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 7 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44441 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44442 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 7 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44443 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44444 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 8а кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44445 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 8а кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44446 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 8а кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44447 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 8а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44448 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Минеральная 9 |  |  | 2026 | Декабрь
44449 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Минеральная 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44450 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-170 | Мирная 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44451 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44452 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44453 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44454 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44455 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44456 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44457 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44458 | Новосибирский р-н | п Элитный | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-26-232-77 | Молодежная 15А |  |  |  | 2026 | Декабрь
44459 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 10 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44460 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44461 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 10 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44462 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44463 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 10 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44464 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 10 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44465 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 10 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44466 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 10 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44467 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 12 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44468 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44469 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 12 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44470 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44471 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 12 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44472 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 12 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44473 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 12 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44474 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 12 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44475 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 14 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44476 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 14 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44477 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 14 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44478 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 14 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44479 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 14 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44480 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 14 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44481 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 14 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44482 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 14 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44483 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 16 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44484 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44485 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 16 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44486 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44487 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 18 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44488 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 18 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44489 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 18 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44490 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 18 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44491 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 20 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44492 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 20 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44493 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 20 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44494 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 20 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44495 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 22 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44496 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 22 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44497 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 22 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44498 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 22 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44499 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 24 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44500 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 24 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44501 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 24 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44502 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 24 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44503 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 24 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44504 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 24 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44505 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 24 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44506 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 24 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44507 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 26 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44508 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 26 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44509 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 26 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44510 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 26 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44511 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 26 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44512 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 26 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44513 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 26 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44514 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 26 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44515 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 28 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44516 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 28 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44517 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 28 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44518 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 28 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44519 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 28 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44520 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 28 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44521 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 28 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44522 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 28 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44523 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 30 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44524 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 30 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44525 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 30 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44526 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 30 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44527 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 32 |  |  | 2026 | Декабрь
44528 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44529 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 34 |  |  | 2026 | Декабрь
44530 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44531 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 4 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44532 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44533 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 4 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44534 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44535 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 4 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44536 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 4 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44537 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 4 кв 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44538 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 4 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44539 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 6 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44540 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44541 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 6 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44542 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44543 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 6 кв 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44544 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 6 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44545 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 8 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44546 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44547 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Полевая 8 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44548 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44549 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-160 | Пушкина 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44550 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44551 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-142 | Раздольная 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44552 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-148 | Раздольная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44553 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 1г |  |  |  | 2025 | Декабрь
44554 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44555 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-134 | Раздольная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44556 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44557 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44558 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44559 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44560 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Раздольная 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44561 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44562 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44563 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН7 | Рябиновая 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44564 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН3 | Рябиновая 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44565 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 16 |  |  | 2026 | Декабрь
44566 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44567 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 17 |  |  | 2026 | Декабрь
44568 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44569 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 18 |  |  | 2026 | Декабрь
44570 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44571 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 22 |  |  | 2026 | Декабрь
44572 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44573 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-538 | Рябиновая 23а |  |  |  | 2024 | Декабрь
44574 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 23б |  |  |  | 2025 | Декабрь
44575 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 25 |  |  | 2026 | Декабрь
44576 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44577 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 26 |  |  | 2026 | Декабрь
44578 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44579 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-41 | Рябиновая 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44580 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-3 | Рябиновая 28а |  |  |  | 2022 | Декабрь
44581 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-124 |  | Рябиновая 32 |  |  | 2026 | Декабрь
44582 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-426 | Рябиновая 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44583 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44584 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44585 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44586 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44587 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44588 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-132 | Светлая 21 |  |  |  | 2024 | Март
44589 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 21 |  |  |  | 2024 | Март
44590 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44591 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44592 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44593 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44594 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44595 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44596 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44597 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44598 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН8 | Сиреневая 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
44599 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-184 | Сиреневая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44600 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44601 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44602 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44603 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44604 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44605 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44606 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Строителей 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44607 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Строителей 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44608 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Строителей 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44609 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Строителей 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44610 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 1 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44611 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-429 | Урожайная 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44612 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 1 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44613 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44614 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 10 |  |  | 2026 | Декабрь
44615 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-430 | Урожайная 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44616 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 11 |  |  | 2026 | Декабрь
44617 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44618 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 12 |  |  | 2026 | Декабрь
44619 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44620 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 13 |  |  | 2026 | Декабрь
44621 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44622 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 14 |  |  | 2026 | Декабрь
44623 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44624 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 15 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44625 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44626 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 15 кв 1а |  |  | 2026 | Декабрь
44627 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 15 кв 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44628 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 15 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44629 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44630 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 16 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44631 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44632 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 16 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44633 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44634 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 17 |  |  | 2026 | Декабрь
44635 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44636 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 18 |  |  | 2026 | Декабрь
44637 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44638 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44639 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44640 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 20 |  |  | 2026 | Декабрь
44641 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44642 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 22 |  |  | 2026 | Декабрь
44643 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44644 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 24 |  |  | 2026 | Декабрь
44645 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44646 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 26 |  |  | 2026 | Декабрь
44647 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44648 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 27 |  |  | 2026 | Декабрь
44649 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44650 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 27а |  |  | 2026 | Декабрь
44651 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-432 | Урожайная 27а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44652 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 28 |  |  | 2026 | Декабрь
44653 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44654 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 3 |  |  | 2026 | Декабрь
44655 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44656 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 30 |  |  | 2026 | Декабрь
44657 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44658 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 32 |  |  | 2026 | Декабрь
44659 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-431 | Урожайная 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44660 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 3а |  |  | 2026 | Декабрь
44661 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 3а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44662 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 4 |  |  | 2026 | Декабрь
44663 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44664 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 4а |  |  | 2026 | Декабрь
44665 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 4а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44666 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 5 |  |  | 2026 | Декабрь
44667 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44668 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 6 |  |  | 2026 | Декабрь
44669 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44670 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 7 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44671 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44672 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 7 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44673 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44674 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 8 |  |  | 2026 | Декабрь
44675 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44676 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 8а |  |  | 2026 | Декабрь
44677 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 8а |  |  |  | 2026 | Декабрь
44678 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 9 кв 1 |  |  | 2026 | Декабрь
44679 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44680 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-125 |  | Урожайная 9 кв 2 |  |  | 2026 | Декабрь
44681 | Новосибирский р-н | п Элитный | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Урожайная 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
44682 | Новосибирский р-н | п Элитный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-135 | Янтарная 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44683 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00131-00000 | Береговая 32А |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44684 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 9 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44685 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 11 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44686 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 13 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44687 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 19 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44688 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Весенняя 1Д |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44689 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 4 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44690 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 55 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44691 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 55А |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44692 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 56 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44693 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Весенняя 58 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44694 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 67 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44695 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 10 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44696 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 21/1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44697 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Гагарина 25а |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44698 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Гагарина 27 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44699 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00031-00000 | Гагарина 30 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44700 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Зеленая 1а |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44701 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 22А |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44702 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 24 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44703 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 6 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44704 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Ишимская 1Б |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44705 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ишимская 2в |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44706 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ишимская 35 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44707 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Ишимская 55 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44708 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Ишимская 57А |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44709 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Ишимская 59 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44710 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Ишимская 59а |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44711 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000355 | Ишимская 59Б |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44712 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00013-00000 | Ишимская уч 1В |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44713 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | квартал Тепличный 16 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44714 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | квартал Тепличный 30 |  |  | 2030 | Декабрь
44715 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | квартал Тепличный 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44716 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-496 | квартал Тепличный 31 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
44717 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | квартал Тепличный 70 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44718 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН10 | квартал Тепличный 77 |  |  |  | 2025 | Апрель
44719 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | квартал Тепличный 8 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44720 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | квартал Тепличный 81 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44721 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН10 | квартал Тепличный 84 |  |  |  | 2022 | Октябрь
44722 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44723 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 10 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44724 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 11 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44725 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 12 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44726 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 15 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44727 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 16 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44728 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 17 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44729 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 18 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44730 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 19 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44731 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 21 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44732 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 22 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44733 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 23 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44734 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 24 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44735 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 25 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44736 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 26 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44737 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 27 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44738 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 28 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44739 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 29 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44740 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 30 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44741 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 31 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44742 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 32 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44743 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 33 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44744 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 34 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44745 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 35 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44746 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 36 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44747 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 37 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44748 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 38 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44749 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 39 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44750 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 40 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44751 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 41 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44752 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 42 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44753 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 43 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44754 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 44 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44755 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 7 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44756 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая 9 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44757 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая д. 54:19:081301:1834 |  | 101 |  | 2029 | Декабрь
44758 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая д. 54:19:081301:1835 |  | 101 |  | 2029 | Декабрь
44759 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая д. 54:19:081301:1837 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44760 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая д. 54:19:081301:1839 |  | 101 |  | 2029 | Декабрь
44761 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая д. 54:19:081301:1841 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44762 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая д. 54:19:081301:1845 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44763 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000378 54-24-428-000377 | Кедровая д. 54:19:081301:1851 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44764 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 20а |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44765 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 4/1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44766 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 57 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44767 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная уч20 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44768 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00143-00000 | Содружество 10 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44769 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Содружество 22 |  | 101 |  | 2027 | Декабрь
44770 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00143-00000 | Содружество 25 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44771 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00143-00000 | Содружество уч 20 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44772 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 10 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44773 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 17а |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44774 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 25а |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44775 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 3 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44776 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 32 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
44777 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 42а |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44778 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 45/1 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44779 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 48 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44780 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 48/1 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44781 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 53 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44782 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 54/2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44783 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000357 54-24-428-000356 | Юбилейная 6/1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44784 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Юбилейная 61/1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44785 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000354 | Юбилейная 63 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44786 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00047-00000 | Юбилейная 65 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
44787 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная уч 41 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
44788 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000357 54-24-428-000356 | Юбилейная уч2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
44789 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01335 | 4-й мкр. 4-й квартал 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
44790 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН25 | мкр 4 квартал 1 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44791 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-145 | мкр 4 квартал 2 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44792 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-133 | мкр 4 квартал 3 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44793 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-70 | мкр 4 квартал 3 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44794 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН26 | мкр 4 квартал 3 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
44795 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-437 | мкр 4 квартал 3 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44796 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-436 | мкр 5 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44797 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 1 |  |  | 2030 | Декабрь
44798 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44799 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 11 |  |  | 2030 | Декабрь
44800 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44801 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 13 |  |  | 2030 | Декабрь
44802 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44803 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 15 |  |  | 2030 | Декабрь
44804 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44805 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 19 |  |  | 2030 | Декабрь
44806 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44807 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 21 |  |  | 2030 | Декабрь
44808 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44809 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 24 |  |  | 2030 | Декабрь
44810 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44811 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 29 |  |  | 2030 | Декабрь
44812 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44813 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 32 |  |  | 2030 | Декабрь
44814 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44815 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-438 | мкр. 4 квартал 1 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44816 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-24-232-2 |  | мкр. 4 квартал 1 4 |  |  | 2030 | Декабрь
44817 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 8 |  |  | 2024 | Декабрь
44818 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44819 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 1 9 |  |  | 2030 | Декабрь
44820 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 1 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44821 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 2 12 |  |  | 2030 | Декабрь
44822 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 2 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44823 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 2 17 |  |  | 2030 | Декабрь
44824 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 2 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44825 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 2 32 |  |  | 2030 | Декабрь
44826 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 2 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44827 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 2 4 |  |  | 2030 | Декабрь
44828 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 2 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44829 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 2 9 |  |  | 2030 | Декабрь
44830 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 2 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44831 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 1 |  |  | 2030 | Декабрь
44832 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44833 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 20 |  |  | 2030 | Декабрь
44834 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44835 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 21 |  |  | 2030 | Декабрь
44836 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44837 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 24 |  |  | 2030 | Декабрь
44838 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44839 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 26 |  |  | 2030 | Декабрь
44840 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44841 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 28 |  |  | 2030 | Декабрь
44842 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44843 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 3 |  |  | 2030 | Декабрь
44844 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44845 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 3 31/1 |  |  | 2030 | Декабрь
44846 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 3 31/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44847 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 1 |  |  | 2030 | Декабрь
44848 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44849 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 10 |  |  | 2030 | Декабрь
44850 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44851 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 11 |  |  | 2030 | Декабрь
44852 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44853 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 12 |  |  | 2030 | Декабрь
44854 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44855 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 2 |  |  | 2030 | Декабрь
44856 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44857 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 3 |  |  | 2030 | Декабрь
44858 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44859 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 32 |  |  | 2030 | Декабрь
44860 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44861 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 4 |  |  | 2030 | Декабрь
44862 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44863 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 5 |  |  | 2030 | Декабрь
44864 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44865 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 7 |  |  | 2030 | Декабрь
44866 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44867 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 4 квартал 4 88 |  |  | 2030 | Декабрь
44868 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 4 квартал 4 88 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44869 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-559 | мкр. 5 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
44870 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 50/2 |  |  | 2030 | Декабрь
44871 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 50/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44872 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 51 |  |  | 2030 | Декабрь
44873 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 51 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44874 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 56 |  |  | 2030 | Декабрь
44875 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 56 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44876 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 59 |  |  | 2030 | Декабрь
44877 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 59 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44878 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 64 |  |  | 2030 | Декабрь
44879 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 64 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44880 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-4 |  | мкр. 5 69 |  |  | 2030 | Декабрь
44881 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. 5 69 |  |  |  | 2030 | Декабрь
44882 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-423 | Северная 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
44883 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44884 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-я Линейная 12-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44885 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44886 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 1б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44887 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44888 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44889 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44890 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44891 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44892 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44893 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44894 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44895 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 2-Я Линейная 8а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44896 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44897 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44898 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 10-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44899 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44900 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 11а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44901 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44902 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44903 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44904 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 13б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44905 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44906 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44907 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 16а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
44908 | Новосибирский р-н | с Барышево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0004 | 8 Марта 18/3 |  | 6 | 6 | 2024 | Май
44909 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 18-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44910 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 18-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44911 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 18-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44912 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 18-4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44913 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44914 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44915 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44916 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44917 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 3а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44918 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 3а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44919 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44920 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44921 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44922 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44923 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 6а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44924 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44925 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44926 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 8а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44927 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | 8 Марта 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44928 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44929 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44930 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44931 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 11а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44932 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44933 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44934 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44935 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44936 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44937 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44938 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 16б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44939 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44940 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44941 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44942 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44943 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 1б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44944 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 1в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44945 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44946 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44947 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44948 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44949 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 22а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44950 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44951 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44952 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 24а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44953 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44954 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44955 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44956 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44957 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44958 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 2а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44959 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44960 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 30-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44961 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 30-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44962 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 30а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44963 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 31 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44964 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 32 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44965 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44966 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 33а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44967 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 34 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44968 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44969 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 36 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44970 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 36а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44971 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 36б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44972 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 36В |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44973 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44974 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 38 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44975 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 38а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44976 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 38Б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44977 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 39 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44978 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44979 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44980 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 40 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44981 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 41 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44982 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 41-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44983 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 42 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44984 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 43 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44985 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 44 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44986 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 45 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44987 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 46 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44988 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 47 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44989 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 48 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44990 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 48-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44991 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 49 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44992 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44993 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 50 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44994 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 50а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44995 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 51 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44996 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 52 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44997 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 53 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44998 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 54 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
44999 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 55-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45000 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 55-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45001 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 56 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45002 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 56а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45003 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 56б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45004 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 57 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45005 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 57а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45006 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 58 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45007 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 58а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45008 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 59 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45009 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45010 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 61 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45011 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 61а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45012 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 63 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45013 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 65 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45014 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 67 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45015 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 67а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45016 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45017 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45018 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 8а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45019 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ватутина 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45020 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45021 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 1-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45022 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 1-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45023 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 2-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45024 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 2-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45025 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 3-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45026 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 3-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45027 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 4-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45028 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 4-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45029 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 4-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45030 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 5-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45031 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 5-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45032 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 6-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45033 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 6-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45034 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45035 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45036 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Весенняя 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45037 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45038 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45039 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45040 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45041 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 29а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45042 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45043 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 33 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45044 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 33-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45045 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 33А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45046 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45047 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 39 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45048 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 4 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45049 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 4А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45050 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 5 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45051 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Гоголя 9 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45052 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45053 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45054 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 10а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45055 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45056 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 11а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45057 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45058 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45059 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45060 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45061 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45062 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45063 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 16б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45064 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45065 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45066 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 18а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45067 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45068 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45069 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45070 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45071 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45072 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45073 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 4А |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45074 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45075 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 5а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45076 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 5б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45077 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45078 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45079 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45080 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45081 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45082 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 9а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45083 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Дачная 9б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45084 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45085 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 10 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45086 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45087 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 10-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45088 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45089 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 11А |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45090 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45091 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45092 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45093 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 14а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45094 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45095 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45096 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45097 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 19 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45098 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45099 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 21а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45100 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45101 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45102 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 25а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45103 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45104 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 27-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45105 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 27-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45106 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45107 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45108 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45109 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45110 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45111 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45112 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45113 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45114 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45115 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45116 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Инская 9а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45117 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45118 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45119 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 1-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45120 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 12а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45121 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45122 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45123 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 16-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45124 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 18 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45125 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 18 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45126 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 18-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45127 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45128 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 2-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45129 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 2-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45130 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 3-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45131 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 3-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45132 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45133 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 6 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45134 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 9-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45135 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Институтская 9-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45136 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Кирзаводская 7Б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45137 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45138 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 11-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45139 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 11-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45140 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 12-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45141 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 12-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45142 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 13-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45143 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 13-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45144 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 13-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45145 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45146 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 15-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45147 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 15-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45148 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45149 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45150 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 17-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45151 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 17-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45152 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45153 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 18а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45154 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 19-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45155 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 19-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45156 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 1б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45157 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45158 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 20-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45159 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 21-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45160 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45161 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 22-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45162 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45163 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45164 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 26 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45165 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45166 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 28а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45167 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 28б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45168 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45169 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45170 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 32 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45171 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45172 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45173 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45174 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45175 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45176 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 8 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45177 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 8 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45178 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Коммунистическая 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45179 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45180 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45181 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45182 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45183 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45184 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45185 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 14а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45186 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45187 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 16 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45188 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 17-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45189 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 17-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45190 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45191 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 18а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45192 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 19 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45193 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 19-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45194 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 19-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45195 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 19а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45196 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45197 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45198 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 20а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45199 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45200 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 21а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45201 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45202 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45203 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45204 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 24а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45205 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45206 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45207 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45208 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 27а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45209 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 27а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45210 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45211 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45212 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 29а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45213 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 29б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45214 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 2а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45215 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 2а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45216 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45217 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 31а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45218 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45219 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45220 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 5а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45221 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 5а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45222 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 6-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45223 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 6-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45224 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 6а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45225 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 7 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45226 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45227 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Крупской 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45228 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лазурная 132А 2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45229 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45230 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45231 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 101 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45232 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 102 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45233 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 105 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45234 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 107 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45235 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 107 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45236 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45237 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 110 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45238 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 111 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45239 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 111а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45240 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 112а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45241 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 113 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45242 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 117 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45243 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 118 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45244 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45245 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 120 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45246 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 122 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45247 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 126 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45248 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 127 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45249 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 128 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45250 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45251 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 130/2 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45252 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 130/2 2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45253 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 130а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45254 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 130а-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45255 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 132 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45256 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 132б |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45257 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 135 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45258 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 136А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45259 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 138 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45260 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 139 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45261 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45262 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 140 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45263 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 142 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45264 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 142а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45265 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 146 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45266 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45267 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 150 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45268 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 152 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45269 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 154а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45270 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 155 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45271 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 159 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45272 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45273 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 160а 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45274 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 160Б |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45275 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 161 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45276 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 163 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45277 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 166 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45278 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 168 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45279 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45280 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 170 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45281 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 171 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45282 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 173 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45283 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 177 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45284 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 177б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45285 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 177В |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45286 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45287 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 180 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45288 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 183/2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45289 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 184 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45290 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 186а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45291 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 187 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45292 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-008 | Ленина 188 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45293 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 189 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45294 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 189а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45295 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45296 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 190 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45297 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 192 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45298 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 194 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45299 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 195-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45300 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 196 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45301 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45302 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45303 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 201 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45304 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 202-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45305 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 202-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45306 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 203 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45307 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 204-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45308 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 204-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45309 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 205 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45310 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 205а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45311 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 206 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45312 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 206-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45313 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 206-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45314 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 206а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45315 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 207-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45316 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 207-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45317 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 207а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45318 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 207а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45319 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 209 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45320 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45321 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 211 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45322 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 211а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45323 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 213 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45324 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 213а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45325 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 215 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45326 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 217 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45327 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 219 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45328 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45329 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 221 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45330 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 223 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45331 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 225 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45332 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 227 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45333 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 229 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45334 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45335 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 231-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45336 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 231-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45337 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 233 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45338 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 235 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45339 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 237 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45340 | Новосибирский р-н | с Барышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ленина 237-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45341 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 237а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45342 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 239 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45343 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 239а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45344 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45345 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45346 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45347 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45348 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45349 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45350 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45351 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45352 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 31 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45353 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 32 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45354 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 32а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45355 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45356 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 34 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45357 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45358 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 36 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45359 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45360 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 38 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45361 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 39-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45362 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 39-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45363 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45364 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 40 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45365 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 41 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45366 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 42 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45367 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 43 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45368 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 44 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45369 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 45 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45370 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 46 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45371 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 47 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45372 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 48 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45373 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 49 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45374 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45375 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45376 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 50 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45377 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 51 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45378 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 52 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45379 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 52а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45380 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 53 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45381 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 53а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45382 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 54 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45383 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 54а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45384 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 55 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45385 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 56 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45386 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 57 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45387 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 58 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45388 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 59 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45389 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 59а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45390 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45391 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 60 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45392 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 61 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45393 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 62 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45394 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 63 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45395 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 64 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45396 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 65 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45397 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 66 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45398 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 67 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45399 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 68 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45400 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 69 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45401 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 69-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45402 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 69-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45403 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45404 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 70 к. 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45405 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 71 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45406 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 72 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45407 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 73 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45408 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 74 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45409 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 75 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45410 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 75а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45411 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 76 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45412 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 77 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45413 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 77а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45414 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 77б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45415 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 77г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45416 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 78 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45417 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 79 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45418 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 79а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45419 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45420 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 80 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45421 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 81 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45422 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 82 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45423 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 82-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45424 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 82-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45425 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 83 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45426 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 83-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45427 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 83-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45428 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 83-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45429 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 84 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45430 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 85 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45431 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 86 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45432 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 87-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45433 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 87-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45434 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 88 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45435 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 89 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45436 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 89а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45437 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45438 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 90 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45439 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 91 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45440 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 91а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45441 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 91б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45442 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 92 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45443 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 93 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45444 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 94 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45445 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 95 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45446 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 96 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45447 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 97 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45448 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 98 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45449 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина 99 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45450 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Ленина, д. 54:19:160121:4005 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45451 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45452 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45453 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45454 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45455 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 13-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45456 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 13-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45457 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45458 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45459 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 15а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45460 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45461 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45462 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 17-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45463 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 17-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45464 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 17а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45465 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45466 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 18а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45467 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45468 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45469 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45470 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45471 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45472 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 22А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45473 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45474 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 26а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45475 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 26В |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45476 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 2а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45477 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 2Б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45478 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45479 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45480 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45481 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 5 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45482 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 5-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45483 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 5-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45484 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 5а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45485 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 6-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45486 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 6-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45487 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45488 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45489 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Лесная 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45490 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45491 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45492 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45493 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45494 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 12 к. 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45495 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 12-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45496 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45497 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45498 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45499 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45500 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45501 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45502 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45503 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45504 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45505 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45506 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45507 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45508 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 22а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45509 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 22б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45510 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45511 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45512 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45513 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45514 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45515 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 2г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45516 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45517 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45518 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45519 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45520 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45521 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45522 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 9-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45523 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Линейная 9-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45524 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45525 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45526 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45527 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45528 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 34 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45529 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 38 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45530 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45531 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 5А-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45532 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 5А-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45533 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Матросова 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45534 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45535 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45536 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45537 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45538 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45539 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45540 | Новосибирский р-н | с Барышево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0004 | Мичурина 14 |  | 6 | 6 | 2024 | Июль
45541 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 14а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45542 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 14б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45543 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45544 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 15а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45545 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45546 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45547 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45548 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 17А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45549 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45550 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45551 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45552 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 1б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45553 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45554 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45555 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45556 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45557 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45558 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 23а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45559 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45560 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45561 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45562 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45563 | Новосибирский р-н | с Барышево | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-009 | Мичурина 27а |  | 6 | 6 | 2025 | Декабрь
45564 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 27б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45565 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 27в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45566 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45567 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45568 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 29/1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45569 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45570 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45571 | Новосибирский р-н | с Барышево | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-009 | Мичурина 31 |  | 6 | 6 | 2025 | Декабрь
45572 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 32 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45573 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45574 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 34 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45575 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45576 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 36 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45577 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 36а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45578 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45579 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 38 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45580 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 38а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45581 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 39 к. 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45582 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 3а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45583 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45584 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 40 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45585 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 41 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45586 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 42 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45587 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 43 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45588 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 44 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45589 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 45 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45590 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 46-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45591 | Новосибирский р-н | с Барышево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0004 | Мичурина 48 кв 1 |  | 6 | 6 | 2024 | Июнь
45592 | Новосибирский р-н | с Барышево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0004 | Мичурина 48 кв 2 |  | 6 | 6 | 2024 | Июнь
45593 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45594 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45595 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 6а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45596 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45597 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45598 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 7б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45599 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 7в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45600 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45601 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Мичурина 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45602 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45603 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45604 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45605 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45606 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45607 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45608 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45609 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 15а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45610 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45611 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 17 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45612 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 17а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45613 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45614 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 19 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45615 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45616 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45617 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 2 к. 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45618 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45619 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 23 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45620 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 23-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45621 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 23-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45622 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45623 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 25А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45624 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45625 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45626 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45627 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45628 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45629 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45630 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45631 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Набережная 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45632 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45633 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45634 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45635 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45636 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45637 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45638 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 13б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45639 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45640 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45641 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45642 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45643 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 17а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45644 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45645 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45646 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45647 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45648 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45649 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45650 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45651 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45652 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21в-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45653 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 21г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45654 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45655 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45656 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45657 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45658 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45659 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45660 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45661 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45662 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45663 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45664 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45665 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31 к. 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45666 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45667 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45668 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45669 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45670 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 31д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45671 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 32-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45672 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 32-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45673 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45674 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 33а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45675 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 33а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45676 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 33а-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45677 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 33б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45678 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 34 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45679 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 34а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45680 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 34б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45681 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45682 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 36-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45683 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 36-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45684 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 36а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45685 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 36б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45686 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45687 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 37а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45688 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 39 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45689 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45690 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45691 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45692 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45693 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45694 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45695 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45696 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45697 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Овражная 9а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45698 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45699 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озёрная 11 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45700 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 12-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45701 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 12А-1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45702 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45703 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озёрная 18 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45704 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 1а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45705 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45706 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 20А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45707 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 2А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45708 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45709 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45710 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 4-1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45711 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45712 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 6 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45713 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 6Б-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45714 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озерная 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45715 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Озёрная 8 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45716 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | пер. Школьный 2б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45717 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | пер. Школьный 2д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45718 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | пер. Школьный 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45719 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45720 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45721 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45722 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45723 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45724 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45725 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45726 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45727 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45728 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45729 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 19-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45730 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 19-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45731 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45732 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45733 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1б-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45734 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45735 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45736 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 1д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45737 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45738 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45739 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45740 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 22д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45741 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 23-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45742 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 23-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45743 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45744 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45745 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45746 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 27д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45747 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45748 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45749 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45750 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45751 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45752 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 2д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45753 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45754 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 3-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45755 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 3-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45756 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 32-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45757 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 32-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45758 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45759 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 34-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45760 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 34-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45761 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45762 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45763 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45764 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35а-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45765 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35а-4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45766 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45767 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 35б-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45768 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 36 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45769 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45770 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 37А 1,2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45771 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 37а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45772 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 38 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45773 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 39 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45774 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45775 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 40 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45776 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 41-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45777 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 41-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45778 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 41а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45779 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 42 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45780 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 43-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45781 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 43-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45782 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 44 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45783 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 45 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45784 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 45а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45785 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 46 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45786 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 47 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45787 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 48 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45788 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 49 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45789 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 49а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45790 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45791 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45792 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 50 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45793 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 50-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45794 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 51 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45795 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 52 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45796 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 53 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45797 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 54 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45798 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 54-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45799 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 54-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45800 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 55 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45801 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 56 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45802 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 57 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45803 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 57а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45804 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 58 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45805 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 58-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45806 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 59 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45807 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 59а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45808 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45809 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 60 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45810 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 61 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45811 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 61-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45812 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 61-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45813 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 62 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45814 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 63 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45815 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 63а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45816 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 64 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45817 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 64А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45818 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 65 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45819 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 66 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45820 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 66д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45821 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 67-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45822 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 67-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45823 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 69-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45824 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 69-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45825 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45826 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 71 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45827 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45828 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45829 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пионерская 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45830 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45831 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45832 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 10-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45833 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45834 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45835 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45836 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45837 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 4а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45838 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45839 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 5а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45840 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 7а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45841 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 7В |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45842 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45843 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 8а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45844 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Племзаводская 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45845 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45846 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45847 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 16А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45848 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 1А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45849 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 3 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45850 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 6А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45851 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 9А 2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45852 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Пушкина 9б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45853 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45854 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 10-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45855 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 1-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45856 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 11-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45857 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 11-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45858 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 1-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45859 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 12-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45860 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 12-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45861 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 2-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45862 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 2-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45863 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 3-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45864 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 3-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45865 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 4-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45866 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 4-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45867 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 5-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45868 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 5-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45869 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 6-1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45870 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 6-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45871 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 6-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45872 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 7-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45873 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 7-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45874 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 7-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45875 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 8-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45876 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 8-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45877 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 8-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45878 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 9-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45879 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 9-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45880 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Совхозная 9-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45881 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45882 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45883 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 13-2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45884 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 14-3, 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45885 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45886 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 17а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45887 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 1В |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45888 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45889 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 26 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45890 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45891 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45892 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 33/2 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45893 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 33А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45894 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45895 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 35А |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45896 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 36 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45897 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 36 А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45898 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 38 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45899 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Тельмана 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45900 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45901 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 10 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45902 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45903 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 15 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45904 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 17/1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45905 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 18/1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45906 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 19 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45907 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 19а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45908 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 20а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45909 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 21 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45910 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45911 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45912 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 26а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45913 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 27 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45914 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 27/1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45915 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 27а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45916 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 27Б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45917 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 28/1 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45918 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 31 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45919 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 39 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45920 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 3А |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45921 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 40 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45922 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Челюскинцев 41 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45923 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45924 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45925 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45926 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45927 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 12а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45928 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45929 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 13а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45930 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 13Б |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45931 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45932 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45933 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45934 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 16а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45935 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 16б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45936 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45937 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45938 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 19 |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45939 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 19-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45940 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 19-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45941 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 19а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45942 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 19б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45943 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45944 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45945 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45946 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45947 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 1д |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45948 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45949 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45950 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45951 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 21а |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
45952 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 21б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45953 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45954 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 23 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45955 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 25 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45956 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45957 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 27 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45958 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 27а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45959 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 28 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45960 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 29 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45961 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45962 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45963 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2а-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45964 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2а-4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45965 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45966 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2в |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45967 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2в-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45968 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2в-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45969 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2в-3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45970 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45971 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 2е |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45972 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45973 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 30 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45974 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 31 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45975 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 32 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45976 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 33 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45977 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 34-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45978 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 34-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45979 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 35 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45980 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 35а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45981 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 36-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45982 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 36-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45983 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 37 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45984 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 38-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45985 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 38-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45986 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45987 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 45б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45988 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 45б-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45989 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 47-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45990 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 47-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45991 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 5-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45992 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 5-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45993 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45994 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45995 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45996 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45997 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 9а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45998 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Черняховского 9б |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
45999 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46000 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 10 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46001 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 10-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46002 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 10-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46003 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 11 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46004 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 12 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46005 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 12а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46006 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 13 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46007 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 14 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46008 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 15 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46009 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 16 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46010 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 17 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46011 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 18 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46012 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 19 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46013 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46014 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 20 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46015 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 21 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46016 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 21а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46017 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 21б |  | 1148 |  | 2026 | Декабрь
46018 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 22 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46019 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 22а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46020 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 24 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46021 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 24а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46022 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 26 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46023 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 2а |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46024 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 3 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46025 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 3а-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46026 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 3а-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46027 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 3б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46028 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 3б-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46029 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 4 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46030 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 5 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46031 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 5б-1 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46032 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 5б-2 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46033 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 5г |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46034 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 6 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46035 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 7 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46036 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 8 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46037 | Новосибирский р-н | с Барышево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-008 | Щетинкина 9 |  | 1148 |  | 2025 | Декабрь
46038 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-ая Русская 6 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46039 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-ая Русская 8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46040 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-ая Русская 9 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46041 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-й квартал 1/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46042 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-й квартал 8-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46043 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-я Русская 11 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46044 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 1-я Русская 12 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46045 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3 квартал 10 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46046 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3 квартал 6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46047 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3 квартал 7 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46048 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46049 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 12 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46050 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 16 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46051 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46052 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 20 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46053 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 21 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46054 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 21/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46055 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 22 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46056 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-834 | 3-й квартал 25 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46057 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 3-й квартал 27 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46058 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 3-й квартал 28 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46059 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | 3-й квартал 3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46060 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | 3-й квартал 4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46061 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-й квартал 8 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46062 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 лет Октября 11-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46063 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 лет Октября 47 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46064 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-я д. 9 ДНП "Сибирские просторы" |  |  |  | 2025 | Декабрь
46065 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46066 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46067 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46068 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46069 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46070 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46071 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Береговая 23 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46072 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46073 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46074 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46075 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46076 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46077 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46078 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46079 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-818 | Березовая 1 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46080 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46081 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Березовая 10 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46082 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46083 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 11 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46084 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46085 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 12 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46086 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46087 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46088 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 14 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46089 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46090 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 15 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46091 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46092 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-827 | Березовая 16 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46093 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Берёзовая 16 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46094 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46095 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 17 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46096 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46097 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 18 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46098 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46099 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-830 | Березовая 2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46100 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46101 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46102 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46103 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 21 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46104 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46105 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46106 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 23 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46107 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46108 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Березовая 24 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46109 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 24 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46110 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46111 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46112 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Берёзовая 5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46113 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46114 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46115 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-832 | Березовая 7 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46116 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Берёзовая 7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46117 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46118 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Березовая 8 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46119 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46120 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46121 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46122 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46123 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46124 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46125 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46126 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46127 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46128 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46129 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46130 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46131 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Благая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46132 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 1/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46133 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-835 | Большевистская 101 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46134 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 10-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46135 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 110 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46136 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 111 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46137 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 112 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46138 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 13 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46139 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 14 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46140 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 15 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46141 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 17 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46142 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 18 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46143 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 19 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46144 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 1а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46145 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46146 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-824 | Большевистская 2/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46147 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 21 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46148 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 22-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46149 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 22-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46150 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 28 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46151 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 31 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46152 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 35 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46153 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 38 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46154 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46155 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 41 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46156 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 42 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46157 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 44 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46158 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 46 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46159 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 47 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46160 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 49 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46161 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46162 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 50 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46163 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 52 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46164 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 53 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46165 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 53/1 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46166 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 55В |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46167 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 56 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46168 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 58 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46169 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 59 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46170 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 6/2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46171 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 60 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46172 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 62 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46173 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-835 | Большевистская 63/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46174 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 65 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46175 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 68 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46176 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 69 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46177 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Большевистская 7/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46178 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 7/3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46179 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 71 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46180 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 74 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46181 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 77А/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46182 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Большевистская 81/1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46183 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Большевистская 81/2 |  | 1407 |  | 2026 | Январь
46184 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 83/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46185 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 93 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46186 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 95/3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46187 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 99 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46188 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Большевистская 99/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46189 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46190 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46191 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46192 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46193 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46194 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46195 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46196 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46197 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46198 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 18 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46199 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46200 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46201 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46202 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46203 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46204 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46205 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46206 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46207 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 26 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46208 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46209 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46210 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46211 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46212 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46213 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46214 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46215 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 33 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46216 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 34 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46217 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 35 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46218 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 36 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46219 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 37 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46220 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 38 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46221 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46222 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 40 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46223 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 42 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46224 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46225 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46226 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46227 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 8 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46228 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васильковая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46229 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Весенняя 14 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46230 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Весенняя 18 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46231 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Весенняя 26 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46232 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46233 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46234 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46235 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46236 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46237 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46238 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46239 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46240 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46241 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46242 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46243 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46244 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46245 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46246 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Вишневая 21 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46247 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46248 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46249 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46250 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46251 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46252 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46253 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46254 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46255 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46256 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46257 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 6а ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46258 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46259 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46260 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Вишневая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46261 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 10 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46262 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 1-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46263 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 11-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46264 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 11-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46265 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 119 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46266 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 11а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46267 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 12 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46268 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 13 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46269 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 13а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46270 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 15 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46271 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 18-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46272 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 19 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46273 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 23 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46274 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 24 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46275 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 25 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46276 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 26а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46277 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 26Б |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46278 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 27 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46279 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-655 | Волкова 2в-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46280 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-655 | Волкова 2в-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46281 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 3-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46282 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 3-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46283 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 35 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46284 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 37-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46285 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 4-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46286 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 5-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46287 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 5-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46288 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 53 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46289 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 7-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46290 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Волкова 7-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46291 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Выборная 10/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46292 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000678 | Выборная 3 |  | 1 |  | 2024 | Январь
46293 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-804 | Выборная 8/1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46294 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 13 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46295 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 16 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46296 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 17 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46297 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46298 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 2/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46299 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 22 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46300 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 23 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46301 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 26 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46302 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 34 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46303 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 38 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46304 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46305 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 40 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46306 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 5/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46307 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Выставкина 6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46308 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 16-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46309 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 22 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46310 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 25 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46311 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 34 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46312 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 35 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46313 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-813 | Геодезическая 10 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46314 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Геодезическая 11 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46315 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-828 | Геодезическая 15 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46316 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-828 | Геодезическая 17 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46317 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-835 | Геодезическая 19 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46318 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Геодезическая 28 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46319 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Геодезическая 3 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46320 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-823 | Геодезическая 30 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46321 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Геодезическая 8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46322 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Геодезическая 9 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46323 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46324 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46325 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46326 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46327 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46328 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46329 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46330 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46331 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46332 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46333 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46334 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46335 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46336 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46337 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дивная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46338 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46339 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46340 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46341 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46342 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46343 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46344 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46345 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46346 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46347 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46348 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46349 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46350 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46351 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46352 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Добрая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46353 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46354 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46355 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46356 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46357 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46358 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46359 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46360 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46361 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46362 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46363 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46364 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46365 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46366 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46367 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46368 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46369 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46370 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 1-3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46371 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46372 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 2-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46373 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 2-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46374 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 2-3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46375 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Заводская 2-4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46376 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-822 | Зайцева 15 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46377 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зайцева 2/1-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46378 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зайцева 21 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46379 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зайцева 27 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46380 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зайцева 7/3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46381 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зайцева, д. 54:19:060102:3351 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46382 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Заречная 16 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46383 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Заречная 17 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46384 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Заречная 7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46385 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Заречная 8/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46386 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Заречная 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46387 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46388 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46389 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46390 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46391 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46392 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46393 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46394 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46395 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46396 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46397 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46398 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46399 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46400 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46401 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46402 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46403 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46404 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46405 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46406 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46407 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46408 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46409 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46410 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46411 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46412 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46413 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46414 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46415 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46416 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46417 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46418 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46419 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46420 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46421 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46422 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46423 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46424 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46425 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46426 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46427 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46428 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46429 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46430 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46431 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46432 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46433 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46434 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46435 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46436 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46437 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46438 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46439 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46440 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46441 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зеленая Роща 14-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46442 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зеленая Роща 16-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46443 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зеленая Роща 24 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46444 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Зеленая Роща 33 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46445 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая, д. 54:19:062501:4795 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46446 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кирова 15 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46447 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кирова 15/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46448 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кирова 17-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46449 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Кирова пер. 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46450 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 1 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46451 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46452 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46453 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46454 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46455 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46456 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46457 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46458 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46459 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кленовая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46460 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 10 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46461 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 11 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46462 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 14 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46463 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 17/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46464 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 18 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46465 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 19 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46466 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-021 | Ключевая 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46467 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46468 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 10 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46469 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 2 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46470 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46471 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 3/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46472 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46473 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 4/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46474 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 5 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46475 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 5/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46476 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46477 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46478 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Кобызева 8 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46479 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Короткая 10 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46480 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-808 | Короткая 9 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46481 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 11 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46482 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 13 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46483 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46484 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 21 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46485 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 23-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46486 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 23-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46487 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 24 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46488 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 25 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46489 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 26 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46490 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-825 | Лазурная 28 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46491 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 30 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46492 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 32 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46493 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 33 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46494 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 34 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46495 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 36-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46496 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 36-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46497 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 36-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46498 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 36-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46499 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 36-5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46500 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46501 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46502 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 6 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46503 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46504 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Лазурная 9 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46505 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46506 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46507 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46508 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46509 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46510 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46511 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 7 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46512 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46513 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46514 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46515 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46516 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46517 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46518 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46519 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46520 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46521 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46522 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46523 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46524 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46525 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46526 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46527 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46528 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46529 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46530 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46531 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46532 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46533 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 27 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46534 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46535 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46536 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46537 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46538 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46539 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46540 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46541 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46542 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46543 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46544 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46545 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Летняя 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46546 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46547 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46548 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Луговая 11 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46549 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46550 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46551 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46552 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46553 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46554 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46555 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46556 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46557 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/7 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46558 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/8 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46559 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-046 | Луговая 15/9 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46560 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46561 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46562 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46563 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46564 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46565 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46566 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46567 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Луговая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46568 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46569 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46570 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46571 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46572 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46573 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46574 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46575 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46576 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46577 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46578 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46579 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46580 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лунная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46581 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46582 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46583 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46584 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46585 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46586 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46587 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46588 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46589 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46590 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 18 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46591 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46592 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46593 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46594 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46595 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46596 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46597 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46598 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46599 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46600 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46601 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46602 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46603 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46604 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46605 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46606 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 33 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46607 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 34 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46608 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 35 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46609 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 36 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46610 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 37 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46611 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46612 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46613 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46614 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46615 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46616 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46617 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малиновая, 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46618 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46619 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46620 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46621 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46622 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46623 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46624 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46625 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46626 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46627 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Медовая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46628 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 10Б-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46629 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 10Б-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46630 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 10б-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46631 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 12 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46632 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 1-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46633 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 14 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46634 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 16 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46635 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46636 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 23 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46637 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 3-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46638 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 33 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46639 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 33/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46640 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Мелиораторов 7а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46641 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46642 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 18 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46643 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 2 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46644 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 21 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46645 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 5 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46646 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Весенняя 6 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46647 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Короткая 14 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46648 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | мкр. Мирный Короткая 8 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46649 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46650 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46651 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46652 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46653 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46654 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46655 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Набережная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46656 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нагорная 11-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46657 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нагорная 8 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46658 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-814 |  |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46659 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 24 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46660 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 31 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46661 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 37 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46662 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 39а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46663 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 42-3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46664 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 47 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46665 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Новая 5 1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46666 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Новая 67-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46667 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 100 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46668 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 101-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46669 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 103 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46670 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 104 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46671 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 105 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46672 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 108 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46673 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 109 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46674 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 110 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46675 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 113 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46676 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 116 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46677 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 117/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46678 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 119 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46679 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 120 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46680 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 123 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46681 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 125 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46682 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 126 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46683 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 129 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46684 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 131 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46685 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 132 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46686 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 134 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46687 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 135-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46688 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 136 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46689 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 14 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46690 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 141 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46691 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 143 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46692 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 144 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46693 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 145/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46694 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 148 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46695 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 152 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46696 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 153 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46697 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 16-1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46698 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 16-2 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46699 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 164 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46700 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 165 |  | 1407 |  | 2023 | Апрель
46701 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 168 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46702 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 171-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46703 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 172 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46704 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 173 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46705 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-826 | Октябрьская 178/1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46706 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 181-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46707 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 187 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46708 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 190 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46709 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 24-1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46710 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 27-1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46711 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 28/1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46712 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 30 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46713 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 31 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46714 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 32 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46715 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 34 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46716 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 35 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46717 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 36 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46718 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 36а |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46719 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 37-1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46720 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 39а |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46721 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 42 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46722 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 47/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46723 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 47-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46724 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 47-2 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46725 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 48 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46726 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 50-1 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46727 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 50-2 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46728 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 54 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46729 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 56 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46730 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 62 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46731 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 69 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46732 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 70 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46733 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 71 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46734 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Октябрьская 73 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46735 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 74 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46736 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 75 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46737 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 76 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46738 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 78 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46739 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 83 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46740 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 84 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46741 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 90 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46742 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 92 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46743 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 93а |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46744 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 95 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46745 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Октябрьская 97 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46746 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46747 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46748 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46749 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46750 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46751 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46752 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46753 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 15а ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46754 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46755 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 16а ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46756 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46757 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46758 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46759 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46760 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46761 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46762 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46763 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46764 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46765 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46766 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46767 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46768 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 4а ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46769 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46770 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 5а ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46771 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46772 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46773 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46774 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парковая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46775 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер Луговой 8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46776 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-835 | пер Сельский 1 12 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46777 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 14 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46778 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 2/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46779 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 5-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46780 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 5-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46781 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 5-3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46782 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Сельский 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46783 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Луговой 6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46784 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сельский 1 4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46785 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Сельский 1/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46786 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 2-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46787 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 29А-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46788 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46789 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46790 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46791 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46792 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-6 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46793 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Сибирский 4-7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46794 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Советский 4-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46795 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | пер. Советский 6-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46796 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 17 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46797 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 2 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46798 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 20 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46799 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 23 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46800 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-835 | Песочная 24 мкр "Мирный" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46801 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Песочная 28 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46802 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 30 мкр. "Мирный" |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46803 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Песочная 7 мкр. Мирный |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46804 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46805 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46806 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46807 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46808 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46809 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46810 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46811 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46812 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46813 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46814 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46815 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46816 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Полевая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46817 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 1 19-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46818 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46819 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-815 | Прибрежная 1 23 2 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46820 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 10-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46821 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 10-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46822 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 10-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46823 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 10-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46824 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 2-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46825 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46826 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 4-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46827 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 4-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46828 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 4-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46829 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46830 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 6-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46831 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 7 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46832 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 8-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46833 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 8-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46834 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 8-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46835 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная 8-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46836 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-805 | Прибрежная 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46837 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 13 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46838 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 23 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46839 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 25 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46840 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 27/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46841 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 29 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46842 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46843 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Прибрежная-1 31 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46844 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46845 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46846 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46847 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46848 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46849 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46850 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46851 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46852 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46853 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46854 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46855 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46856 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Природная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46857 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46858 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46859 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46860 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46861 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46862 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46863 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46864 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46865 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46866 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46867 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46868 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46869 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46870 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46871 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46872 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46873 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46874 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46875 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46876 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46877 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46878 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46879 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46880 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46881 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46882 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 34 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46883 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46884 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46885 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46886 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46887 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46888 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Просторная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46889 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-019 | Рабочая 16-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46890 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-019 | Рабочая 16-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46891 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 17в |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46892 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Рабочая 19/2 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46893 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 23-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46894 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 27 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46895 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 29-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46896 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 29-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46897 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 29-3 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46898 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 5 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46899 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Рабочая 8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46900 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Радужная 1 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46901 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Радужная 11 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46902 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Радужная 3 |  | 1407 |  | 2024 | Июль
46903 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-817 | Радужная 5 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
46904 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Радужная 8 |  | 1407 |  | 2024 | Июнь
46905 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Радужная 9 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46906 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46907 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46908 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46909 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46910 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46911 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46912 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46913 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46914 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46915 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46916 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46917 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46918 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46919 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46920 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46921 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46922 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46923 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46924 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46925 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46926 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46927 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46928 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46929 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46930 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46931 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46932 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46933 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46934 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 6 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46935 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46936 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46937 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46938 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Речная 1-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46939 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Речная 17-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46940 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Речная 17-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46941 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Речная 7-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46942 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46943 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46944 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46945 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46946 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46947 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 14 ДНП "Сибирские Просторы" |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46948 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46949 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46950 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46951 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46952 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46953 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46954 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46955 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46956 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46957 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46958 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46959 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46960 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46961 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46962 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46963 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46964 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46965 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46966 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46967 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46968 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46969 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46970 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Родная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46971 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46972 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46973 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46974 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46975 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46976 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46977 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46978 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46979 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46980 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46981 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46982 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46983 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 4 ДНП Сибирские просторы |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46984 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46985 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46986 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46987 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ромашковая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
46988 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 13 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
46989 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 15 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46990 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 16д |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46991 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 18 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46992 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 25 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46993 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 26 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46994 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 32 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46995 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-819 | Русская 1 5 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
46996 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1 7 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46997 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1380 | Русская 1 8/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46998 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1380 | Русская 1, д. 4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
46999 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 10 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47000 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 11 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47001 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 13 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47002 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 1-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47003 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 15 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47004 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 18 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47005 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 19 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47006 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47007 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 22 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47008 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 23 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47009 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 28 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47010 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 29 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47011 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 4-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47012 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Русская 4-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47013 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-821 | Русская, д. 14 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47014 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47015 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47016 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47017 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47018 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47019 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47020 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47021 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47022 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47023 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47024 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47025 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47026 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47027 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47028 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47029 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47030 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47031 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47032 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47033 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47034 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47035 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47036 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47037 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47038 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47039 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47040 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1381 | Рябиновая 32 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47041 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 33 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47042 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1381 | Рябиновая 34 мкр Мирный |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47043 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 35 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47044 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47045 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 4 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47046 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47047 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47048 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47049 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47050 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47051 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47052 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47053 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 14а |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47054 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 19 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47055 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47056 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 20 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47057 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 23 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47058 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 24 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47059 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 25 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47060 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 29 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47061 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47062 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 31 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47063 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 32 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47064 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 33 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47065 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 36а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47066 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 38 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47067 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47068 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 40 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47069 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 43 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47070 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 45-3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47071 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 45-4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47072 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 45-5 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47073 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47074 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 56 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47075 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47076 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 60-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47077 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 60-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47078 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 60а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47079 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 62 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47080 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 62-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47081 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 62-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47082 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 62а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47083 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 68/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47084 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 68/2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47085 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47086 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-806 | Садовая 70 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47087 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 70/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47088 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47089 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Садовая 86 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47090 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 9 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47091 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47092 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-810 | Садовая 91 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47093 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 93 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47094 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светаля 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47095 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47096 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47097 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47098 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47099 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47100 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47101 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47102 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47103 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47104 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47105 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47106 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47107 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47108 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47109 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47110 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47111 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47112 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47113 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47114 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47115 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47116 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47117 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47118 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47119 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47120 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47121 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47122 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47123 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47124 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47125 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47126 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47127 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47128 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сельская 1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47129 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сельская 14 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47130 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1380 | Сельская 6 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47131 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сельская 6/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47132 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сельский 1 пер. 22 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47133 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-829 | Сельский пер. 1 10 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47134 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сельский пер. 1-20 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47135 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сельский пер. 1-й 25 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47136 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 111 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47137 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 113 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47138 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сибирская 119 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47139 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сибирская 12/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47140 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 13 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47141 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 14/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47142 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 18 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47143 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 19-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47144 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 20 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47145 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 21А-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47146 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 21А-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47147 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 24 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47148 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 25 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47149 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 25а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47150 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 26-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47151 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 27 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47152 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 2а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47153 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 35/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47154 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 38 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47155 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 39 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47156 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47157 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 49-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47158 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 49-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47159 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 54-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47160 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 58-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47161 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 59-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47162 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 6 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47163 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Сибирская 6/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47164 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 61-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47165 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 61-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47166 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 61А-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47167 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 61А-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47168 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 63а |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47169 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 64 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47170 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 66А-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47171 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 66А-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47172 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 67 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47173 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 68-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47174 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 70 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47175 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 75-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47176 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 90 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47177 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сибирская 91-2 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47178 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47179 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47180 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47181 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47182 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47183 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47184 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47185 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47186 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47187 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47188 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 6 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47189 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47190 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 7 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47191 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 8 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47192 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47193 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-807 | Советская 109 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47194 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 125 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47195 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-831 | Советская 18 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47196 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 19-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47197 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 19-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47198 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 35-2 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47199 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 3А-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47200 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 60/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47201 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1380 | Советская 60в |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47202 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 61-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47203 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 64/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47204 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 65 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47205 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 65/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47206 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 65/2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47207 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Советская 85 |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47208 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 89Б |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47209 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47210 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47211 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47212 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47213 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47214 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47215 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47216 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47217 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Солнечная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47218 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47219 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47220 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47221 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47222 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47223 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47224 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47225 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47226 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47227 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Соловьиная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47228 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Титова 33 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47229 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47230 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47231 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47232 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47233 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47234 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47235 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47236 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Тихая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47237 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 13-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47238 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 16 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47239 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 17-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47240 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 17а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47241 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 2а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47242 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 5-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47243 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Тулинская 7-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47244 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 18 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47245 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 21 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47246 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 25-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47247 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 27-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47248 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 29 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47249 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 3-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47250 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 31-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47251 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 31-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47252 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 37-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47253 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 41-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47254 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 43-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47255 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 49-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47256 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 51-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47257 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 53-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47258 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 53-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47259 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 55-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47260 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 57-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47261 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 57-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47262 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 5А-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47263 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 61-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47264 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 65-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47265 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 67-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47266 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 70 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47267 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 71-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47268 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 78/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47269 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 79 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47270 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 83-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47271 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Учительская 89-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47272 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47273 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47274 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47275 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47276 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47277 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47278 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47279 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47280 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47281 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47282 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47283 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47284 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47285 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47286 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Уютная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47287 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47288 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47289 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47290 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47291 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47292 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47293 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47294 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47295 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47296 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47297 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 4 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47298 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47299 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47300 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47301 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47302 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Цветочная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47303 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-809 | Чеминский ж/м 143б |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47304 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 25 |  | 1407 |  | 2026 | Декабрь
47305 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чеминский ж/м 2б |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47306 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 33/2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47307 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 33/3 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47308 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 33/4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47309 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 60/2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47310 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский ж/м 78 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47311 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 100а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47312 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чеминский жиллмасив 101/1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47313 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 120 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47314 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 124 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47315 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 132 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47316 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 139а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47317 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чеминский жиллмасив 23 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47318 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 29 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47319 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 30 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47320 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 33/6 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47321 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 33/8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47322 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 4 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47323 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 40а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47324 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 49 1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47325 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 49/2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47326 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 49б |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47327 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 4а |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47328 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 78/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47329 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 8 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47330 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 81-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47331 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чеминский жиллмасив 87-1 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47332 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 94-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47333 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 96 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47334 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жиллмасив 99 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47335 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жилмассив 101/1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47336 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чеминский жилмассив 38 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47337 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 1-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47338 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 1-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47339 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 16А-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47340 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 16А-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47341 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 16г |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47342 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 20 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47343 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 2-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47344 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 2-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47345 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 7-2 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47346 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-802 | Чупрова 9-1 |  | 1407 |  | 2028 | Декабрь
47347 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шестая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
47348 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801, 54-25-259-820 | Юбилейная 15 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47349 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Юбилейная 17 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47350 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-799, 54-25-259-800, 54-25-259-801 | Юбилейная 5 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47351 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-042 | Юбилейная 7 |  | 1407 |  | 2023 | Декабрь
47352 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47353 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47354 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47355 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47356 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47357 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47358 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47359 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47360 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47361 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47362 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47363 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47364 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47365 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47366 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47367 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47368 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47369 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47370 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47371 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47372 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47373 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47374 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47375 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47376 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47377 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47378 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 33 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47379 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 34 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47380 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 4 |  | 1407 |  | 2024 | Декабрь
47381 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47382 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47383 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47384 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47385 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47386 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Южная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47387 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47388 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47389 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47390 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47391 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 13 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47392 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 14 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47393 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 15 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47394 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 16 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47395 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 17 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47396 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 18 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47397 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 19 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47398 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47399 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 20 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47400 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 21 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47401 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 22 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47402 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 23 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47403 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 24 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47404 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 25 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47405 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 26 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47406 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 27 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47407 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 28 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47408 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 29 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47409 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47410 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 30 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47411 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 31 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47412 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 32 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47413 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 32 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47414 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 33 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47415 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 34 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47416 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 36 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47417 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 38 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47418 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47419 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47420 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47421 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47422 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47423 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яблоневая 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47424 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47425 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47426 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47427 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47428 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47429 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47430 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 7 тер ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47431 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ягодная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47432 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 1 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47433 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 10 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47434 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 11 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47435 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 12 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47436 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 2 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47437 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 3 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47438 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 4 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47439 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 5 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47440 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 6 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47441 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 7 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47442 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 8 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47443 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ясная 9 ДНП "Сибирские просторы" |  | 1407 |  | 2025 | Декабрь
47444 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 12 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47445 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 19 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47446 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 20 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47447 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 25 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47448 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 26 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47449 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 28 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47450 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Дорожная 30 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47451 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Железнодорожная 26 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47452 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 16а |  | 63 | 2027 | Декабрь
47453 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 18а |  | 63 | 2027 | Декабрь
47454 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 19 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47455 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 2 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47456 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 26 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47457 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 28 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47458 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 31 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47459 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002252 |  | Заречная 37 |  | 63 | 2027 | Декабрь
47460 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 15 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47461 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 16/1 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47462 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 17а |  | 65 | 2029 | Декабрь
47463 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 18/1 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47464 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 25 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47465 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Набережная 3 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47466 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 16 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47467 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 21а |  | 220 | 2026 | Декабрь
47468 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 23а |  | 220 | 2026 | Декабрь
47469 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 23б |  | 220 | 2026 | Декабрь
47470 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 23в |  | 220 | 2026 | Декабрь
47471 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 26 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47472 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 6 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47473 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 7 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47474 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Сибирская 8 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47475 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 10 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47476 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 13 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47477 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 21 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47478 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 23 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47479 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 23а |  | 220 | 2026 | Декабрь
47480 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 24 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47481 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 27 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47482 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 42 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47483 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 42г |  | 220 | 2026 | Декабрь
47484 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 46 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47485 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 54 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47486 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002251 |  | Центральня 8 |  | 220 | 2026 | Декабрь
47487 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 1/1 |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47488 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 12 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47489 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 17 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47490 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 19 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47491 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 1а |  | 65 | 2029 | Декабрь
47492 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 26 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47493 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 27 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47494 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 28 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47495 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 28а |  | 65 | 2029 | Декабрь
47496 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 29 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47497 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 33 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47498 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 33б |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47499 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 33в |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47500 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 35а |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47501 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 37 |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47502 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 38 |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47503 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002253 | Школьная 40 |  |  | 43 | 2028 | Декабрь
47504 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 5/2 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47505 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 7/1 |  | 65 | 2029 | Декабрь
47506 | Новосибирский р-н | с Гусиный Брод | Строительство распределительного ГВД; ГРПШ; ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-27-286-002254 |  | Школьная 7б |  | 65 | 2029 | Декабрь
47507 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Верхний Салаир 6 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
47508 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 27а |  | 103 |  | 2023 | Июнь
47509 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 40 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47510 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 54 кв 2 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47511 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 12б/1 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
47512 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 27 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
47513 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 36 кв 1 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
47514 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 52 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47515 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 59а |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
47516 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000698 | Калинина 7а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47517 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 10 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
47518 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000444 | Каменская 24 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47519 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000444 | Каменская 24/1 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47520 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000232 | Каменская 24/2 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47521 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000444 | Каменская 25 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47522 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000444 | Каменская 28 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47523 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000232 | Каменская 30/1 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47524 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000606 | Каменская 44а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47525 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 63 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
47526 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 65 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47527 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 8 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
47528 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000197 | Каменская 81/1 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
47529 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 83/1 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47530 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00033-00000 | Каменская 86 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
47531 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 88 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47532 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-20 | КП Скандинавия, 1-й пер., д. 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47533 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-21 | КП Скандинавия, 2-й пер., д. 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47534 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-1 | КП Скандинавия, 3-й пер., д. 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47535 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-2 | КП Скандинавия, 3-й пер., д. 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47536 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-3 | КП Скандинавия, 4-й пер., д. 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47537 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-4 | КП Скандинавия, 5-й пер., д. 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47538 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-6 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47539 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-5 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47540 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-7 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47541 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-8 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47542 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-9 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47543 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-10 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47544 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-11 | КП Скандинавия, 6-й пер., д. 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47545 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-15 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47546 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-16 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47547 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-17 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47548 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-18 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47549 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-12 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47550 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-19 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47551 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-13 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 2А |  |  |  | 2026 | Декабрь
47552 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-14 | КП Скандинавия, 7-й пер., д. 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
47553 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000003 | Лесная 14 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47554 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000003 | Лесная 18 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
47555 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-438 | мкр "Близкий" 1029 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47556 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-470 | мкр "Близкий" 1166 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47557 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-425 | мкр "Близкий" 1195 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47558 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-342 | мкр "Близкий" 1213 |  |  |  | 2024 | Август
47559 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-316 | мкр "Близкий" 1302 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47560 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-463 | мкр "Близкий" 1334 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47561 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-467 | мкр "Близкий" 1389 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47562 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-368 | мкр "Близкий" 1457 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47563 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-474 | мкр "Близкий" 1492 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47564 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-378 | мкр "Близкий" 1517 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47565 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-366 | мкр "Близкий" 1595 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47566 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-341 | мкр "Близкий" 1662 |  |  |  | 2024 | Август
47567 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-432 | мкр "Близкий" 1685 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47568 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-362 | мкр "Близкий" 1741 |  |  |  | 2024 | Август
47569 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-475 | мкр "Близкий" 1756 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47570 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-412 | мкр "Близкий" 521 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47571 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-445 | мкр "Близкий" 658 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47572 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-479 | мкр "Близкий" 662 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47573 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-428 | мкр "Близкий" 711 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47574 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-490 | мкр "Близкий" 776 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47575 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-424 | мкр "Близкий" 881 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47576 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-358 | мкр "Близкий" 927А |  |  |  | 2024 | Август
47577 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-331 | мкр "Близкий" 936 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47578 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-377 | мкр "Близкий" 946 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47579 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-454 | мкр "Близкий" 954 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47580 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-348 | мкр "Близкий" 971 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47581 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-453 | мкр "Близкий" 989 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47582 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий квартал" 145 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47583 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий Квартал" 4-й 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47584 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий квартал" 67 |  |  |  | 2022 | Февраль
47585 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий квартал" 75 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47586 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий квартал" пер. 4-й 22 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47587 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий квартал" пер. 7-й 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47588 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1012а |  |  |  | 2022 | Октябрь
47589 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1025а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47590 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1026а |  |  |  | 2022 | Июль
47591 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1035 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47592 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1049 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47593 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-408 | мкр. "Близкий" 1059 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47594 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1073 |  |  |  | 2023 | Август
47595 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1078 |  |  |  | 2022 | Декабрь
47596 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1083 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47597 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1087 |  |  |  | 2024 | Март
47598 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1114 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47599 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1138 |  |  |  | 2023 | Август
47600 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1147 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47601 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1148 |  |  |  | 2022 | Август
47602 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1149 |  |  |  | 2022 | Август
47603 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1151 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47604 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1152 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47605 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1165 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47606 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1167 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47607 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1180 |  |  |  | 2022 | Июль
47608 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1205 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47609 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1216 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47610 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1249 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47611 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1251 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47612 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1283 |  |  |  | 2023 | Август
47613 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1284 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47614 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1307 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47615 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1317 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47616 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1319 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47617 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1325 |  |  |  | 2024 | Январь
47618 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1338 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47619 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1340 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47620 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1351 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47621 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1358 |  |  |  | 2023 | Апрель
47622 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1369 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47623 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1370 |  |  |  | 2022 | Март
47624 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1380 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47625 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1383 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47626 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1387 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47627 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1412 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47628 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1419 |  |  |  | 2022 | Август
47629 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1423 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47630 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1427 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47631 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-407 | мкр. "Близкий" 1441 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47632 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1443 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47633 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1447 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47634 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1463 |  |  |  | 2023 | Июль
47635 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1479 |  |  |  | 2022 | Июнь
47636 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1482 |  |  |  | 2023 | Март
47637 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1491 |  |  |  | 2022 | Март
47638 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1499 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47639 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1504 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47640 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1538 |  |  |  | 2022 | Май
47641 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1550 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47642 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1552 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47643 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1555 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47644 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1582 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47645 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1592 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47646 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1614 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47647 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1617 |  |  |  | 2023 | Апрель
47648 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1628 |  |  |  | 2023 | Апрель
47649 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1643 |  |  |  | 2024 | Январь
47650 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1645 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47651 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1647 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47652 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1652 |  |  |  | 2022 | Август
47653 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1652а |  |  |  | 2024 | Январь
47654 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1665 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47655 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1681 |  |  |  | 2023 | Август
47656 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-405 | мкр. "Близкий" 1702 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47657 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1723 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47658 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1732 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47659 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1735 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47660 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1736 (1) |  |  |  | 2022 | Декабрь
47661 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1736 (2) |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47662 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1741А |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47663 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1751 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47664 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1754 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47665 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 1755 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47666 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 510 |  |  |  | 2022 | Август
47667 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 513 |  |  |  | 2024 | Февраль
47668 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 513а |  |  |  | 2022 | Август
47669 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 514 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47670 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 518 |  |  |  | 2022 | Март
47671 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 536 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47672 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 545 |  |  |  | 2023 | Февраль
47673 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 579 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47674 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 586 |  |  |  | 2022 | Апрель
47675 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 613 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47676 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 615 |  |  |  | 2022 | Февраль
47677 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 647 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47678 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 677 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47679 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 685 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47680 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 713 |  |  |  | 2022 | Июль
47681 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 742 |  |  |  | 2022 | Май
47682 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 769 |  |  |  | 2022 | Июль
47683 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 772 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47684 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 774 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47685 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 778а |  |  |  | 2024 | Декабрь
47686 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 781 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47687 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 788 |  |  |  | 2023 | Август
47688 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 795а |  |  |  | 2023 | Август
47689 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 833 |  |  |  | 2023 | Август
47690 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 841А |  |  |  | 2022 | Август
47691 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 847 |  |  |  | 2022 | Август
47692 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 859 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47693 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 877 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47694 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 882 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47695 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 896 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47696 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 899 |  |  |  | 2022 | Июль
47697 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 924 |  |  |  | 2024 | Январь
47698 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 937 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47699 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 953 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47700 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 978 |  |  |  | 2022 | Август
47701 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 994 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47702 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Близкий" 996 |  |  |  | 2022 | Февраль
47703 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47704 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 13 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47705 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 14 |  |  |  | 2022 | Август
47706 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 16 |  |  |  | 2022 | Август
47707 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 18 |  |  |  | 2022 | Июль
47708 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47709 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 24 |  |  |  | 2024 | Февраль
47710 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47711 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
47712 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 29 |  |  |  | 2023 | Май
47713 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 30 |  |  |  | 2023 | Май
47714 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 31 |  |  |  | 2023 | Май
47715 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 10-я 32 |  |  |  | 2023 | Июнь
47716 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47717 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47718 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 12 |  |  |  | 2022 | Август
47719 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 14 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47720 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 15 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47721 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47722 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-448 | мкр. "Гармония" 11-я 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47723 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-489 | мкр. "Гармония" 11-я 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47724 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 19 |  |  |  | 2022 | Июль
47725 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-343 | мкр. "Гармония" 11-я 23 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47726 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 24 |  |  |  | 2023 | Август
47727 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 29 |  |  |  | 2024 | Январь
47728 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 30 |  |  |  | 2024 | Июнь
47729 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47730 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-320 | мкр. "Гармония" 11-я 33 |  |  |  | 2024 | Июль
47731 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 35 |  |  |  | 2024 | Май
47732 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 4 |  |  |  | 2023 | Июнь
47733 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 6 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47734 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 11-я 8 |  |  |  | 2024 | Февраль
47735 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 15 |  |  |  | 2024 | Февраль
47736 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 16 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47737 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-468 | мкр. "Гармония" 12-я 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47738 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 18 |  |  |  | 2022 | Август
47739 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47740 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 21 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47741 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47742 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 23 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47743 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 25 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47744 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
47745 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 29 |  |  |  | 2022 | Июль
47746 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-469 | мкр. "Гармония" 12-я 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47747 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 31 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47748 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 32 |  |  |  | 2022 | Август
47749 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47750 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 36 |  |  |  | 2024 | Январь
47751 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 38 |  |  |  | 2023 | Август
47752 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47753 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-449 | мкр. "Гармония" 12-я 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47754 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47755 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 12-я 7 |  |  |  | 2023 | Август
47756 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-435 | мкр. "Гармония" 13-я 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47757 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 11 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47758 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 14 |  |  |  | 2023 | Февраль
47759 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-414 | мкр. "Гармония" 13-я 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47760 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 17 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47761 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
47762 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 19 |  |  |  | 2023 | Март
47763 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47764 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 20 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47765 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 21 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47766 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 22 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47767 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 23 |  |  |  | 2022 | Июль
47768 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 24 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47769 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 25 |  |  |  | 2022 | Август
47770 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 26 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47771 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 27 |  |  |  | 2023 | Март
47772 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 28 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47773 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 29 |  |  |  | 2023 | Август
47774 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47775 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47776 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 32 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47777 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 34 |  |  |  | 2024 | Январь
47778 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 35 |  |  |  | 2024 | Февраль
47779 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 36 |  |  |  | 2023 | Июль
47780 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47781 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 40 |  |  |  | 2023 | Август
47782 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47783 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 6 |  |  |  | 2023 | Февраль
47784 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 7 |  |  |  | 2023 | Март
47785 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 8 |  |  |  | 2023 | Март
47786 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 13-я 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47787 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47788 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47789 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 20 |  |  |  | 2023 | Август
47790 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47791 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47792 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 24 |  |  |  | 2023 | Август
47793 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47794 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-484 | мкр. "Гармония" 14-я 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47795 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-462 | мкр. "Гармония" 14-я 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47796 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 37 |  |  |  | 2024 | Январь
47797 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 4 |  |  |  | 2023 | Август
47798 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47799 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 14-я 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47800 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-480 | мкр. "Гармония" 14-я 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47801 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 10 |  |  |  | 2023 | Август
47802 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47803 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 12 |  |  |  | 2024 | Июнь
47804 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47805 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 14 |  |  |  | 2024 | Январь
47806 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47807 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 17 |  |  |  | 2024 | Февраль
47808 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47809 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47810 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47811 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47812 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-322 | мкр. "Гармония" 15-я 32 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47813 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-465 | мкр. "Гармония" 15-я 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47814 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47815 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47816 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47817 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47818 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-419 | мкр. "Гармония" 15-я 50 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47819 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 7 |  |  |  | 2024 | Февраль
47820 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 15-я 8 |  |  |  | 2024 | Январь
47821 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-415 | мкр. "Гармония" 15-я 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47822 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 10 |  |  |  | 2023 | Май
47823 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 11 |  |  |  | 2023 | Июнь
47824 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 12 |  |  |  | 2023 | Июнь
47825 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 14 |  |  |  | 2023 | Июнь
47826 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 16 |  |  |  | 2023 | Июнь
47827 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 17 |  |  |  | 2023 | Май
47828 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 18 |  |  |  | 2024 | Апрель
47829 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47830 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47831 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 28 |  |  |  | 2023 | Июль
47832 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 29 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47833 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47834 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47835 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 32 |  |  |  | 2023 | Август
47836 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 33 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47837 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 34 |  |  |  | 2023 | Август
47838 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-426 | мкр. "Гармония" 16-я 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47839 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 36 |  |  |  | 2024 | Февраль
47840 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 37 |  |  |  | 2024 | Февраль
47841 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 38 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47842 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 39 |  |  |  | 2023 | Август
47843 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 4 |  |  |  | 2024 | Январь
47844 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-345 | мкр. "Гармония" 16-я 44 |  |  |  | 2024 | Июль
47845 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 16-я 9 |  |  |  | 2023 | Июнь
47846 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-451 | мкр. "Гармония" 17-я 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47847 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 11 |  |  |  | 2023 | Май
47848 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47849 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 13 |  |  |  | 2023 | Июнь
47850 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 14 |  |  |  | 2023 | Июнь
47851 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 15 |  |  |  | 2023 | Июль
47852 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 16 |  |  |  | 2023 | Июль
47853 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 17 |  |  |  | 2023 | Июнь
47854 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47855 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47856 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 20 |  |  |  | 2023 | Май
47857 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 22 |  |  |  | 2023 | Июнь
47858 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 24 |  |  |  | 2023 | Июнь
47859 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47860 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 28А |  |  |  | 2023 | Декабрь
47861 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47862 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 30 |  |  |  | 2024 | Январь
47863 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-375 | мкр. "Гармония" 17-я 34 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47864 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47865 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 41 |  |  |  | 2024 | Февраль
47866 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47867 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 44 |  |  |  | 2024 | Февраль
47868 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47869 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 47 |  |  |  | 2023 | Август
47870 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 48 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47871 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-327 | мкр. "Гармония" 17-я 49 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47872 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-317 | мкр. "Гармония" 17-я 50 |  |  |  | 2024 | Июль
47873 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 54 |  |  |  | 2024 | Февраль
47874 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 57 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47875 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 58 |  |  |  | 2024 | Май
47876 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 17-я 6 |  |  |  | 2023 | Август
47877 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-336 | мкр. "Гармония" 17-я 61 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47878 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-371 | мкр. "Гармония" 17-я 63 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47879 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-354 | мкр. "Гармония" 18-я 11 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47880 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 14 |  |  |  | 2023 | Июль
47881 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 15 |  |  |  | 2023 | Июль
47882 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 16 |  |  |  | 2023 | Июль
47883 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 17 |  |  |  | 2023 | Июнь
47884 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 18 |  |  |  | 2023 | Июль
47885 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 19 |  |  |  | 2023 | Август
47886 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47887 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 21 |  |  |  | 2023 | Июль
47888 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 23 |  |  |  | 2023 | Июль
47889 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 24 |  |  |  | 2023 | Июль
47890 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 30 |  |  |  | 2023 | Август
47891 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 35 |  |  |  | 2023 | Август
47892 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-461 | мкр. "Гармония" 18-я 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47893 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-444 | мкр. "Гармония" 18-я 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47894 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-367 | мкр. "Гармония" 18-я 40 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47895 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-472 | мкр. "Гармония" 18-я 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47896 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 47 |  |  |  | 2024 | Февраль
47897 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 48 |  |  |  | 2023 | Июль
47898 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47899 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 53 |  |  |  | 2024 | Март
47900 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 18-я 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47901 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47902 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-349 | мкр. "Гармония" 19-я 13 |  |  |  | 2024 | Август
47903 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 14 |  |  |  | 2023 | Июль
47904 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47905 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-430 | мкр. "Гармония" 19-я 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47906 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47907 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 21 |  |  |  | 2024 | Январь
47908 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47909 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47910 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 3 |  |  |  | 2023 | Июнь
47911 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47912 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 32 |  |  |  | 2024 | Январь
47913 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 35 |  |  |  | 2023 | Июль
47914 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47915 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-466 | мкр. "Гармония" 19-я 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47916 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 40 |  |  |  | 2024 | Январь
47917 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47918 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 45 |  |  |  | 2024 | Февраль
47919 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 47 |  |  |  | 2024 | Январь
47920 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 49 |  |  |  | 2024 | Январь
47921 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 19-я 51 |  |  |  | 2024 | Январь
47922 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 10 |  |  |  | 2022 | Июль
47923 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47924 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 14 |  |  |  | 2023 | Май
47925 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 14/1 |  |  |  | 2024 | Февраль
47926 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-335 | мкр. "Гармония" 1-я 14/2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47927 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47928 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47929 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 24 |  |  |  | 2024 | Январь
47930 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-357 | мкр. "Гармония" 1-я 2А |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47931 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 4 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47932 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 6 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47933 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 1-я 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47934 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 20-я 10 |  |  |  | 2024 | Май
47935 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 20-я 20 |  |  |  | 2024 | Январь
47936 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 20-я 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
47937 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 20-я 22 |  |  |  | 2024 | Март
47938 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-492 | мкр. "Гармония" 20-я 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47939 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 20-я 7 |  |  |  | 2023 | Июль
47940 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47941 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47942 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47943 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-460 | мкр. "Гармония" 21-я 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47944 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-452 | мкр. "Гармония" 21-я 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47945 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 14 |  |  |  | 2024 | Февраль
47946 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-476 | мкр. "Гармония" 21-я 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47947 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47948 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47949 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47950 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-443 | мкр. "Гармония" 21-я 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47951 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47952 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47953 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 48 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47954 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 50 |  |  |  | 2024 | Февраль
47955 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 21-я 9 |  |  |  | 2024 | Февраль
47956 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-325 | мкр. "Гармония" 22-я 10 |  |  |  | 2024 | Июль
47957 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47958 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47959 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-330 | мкр. "Гармония" 22-я 13 |  |  |  | 2024 | Июль
47960 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 15 |  |  |  | 2024 | Февраль
47961 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 17 |  |  |  | 2024 | Июнь
47962 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 18 |  |  |  | 2024 | Февраль
47963 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47964 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47965 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-376 | мкр. "Гармония" 22-я 23 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47966 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-473 | мкр. "Гармония" 22-я 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47967 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 22-я 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47968 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-477 | мкр. "Гармония" 22-я 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47969 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-353 | мкр. "Гармония" 23-я 11 |  |  |  | 2024 | Август
47970 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 23-я 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47971 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-372 | мкр. "Гармония" 23-я 20 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47972 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-355 | мкр. "Гармония" 23-я 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47973 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-350 | мкр. "Гармония" 23-я 7 |  |  |  | 2024 | Август
47974 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 12 |  |  |  | 2023 | Август
47975 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-488 | мкр. "Гармония" 2-я 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47976 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-323 | мкр. "Гармония" 2-я 14а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47977 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 15/1 |  |  |  | 2024 | Февраль
47978 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-420 | мкр. "Гармония" 2-я 15/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47979 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-436 | мкр. "Гармония" 2-я 15А |  |  |  | 2024 | Октябрь
47980 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 17 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
47981 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
47982 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
47983 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-450 | мкр. "Гармония" 2-я 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
47984 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 30 |  |  |  | 2023 | Февраль
47985 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 32 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47986 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 34 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47987 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 2-я 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47988 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
47989 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-471 | мкр. "Гармония" 3-я 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
47990 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-333 | мкр. "Гармония" 3-я 12а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
47991 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47992 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-356 | мкр. "Гармония" 3-я 24 |  |  |  | 2024 | Август
47993 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 28 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
47994 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 29 |  |  |  | 2022 | Октябрь
47995 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 3 |  |  |  | 2023 | Март
47996 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-319 | мкр. "Гармония" 3-я 33/1 |  |  |  | 2024 | Июль
47997 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-483 | мкр. "Гармония" 3-я 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
47998 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
47999 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 41 |  |  |  | 2024 | Январь
48000 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 46 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48001 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-478 | мкр. "Гармония" 3-я 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48002 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-481 | мкр. "Гармония" 3-я 6а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48003 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 3-я 9 |  |  |  | 2023 | Август
48004 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 452 |  |  |  | 2022 | Июль
48005 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 475 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48006 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 10 |  |  |  | 2024 | Январь
48007 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48008 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 14 |  |  |  | 2022 | Июнь
48009 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-329 | мкр. "Гармония" 4-я 17 |  |  |  | 2024 | Август
48010 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48011 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 2 |  |  |  | 2022 | Апрель
48012 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 24 |  |  |  | 2022 | Апрель
48013 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-457 | мкр. "Гармония" 4-я 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48014 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 26 |  |  |  | 2023 | Февраль
48015 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 28 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48016 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 29 |  |  |  | 2023 | Август
48017 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-418 | мкр. "Гармония" 4-я 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48018 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 35 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48019 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-422 | мкр. "Гармония" 4-я 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48020 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-352 | мкр. "Гармония" 4-я 39/1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48021 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 39/2 |  |  |  | 2024 | Май
48022 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-365 | мкр. "Гармония" 4-я 39/3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48023 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-491 | мкр. "Гармония" 4-я 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48024 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 43 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48025 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 44 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48026 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-464 | мкр. "Гармония" 4-я 44/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48027 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 46 |  |  |  | 2023 | Май
48028 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 49 |  |  |  | 2022 | Август
48029 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 5 |  |  |  | 2022 | Июнь
48030 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 53 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48031 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-433 | мкр. "Гармония" 4-я 54 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48032 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 56 |  |  |  | 2024 | Январь
48033 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 7 |  |  |  | 2022 | Февраль
48034 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 4-я 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48035 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 523 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48036 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 546 |  |  |  | 2022 | Май
48037 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 1 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48038 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 10 |  |  |  | 2022 | Февраль
48039 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 12 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48040 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 15 |  |  |  | 2022 | Июнь
48041 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 16 |  |  |  | 2022 | Февраль
48042 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 17 |  |  |  | 2022 | Июль
48043 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 2 |  |  |  | 2024 | Февраль
48044 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-413 | мкр. "Гармония" 5-я 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48045 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 22 |  |  |  | 2024 | Январь
48046 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 23 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48047 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 3 |  |  |  | 2024 | Январь
48048 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48049 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-485 | мкр. "Гармония" 5-я 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48050 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 34а |  |  |  | 2023 | Июль
48051 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48052 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-346 | мкр. "Гармония" 5-я 37/1 |  |  |  | 2024 | Август
48053 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 37/2 |  |  |  | 2024 | Февраль
48054 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 38 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48055 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-416 | мкр. "Гармония" 5-я 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48056 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 4 |  |  |  | 2022 | Июль
48057 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48058 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48059 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 43 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48060 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48061 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 46 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48062 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 47 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48063 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 49 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48064 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48065 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 51 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48066 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 6 |  |  |  | 2022 | Февраль
48067 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 7 |  |  |  | 2024 | Январь
48068 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48069 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 5-я 9 |  |  |  | 2022 | Март
48070 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 11 |  |  |  | 2022 | Август
48071 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 17 |  |  |  | 2024 | Январь
48072 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 19 |  |  |  | 2023 | Июнь
48073 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-482 | мкр. "Гармония" 6-я 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48074 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 22 |  |  |  | 2024 | Апрель
48075 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-459 | мкр. "Гармония" 6-я 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48076 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48077 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48078 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48079 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 31/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48080 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 31/3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
48081 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 32 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48082 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48083 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 41 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48084 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 43 |  |  |  | 2023 | Июнь
48085 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-429 | мкр. "Гармония" 6-я 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48086 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 46 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48087 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 6-я 5 |  |  |  | 2023 | Май
48088 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 10 |  |  |  | 2023 | Январь
48089 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 12 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48090 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 13 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48091 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-431 | мкр. "Гармония" 7-я 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48092 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 15 |  |  |  | 2024 | Март
48093 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-370 | мкр. "Гармония" 7-я 20 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48094 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 22 |  |  |  | 2022 | Июнь
48095 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 24 |  |  |  | 2022 | Апрель
48096 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48097 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 28 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48098 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 30 |  |  |  | 2024 | Март
48099 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 31/1 |  |  |  | 2024 | Май
48100 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 32/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48101 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 32/2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48102 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 32/3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48103 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 32/4 |  |  |  | 2024 | Февраль
48104 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 34 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48105 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48106 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 37 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48107 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 39 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48108 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 4 |  |  |  | 2022 | Август
48109 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 41 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48110 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 7-я 8 |  |  |  | 2023 | Август
48111 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48112 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 13 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48113 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 14 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48114 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 15 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48115 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 16 |  |  |  | 2023 | Март
48116 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 18 |  |  |  | 2022 | Июнь
48117 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 2 |  |  |  | 2022 | Июль
48118 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48119 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 21 |  |  |  | 2022 | Июль
48120 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
48121 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 26 |  |  |  | 2022 | Май
48122 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 26/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48123 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 26/3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
48124 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 28 |  |  |  | 2023 | Февраль
48125 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 29 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48126 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 29/2 |  |  |  | 2023 | Август
48127 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 29/3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48128 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 29/4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
48129 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 3 |  |  |  | 2022 | Май
48130 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 30 |  |  |  | 2024 | Январь
48131 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 33 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48132 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
48133 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 36 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48134 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48135 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 38 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48136 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 39 |  |  |  | 2022 | Август
48137 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 41 |  |  |  | 2022 | Июнь
48138 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 5 |  |  |  | 2022 | Август
48139 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 6 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48140 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48141 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 8-я 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48142 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-409 | мкр. "Гармония" 8-я 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48143 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 11 |  |  |  | 2022 | Август
48144 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 12 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48145 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 13 |  |  |  | 2023 | Август
48146 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
48147 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 16 |  |  |  | 2022 | Июль
48148 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 17 |  |  |  | 2023 | Июнь
48149 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 18 |  |  |  | 2022 | Июль
48150 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-423 | мкр. "Гармония" 9-я 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48151 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 20 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48152 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-487 | мкр. "Гармония" 9-я 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48153 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 22 |  |  |  | 2023 | Июль
48154 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-315 | мкр. "Гармония" 9-я 22/1 |  |  |  | 2024 | Июль
48155 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-318 | мкр. "Гармония" 9-я 22/3 |  |  |  | 2024 | Июль
48156 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 22а |  |  |  | 2024 | Январь
48157 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-456 | мкр. "Гармония" 9-я 22Б |  |  |  | 2024 | Октябрь
48158 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 23 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48159 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-344 | мкр. "Гармония" 9-я 23/2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48160 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 23/3 |  |  |  | 2023 | Июль
48161 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 23/4 |  |  |  | 2024 | Апрель
48162 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 24 |  |  |  | 2023 | Апрель
48163 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-446 | мкр. "Гармония" 9-я 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
48164 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-324 | мкр. "Гармония" 9-я 29 |  |  |  | 2024 | Август
48165 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 30 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
48166 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-373 | мкр. "Гармония" 9-я 32 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48167 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 33 |  |  |  | 2022 | Октябрь
48168 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
48169 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 491 |  |  |  | 2022 | Июль
48170 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
48171 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-434 | мкр. "Гармония" 9-я 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
48172 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" 9-я 9 |  |  |  | 2024 | Май
48173 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2000 |  |  | 2023 | Ноябрь
48174 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2000 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48175 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2001 |  |  | 2023 | Ноябрь
48176 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2001 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48177 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2002 |  |  | 2023 | Ноябрь
48178 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2002 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48179 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2003 |  |  | 2023 | Ноябрь
48180 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2003 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48181 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2004 |  |  | 2023 | Ноябрь
48182 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2004 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48183 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2005 |  |  | 2023 | Ноябрь
48184 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2005 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48185 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2006 |  |  | 2023 | Ноябрь
48186 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2006 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48187 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2007 |  |  | 2023 | Ноябрь
48188 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2007 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48189 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2008 |  |  | 2023 | Ноябрь
48190 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2008 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48191 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2009 |  |  | 2023 | Ноябрь
48192 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2009 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48193 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2010 |  |  | 2023 | Ноябрь
48194 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2010 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48195 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2011 |  |  | 2023 | Ноябрь
48196 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2011 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48197 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2012 |  |  | 2023 | Ноябрь
48198 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2012 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48199 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2013 |  |  | 2023 | Ноябрь
48200 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2013 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48201 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2014 |  |  | 2023 | Ноябрь
48202 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2014 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48203 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2015 |  |  | 2023 | Ноябрь
48204 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2015 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48205 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2016 |  |  | 2023 | Ноябрь
48206 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2016 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48207 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2017 |  |  | 2023 | Ноябрь
48208 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2017 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48209 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2018 |  |  | 2023 | Ноябрь
48210 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2018 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48211 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2019 |  |  | 2023 | Ноябрь
48212 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2019 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48213 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2020 |  |  | 2023 | Ноябрь
48214 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2020 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48215 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2021 |  |  | 2023 | Ноябрь
48216 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2021 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48217 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2022 |  |  | 2023 | Ноябрь
48218 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2022 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48219 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2023 |  |  | 2023 | Ноябрь
48220 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2023 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48221 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2024 |  |  | 2023 | Ноябрь
48222 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-287 | мкр. "Гармония" земельный участок №2024 |  |  |  | 2024 | Март
48223 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2025 |  |  | 2023 | Ноябрь
48224 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-293 | мкр. "Гармония" земельный участок №2025 |  |  |  | 2024 | Апрель
48225 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2026 |  |  | 2023 | Ноябрь
48226 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-305 | мкр. "Гармония" земельный участок №2026 |  |  |  | 2024 | Апрель
48227 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2027 |  |  | 2023 | Ноябрь
48228 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-286 | мкр. "Гармония" земельный участок №2027 |  |  |  | 2024 | Март
48229 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2028 |  |  | 2023 | Ноябрь
48230 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2028 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48231 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2029 |  |  | 2023 | Ноябрь
48232 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-312 | мкр. "Гармония" земельный участок №2029 |  |  |  | 2024 | Апрель
48233 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2030 |  |  | 2023 | Ноябрь
48234 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-307 | мкр. "Гармония" земельный участок №2030 |  |  |  | 2024 | Август
48235 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2031 |  |  | 2023 | Ноябрь
48236 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-321 | мкр. "Гармония" земельный участок №2031 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48237 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2032 |  |  | 2023 | Ноябрь
48238 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-369 | мкр. "Гармония" земельный участок №2032 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48239 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2033 |  |  | 2023 | Ноябрь
48240 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2033 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48241 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2034 |  |  | 2023 | Ноябрь
48242 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-341 | мкр. "Гармония" земельный участок №2034 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48243 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2035 |  |  | 2023 | Ноябрь
48244 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-326 | мкр. "Гармония" земельный участок №2035 |  |  |  | 2024 | Июль
48245 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2036 |  |  | 2023 | Ноябрь
48246 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2036 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48247 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2037 |  |  | 2023 | Ноябрь
48248 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2037 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48249 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2038 |  |  | 2023 | Ноябрь
48250 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2038 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48251 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2039 |  |  | 2023 | Ноябрь
48252 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2039 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48253 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2040 |  |  | 2023 | Ноябрь
48254 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-311 | мкр. "Гармония" земельный участок №2040 |  |  |  | 2024 | Август
48255 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2041 |  |  | 2023 | Ноябрь
48256 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2041 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48257 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2053 |  |  | 2023 | Ноябрь
48258 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2053 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48259 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2054 |  |  | 2023 | Ноябрь
48260 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2054 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48261 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2055 |  |  | 2023 | Ноябрь
48262 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2055 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48263 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2056 |  |  | 2023 | Ноябрь
48264 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2056 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48265 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2057 |  |  | 2023 | Ноябрь
48266 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2057 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48267 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2058 |  |  | 2023 | Ноябрь
48268 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2058 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48269 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2059 |  |  | 2023 | Ноябрь
48270 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2059 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48271 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2060 |  |  | 2023 | Ноябрь
48272 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2060 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48273 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2061 |  |  | 2023 | Ноябрь
48274 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2061 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48275 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2062 |  |  | 2023 | Ноябрь
48276 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2062 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48277 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2063 |  |  | 2023 | Ноябрь
48278 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2063 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48279 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2064 |  |  | 2023 | Ноябрь
48280 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2064 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48281 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2065 |  |  | 2023 | Ноябрь
48282 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2065 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48283 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2066 |  |  | 2023 | Ноябрь
48284 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2066 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48285 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2067 |  |  | 2023 | Ноябрь
48286 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2067 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48287 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2068 |  |  | 2023 | Ноябрь
48288 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2068 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48289 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2069 |  |  | 2023 | Ноябрь
48290 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2069 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48291 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2070 |  |  | 2023 | Ноябрь
48292 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2070 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48293 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2071 |  |  | 2023 | Ноябрь
48294 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2071 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48295 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2072 |  |  | 2023 | Ноябрь
48296 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2072 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48297 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2073 |  |  | 2023 | Ноябрь
48298 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2073 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48299 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2074 |  |  | 2023 | Ноябрь
48300 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2074 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48301 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2075 |  |  | 2023 | Ноябрь
48302 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2075 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48303 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2076 |  |  | 2023 | Ноябрь
48304 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2076 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48305 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2077 |  |  | 2023 | Ноябрь
48306 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2077 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48307 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2078 |  |  | 2023 | Ноябрь
48308 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2078 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48309 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2079 |  |  | 2023 | Ноябрь
48310 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2079 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48311 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2080 |  |  | 2023 | Ноябрь
48312 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2080 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48313 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2081 |  |  | 2023 | Ноябрь
48314 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2081 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48315 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2082 |  |  | 2023 | Ноябрь
48316 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2082 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48317 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2083 |  |  | 2023 | Ноябрь
48318 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2083 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48319 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2084 |  |  | 2023 | Ноябрь
48320 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2084 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48321 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2085 |  |  | 2023 | Ноябрь
48322 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2085 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48323 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2086 |  |  | 2023 | Ноябрь
48324 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2086 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48325 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2087 |  |  | 2023 | Ноябрь
48326 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2087 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48327 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2088 |  |  | 2023 | Ноябрь
48328 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2088 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48329 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2089 |  |  | 2023 | Ноябрь
48330 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2089 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48331 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2090 |  |  | 2023 | Ноябрь
48332 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2090 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48333 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2091 |  |  | 2023 | Ноябрь
48334 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2091 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48335 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2092 |  |  | 2023 | Ноябрь
48336 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2092 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48337 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2093 |  |  | 2023 | Ноябрь
48338 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2093 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48339 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2094 |  |  | 2023 | Ноябрь
48340 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2094 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48341 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2095 |  |  | 2023 | Ноябрь
48342 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2095 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48343 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2096 |  |  | 2023 | Ноябрь
48344 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2096 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48345 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2097 |  |  | 2023 | Ноябрь
48346 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2097 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48347 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2098 |  |  | 2023 | Ноябрь
48348 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2098 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48349 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2099 |  |  | 2023 | Ноябрь
48350 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2099 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48351 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2100 |  |  | 2023 | Ноябрь
48352 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2100 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48353 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2101 |  |  | 2023 | Ноябрь
48354 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2101 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48355 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2102 |  |  | 2023 | Ноябрь
48356 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2102 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48357 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2103 |  |  | 2023 | Ноябрь
48358 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2103 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48359 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2104 |  |  | 2023 | Ноябрь
48360 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2104 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48361 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2105 |  |  | 2023 | Ноябрь
48362 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2105 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48363 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2106 |  |  | 2023 | Ноябрь
48364 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2106 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48365 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2107 |  |  | 2023 | Ноябрь
48366 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2107 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48367 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2108 |  |  | 2023 | Ноябрь
48368 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2108 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48369 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2109 |  |  | 2023 | Ноябрь
48370 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2109 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48371 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2110 |  |  | 2023 | Ноябрь
48372 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2110 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48373 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2111 |  |  | 2023 | Ноябрь
48374 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2111 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48375 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2112 |  |  | 2023 | Ноябрь
48376 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2112 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48377 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2113 |  |  | 2023 | Ноябрь
48378 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2113 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48379 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2114 |  |  | 2023 | Ноябрь
48380 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2114 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48381 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2115 |  |  | 2023 | Ноябрь
48382 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2115 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48383 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2116 |  |  | 2023 | Ноябрь
48384 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2116 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48385 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2117 |  |  | 2023 | Ноябрь
48386 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-338 | мкр. "Гармония" земельный участок №2117 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48387 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2118 |  |  | 2023 | Ноябрь
48388 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-303 | мкр. "Гармония" земельный участок №2118 |  |  |  | 2024 | Май
48389 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2119 |  |  | 2023 | Ноябрь
48390 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2119 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48391 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2120 |  |  | 2023 | Ноябрь
48392 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-296 | мкр. "Гармония" земельный участок №2120 |  |  |  | 2024 | Март
48393 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2121 |  |  | 2023 | Ноябрь
48394 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2121 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48395 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2122 |  |  | 2023 | Ноябрь
48396 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-329 | мкр. "Гармония" земельный участок №2122 |  |  |  | 2024 | Август
48397 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2123 |  |  | 2023 | Ноябрь
48398 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2123 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48399 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2124 |  |  | 2023 | Ноябрь
48400 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2124 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48401 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2125 |  |  | 2023 | Ноябрь
48402 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-298 | мкр. "Гармония" земельный участок №2125 |  |  |  | 2024 | Апрель
48403 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2126 |  |  | 2023 | Ноябрь
48404 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-315 | мкр. "Гармония" земельный участок №2126 |  |  |  | 2024 | Июнь
48405 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2127 |  |  | 2023 | Ноябрь
48406 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-300 | мкр. "Гармония" земельный участок №2127 |  |  |  | 2024 | Апрель
48407 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2128 |  |  | 2023 | Ноябрь
48408 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-291 | мкр. "Гармония" земельный участок №2128 |  |  |  | 2024 | Апрель
48409 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2129 |  |  | 2023 | Ноябрь
48410 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-444 | мкр. "Гармония" земельный участок №2129 |  |  |  | 2024 | Август
48411 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2130 |  |  | 2023 | Ноябрь
48412 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-339 | мкр. "Гармония" земельный участок №2130 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48413 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2131 |  |  | 2023 | Ноябрь
48414 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-533 | мкр. "Гармония" земельный участок №2131 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48415 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2132 |  |  | 2023 | Ноябрь
48416 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2132 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48417 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2133 |  |  | 2023 | Ноябрь
48418 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2133 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48419 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2134 |  |  | 2023 | Ноябрь
48420 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-295 | мкр. "Гармония" земельный участок №2134 |  |  |  | 2024 | Апрель
48421 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2135 |  |  | 2024 | Декабрь
48422 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2135 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48423 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2136 |  |  | 2023 | Ноябрь
48424 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2136 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48425 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2137 |  |  | 2023 | Ноябрь
48426 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-333 | мкр. "Гармония" земельный участок №2137 |  |  |  | 2024 | Август
48427 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2138 |  |  | 2023 | Ноябрь
48428 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2138 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48429 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2139 |  |  | 2023 | Ноябрь
48430 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2139 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48431 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2140 |  |  | 2023 | Ноябрь
48432 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2140 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48433 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2141 |  |  | 2023 | Ноябрь
48434 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2141 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48435 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2142 |  |  | 2023 | Ноябрь
48436 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2142 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48437 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2143 |  |  | 2023 | Ноябрь
48438 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2143 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48439 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2144 |  |  | 2023 | Ноябрь
48440 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2144 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48441 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2145 |  |  | 2023 | Ноябрь
48442 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2145 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48443 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2146 |  |  | 2023 | Ноябрь
48444 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2146 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48445 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2147 |  |  | 2023 | Ноябрь
48446 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2147 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48447 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2148 |  |  | 2023 | Ноябрь
48448 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2148 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48449 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2149 |  |  | 2023 | Ноябрь
48450 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2149 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48451 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2150 |  |  | 2023 | Ноябрь
48452 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2150 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48453 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2168 |  |  | 2023 | Ноябрь
48454 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2168 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48455 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2169 |  |  | 2023 | Ноябрь
48456 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2169 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48457 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2170 |  |  | 2023 | Ноябрь
48458 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2170 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48459 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2171 |  |  | 2023 | Ноябрь
48460 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2171 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48461 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2172 |  |  | 2023 | Ноябрь
48462 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2172 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48463 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2173 |  |  | 2023 | Ноябрь
48464 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2173 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48465 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2174 |  |  | 2023 | Ноябрь
48466 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2174 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48467 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2175 |  |  | 2023 | Ноябрь
48468 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2175 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48469 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2176 |  |  | 2023 | Ноябрь
48470 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2176 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48471 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2177 |  |  | 2023 | Ноябрь
48472 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2177 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48473 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2178 |  |  | 2023 | Ноябрь
48474 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2178 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48475 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2179 |  |  | 2023 | Ноябрь
48476 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2179 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48477 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2180 |  |  | 2023 | Ноябрь
48478 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2180 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48479 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2181 |  |  | 2023 | Ноябрь
48480 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2181 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48481 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2182 |  |  | 2023 | Ноябрь
48482 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2182 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48483 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2183 |  |  | 2023 | Ноябрь
48484 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2183 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48485 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2184 |  |  | 2023 | Ноябрь
48486 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2184 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48487 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2185 |  |  | 2023 | Ноябрь
48488 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2185 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48489 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2186 |  |  | 2023 | Ноябрь
48490 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2186 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48491 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2187 |  |  | 2023 | Ноябрь
48492 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2187 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48493 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2188 |  |  | 2023 | Ноябрь
48494 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2188 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48495 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2189 |  |  | 2023 | Ноябрь
48496 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2189 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48497 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2190 |  |  | 2023 | Ноябрь
48498 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2190 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48499 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2191 |  |  | 2023 | Ноябрь
48500 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2191 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48501 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2192 |  |  | 2023 | Ноябрь
48502 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2192 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48503 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2193 |  |  | 2023 | Ноябрь
48504 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2193 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48505 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2194 |  |  | 2023 | Ноябрь
48506 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2194 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48507 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2195 |  |  | 2023 | Ноябрь
48508 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2195 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48509 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2196 |  |  | 2023 | Ноябрь
48510 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2196 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48511 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2197 |  |  | 2023 | Ноябрь
48512 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2197 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48513 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2198 |  |  | 2023 | Ноябрь
48514 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2198 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48515 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2199 |  |  | 2023 | Ноябрь
48516 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2199 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48517 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2200 |  |  | 2023 | Ноябрь
48518 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2200 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48519 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2201 |  |  | 2023 | Ноябрь
48520 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2201 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48521 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2202 |  |  | 2023 | Ноябрь
48522 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2202 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48523 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2203 |  |  | 2023 | Ноябрь
48524 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-452 | мкр. "Гармония" земельный участок №2203 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48525 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2204 |  |  | 2023 | Ноябрь
48526 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2204 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48527 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2205 |  |  | 2023 | Ноябрь
48528 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-453 | мкр. "Гармония" земельный участок №2205 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48529 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2206 |  |  | 2023 | Ноябрь
48530 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2206 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48531 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2207 |  |  | 2023 | Ноябрь
48532 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2207 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48533 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2208 |  |  | 2023 | Ноябрь
48534 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2208 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48535 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2209 |  |  | 2023 | Ноябрь
48536 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-541 | мкр. "Гармония" земельный участок №2209 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48537 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2210 |  |  | 2023 | Ноябрь
48538 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2210 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48539 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2211 |  |  | 2023 | Ноябрь
48540 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-335 | мкр. "Гармония" земельный участок №2211 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48541 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2212 |  |  | 2023 | Ноябрь
48542 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2212 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48543 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2213 |  |  | 2023 | Ноябрь
48544 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2213 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48545 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2214 |  |  | 2023 | Ноябрь
48546 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2214 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48547 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2215 |  |  | 2023 | Ноябрь
48548 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2215 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48549 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2216 |  |  | 2023 | Ноябрь
48550 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2216 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48551 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2217 |  |  | 2023 | Ноябрь
48552 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-325 | мкр. "Гармония" земельный участок №2217 |  |  |  | 2024 | Июль
48553 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2218 |  |  | 2023 | Ноябрь
48554 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2218 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48555 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2219 |  |  | 2023 | Ноябрь
48556 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2219 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48557 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2220 |  |  | 2023 | Ноябрь
48558 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2220 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48559 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2221 |  |  | 2023 | Ноябрь
48560 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-365 | мкр. "Гармония" земельный участок №2221 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48561 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2222 |  |  | 2023 | Ноябрь
48562 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2222 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48563 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2223 |  |  | 2023 | Ноябрь
48564 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2223 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48565 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2224 |  |  | 2023 | Ноябрь
48566 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2224 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48567 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2225 |  |  | 2023 | Ноябрь
48568 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-459 | мкр. "Гармония" земельный участок №2225 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48569 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2226 |  |  | 2023 | Ноябрь
48570 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2226 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48571 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2227 |  |  | 2023 | Ноябрь
48572 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-543 | мкр. "Гармония" земельный участок №2227 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48573 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2228 |  |  | 2023 | Ноябрь
48574 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2228 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48575 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2229 |  |  | 2023 | Ноябрь
48576 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2229 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48577 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2230 |  |  | 2023 | Ноябрь
48578 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2230 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48579 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2231 |  |  | 2023 | Ноябрь
48580 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2231 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48581 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2232 |  |  | 2023 | Ноябрь
48582 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2232 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48583 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2233 |  |  | 2023 | Ноябрь
48584 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2233 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48585 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2234 |  |  | 2023 | Ноябрь
48586 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2234 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48587 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2235 |  |  | 2023 | Ноябрь
48588 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2235 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48589 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2236 |  |  | 2023 | Ноябрь
48590 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2236 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48591 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2237 |  |  | 2023 | Ноябрь
48592 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2237 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48593 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2238 |  |  | 2023 | Ноябрь
48594 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2238 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48595 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2239 |  |  | 2023 | Ноябрь
48596 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2239 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48597 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2240 |  |  | 2023 | Ноябрь
48598 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-288 | мкр. "Гармония" земельный участок №2240 |  |  |  | 2024 | Июль
48599 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2241 |  |  | 2023 | Ноябрь
48600 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2241 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48601 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2242 |  |  | 2023 | Ноябрь
48602 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-306 | мкр. "Гармония" земельный участок №2242 |  |  |  | 2024 | Август
48603 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2243 |  |  | 2024 | Март
48604 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-292 | мкр. "Гармония" земельный участок №2243 |  |  |  | 2024 | Март
48605 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2244 |  |  | 2023 | Ноябрь
48606 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2244 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48607 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2245 |  |  | 2023 | Ноябрь
48608 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-445 | мкр. "Гармония" земельный участок №2245 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48609 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2246 |  |  | 2023 | Ноябрь
48610 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-309 | мкр. "Гармония" земельный участок №2246 |  |  |  | 2024 | Май
48611 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2247 |  |  | 2023 | Ноябрь
48612 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-337 | мкр. "Гармония" земельный участок №2247 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48613 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2248 |  |  | 2023 | Ноябрь
48614 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-381 | мкр. "Гармония" земельный участок №2248 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48615 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2249 |  |  | 2023 | Ноябрь
48616 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2249 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48617 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2250 |  |  | 2023 | Ноябрь
48618 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-340 | мкр. "Гармония" земельный участок №2250 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48619 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2251 |  |  | 2023 | Ноябрь
48620 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2251 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48621 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2252 |  |  | 2023 | Ноябрь
48622 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2252 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48623 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2253 |  |  | 2023 | Ноябрь
48624 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2253 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48625 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2254 |  |  | 2023 | Ноябрь
48626 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2254 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48627 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2255 |  |  | 2023 | Ноябрь
48628 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2255 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48629 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2256 |  |  | 2023 | Ноябрь
48630 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-294 | мкр. "Гармония" земельный участок №2256 |  |  |  | 2024 | Март
48631 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2257 |  |  | 2023 | Ноябрь
48632 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2257 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48633 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2258 |  |  | 2023 | Ноябрь
48634 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2258 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48635 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2259 |  |  | 2023 | Ноябрь
48636 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2259 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48637 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2260 |  |  | 2023 | Ноябрь
48638 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2260 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48639 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2261 |  |  | 2023 | Ноябрь
48640 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2261 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48641 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2262 |  |  | 2023 | Ноябрь
48642 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2262 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48643 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2263 |  |  | 2023 | Ноябрь
48644 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2263 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48645 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2264 |  |  | 2023 | Ноябрь
48646 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2264 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48647 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2265 |  |  | 2023 | Ноябрь
48648 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2265 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48649 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2266 |  |  | 2023 | Ноябрь
48650 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2266 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48651 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2267 |  |  | 2023 | Ноябрь
48652 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2267 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48653 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2268 |  |  | 2023 | Ноябрь
48654 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2268 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48655 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2269 |  |  | 2023 | Ноябрь
48656 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2269 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48657 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2270 |  |  | 2023 | Ноябрь
48658 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2270 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48659 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2271 |  |  | 2023 | Ноябрь
48660 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2271 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48661 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2284 |  |  | 2023 | Ноябрь
48662 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2284 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48663 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2285 |  |  | 2023 | Ноябрь
48664 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2285 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48665 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2286 |  |  | 2023 | Ноябрь
48666 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2286 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48667 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2287 |  |  | 2023 | Ноябрь
48668 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2287 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48669 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2288 |  |  | 2023 | Ноябрь
48670 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2288 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48671 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2289 |  |  | 2023 | Ноябрь
48672 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2289 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48673 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2290 |  |  | 2023 | Ноябрь
48674 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2290 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48675 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2291 |  |  | 2023 | Ноябрь
48676 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2291 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48677 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2292 |  |  | 2023 | Ноябрь
48678 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2292 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48679 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2293 |  |  | 2023 | Ноябрь
48680 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2293 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48681 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2294 |  |  | 2023 | Ноябрь
48682 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2294 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48683 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2295 |  |  | 2023 | Ноябрь
48684 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-545 | мкр. "Гармония" земельный участок №2295 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48685 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2296 |  |  | 2023 | Ноябрь
48686 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2296 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48687 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2297 |  |  | 2023 | Ноябрь
48688 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2297 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48689 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2298 |  |  | 2023 | Ноябрь
48690 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2298 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48691 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2299 |  |  | 2023 | Ноябрь
48692 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2299 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48693 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2300 |  |  | 2023 | Ноябрь
48694 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2300 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48695 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2301 |  |  | 2023 | Ноябрь
48696 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2301 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48697 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2302 |  |  | 2023 | Ноябрь
48698 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2302 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48699 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2303 |  |  | 2023 | Ноябрь
48700 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2303 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48701 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2304 |  |  | 2023 | Ноябрь
48702 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2304 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48703 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2305 |  |  | 2023 | Ноябрь
48704 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2305 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48705 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" д. 2306 |  |  | 2023 | Ноябрь
48706 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-25-232-233 | мкр. "Гармония" д. 2306 |  |  |  | 2025 | Декабрь
48707 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2307 |  |  | 2023 | Ноябрь
48708 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2307 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48709 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2308 |  |  | 2023 | Ноябрь
48710 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2308 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48711 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2309 |  |  | 2023 | Ноябрь
48712 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2309 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48713 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2310 |  |  | 2023 | Ноябрь
48714 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2310 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48715 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2311 |  |  | 2023 | Ноябрь
48716 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2311 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48717 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2312 |  |  | 2023 | Ноябрь
48718 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2312 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48719 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2313 |  |  | 2023 | Ноябрь
48720 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2313 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48721 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2314 |  |  | 2023 | Ноябрь
48722 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2314 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48723 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2315 |  |  | 2023 | Ноябрь
48724 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2315 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48725 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2316 |  |  | 2023 | Ноябрь
48726 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2316 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48727 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2317 |  |  | 2023 | Ноябрь
48728 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2317 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48729 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2318 |  |  | 2023 | Ноябрь
48730 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2318 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48731 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2319 |  |  | 2023 | Ноябрь
48732 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2319 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48733 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2320 |  |  | 2023 | Ноябрь
48734 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-535 | мкр. "Гармония" земельный участок №2320 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48735 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2321 |  |  | 2023 | Ноябрь
48736 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2321 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48737 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2322 |  |  | 2023 | Ноябрь
48738 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2322 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48739 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2323 |  |  | 2023 | Ноябрь
48740 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2323 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48741 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2324 |  |  | 2023 | Ноябрь
48742 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2324 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48743 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2325 |  |  | 2023 | Ноябрь
48744 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2325 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48745 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2326 |  |  | 2023 | Ноябрь
48746 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2326 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48747 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2327 |  |  | 2023 | Ноябрь
48748 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2327 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48749 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2328 |  |  | 2023 | Ноябрь
48750 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2328 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48751 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2329 |  |  | 2023 | Ноябрь
48752 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2329 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48753 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2330 |  |  | 2023 | Ноябрь
48754 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2330 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48755 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2331 |  |  | 2023 | Ноябрь
48756 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-364 | мкр. "Гармония" земельный участок №2331 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48757 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2332 |  |  | 2023 | Ноябрь
48758 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2332 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48759 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2333 |  |  | 2023 | Ноябрь
48760 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2333 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48761 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2334 |  |  | 2023 | Ноябрь
48762 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-457 | мкр. "Гармония" земельный участок №2334 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48763 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2335 |  |  | 2023 | Ноябрь
48764 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2335 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48765 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2336 |  |  | 2023 | Ноябрь
48766 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-380 | мкр. "Гармония" земельный участок №2336 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48767 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2337 |  |  | 2023 | Ноябрь
48768 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2337 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48769 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2338 |  |  | 2023 | Ноябрь
48770 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2338 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48771 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2339 |  |  | 2023 | Ноябрь
48772 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2339 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48773 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2340 |  |  | 2023 | Ноябрь
48774 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2340 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48775 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2341 |  |  | 2023 | Ноябрь
48776 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2341 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48777 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2342 |  |  | 2023 | Ноябрь
48778 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2342 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48779 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2343 |  |  | 2023 | Ноябрь
48780 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2343 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48781 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2344 |  |  | 2023 | Ноябрь
48782 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-553 | мкр. "Гармония" земельный участок №2344 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48783 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2345 |  |  | 2023 | Ноябрь
48784 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2345 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48785 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2346 |  |  | 2023 | Ноябрь
48786 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2346 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48787 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2347 |  |  | 2023 | Ноябрь
48788 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2347 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48789 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2348 |  |  | 2023 | Ноябрь
48790 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2348 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48791 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2349 |  |  | 2023 | Ноябрь
48792 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2349 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48793 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2350 |  |  | 2023 | Ноябрь
48794 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-299 | мкр. "Гармония" земельный участок №2350 |  |  |  | 2024 | Июль
48795 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2351 |  |  | 2023 | Ноябрь
48796 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-548 | мкр. "Гармония" земельный участок №2351 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48797 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2352 |  |  | 2023 | Ноябрь
48798 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2352 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48799 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2353 |  |  | 2023 | Ноябрь
48800 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2353 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48801 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2354 |  |  | 2023 | Ноябрь
48802 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2354 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48803 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2355 |  |  | 2023 | Ноябрь
48804 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2355 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48805 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2356 |  |  | 2023 | Ноябрь
48806 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2356 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48807 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2357 |  |  | 2023 | Ноябрь
48808 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2357 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48809 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2358 |  |  | 2023 | Ноябрь
48810 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2358 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48811 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2359 |  |  | 2023 | Ноябрь
48812 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2359 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48813 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2360 |  |  | 2023 | Ноябрь
48814 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2360 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48815 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2361 |  |  | 2023 | Ноябрь
48816 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2361 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48817 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2362 |  |  | 2023 | Ноябрь
48818 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2362 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48819 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2363 |  |  | 2023 | Ноябрь
48820 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2363 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48821 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2364 |  |  | 2023 | Ноябрь
48822 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2364 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48823 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2365 |  |  | 2023 | Ноябрь
48824 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2365 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48825 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2366 |  |  | 2023 | Ноябрь
48826 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2366 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48827 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2367 |  |  | 2023 | Ноябрь
48828 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2367 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48829 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2368 |  |  | 2023 | Ноябрь
48830 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2368 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48831 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2369 |  |  | 2023 | Ноябрь
48832 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2369 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48833 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2370 |  |  | 2023 | Ноябрь
48834 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2370 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48835 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2371 |  |  | 2023 | Ноябрь
48836 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2371 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48837 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2372 |  |  | 2023 | Ноябрь
48838 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2372 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48839 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2373 |  |  | 2023 | Ноябрь
48840 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2373 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48841 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2374 |  |  | 2023 | Ноябрь
48842 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2374 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48843 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2375 |  |  | 2023 | Ноябрь
48844 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2375 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48845 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2376 |  |  | 2023 | Ноябрь
48846 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-297 | мкр. "Гармония" земельный участок №2376 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48847 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2377 |  |  | 2023 | Ноябрь
48848 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2377 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48849 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2378 |  |  | 2023 | Ноябрь
48850 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2378 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48851 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2379 |  |  | 2023 | Ноябрь
48852 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2379 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48853 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2380 |  |  | 2023 | Ноябрь
48854 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2380 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48855 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2381 |  |  | 2023 | Ноябрь
48856 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2381 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48857 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2382 |  |  | 2023 | Ноябрь
48858 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2382 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48859 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2383 |  |  | 2023 | Ноябрь
48860 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2383 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48861 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2384 |  |  | 2023 | Ноябрь
48862 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2384 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48863 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2385 |  |  | 2023 | Ноябрь
48864 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2385 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48865 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2388 |  |  | 2023 | Ноябрь
48866 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-323 | мкр. "Гармония" земельный участок №2388 |  |  |  | 2024 | Май
48867 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2389 |  |  | 2023 | Ноябрь
48868 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2389 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48869 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2390 |  |  | 2023 | Ноябрь
48870 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-518 | мкр. "Гармония" земельный участок №2390 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48871 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2391 |  |  | 2023 | Ноябрь
48872 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2391 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48873 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2392 |  |  | 2023 | Ноябрь
48874 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2392 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48875 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2393 |  |  | 2023 | Ноябрь
48876 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2393 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48877 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2394 |  |  | 2023 | Ноябрь
48878 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2394 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48879 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2395 |  |  | 2023 | Ноябрь
48880 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2395 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48881 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2396 |  |  | 2023 | Ноябрь
48882 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2396 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48883 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2397 |  |  | 2023 | Ноябрь
48884 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2397 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48885 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2398 |  |  | 2023 | Ноябрь
48886 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2398 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48887 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2399 |  |  | 2023 | Ноябрь
48888 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2399 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48889 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2400 |  |  | 2023 | Ноябрь
48890 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2400 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48891 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2401 |  |  | 2023 | Ноябрь
48892 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2401 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48893 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2402 |  |  | 2023 | Ноябрь
48894 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2402 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48895 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2403 |  |  | 2023 | Ноябрь
48896 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2403 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48897 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2404 |  |  | 2023 | Ноябрь
48898 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2404 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48899 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2405 |  |  | 2023 | Ноябрь
48900 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2405 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48901 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2406 |  |  | 2023 | Ноябрь
48902 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2406 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48903 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2407 |  |  | 2023 | Ноябрь
48904 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2407 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48905 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2408 |  |  | 2023 | Ноябрь
48906 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2408 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48907 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2409 |  |  | 2023 | Ноябрь
48908 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2409 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48909 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2410 |  |  | 2023 | Ноябрь
48910 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2410 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48911 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2411 |  |  | 2023 | Ноябрь
48912 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2411 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48913 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2412 |  |  | 2023 | Ноябрь
48914 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2412 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48915 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2413 |  |  | 2023 | Ноябрь
48916 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-554 | мкр. "Гармония" земельный участок №2413 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48917 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2414 |  |  | 2023 | Ноябрь
48918 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2414 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48919 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2415 |  |  | 2023 | Ноябрь
48920 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2415 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48921 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2416 |  |  | 2023 | Ноябрь
48922 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2416 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48923 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2417 |  |  | 2023 | Ноябрь
48924 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-530 | мкр. "Гармония" земельный участок №2417 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
48925 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2418 |  |  | 2023 | Ноябрь
48926 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2418 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48927 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2419 |  |  | 2023 | Ноябрь
48928 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-549 | мкр. "Гармония" земельный участок №2419 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48929 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2420 |  |  | 2023 | Ноябрь
48930 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2420 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48931 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2421 |  |  | 2023 | Ноябрь
48932 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2421 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48933 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2422 |  |  | 2023 | Ноябрь
48934 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2422 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48935 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2423 |  |  | 2023 | Ноябрь
48936 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2423 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48937 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2424 |  |  | 2023 | Ноябрь
48938 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2424 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48939 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2425 |  |  | 2023 | Ноябрь
48940 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2425 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48941 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2426 |  |  | 2023 | Ноябрь
48942 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2426 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48943 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2427 |  |  | 2023 | Ноябрь
48944 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2427 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48945 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2428 |  |  | 2023 | Ноябрь
48946 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2428 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48947 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2429 |  |  | 2023 | Ноябрь
48948 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2429 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48949 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2430 |  |  | 2023 | Ноябрь
48950 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2430 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48951 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2431 |  |  | 2023 | Ноябрь
48952 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2431 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48953 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2432 |  |  | 2023 | Ноябрь
48954 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2432 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48955 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2433 |  |  | 2023 | Ноябрь
48956 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-370 | мкр. "Гармония" земельный участок №2433 |  |  |  | 2024 | Декабрь
48957 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2434 |  |  | 2023 | Ноябрь
48958 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2434 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48959 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2435 |  |  | 2023 | Ноябрь
48960 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2435 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48961 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2436 |  |  | 2023 | Ноябрь
48962 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2436 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48963 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2437 |  |  | 2023 | Ноябрь
48964 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2437 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48965 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2438 |  |  | 2023 | Ноябрь
48966 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2438 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48967 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2439 |  |  | 2023 | Ноябрь
48968 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2439 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48969 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2440 |  |  | 2023 | Ноябрь
48970 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2440 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48971 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2441 |  |  | 2023 | Ноябрь
48972 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2441 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48973 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2442 |  |  | 2023 | Ноябрь
48974 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2442 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48975 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2443 |  |  | 2023 | Ноябрь
48976 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2443 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48977 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2444 |  |  | 2023 | Ноябрь
48978 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2444 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48979 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2445 |  |  | 2023 | Ноябрь
48980 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2445 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48981 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2446 |  |  | 2023 | Ноябрь
48982 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2446 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48983 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2447 |  |  | 2023 | Ноябрь
48984 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2447 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48985 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2448 |  |  | 2023 | Ноябрь
48986 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2448 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48987 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2449 |  |  | 2023 | Ноябрь
48988 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2449 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48989 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2450 |  |  | 2023 | Ноябрь
48990 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2450 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48991 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2451 |  |  | 2023 | Ноябрь
48992 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2451 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48993 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2452 |  |  | 2023 | Ноябрь
48994 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2452 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48995 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2453 |  |  | 2023 | Ноябрь
48996 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2453 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48997 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2454 |  |  | 2023 | Ноябрь
48998 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2454 |  |  |  | 2030 | Декабрь
48999 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2455 |  |  | 2023 | Ноябрь
49000 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2455 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49001 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2456 |  |  | 2023 | Ноябрь
49002 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2456 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49003 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2457 |  |  | 2023 | Ноябрь
49004 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2457 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49005 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2458 |  |  | 2023 | Ноябрь
49006 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2458 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49007 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2459 |  |  | 2023 | Ноябрь
49008 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2459 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49009 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2460 |  |  | 2023 | Ноябрь
49010 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2460 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49011 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2461 |  |  | 2023 | Ноябрь
49012 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-532 | мкр. "Гармония" земельный участок №2461 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49013 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2462 |  |  | 2023 | Ноябрь
49014 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2462 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49015 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2463 |  |  | 2023 | Ноябрь
49016 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2463 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49017 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2464 |  |  | 2023 | Ноябрь
49018 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-285 | мкр. "Гармония" земельный участок №2464 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49019 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2465 |  |  | 2023 | Ноябрь
49020 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2465 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49021 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2466 |  |  | 2023 | Ноябрь
49022 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2466 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49023 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2467 |  |  | 2023 | Ноябрь
49024 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-536 | мкр. "Гармония" земельный участок №2467 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49025 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2468 |  |  | 2023 | Ноябрь
49026 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2468 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49027 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2469 |  |  | 2023 | Ноябрь
49028 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2469 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49029 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2470 |  |  | 2023 | Ноябрь
49030 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-448 | мкр. "Гармония" земельный участок №2470 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49031 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2471 |  |  | 2023 | Ноябрь
49032 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2471 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49033 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2472 |  |  | 2023 | Ноябрь
49034 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2472 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49035 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2473 |  |  | 2023 | Ноябрь
49036 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2473 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49037 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2474 |  |  | 2023 | Ноябрь
49038 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2474 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49039 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2475 |  |  | 2023 | Ноябрь
49040 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-366 | мкр. "Гармония" земельный участок №2475 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49041 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2476 |  |  | 2023 | Ноябрь
49042 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-343 | мкр. "Гармония" земельный участок №2476 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49043 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-560 | мкр. "Гармония" земельный участок №2477 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49044 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2478 |  |  | 2023 | Ноябрь
49045 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2478 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49046 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2479 |  |  | 2023 | Ноябрь
49047 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2479 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49048 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2480 |  |  | 2023 | Ноябрь
49049 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2480 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49050 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2481 |  |  | 2023 | Ноябрь
49051 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2481 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49052 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2482 |  |  | 2023 | Ноябрь
49053 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2482 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49054 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2483 |  |  | 2023 | Ноябрь
49055 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2483 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49056 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2484 |  |  | 2023 | Ноябрь
49057 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2484 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49058 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2485 |  |  | 2023 | Ноябрь
49059 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2485 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49060 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2486 |  |  | 2023 | Ноябрь
49061 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2486 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49062 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2487 |  |  | 2023 | Ноябрь
49063 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2487 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49064 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2488 |  |  | 2023 | Ноябрь
49065 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2488 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49066 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2489 |  |  | 2023 | Ноябрь
49067 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-517 | мкр. "Гармония" земельный участок №2489 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49068 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2490 |  |  | 2023 | Ноябрь
49069 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2490 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49070 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2491 |  |  | 2023 | Ноябрь
49071 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2491 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49072 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2492 |  |  | 2023 | Ноябрь
49073 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2492 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49074 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2493 |  |  | 2023 | Ноябрь
49075 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-454 | мкр. "Гармония" земельный участок №2493 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49076 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2494 |  |  | 2023 | Ноябрь
49077 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2494 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49078 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2495 |  |  | 2023 | Ноябрь
49079 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2495 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49080 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2496 |  |  | 2023 | Ноябрь
49081 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2496 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49082 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2497 |  |  | 2023 | Ноябрь
49083 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2497 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49084 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2498 |  |  | 2023 | Ноябрь
49085 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2498 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49086 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2499 |  |  | 2023 | Ноябрь
49087 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2499 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49088 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2500 |  |  | 2023 | Ноябрь
49089 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2500 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49090 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2501 |  |  | 2023 | Ноябрь
49091 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-551 | мкр. "Гармония" земельный участок №2501 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49092 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2502 |  |  | 2023 | Ноябрь
49093 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2502 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49094 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2503 |  |  | 2023 | Ноябрь
49095 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2503 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49096 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2504 |  |  | 2023 | Ноябрь
49097 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2504 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49098 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2505 |  |  | 2023 | Ноябрь
49099 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2505 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49100 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2506 |  |  | 2023 | Ноябрь
49101 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2506 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49102 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2507 |  |  | 2023 | Ноябрь
49103 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-537 | мкр. "Гармония" земельный участок №2507 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49104 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2508 |  |  | 2023 | Ноябрь
49105 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2508 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49106 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2509 |  |  | 2023 | Ноябрь
49107 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2509 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49108 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2510 |  |  | 2023 | Ноябрь
49109 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2510 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49110 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2511 |  |  | 2023 | Ноябрь
49111 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2511 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49112 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2512 |  |  | 2023 | Ноябрь
49113 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2512 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49114 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2513 |  |  | 2023 | Ноябрь
49115 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2513 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49116 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2514 |  |  | 2023 | Ноябрь
49117 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2514 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49118 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2515 |  |  | 2023 | Ноябрь
49119 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2515 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49120 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2516 |  |  | 2023 | Ноябрь
49121 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2516 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49122 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2517 |  |  | 2023 | Ноябрь
49123 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2517 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49124 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2518 |  |  | 2023 | Ноябрь
49125 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2518 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49126 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2519 |  |  | 2023 | Ноябрь
49127 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2519 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49128 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2520 |  |  | 2023 | Ноябрь
49129 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2520 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49130 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2521 |  |  | 2023 | Ноябрь
49131 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2521 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49132 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2522 |  |  | 2023 | Ноябрь
49133 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2522 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49134 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2523 |  |  | 2023 | Ноябрь
49135 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2523 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49136 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2524 |  |  | 2023 | Ноябрь
49137 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2524 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49138 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" д. 2525 |  |  | 2023 | Ноябрь
49139 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" д. 2525 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49140 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2526 |  |  | 2023 | Ноябрь
49141 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2526 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49142 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2527 |  |  | 2023 | Ноябрь
49143 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2527 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49144 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2528 |  |  | 2023 | Ноябрь
49145 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2528 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49146 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2529 |  |  | 2023 | Ноябрь
49147 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2529 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49148 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2530 |  |  | 2023 | Ноябрь
49149 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2530 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49150 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2531 |  |  | 2023 | Ноябрь
49151 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2531 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49152 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2532 |  |  | 2023 | Ноябрь
49153 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2532 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49154 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2533 |  |  | 2023 | Ноябрь
49155 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2533 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49156 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2534 |  |  | 2023 | Ноябрь
49157 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2534 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49158 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2535 |  |  | 2023 | Ноябрь
49159 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2535 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49160 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2536 |  |  | 2023 | Ноябрь
49161 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2536 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49162 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2537 |  |  | 2023 | Ноябрь
49163 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2537 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49164 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2538 |  |  | 2023 | Ноябрь
49165 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2538 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49166 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2539 |  |  | 2023 | Ноябрь
49167 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2539 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49168 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2540 |  |  | 2023 | Ноябрь
49169 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2540 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49170 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2541 |  |  | 2023 | Ноябрь
49171 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2541 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49172 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2542 |  |  | 2023 | Ноябрь
49173 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2542 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49174 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2543 |  |  | 2023 | Ноябрь
49175 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2543 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49176 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2544 |  |  | 2023 | Ноябрь
49177 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2544 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49178 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2545 |  |  | 2023 | Ноябрь
49179 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2545 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49180 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2546 |  |  | 2023 | Ноябрь
49181 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2546 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49182 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2547 |  |  | 2023 | Ноябрь
49183 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2547 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49184 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2548 |  |  | 2023 | Ноябрь
49185 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2548 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49186 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2549 |  |  | 2023 | Ноябрь
49187 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2549 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49188 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2550 |  |  | 2023 | Ноябрь
49189 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2550 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49190 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2551 |  |  | 2023 | Ноябрь
49191 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2551 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49192 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2552 |  |  | 2023 | Ноябрь
49193 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2552 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49194 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2553 |  |  | 2023 | Ноябрь
49195 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2553 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49196 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2554 |  |  | 2023 | Ноябрь
49197 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2554 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49198 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2555 |  |  | 2023 | Ноябрь
49199 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2555 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49200 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2556 |  |  | 2023 | Ноябрь
49201 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2556 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49202 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2557 |  |  | 2023 | Ноябрь
49203 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2557 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49204 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2558 |  |  | 2023 | Ноябрь
49205 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2558 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49206 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2559 |  |  | 2023 | Ноябрь
49207 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2559 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49208 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2560 |  |  | 2023 | Ноябрь
49209 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2560 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49210 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2561 |  |  | 2023 | Ноябрь
49211 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2561 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49212 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2562 |  |  | 2023 | Ноябрь
49213 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2562 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49214 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2563 |  |  | 2023 | Ноябрь
49215 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2563 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49216 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2564 |  |  | 2023 | Ноябрь
49217 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2564 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49218 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2565 |  |  | 2023 | Ноябрь
49219 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2565 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49220 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2566 |  |  | 2023 | Ноябрь
49221 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2566 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49222 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2567 |  |  | 2023 | Ноябрь
49223 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2567 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49224 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2568 |  |  | 2023 | Ноябрь
49225 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2568 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49226 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2569 |  |  | 2023 | Ноябрь
49227 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2569 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49228 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2570 |  |  | 2023 | Ноябрь
49229 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2570 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49230 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2571 |  |  | 2023 | Ноябрь
49231 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2571 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49232 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2572 |  |  | 2023 | Ноябрь
49233 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2572 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49234 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2573 |  |  | 2023 | Ноябрь
49235 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2573 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49236 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2574 |  |  | 2023 | Ноябрь
49237 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2574 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49238 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2575 |  |  | 2023 | Ноябрь
49239 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2575 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49240 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2576 |  |  | 2023 | Ноябрь
49241 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2576 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49242 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2577 |  |  | 2023 | Ноябрь
49243 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2577 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49244 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2578 |  |  | 2023 | Ноябрь
49245 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2578 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49246 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2579 |  |  | 2023 | Ноябрь
49247 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2579 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49248 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2580 |  |  | 2023 | Ноябрь
49249 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2580 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49250 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2581 |  |  | 2023 | Ноябрь
49251 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2581 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49252 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2582 |  |  | 2023 | Ноябрь
49253 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2582 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49254 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2583 |  |  | 2023 | Ноябрь
49255 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2583 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49256 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2584 |  |  | 2023 | Ноябрь
49257 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2584 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49258 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2585 |  |  | 2023 | Ноябрь
49259 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2585 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49260 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2586 |  |  | 2023 | Ноябрь
49261 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2586 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49262 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2587 |  |  | 2023 | Ноябрь
49263 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2587 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49264 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2588 |  |  | 2023 | Ноябрь
49265 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2588 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49266 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2589 |  |  | 2023 | Ноябрь
49267 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2589 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49268 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2590 |  |  | 2023 | Ноябрь
49269 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2590 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49270 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2591 |  |  | 2023 | Ноябрь
49271 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2591 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49272 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2592 |  |  | 2023 | Ноябрь
49273 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2592 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49274 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2593 |  |  | 2023 | Ноябрь
49275 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2593 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49276 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2594 |  |  | 2023 | Ноябрь
49277 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2594 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49278 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2595 |  |  | 2023 | Ноябрь
49279 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2595 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49280 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2596 |  |  | 2023 | Ноябрь
49281 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2596 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49282 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2597 |  |  | 2023 | Ноябрь
49283 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2597 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49284 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2598 |  |  | 2023 | Ноябрь
49285 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2598 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49286 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2599 |  |  | 2023 | Ноябрь
49287 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2599 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49288 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2600 |  |  | 2023 | Ноябрь
49289 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2600 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49290 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2601 |  |  | 2023 | Ноябрь
49291 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2601 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49292 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2602 |  |  | 2023 | Ноябрь
49293 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2602 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49294 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2603 |  |  | 2023 | Ноябрь
49295 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2603 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49296 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2604 |  |  | 2023 | Ноябрь
49297 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2604 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49298 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2605 |  |  | 2023 | Ноябрь
49299 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2605 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49300 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2606 |  |  | 2023 | Ноябрь
49301 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2606 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49302 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2607 |  |  | 2023 | Ноябрь
49303 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2607 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49304 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2608 |  |  | 2023 | Ноябрь
49305 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2608 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49306 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2609 |  |  | 2023 | Ноябрь
49307 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2609 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49308 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2610 |  |  | 2023 | Ноябрь
49309 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2610 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49310 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2611 |  |  | 2023 | Ноябрь
49311 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2611 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49312 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2612 |  |  | 2023 | Ноябрь
49313 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2612 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49314 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2613 |  |  | 2023 | Ноябрь
49315 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2613 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49316 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2614 |  |  | 2023 | Ноябрь
49317 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2614 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49318 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2615 |  |  | 2023 | Ноябрь
49319 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2615 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49320 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2616 |  |  | 2023 | Ноябрь
49321 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2616 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49322 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2617 |  |  | 2023 | Ноябрь
49323 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2617 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49324 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2618 |  |  | 2023 | Ноябрь
49325 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2618 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49326 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2619 |  |  | 2023 | Ноябрь
49327 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2619 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49328 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2620 |  |  | 2023 | Ноябрь
49329 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-367 | мкр. "Гармония" земельный участок №2620 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49330 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2621 |  |  | 2023 | Ноябрь
49331 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2621 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49332 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2622 |  |  | 2023 | Ноябрь
49333 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2622 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49334 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2623 |  |  | 2023 | Ноябрь
49335 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2623 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49336 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2624 |  |  | 2023 | Ноябрь
49337 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2624 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49338 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2625 |  |  | 2023 | Ноябрь
49339 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2625 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49340 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2626 |  |  | 2023 | Ноябрь
49341 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2626 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49342 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2627 |  |  | 2023 | Ноябрь
49343 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2627 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49344 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2628 |  |  | 2023 | Ноябрь
49345 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2628 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49346 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2629 |  |  | 2023 | Ноябрь
49347 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2629 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49348 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2630 |  |  | 2023 | Ноябрь
49349 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2630 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49350 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2631 |  |  | 2023 | Ноябрь
49351 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2631 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49352 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2632 |  |  | 2023 | Ноябрь
49353 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2632 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49354 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2633 |  |  | 2023 | Ноябрь
49355 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2633 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49356 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2634 |  |  | 2023 | Ноябрь
49357 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2634 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49358 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2635 |  |  | 2023 | Ноябрь
49359 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2635 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49360 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2636 |  |  | 2023 | Ноябрь
49361 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2636 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49362 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2637 |  |  | 2023 | Ноябрь
49363 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2637 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49364 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2638 |  |  | 2023 | Ноябрь
49365 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2638 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49366 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2639 |  |  | 2023 | Ноябрь
49367 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2639 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49368 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2640 |  |  | 2023 | Ноябрь
49369 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2640 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49370 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2641 |  |  | 2023 | Ноябрь
49371 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2641 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49372 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2642 |  |  | 2023 | Ноябрь
49373 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2642 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49374 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2643 |  |  | 2023 | Ноябрь
49375 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2643 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49376 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2644 |  |  | 2023 | Ноябрь
49377 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2644 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49378 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2645 |  |  | 2023 | Ноябрь
49379 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2645 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49380 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2646 |  |  | 2023 | Ноябрь
49381 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2646 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49382 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2647 |  |  | 2023 | Ноябрь
49383 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2647 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49384 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2648 |  |  | 2023 | Ноябрь
49385 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2648 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49386 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2649 |  |  | 2023 | Ноябрь
49387 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2649 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49388 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2650 |  |  | 2023 | Ноябрь
49389 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2650 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49390 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2651 |  |  | 2023 | Ноябрь
49391 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2651 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49392 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2652 |  |  | 2023 | Ноябрь
49393 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2652 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49394 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2653 |  |  | 2023 | Ноябрь
49395 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2653 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49396 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2654 |  |  | 2023 | Ноябрь
49397 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2654 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49398 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2655 |  |  | 2023 | Ноябрь
49399 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2655 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49400 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2656 |  |  | 2023 | Ноябрь
49401 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2656 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49402 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2657 |  |  | 2023 | Ноябрь
49403 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2657 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49404 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2658 |  |  | 2023 | Ноябрь
49405 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2658 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49406 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2659 |  |  | 2023 | Ноябрь
49407 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2659 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49408 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2660 |  |  | 2023 | Ноябрь
49409 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2660 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49410 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2661 |  |  | 2023 | Ноябрь
49411 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2661 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49412 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2662 |  |  | 2023 | Ноябрь
49413 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2662 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49414 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2663 |  |  | 2023 | Ноябрь
49415 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2663 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49416 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2664 |  |  | 2023 | Ноябрь
49417 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2664 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49418 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2665 |  |  | 2023 | Ноябрь
49419 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2665 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49420 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2666 |  |  | 2023 | Ноябрь
49421 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2666 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49422 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2667 |  |  | 2023 | Ноябрь
49423 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2667 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49424 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2668 |  |  | 2023 | Ноябрь
49425 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-375 | мкр. "Гармония" земельный участок №2668 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49426 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2669 |  |  | 2023 | Ноябрь
49427 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2669 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49428 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2670 |  |  | 2023 | Ноябрь
49429 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2670 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49430 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2671 |  |  | 2023 | Ноябрь
49431 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2671 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49432 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2672 |  |  | 2023 | Ноябрь
49433 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2672 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49434 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2673 |  |  | 2023 | Ноябрь
49435 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2673 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49436 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2674 |  |  | 2023 | Ноябрь
49437 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2674 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49438 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2675 |  |  | 2023 | Ноябрь
49439 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2675 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49440 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2676 |  |  | 2023 | Ноябрь
49441 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2676 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49442 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2677 |  |  | 2023 | Ноябрь
49443 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2677 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49444 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2678 |  |  | 2023 | Ноябрь
49445 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2678 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49446 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2679 |  |  | 2023 | Ноябрь
49447 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2679 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49448 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2680 |  |  | 2023 | Ноябрь
49449 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2680 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49450 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2681 |  |  | 2023 | Ноябрь
49451 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2681 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49452 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2682 |  |  | 2023 | Ноябрь
49453 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2682 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49454 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2683 |  |  | 2023 | Ноябрь
49455 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2683 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49456 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2684 |  |  | 2023 | Ноябрь
49457 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2684 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49458 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2685 |  |  | 2023 | Ноябрь
49459 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2685 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49460 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2686 |  |  | 2023 | Ноябрь
49461 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2686 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49462 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2687 |  |  | 2023 | Ноябрь
49463 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2687 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49464 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2688 |  |  | 2023 | Ноябрь
49465 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2688 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49466 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2689 |  |  | 2023 | Ноябрь
49467 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2689 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49468 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2690 |  |  | 2023 | Ноябрь
49469 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2690 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49470 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2691 |  |  | 2023 | Ноябрь
49471 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2691 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49472 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2692 |  |  | 2023 | Ноябрь
49473 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2692 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49474 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2693 |  |  | 2023 | Ноябрь
49475 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2693 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49476 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2694 |  |  | 2023 | Ноябрь
49477 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2694 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49478 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2695 |  |  | 2023 | Ноябрь
49479 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-540 | мкр. "Гармония" земельный участок №2695 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49480 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2696 |  |  | 2023 | Ноябрь
49481 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2696 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49482 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2697 |  |  | 2023 | Ноябрь
49483 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2697 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49484 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2698 |  |  | 2023 | Ноябрь
49485 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2698 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49486 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2699 |  |  | 2023 | Ноябрь
49487 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2699 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49488 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2700 |  |  | 2023 | Ноябрь
49489 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2700 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49490 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2701 |  |  | 2023 | Ноябрь
49491 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2701 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49492 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2702 |  |  | 2023 | Ноябрь
49493 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2702 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49494 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2703 |  |  | 2023 | Ноябрь
49495 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2703 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49496 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2704 |  |  | 2023 | Ноябрь
49497 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2704 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49498 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2705 |  |  | 2023 | Ноябрь
49499 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2705 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49500 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2706 |  |  | 2023 | Ноябрь
49501 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2706 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49502 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2707 |  |  | 2023 | Ноябрь
49503 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2707 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49504 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2708 |  |  | 2023 | Ноябрь
49505 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2708 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49506 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2709 |  |  | 2023 | Ноябрь
49507 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2709 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49508 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2710 |  |  | 2023 | Ноябрь
49509 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2710 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49510 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2711 |  |  | 2023 | Ноябрь
49511 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2711 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49512 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2712 |  |  | 2023 | Ноябрь
49513 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2712 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49514 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2713 |  |  | 2023 | Ноябрь
49515 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2713 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49516 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2714 |  |  | 2023 | Ноябрь
49517 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2714 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49518 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2715 |  |  | 2023 | Ноябрь
49519 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2715 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49520 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2716 |  |  | 2023 | Ноябрь
49521 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2716 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49522 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2717 |  |  | 2023 | Ноябрь
49523 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2717 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49524 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2718 |  |  | 2023 | Ноябрь
49525 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2718 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49526 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2719 |  |  | 2023 | Ноябрь
49527 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2719 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49528 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2720 |  |  | 2023 | Ноябрь
49529 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2720 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49530 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2721 |  |  | 2023 | Ноябрь
49531 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2721 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49532 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2722 |  |  | 2023 | Ноябрь
49533 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2722 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49534 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2723 |  |  | 2023 | Ноябрь
49535 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2723 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49536 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2724 |  |  | 2023 | Ноябрь
49537 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2724 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49538 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2725 |  |  | 2023 | Ноябрь
49539 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2725 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49540 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2726 |  |  | 2023 | Ноябрь
49541 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2726 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49542 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2727 |  |  | 2023 | Ноябрь
49543 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2727 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49544 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2728 |  |  | 2023 | Ноябрь
49545 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2728 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49546 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2729 |  |  | 2023 | Ноябрь
49547 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2729 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49548 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2730 |  |  | 2023 | Ноябрь
49549 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2730 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49550 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2731 |  |  | 2023 | Ноябрь
49551 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2731 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49552 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2732 |  |  | 2023 | Ноябрь
49553 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2732 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49554 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2733 |  |  | 2023 | Ноябрь
49555 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2733 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49556 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2734 |  |  | 2023 | Ноябрь
49557 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2734 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49558 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2735 |  |  | 2023 | Ноябрь
49559 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2735 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49560 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2736 |  |  | 2023 | Ноябрь
49561 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2736 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49562 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2737 |  |  | 2023 | Ноябрь
49563 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2737 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49564 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2738 |  |  | 2023 | Ноябрь
49565 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2738 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49566 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2739 |  |  | 2023 | Ноябрь
49567 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2739 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49568 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2740 |  |  | 2023 | Ноябрь
49569 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2740 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49570 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2741 |  |  | 2023 | Ноябрь
49571 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2741 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49572 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2742 |  |  | 2023 | Ноябрь
49573 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2742 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49574 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2743 |  |  | 2023 | Ноябрь
49575 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2743 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49576 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2744 |  |  | 2023 | Ноябрь
49577 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2744 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49578 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2745 |  |  | 2023 | Ноябрь
49579 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2745 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49580 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2746 |  |  | 2023 | Ноябрь
49581 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2746 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49582 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" №2747 |  |  | 2023 | Ноябрь
49583 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" №2747 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49584 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2748 |  |  | 2023 | Ноябрь
49585 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2748 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49586 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2749 |  |  | 2023 | Ноябрь
49587 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2749 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49588 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2750 |  |  | 2023 | Ноябрь
49589 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2750 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49590 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2751 |  |  | 2023 | Ноябрь
49591 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2751 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49592 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2752 |  |  | 2023 | Ноябрь
49593 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2752 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49594 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2753 |  |  | 2023 | Ноябрь
49595 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2753 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49596 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2754 |  |  | 2023 | Ноябрь
49597 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2754 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49598 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2755 |  |  | 2023 | Ноябрь
49599 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2755 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49600 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-30 |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2756 |  |  | 2023 | Ноябрь
49601 | Новосибирский р-н | с Каменка | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. "Гармония" земельный участок №2756 |  |  |  | 2030 | Декабрь
49602 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 1/2 |  |  |  | 2022 | Март
49603 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 1/4 |  |  |  | 2022 | Август
49604 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49605 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10/1 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49606 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10/2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49607 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10/4 |  |  |  | 2024 | Январь
49608 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10/6 |  |  |  | 2022 | Март
49609 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 10/7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49610 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 105 |  |  |  | 2023 | Июль
49611 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 11/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49612 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 11/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49613 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 11/4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49614 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 11/5 |  |  |  | 2024 | Июнь
49615 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-347 | мкр. "Гармония" Центральная 11/7 |  |  |  | 2024 | Август
49616 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 11/8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49617 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-338 | мкр. "Гармония" Центральная 112 |  |  |  | 2024 | Август
49618 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 113 |  |  |  | 2024 | Январь
49619 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 115 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
49620 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 119 |  |  |  | 2024 | Январь
49621 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/1 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49622 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/2 |  |  |  | 2022 | Март
49623 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/3 |  |  |  | 2022 | Апрель
49624 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49625 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/6 |  |  |  | 2022 | Апрель
49626 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/7 |  |  |  | 2022 | Май
49627 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/8 |  |  |  | 2022 | Март
49628 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 12/9 |  |  |  | 2022 | Май
49629 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 120 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49630 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 125 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49631 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 126 |  |  |  | 2024 | Март
49632 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 127 |  |  |  | 2024 | Февраль
49633 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 128 |  |  |  | 2024 | Июнь
49634 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 130 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49635 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 131 |  |  |  | 2024 | Январь
49636 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 132 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49637 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 133 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
49638 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 134 |  |  |  | 2023 | Август
49639 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 138 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49640 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/1 |  |  |  | 2022 | Август
49641 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/2 |  |  |  | 2023 | Июль
49642 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/3 |  |  |  | 2022 | Июнь
49643 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/5 |  |  |  | 2022 | Февраль
49644 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/6 |  |  |  | 2022 | Июнь
49645 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/7 |  |  |  | 2022 | Март
49646 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/8 |  |  |  | 2022 | Июнь
49647 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 14/9 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49648 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 140 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49649 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 141 |  |  |  | 2023 | Август
49650 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 142 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49651 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 143 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49652 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 144 |  |  |  | 2023 | Май
49653 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-382 | мкр. "Гармония" Центральная 146 |  |  |  | 2024 | Август
49654 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 147 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49655 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 148 |  |  |  | 2023 | Август
49656 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-379 | мкр. "Гармония" Центральная 149 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49657 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 15/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49658 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-442 | мкр. "Гармония" Центральная 15/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
49659 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 15/3 |  |  |  | 2024 | Апрель
49660 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 15/6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49661 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 15/7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49662 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 15/8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
49663 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 150 |  |  |  | 2023 | Июнь
49664 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 152 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49665 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 153 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49666 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 155 |  |  |  | 2023 | Август
49667 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 156 |  |  |  | 2023 | Июль
49668 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 157 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49669 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 158 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49670 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 159 |  |  |  | 2023 | Июль
49671 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 160 |  |  |  | 2023 | Август
49672 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 162 |  |  |  | 2023 | Июль
49673 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 19/1 |  |  |  | 2024 | Июнь
49674 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 19/2 |  |  |  | 2024 | Январь
49675 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 19/4 |  |  |  | 2024 | Январь
49676 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-328 | мкр. "Гармония" Центральная 19/5 |  |  |  | 2024 | Июль
49677 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-380 | мкр. "Гармония" Центральная 19/7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49678 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 19/8 |  |  |  | 2024 | Январь
49679 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 2/6 |  |  |  | 2023 | Январь
49680 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 2/73 |  |  |  | 2023 | Декабрь
49681 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49682 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/2 |  |  |  | 2022 | Май
49683 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/3 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49684 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49685 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/5 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49686 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
49687 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 20/7 |  |  |  | 2022 | Май
49688 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 23/1 |  |  |  | 2024 | Апрель
49689 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 23/4 |  |  |  | 2024 | Февраль
49690 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 23/5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49691 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 23/6 |  |  |  | 2024 | Апрель
49692 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 23/7 |  |  |  | 2024 | Январь
49693 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/1 |  |  |  | 2024 | Январь
49694 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-340 | мкр. "Гармония" Центральная 27/2 |  |  |  | 2024 | Июль
49695 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49696 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/4 |  |  |  | 2024 | Март
49697 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49698 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49699 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 27/7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49700 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-321 | мкр. "Гармония" Центральная 27/8 |  |  |  | 2024 | Июль
49701 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 3/1 |  |  |  | 2024 | Май
49702 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-441 | мкр. "Гармония" Центральная 3/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49703 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 3/3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49704 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 3/5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49705 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-458 | мкр. "Гармония" Центральная 3/6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49706 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/1 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49707 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/2 |  |  |  | 2022 | Август
49708 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/3 |  |  |  | 2024 | Январь
49709 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/4 |  |  |  | 2022 | Июль
49710 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49711 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/6 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49712 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 30/7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49713 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-437 | мкр. "Гармония" Центральная 31/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49714 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 31/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49715 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 31/4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49716 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-369 | мкр. "Гармония" Центральная 31/6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49717 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 31/7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49718 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-339 | мкр. "Гармония" Центральная 31/8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49719 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/1 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49720 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49721 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/3 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49722 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49723 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49724 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/6 |  |  |  | 2022 | Июль
49725 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/7 |  |  |  | 2023 | Май
49726 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
49727 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 32/9 |  |  |  | 2023 | Февраль
49728 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/1 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49729 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/2 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49730 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/3 |  |  |  | 2022 | Июль
49731 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/4 |  |  |  | 2022 | Июль
49732 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/5 |  |  |  | 2023 | Май
49733 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/6 |  |  |  | 2022 | Июнь
49734 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49735 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49736 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 34/9 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49737 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-361 | мкр. "Гармония" Центральная 35/3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49738 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 35/4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49739 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 35/6 |  |  |  | 2024 | Январь
49740 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-337 | мкр. "Гармония" Центральная 35/7 |  |  |  | 2024 | Июль
49741 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 35/8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49742 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49743 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49744 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/3 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49745 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/4 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49746 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/6 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49747 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/7 |  |  |  | 2022 | Август
49748 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/8 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49749 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 36/9 |  |  |  | 2024 | Январь
49750 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/1 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49751 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49752 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/3 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49753 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/4 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49754 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49755 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/6 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49756 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49757 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/8 |  |  |  | 2024 | Январь
49758 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 38/9 |  |  |  | 2024 | Февраль
49759 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 39/2 |  |  |  | 2024 | Апрель
49760 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 39/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49761 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 39/4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49762 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 39/5 |  |  |  | 2024 | Май
49763 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 39/6 |  |  |  | 2024 | Январь
49764 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-447 | мкр. "Гармония" Центральная 4/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49765 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 4/3 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49766 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 4/5 |  |  |  | 2022 | Февраль
49767 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49768 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/3 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49769 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/5 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49770 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/6 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49771 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/7 |  |  |  | 2022 | Август
49772 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/8 |  |  |  | 2023 | Май
49773 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 40/9 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49774 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-360 | мкр. "Гармония" Центральная 42/1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49775 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/3 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49776 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/4 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49777 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/5 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49778 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
49779 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/8 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
49780 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 42/9 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49781 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 43/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49782 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 43/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49783 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 43/3 |  |  |  | 2024 | Январь
49784 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-359 | мкр. "Гармония" Центральная 43/4 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49785 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 43/5 |  |  |  | 2024 | Апрель
49786 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 43/6 |  |  |  | 2024 | Февраль
49787 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 5/1 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49788 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49789 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49790 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49791 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49792 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49793 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49794 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49795 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 7/8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49796 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 8/1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49797 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 8/2 |  |  |  | 2022 | Март
49798 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 8/3 |  |  |  | 2023 | Февраль
49799 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 8/4 |  |  |  | 2022 | Март
49800 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 8/5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49801 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-364 | мкр. "Гармония" Центральная 8/6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49802 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 88 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49803 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 88/1 |  |  |  | 2024 | Январь
49804 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 88/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49805 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 88/3 |  |  |  | 2024 | Февраль
49806 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 89 |  |  |  | 2023 | Август
49807 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-493 | мкр. "Гармония" Центральная 89/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49808 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-326 | мкр. "Гармония" Центральная 89/2 |  |  |  | 2024 | Июль
49809 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 90 |  |  |  | 2024 | Январь
49810 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-351 | мкр. "Гармония" Центральная 90/1 |  |  |  | 2024 | Август
49811 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 90/2 |  |  |  | 2023 | Июнь
49812 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 90/3 |  |  |  | 2023 | Июнь
49813 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 91 |  |  |  | 2023 | Июнь
49814 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 92/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
49815 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 92/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
49816 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 92/3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49817 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-486 | мкр. "Гармония" Центральная 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
49818 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 93/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49819 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 93/2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49820 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 93/3 |  |  |  | 2024 | Январь
49821 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 94/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49822 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 94/2 |  |  |  | 2023 | Июнь
49823 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 94/3 |  |  |  | 2023 | Июль
49824 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 95 |  |  |  | 2023 | Июль
49825 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-427 | мкр. "Гармония" Центральная 95/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49826 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-421 | мкр. "Гармония" Центральная 95/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49827 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 95/3 |  |  |  | 2023 | Май
49828 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 96/1 |  |  |  | 2023 | Июль
49829 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 96/3 |  |  |  | 2023 | Апрель
49830 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 97/1 |  |  |  | 2023 | Апрель
49831 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 98/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49832 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 98/2 |  |  |  | 2023 | Июнь
49833 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 99 |  |  |  | 2024 | Январь
49834 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-455 | мкр. "Гармония" Центральная 99/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49835 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная 99/2 |  |  |  | 2023 | Июнь
49836 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Гармония" Центральная № 23/3 |  |  |  | 2024 | Январь
49837 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-210 | мкр. "Гармония", ул. 3-я, д. 4 |  |  |  | 2024 | Январь
49838 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-267 | мкр. "Гармония", ул. Центральная, д. № 23/3 |  |  |  | 2024 | Январь
49839 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 145 |  |  |  | 2023 | Январь
49840 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 2-й 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
49841 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 3-й 17 |  |  |  | 2023 | Май
49842 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 5-й 1/8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
49843 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 5-й 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
49844 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 5-й 17 |  |  |  | 2023 | Март
49845 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 5-й 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
49846 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" 6-й 37 |  |  |  | 2023 | Март
49847 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-374 | мкр. "Скандинавия" 7-й 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49848 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-440 | мкр. "Скандинавия" 7-й 5/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
49849 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 3-й 30 |  |  |  | 2022 | Июнь
49850 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 4-й 2 |  |  |  | 2022 | Октябрь
49851 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 4-й 32 |  |  |  | 2022 | Август
49852 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 5-й 1/4 |  |  |  | 2022 | Июнь
49853 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-410 | мкр. "Скандинавия" пер. 5-й 13а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
49854 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 5-й 2/3 |  |  |  | 2022 | Апрель
49855 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 5-й 3/7 |  |  |  | 2022 | Апрель
49856 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 5-й 4/1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
49857 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | мкр. "Скандинавия" пер. 6-й 38 |  |  |  | 2024 | Февраль
49858 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-542 | мкр. Близкий 1514 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49859 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-167 | мкр. Близкий д. 1008 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49860 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-166 | мкр. Близкий д. 1010А |  |  |  | 2026 | Декабрь
49861 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-165 | мкр. Близкий д. 1012 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49862 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-163 | мкр. Близкий д. 1013 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49863 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-164 | мкр. Близкий д. 1013А |  |  |  | 2026 | Декабрь
49864 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-162 | мкр. Близкий д. 1014 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49865 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-161 | мкр. Близкий д. 1015А |  |  |  | 2026 | Декабрь
49866 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-209 | мкр. Близкий д. 1036 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49867 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-210 | мкр. Близкий д. 1041 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49868 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-113 | мкр. Близкий д. 1042 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49869 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-112 | мкр. Близкий д. 1044 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49870 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-101 | мкр. Близкий д. 1054 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49871 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-102 | мкр. Близкий д. 1055 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49872 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-106 | мкр. Близкий д. 1066 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49873 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-107 | мкр. Близкий д. 1069 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49874 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-110 | мкр. Близкий д. 1085 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49875 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-111 | мкр. Близкий д. 1088 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49876 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-121 | мкр. Близкий д. 1105 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49877 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-120 | мкр. Близкий д. 1111 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49878 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-115 | мкр. Близкий д. 1125 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49879 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-114 | мкр. Близкий д. 1129 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49880 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-125 | мкр. Близкий д. 1133 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49881 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-124 | мкр. Близкий д. 1140 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49882 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-123 | мкр. Близкий д. 1141 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49883 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-122 | мкр. Близкий д. 1142 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49884 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-118 | мкр. Близкий д. 1156 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49885 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-119 | мкр. Близкий д. 1157 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49886 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-117 | мкр. Близкий д. 1164 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49887 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-116 | мкр. Близкий д. 1168 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49888 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-127 | мкр. Близкий д. 1169 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49889 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-129 | мкр. Близкий д. 1174 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49890 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-130 | мкр. Близкий д. 1183 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49891 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-131 | мкр. Близкий д. 1185 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49892 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-133 | мкр. Близкий д. 1188 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49893 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-132 | мкр. Близкий д. 1189 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49894 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-135 | мкр. Близкий д. 1191 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49895 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-126 | мкр. Близкий д. 1203 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49896 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-128 | мкр. Близкий д. 1206 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49897 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-134 | мкр. Близкий д. 1222 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49898 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-136 | мкр. Близкий д. 1227 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49899 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-137 | мкр. Близкий д. 1228 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49900 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-138 | мкр. Близкий д. 1229 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49901 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-139 | мкр. Близкий д. 1231 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49902 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-148 | мкр. Близкий д. 1232 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49903 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-147 | мкр. Близкий д. 1234 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49904 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-146 | мкр. Близкий д. 1242 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49905 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-145 | мкр. Близкий д. 1248 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49906 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-142 | мкр. Близкий д. 1253 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49907 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-140 | мкр. Близкий д. 1255 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49908 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-141 | мкр. Близкий д. 1257 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49909 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-144 | мкр. Близкий д. 1276 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49910 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-143 | мкр. Близкий д. 1279 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49911 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-149 | мкр. Близкий д. 1280 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49912 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-150 | мкр. Близкий д. 1282 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49913 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-151 | мкр. Близкий д. 1285 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49914 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-154 | мкр. Близкий д. 1287 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49915 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-152 | мкр. Близкий д. 1305 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49916 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-153 | мкр. Близкий д. 1306 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49917 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-155 | мкр. Близкий д. 1311 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49918 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-156 | мкр. Близкий д. 1313 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49919 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-78 | мкр. Близкий д. 1332 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49920 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-159 | мкр. Близкий д. 1335 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49921 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-157 | мкр. Близкий д. 1341 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49922 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-158 | мкр. Близкий д. 1342 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49923 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-187 | мкр. Близкий д. 1344 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49924 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-93 | мкр. Близкий д. 1349 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49925 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-91 | мкр. Близкий д. 1355 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49926 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-208 | мкр. Близкий д. 1364 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49927 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-94 | мкр. Близкий д. 1373 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49928 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-92 | мкр. Близкий д. 1381 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49929 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-80 | мкр. Близкий д. 1405 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49930 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-79 | мкр. Близкий д. 1407 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49931 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-62 | мкр. Близкий д. 1426 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49932 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-61 | мкр. Близкий д. 1428 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49933 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-63 | мкр. Близкий д. 1435 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49934 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-67 | мкр. Близкий д. 1442 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49935 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-64 | мкр. Близкий д. 1453 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49936 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-65 | мкр. Близкий д. 1454 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49937 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-66 | мкр. Близкий д. 1456 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49938 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-53 | мкр. Близкий д. 1459д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49939 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-51 | мкр. Близкий д. 1462д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49940 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-49 | мкр. Близкий д. 1464д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49941 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-54 | мкр. Близкий д. 1474д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49942 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-52 | мкр. Близкий д. 1476д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49943 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-50 | мкр. Близкий д. 1477д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49944 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-48 | мкр. Близкий д. 1480д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49945 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-47 | мкр. Близкий д. 1486д |  |  |  | 2026 | Декабрь
49946 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-39 | мкр. Близкий д. 1487 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49947 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-40 | мкр. Близкий д. 1488 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49948 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-43 | мкр. Близкий д. 1496 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49949 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-44 | мкр. Близкий д. 1498 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49950 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-45 | мкр. Близкий д. 1500 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49951 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-46 | мкр. Близкий д. 1501 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49952 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-36 | мкр. Близкий д. 1502 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49953 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-37 | мкр. Близкий д. 1503 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49954 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-38 | мкр. Близкий д. 1505 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49955 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-41 | мкр. Близкий д. 1509 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49956 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-42 | мкр. Близкий д. 1512 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49957 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-203 | мкр. Близкий д. 1536 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49958 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-227 | мкр. Близкий д. 1539 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49959 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-202 | мкр. Близкий д. 1540 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49960 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-205 | мкр. Близкий д. 1541 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49961 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-206 | мкр. Близкий д. 1542 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49962 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-207 | мкр. Близкий д. 1544 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49963 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-204 | мкр. Близкий д. 1551 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49964 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-229 | мкр. Близкий д. 1559 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49965 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-228 | мкр. Близкий д. 1560 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49966 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-200 | мкр. Близкий д. 1562 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49967 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-201 | мкр. Близкий д. 1563 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49968 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-225 | мкр. Близкий д. 1566 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49969 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-188 | мкр. Близкий д. 1569 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49970 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-199 | мкр. Близкий д. 1577 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49971 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-226 | мкр. Близкий д. 1578 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49972 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-224 | мкр. Близкий д. 1581 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49973 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-218 | мкр. Близкий д. 1602 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49974 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-222 | мкр. Близкий д. 1609 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49975 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-221 | мкр. Близкий д. 1611 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49976 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-220 | мкр. Близкий д. 1618 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49977 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-219 | мкр. Близкий д. 1626 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49978 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-214 | мкр. Близкий д. 1630 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49979 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-213 | мкр. Близкий д. 1658 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49980 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-212 | мкр. Близкий д. 1660 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49981 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-190 | мкр. Близкий д. 1661 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49982 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-189 | мкр. Близкий д. 1663 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49983 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-211 | мкр. Близкий д. 1666 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49984 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-217 | мкр. Близкий д. 1667 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49985 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-216 | мкр. Близкий д. 1669 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49986 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-192 | мкр. Близкий д. 1678 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49987 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-191 | мкр. Близкий д. 1680 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49988 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-194 | мкр. Близкий д. 1682 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49989 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-195 | мкр. Близкий д. 1683 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49990 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-196 | мкр. Близкий д. 1684 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49991 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-215 | мкр. Близкий д. 1687 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49992 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-230 | мкр. Близкий д. 1689 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49993 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-223 | мкр. Близкий д. 1692 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49994 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-197 | мкр. Близкий д. 1698 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49995 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-198 | мкр. Близкий д. 1699 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49996 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-247 | мкр. Близкий д. 1700 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49997 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-246 | мкр. Близкий д. 1701 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49998 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-245 | мкр. Близкий д. 1703 |  |  |  | 2026 | Декабрь
49999 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-231 | мкр. Близкий д. 1706 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50000 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-232 | мкр. Близкий д. 1707 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50001 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-233 | мкр. Близкий д. 1714 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50002 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-238 | мкр. Близкий д. 1730 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50003 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-239 | мкр. Близкий д. 1731 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50004 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-241 | мкр. Близкий д. 1742 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50005 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-240 | мкр. Близкий д. 1744 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50006 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-236 | мкр. Близкий д. 1748 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50007 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-234 | мкр. Близкий д. 1757 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50008 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-235 | мкр. Близкий д. 1759 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50009 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-243 | мкр. Близкий д. 1763 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50010 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-237 | мкр. Близкий д. 1764 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50011 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-244 | мкр. Близкий д. 1765 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50012 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-242 | мкр. Близкий д. 1769 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50013 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-168 | мкр. Близкий д. 648 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50014 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-169 | мкр. Близкий д. 649 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50015 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-183 | мкр. Близкий д. 657 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50016 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-182 | мкр. Близкий д. 678 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50017 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-31 | мкр. Близкий д. 689 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50018 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-32 | мкр. Близкий д. 690 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50019 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-180 | мкр. Близкий д. 700 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50020 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-181 | мкр. Близкий д. 700А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50021 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-33 | мкр. Близкий д. 715 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50022 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-34 | мкр. Близкий д. 731 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50023 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-35 | мкр. Близкий д. 739 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50024 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-57 | мкр. Близкий д. 758 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50025 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-58 | мкр. Близкий д. 767 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50026 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-60 | мкр. Близкий д. 775 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50027 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-55 | мкр. Близкий д. 779 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50028 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-56 | мкр. Близкий д. 782 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50029 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-59 | мкр. Близкий д. 800 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50030 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-77 | мкр. Близкий д. 805 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50031 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-76 | мкр. Близкий д. 806 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50032 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-170 | мкр. Близкий д. 810А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50033 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-74 | мкр. Близкий д. 811 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50034 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-73 | мкр. Близкий д. 820 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50035 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-90 | мкр. Близкий д. 821 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50036 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-70 | мкр. Близкий д. 822 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50037 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-75 | мкр. Близкий д. 834А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50038 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-179 | мкр. Близкий д. 841 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50039 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-178 | мкр. Близкий д. 842 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50040 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-72 | мкр. Близкий д. 844 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50041 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-71 | мкр. Близкий д. 845 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50042 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-69 | мкр. Близкий д. 846 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50043 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-184 | мкр. Близкий д. 849 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50044 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-68 | мкр. Близкий д. 851 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50045 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-81 | мкр. Близкий д. 854 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50046 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-171 | мкр. Близкий д. 859А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50047 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-83 | мкр. Близкий д. 860 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50048 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-176 | мкр. Близкий д. 867А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50049 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-85 | мкр. Близкий д. 868 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50050 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-177 | мкр. Близкий д. 868А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50051 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-87 | мкр. Близкий д. 871 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50052 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-89 | мкр. Близкий д. 878 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50053 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-172 | мкр. Близкий д. 885 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50054 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-82 | мкр. Близкий д. 885А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50055 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-84 | мкр. Близкий д. 891 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50056 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-86 | мкр. Близкий д. 895 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50057 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-88 | мкр. Близкий д. 901А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50058 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-100 | мкр. Близкий д. 907 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50059 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-97 | мкр. Близкий д. 921 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50060 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-96 | мкр. Близкий д. 925 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50061 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-95 | мкр. Близкий д. 929 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50062 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-160 | мкр. Близкий д. 932 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50063 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-99 | мкр. Близкий д. 936 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50064 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-98 | мкр. Близкий д. 938А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50065 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-185 | мкр. Близкий д. 955А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50066 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-173 | мкр. Близкий д. 963А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50067 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-174 | мкр. Близкий д. 964А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50068 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-103 | мкр. Близкий д. 968 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50069 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-104 | мкр. Близкий д. 969 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50070 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-175 | мкр. Близкий д. 972А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50071 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-105 | мкр. Близкий д. 974 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50072 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-186 | мкр. Близкий д. 979А |  |  |  | 2026 | Декабрь
50073 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-108 | мкр. Близкий д. 987 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50074 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-109 | мкр. Близкий д. 998 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50075 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-193 | мкр. Близкий уд. 1679 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50076 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-22 | мкр. Близкий, д. 569 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50077 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-23 | мкр. Близкий, д. 576 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50078 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-24 | мкр. Близкий, д. 578 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50079 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-25 | мкр. Близкий, д. 597 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50080 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-26 | мкр. Близкий, д. 605 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50081 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-27 | мкр. Близкий, д. 627 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50082 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-30 | мкр. Близкий, д. 676 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50083 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-29 | мкр. Близкий, д. 681 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50084 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-28 | мкр. Близкий, д. 702 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50085 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-328 | мкр. Гармония 10-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50086 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-336 | мкр. Гармония 10-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50087 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-330 | мкр. Гармония 10-я, 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50088 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-335 | мкр. Гармония 10-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50089 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-337 | мкр. Гармония 10-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50090 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-331 | мкр. Гармония 10-я, 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50091 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-338 | мкр. Гармония 10-я, 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50092 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-332 | мкр. Гармония 10-я, 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50093 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-333 | мкр. Гармония 10-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50094 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-339 | мкр. Гармония 10-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50095 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-329 | мкр. Гармония 10-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50096 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-334 | мкр. Гармония 10-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50097 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-340 | мкр. Гармония 10-я, 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50098 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-341 | мкр. Гармония 11-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50099 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-347 | мкр. Гармония 11-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50100 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-346 | мкр. Гармония 11-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50101 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-348 | мкр. Гармония 11-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50102 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-349 | мкр. Гармония 11-я, 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50103 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-344 | мкр. Гармония 11-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50104 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-350 | мкр. Гармония 11-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50105 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-351 | мкр. Гармония 11-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50106 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-342 | мкр. Гармония 11-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50107 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-345 | мкр. Гармония 11-я, 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50108 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-343 | мкр. Гармония 11-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50109 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-352 | мкр. Гармония 12-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50110 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-359 | мкр. Гармония 12-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50111 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-354 | мкр. Гармония 12-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50112 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-360 | мкр. Гармония 12-я, 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50113 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-355 | мкр. Гармония 12-я, 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50114 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-357 | мкр. Гармония 12-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50115 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-361 | мкр. Гармония 12-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50116 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-356 | мкр. Гармония 12-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50117 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-358 | мкр. Гармония 12-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50118 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-353 | мкр. Гармония 12-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50119 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-362 | мкр. Гармония 13-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50120 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-367 | мкр. Гармония 13-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50121 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-363 | мкр. Гармония 13-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50122 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-368 | мкр. Гармония 13-я, 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50123 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-364 | мкр. Гармония 13-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50124 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-365 | мкр. Гармония 13-я, 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50125 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-369 | мкр. Гармония 13-я, 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50126 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-366 | мкр. Гармония 13-я, 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50127 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-370 | мкр. Гармония 14-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50128 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-373 | мкр. Гармония 14-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50129 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-374 | мкр. Гармония 14-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50130 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-375 | мкр. Гармония 14-я, 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50131 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-380 | мкр. Гармония 14-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50132 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-377 | мкр. Гармония 14-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50133 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-376 | мкр. Гармония 14-я, 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50134 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-381 | мкр. Гармония 14-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50135 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-371 | мкр. Гармония 14-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50136 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-382 | мкр. Гармония 14-я, 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50137 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-383 | мкр. Гармония 14-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50138 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-384 | мкр. Гармония 14-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50139 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-372 | мкр. Гармония 14-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50140 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-378 | мкр. Гармония 14-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50141 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-379 | мкр. Гармония 14-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50142 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-385 | мкр. Гармония 15-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50143 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-398 | мкр. Гармония 15-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50144 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-387 | мкр. Гармония 15-я, 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50145 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-388 | мкр. Гармония 15-я, 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50146 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-399 | мкр. Гармония 15-я, 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50147 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-389 | мкр. Гармония 15-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50148 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-400 | мкр. Гармония 15-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50149 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-390 | мкр. Гармония 15-я, 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50150 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-401 | мкр. Гармония 15-я, 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50151 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-391 | мкр. Гармония 15-я, 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50152 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-392 | мкр. Гармония 15-я, 35 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50153 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-402 | мкр. Гармония 15-я, 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50154 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-393 | мкр. Гармония 15-я, 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50155 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-395 | мкр. Гармония 15-я, 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50156 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-394 | мкр. Гармония 15-я, 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50157 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-403 | мкр. Гармония 15-я, 44 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50158 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-396 | мкр. Гармония 15-я, 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50159 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-404 | мкр. Гармония 15-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50160 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-397 | мкр. Гармония 15-я, 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50161 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-405 | мкр. Гармония 15-я, 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50162 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-386 | мкр. Гармония 15-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50163 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-406 | мкр. Гармония 15-я, 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50164 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-407 | мкр. Гармония 16-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50165 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-411 | мкр. Гармония 16-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50166 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-412 | мкр. Гармония 16-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50167 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-424 | мкр. Гармония 16-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50168 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-425 | мкр. Гармония 16-я, 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50169 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-413 | мкр. Гармония 16-я, 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50170 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-426 | мкр. Гармония 16-я, 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50171 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-414 | мкр. Гармония 16-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50172 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-408 | мкр. Гармония 16-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50173 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-427 | мкр. Гармония 16-я, 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50174 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-415 | мкр. Гармония 16-я, 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50175 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-428 | мкр. Гармония 16-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50176 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-416 | мкр. Гармония 16-я, 43 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50177 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-429 | мкр. Гармония 16-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50178 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-417 | мкр. Гармония 16-я, 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50179 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-430 | мкр. Гармония 16-я, 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50180 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-418 | мкр. Гармония 16-я, 49 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50181 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-409 | мкр. Гармония 16-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50182 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-419 | мкр. Гармония 16-я, 51 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50183 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-420 | мкр. Гармония 16-я, 53 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50184 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-422 | мкр. Гармония 16-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50185 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-410 | мкр. Гармония 16-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50186 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-423 | мкр. Гармония 16-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50187 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-442 | мкр. Гармония 17-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50188 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-440 | мкр. Гармония 17-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50189 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-443 | мкр. Гармония 17-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50190 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-432 | мкр. Гармония 17-я, 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50191 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-444 | мкр. Гармония 17-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50192 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-433 | мкр. Гармония 17-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50193 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-434 | мкр. Гармония 17-я, 35 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50194 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-445 | мкр. Гармония 17-я, 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50195 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-446 | мкр. Гармония 17-я, 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50196 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-435 | мкр. Гармония 17-я, 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50197 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-447 | мкр. Гармония 17-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50198 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-436 | мкр. Гармония 17-я, 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50199 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-437 | мкр. Гармония 17-я, 51 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50200 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-448 | мкр. Гармония 17-я, 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50201 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-438 | мкр. Гармония 17-я, 53 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50202 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-439 | мкр. Гармония 17-я, 59 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50203 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-441 | мкр. Гармония 17-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50204 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-431 | мкр. Гармония 17-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50205 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-449 | мкр. Гармония 18-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50206 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-460 | мкр. Гармония 18-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50207 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-456 | мкр. Гармония 18-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50208 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-450 | мкр. Гармония 18-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50209 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-461 | мкр. Гармония 18-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50210 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-452 | мкр. Гармония 18-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50211 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-462 | мкр. Гармония 18-я, 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50212 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-463 | мкр. Гармония 18-я, 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50213 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-457 | мкр. Гармония 18-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50214 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-453 | мкр. Гармония 18-я, 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50215 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-454 | мкр. Гармония 18-я, 43 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50216 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-464 | мкр. Гармония 18-я, 44 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50217 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-455 | мкр. Гармония 18-я, 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50218 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-465 | мкр. Гармония 18-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50219 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-466 | мкр. Гармония 18-я, 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50220 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-458 | мкр. Гармония 18-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50221 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-459 | мкр. Гармония 18-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50222 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-451 | мкр. Гармония 18-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50223 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-476 | мкр. Гармония 19-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50224 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-469 | мкр. Гармония 19-я, 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50225 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-477 | мкр. Гармония 19-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50226 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-470 | мкр. Гармония 19-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50227 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-472 | мкр. Гармония 19-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50228 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-478 | мкр. Гармония 19-я, 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50229 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-479 | мкр. Гармония 19-я, 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50230 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-473 | мкр. Гармония 19-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50231 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-480 | мкр. Гармония 19-я, 44 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50232 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-481 | мкр. Гармония 19-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50233 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-482 | мкр. Гармония 19-я, 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50234 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-483 | мкр. Гармония 19-я, 50 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50235 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-471 | мкр. Гармония 19-я, 53 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50236 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-474 | мкр. Гармония 19-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50237 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-467 | мкр. Гармония 19-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50238 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-475 | мкр. Гармония 19-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50239 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-468 | мкр. Гармония 19-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50240 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-248 | мкр. Гармония 1-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50241 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-250 | мкр. Гармония 1-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50242 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-251 | мкр. Гармония 1-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50243 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-249 | мкр. Гармония 1-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50244 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-484 | мкр. Гармония 20-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50245 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-487 | мкр. Гармония 20-я, 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50246 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-498 | мкр. Гармония 20-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50247 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-488 | мкр. Гармония 20-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50248 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-499 | мкр. Гармония 20-я, 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50249 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-489 | мкр. Гармония 20-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50250 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-500 | мкр. Гармония 20-я, 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50251 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-490 | мкр. Гармония 20-я, 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50252 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-501 | мкр. Гармония 20-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50253 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-491 | мкр. Гармония 20-я, 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50254 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-495 | мкр. Гармония 20-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50255 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-492 | мкр. Гармония 20-я, 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50256 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-496 | мкр. Гармония 20-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50257 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-493 | мкр. Гармония 20-я, 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50258 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-494 | мкр. Гармония 20-я, 43 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50259 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-485 | мкр. Гармония 20-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50260 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-497 | мкр. Гармония 20-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50261 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-486 | мкр. Гармония 20-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50262 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-510 | мкр. Гармония 21-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50263 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-504 | мкр. Гармония 21-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50264 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-511 | мкр. Гармония 21-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50265 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-502 | мкр. Гармония 21-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50266 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-507 | мкр. Гармония 21-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50267 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-505 | мкр. Гармония 21-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50268 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-506 | мкр. Гармония 21-я, 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50269 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-508 | мкр. Гармония 21-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50270 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-503 | мкр. Гармония 21-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50271 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-509 | мкр. Гармония 21-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50272 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-512 | мкр. Гармония 22-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50273 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-520 | мкр. Гармония 22-я, 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50274 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-521 | мкр. Гармония 22-я, 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50275 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-517 | мкр. Гармония 22-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50276 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-522 | мкр. Гармония 22-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50277 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-513 | мкр. Гармония 22-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50278 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-514 | мкр. Гармония 22-я, 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50279 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-518 | мкр. Гармония 22-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50280 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-515 | мкр. Гармония 22-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50281 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-519 | мкр. Гармония 22-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50282 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-516 | мкр. Гармония 22-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50283 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-533 | мкр. Гармония 23-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50284 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-534 | мкр. Гармония 23-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50285 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-525 | мкр. Гармония 23-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50286 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-526 | мкр. Гармония 23-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50287 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-535 | мкр. Гармония 23-я, 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50288 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-527 | мкр. Гармония 23-я, 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50289 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-536 | мкр. Гармония 23-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50290 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-530 | мкр. Гармония 23-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50291 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-528 | мкр. Гармония 23-я, 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50292 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-529 | мкр. Гармония 23-я, 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50293 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-523 | мкр. Гармония 23-я, 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50294 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-531 | мкр. Гармония 23-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50295 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-532 | мкр. Гармония 23-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50296 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-524 | мкр. Гармония 23-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50297 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-541 | мкр. Гармония 24-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50298 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-537 | мкр. Гармония 24-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50299 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-538 | мкр. Гармония 24-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50300 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-539 | мкр. Гармония 24-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50301 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-540 | мкр. Гармония 24-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50302 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-252 | мкр. Гармония 2-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50303 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-256 | мкр. Гармония 2-я, 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50304 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-255 | мкр. Гармония 2-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50305 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-257 | мкр. Гармония 2-я, 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50306 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-258 | мкр. Гармония 2-я, 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50307 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-259 | мкр. Гармония 2-я, 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50308 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-260 | мкр. Гармония 2-я, 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50309 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-261 | мкр. Гармония 2-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50310 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-262 | мкр. Гармония 2-я, 44 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50311 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-253 | мкр. Гармония 2-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50312 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-254 | мкр. Гармония 2-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50313 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-273 | мкр. Гармония 3-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50314 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-264 | мкр. Гармония 3-я, 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50315 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-265 | мкр. Гармония 3-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50316 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-274 | мкр. Гармония 3-я, 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50317 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-266 | мкр. Гармония 3-я, 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50318 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-275 | мкр. Гармония 3-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50319 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-268 | мкр. Гармония 3-я, 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50320 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-267 | мкр. Гармония 3-я, 19а |  |  |  | 2026 | Декабрь
50321 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-276 | мкр. Гармония 3-я, 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50322 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-277 | мкр. Гармония 3-я, 20а |  |  |  | 2026 | Декабрь
50323 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-278 | мкр. Гармония 3-я, 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50324 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-269 | мкр. Гармония 3-я, 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50325 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-279 | мкр. Гармония 3-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50326 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-270 | мкр. Гармония 3-я, 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50327 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-280 | мкр. Гармония 3-я, 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50328 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-271 | мкр. Гармония 3-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50329 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-281 | мкр. Гармония 3-я, 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50330 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-282 | мкр. Гармония 3-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50331 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-283 | мкр. Гармония 3-я, 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50332 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-263 | мкр. Гармония 3-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50333 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-272 | мкр. Гармония 3-я, 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50334 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-284 | мкр. Гармония 4-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50335 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-289 | мкр. Гармония 4-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50336 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-290 | мкр. Гармония 4-я, 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50337 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-291 | мкр. Гармония 4-я, 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50338 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-285 | мкр. Гармония 4-я, 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50339 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-288 | мкр. Гармония 4-я, 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50340 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-292 | мкр. Гармония 4-я, 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50341 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-286 | мкр. Гармония 4-я, 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50342 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-293 | мкр. Гармония 4-я, 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50343 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-294 | мкр. Гармония 4-я, 50 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50344 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-287 | мкр. Гармония 4-я, 51 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50345 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-295 | мкр. Гармония 5-я, 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50346 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-296 | мкр. Гармония 5-я, 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50347 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-297 | мкр. Гармония 5-я, 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50348 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-298 | мкр. Гармония 5-я, 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50349 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-300 | мкр. Гармония 5-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50350 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-301 | мкр. Гармония 5-я, 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50351 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-299 | мкр. Гармония 5-я, 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50352 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-308 | мкр. Гармония 6-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50353 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-304 | мкр. Гармония 6-я, 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50354 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-309 | мкр. Гармония 6-я, 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50355 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-305 | мкр. Гармония 6-я, 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50356 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-310 | мкр. Гармония 6-я, 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50357 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-306 | мкр. Гармония 6-я, 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50358 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-307 | мкр. Гармония 6-я, 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50359 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-302 | мкр. Гармония 6-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50360 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-303 | мкр. Гармония 6-я, 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50361 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-311 | мкр. Гармония 7-я, 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50362 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-313 | мкр. Гармония 7-я, 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50363 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-317 | мкр. Гармония 7-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50364 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-314 | мкр. Гармония 7-я, 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50365 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-315 | мкр. Гармония 7-я, 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50366 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-316 | мкр. Гармония 7-я, 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50367 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-319 | мкр. Гармония 7-я, 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50368 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-320 | мкр. Гармония 7-я, 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50369 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-321 | мкр. Гармония 7-я, 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50370 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-318 | мкр. Гармония 7-я, 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50371 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-312 | мкр. Гармония 7-я, 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50372 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-323 | мкр. Гармония 8-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50373 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-324 | мкр. Гармония 8-я, 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50374 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-322 | мкр. Гармония 8-я, 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50375 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-326 | мкр. Гармония 9-я, 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50376 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-325 | мкр. Гармония 9-я, 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50377 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-327 | мкр. Гармония 9-я, 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50378 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Митра" | 54-26-020-421 | мкр. Гармония ул.16-я, 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
50379 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 21А |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50380 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 23 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50381 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 27 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50382 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 2Б |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50383 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 4 |  | 103 |  | 2023 | Июнь
50384 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нижний Салаир 15 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50385 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Нижний Салаир 7а |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50386 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новокаменская 2 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50387 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000606 | Новокаменская 21а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50388 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Новокаменская 9/2 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50389 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер 4-й Молодежный 2 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50390 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000486 | Полевая 100 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50391 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 100а |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50392 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000199 | Полевая 101 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50393 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Полевая 102 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50394 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 11 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50395 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00152-00000 | Полевая 11/1 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50396 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 12а |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50397 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 15 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50398 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 15а |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50399 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 19 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50400 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 21 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50401 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 22А |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50402 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 25 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50403 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 25/1 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50404 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000606 | Полевая 29а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50405 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 38 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50406 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 40/1 |  | 103 |  | 2023 | Июль
50407 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 42/2 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50408 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 57/1 |  | 103 |  | 2021 | Декабрь
50409 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 70 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50410 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 71 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50411 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 84а |  | 103 |  | 2021 | Октябрь
50412 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 84В |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50413 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 88 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50414 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 20А |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50415 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 40/1 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50416 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 53/1 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50417 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000200 | Рабочая 53/2 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50418 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000606 | Рабочая уч 49/2 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50419 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Снежная 3 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50420 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Советская 100 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50421 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Советская 2/2 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50422 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000198 | Советская 21а |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50423 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 37/1 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50424 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000648 | Советская 44 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50425 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000696 | Советская 48 |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50426 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000696 | Советская 48а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50427 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Советская 50 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50428 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 53а |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50429 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000648 | Советская 56А |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50430 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 67/1 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50431 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000064 | Советская 68 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50432 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000064 | Советская 68/1 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50433 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 78 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50434 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 80 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50435 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Советская 98 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50436 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000196 | Страна Советов 42 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50437 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000606 | Трудовая 10а |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50438 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 12 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50439 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000064 | Трудовая 13А |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50440 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 19 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50441 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 19А |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50442 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 21 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50443 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 25 |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50444 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 32 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50445 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 34-2 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50446 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 40А |  | 103 |  | 2026 | Декабрь
50447 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 41 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50448 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 44 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50449 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 48/1 |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50450 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 6 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50451 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 63 |  | 103 |  | 2024 | Декабрь
50452 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 65 |  | 103 |  | 2022 | Декабрь
50453 | Новосибирский р-н | с Каменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая з/у 47а |  | 103 |  | 2023 | Декабрь
50454 | Новосибирский р-н | с Каменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000230 | Трудовая уч 23А |  | 103 |  | 2025 | Декабрь
50455 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 12 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50456 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 14-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50457 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 14-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50458 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 14-3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50459 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50460 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 4-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50461 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 4-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50462 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 6 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50463 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 8 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50464 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 11 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50465 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 11а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50466 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 14-3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50467 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 15 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50468 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Восход 15/1 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50469 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 16 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50470 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 16а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50471 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 17 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50472 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 17/1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50473 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 17-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50474 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 18-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50475 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 22-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50476 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 33 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50477 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 4-2 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50478 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Восход 5 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50479 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 10-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50480 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 10-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50481 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 1-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50482 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 11-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50483 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 1-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50484 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 12-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50485 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 14-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50486 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 15-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50487 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 15-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50488 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 17-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50489 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 17-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50490 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 18-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50491 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 18-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50492 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 19-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50493 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 19-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50494 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 20-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50495 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 20-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50496 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 21-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50497 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 21-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50498 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 22-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50499 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 22-3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50500 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 22-4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50501 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 23-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50502 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 24-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50503 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 25-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50504 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 26 а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50505 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 26 б-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50506 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 26-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50507 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 26-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50508 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 27-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50509 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 27-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50510 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 3-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50511 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50512 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 5-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50513 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 6-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50514 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 6-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50515 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 7-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50516 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 8-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50517 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 8-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50518 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Гагарина 9-1 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50519 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дружная 1 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50520 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Жемчужная 4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50521 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Жемчужная 4а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50522 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Звездная 8 (мкр. Заречный) |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50523 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кедровая 5 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50524 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кедровая 7 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50525 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кедровая 8 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50526 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 1-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50527 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Кирзаводская 18 |  | 260 |  | 2023 | Декабрь
50528 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 19 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50529 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 21 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50530 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 22 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50531 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 23 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50532 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 25 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50533 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 27 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50534 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 3-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50535 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50536 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 33Б |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50537 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 38 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50538 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 41/1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50539 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 42 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50540 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 42в |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50541 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Кирзаводская 45 |  | 260 |  | 2022 | Декабрь
50542 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000454 | Кирзаводская 5 кв 3 |  | 2 |  | 2026 | Декабрь
50543 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 58а |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50544 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 58б |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50545 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 6 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50546 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 62 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50547 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 70 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50548 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 71 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50549 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 72 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50550 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 81 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50551 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 83 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50552 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 84 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50553 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 87 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50554 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Кирзаводская 88 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50555 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Клубная 1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50556 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Клубная 5-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50557 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Клубная 5-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50558 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Коммунистическая 2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50559 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Коммунистическая 3-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50560 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Коммунистическая 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50561 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Коммунистическая 7-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50562 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 13Г |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50563 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 17А-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50564 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 1А-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50565 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 1А-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50566 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 25 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50567 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 33 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50568 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 39 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50569 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Мира 3в |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50570 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Мира 41 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50571 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Мира 7б |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50572 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | мкр. Заречный 60 лет Победы 18 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50573 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | мкр. Заречный Чернышова 14 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50574 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Молодёжная 1а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50575 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 1-Б |  | 2 |  | 2022 | Декабрь
50576 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Молодежная 6-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50577 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Тихий 3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50578 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Тихий 5 |  | 260 |  | 2023 | Ноябрь
50579 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | пер. Усадебный 29 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50580 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50581 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 10 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50582 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 12а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50583 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Полевая 14 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50584 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 18 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50585 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Полевая 18а |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50586 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 19 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50587 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Полевая 2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50588 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 20 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50589 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 22 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50590 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 23 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50591 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50592 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50593 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 5 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50594 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 6 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50595 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Полевая 8 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50596 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Пушкина 8 (мкр. Заречный) |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50597 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 10 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50598 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 22 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50599 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 24 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50600 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Русская 26а |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50601 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 28 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50602 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 29 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50603 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Русская 39 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50604 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 5 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50605 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Русская 9 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50606 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 2-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50607 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Светлая 33 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50608 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-708 | Светлая 3А |  | 260 |  | 2023 | Декабрь
50609 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 8-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50610 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1382 | Светлая 9 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50611 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 3-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50612 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50613 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 3-3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50614 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 3-4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50615 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 4-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50616 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 4-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50617 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 5 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50618 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Складская 7-2 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50619 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 11-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50620 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Спортивная 17 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50621 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Спортивная 19 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50622 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50623 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 4-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50624 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 6-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50625 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 6-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50626 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 7-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50627 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 8-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50628 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 8-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50629 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Спортивная 9-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50630 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Степная 1б |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50631 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Степная 5а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50632 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Степная 9а |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50633 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Строительная 15 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50634 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Строительная 2 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50635 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Строительная 5А-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50636 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Строительная 5А-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50637 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 10-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50638 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 10-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50639 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 11-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50640 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 11-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50641 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 12-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50642 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 12-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50643 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 12-3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50644 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 12-4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50645 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 13-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50646 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 14 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50647 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 16 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50648 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 18-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50649 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 18-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50650 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 2-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50651 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 4-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50652 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 5-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50653 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 6-1 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50654 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 6-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50655 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 7-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50656 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 7-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50657 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Трудовая 9-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50658 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50659 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 10 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50660 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 11 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50661 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 12 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50662 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 13 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50663 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Успешная 13а |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50664 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 14 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50665 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 15 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50666 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 17 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50667 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 18 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50668 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50669 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Успешная 23 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50670 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 24 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50671 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 26 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50672 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 28 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50673 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Успешная 29 |  | 260 |  | 2025 | Декабрь
50674 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50675 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50676 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 8 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50677 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Успешная 9 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50678 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 1-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50679 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 5-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50680 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 5-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50681 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 6 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50682 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 7-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50683 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50684 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 11 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50685 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 12 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50686 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 13 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50687 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 14 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50688 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 15 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50689 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Энтузиастов 15А |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50690 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 16 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50691 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 17 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50692 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 18 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50693 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 19 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50694 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 2 |  | 260 |  | 2026 | Декабрь
50695 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 21 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50696 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 23 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50697 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 26 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50698 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 27 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50699 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 3 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50700 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 4 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50701 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 7 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50702 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Энтузиастов 8 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50703 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Ю. Колчина 25 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50704 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 10-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50705 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 12-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50706 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 2-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50707 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 2-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50708 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 3-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50709 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 4-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50710 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 4-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50711 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 6-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50712 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 6-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50713 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 7-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50714 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 7-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50715 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 8-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50716 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 8-2 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50717 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-063, 54-25-259-708 | Юбилейная 9-1 |  | 260 |  | 2024 | Декабрь
50718 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | 54:19:090201:1078 |  |  | 2025 | Декабрь
50719 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:19:090201:1078 |  |  | 2025 | Декабрь
50720 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090201:1078 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50721 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | 54:19:090201:1087 |  |  | 2025 | Декабрь
50722 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:19:090201:1087 |  |  | 2025 | Декабрь
50723 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090201:1087 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50724 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | 54:19:090201:1094 |  |  | 2025 | Декабрь
50725 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:19:090201:1094 |  |  | 2025 | Декабрь
50726 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090201:1094 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50727 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 1 |  |  | 2024 | Июнь
50728 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 1 |  |  | 2025 | Декабрь
50729 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д. 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50730 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 102 |  |  | 2024 | Июнь
50731 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | д. 102 |  |  | 2025 | Декабрь
50732 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-505 | д. 102 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50733 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | д. 103 |  |  | 2025 | Декабрь
50734 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 103 |  |  | 2025 | Декабрь
50735 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-465 | д. 103 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50736 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 104 |  |  | 2025 | Декабрь
50737 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 104 |  |  | 2025 | Декабрь
50738 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д. 104 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50739 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 145 |  |  | 2024 | Июнь
50740 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 145 |  |  | 2025 | Декабрь
50741 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д. 145 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50742 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 2 |  |  | 2024 | Июнь
50743 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 2 |  |  | 2025 | Декабрь
50744 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д. 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50745 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 267 |  |  | 2024 | Июнь
50746 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 267 |  |  | 2025 | Декабрь
50747 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д. 267 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50748 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-114 |  | д. 5 |  |  | 2025 | Декабрь
50749 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 5 |  |  | 2025 | Декабрь
50750 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-466 | д. 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50751 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | д. 94 |  |  | 2024 | Июнь
50752 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д. 94 |  |  | 2025 | Декабрь
50753 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-500 | д. 94 |  |  |  | 2025 | Декабрь
50754 | Новосибирский р-н | 54.2351148, 83.373992 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50755 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50756 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50757 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50758 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50759 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50760 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50761 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Дружбы 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50762 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50763 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50764 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 14 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50765 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 16 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50766 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 1а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50767 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 22 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50768 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 28 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50769 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 29 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50770 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50771 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 5 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50772 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 5а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50773 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | 2-й пер. Мичурина 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50774 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50775 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50776 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 2-й пер. Мичурина 9А |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50777 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-30-259-1378 | 2-я Полевая 12 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50778 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 3-й пер. Мичурина 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50779 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 3-й пер. Мичурина 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50780 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 3-й пер. Мичурина 11/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50781 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | 3-й пер. Мичурина 12 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50782 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | 3-й пер. Мичурина 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50783 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | 3-й пер. Мичурина 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50784 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 3-й пер. Мичурина 1а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50785 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 3-й пер. Мичурина 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50786 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | 60 лет Победы 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50787 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | 60 лет Победы 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50788 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50789 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | 60 лет Победы 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50790 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | 60 лет Победы 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50791 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50792 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 лет Победы 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50793 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50794 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | 60 лет Победы 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50795 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 лет Победы 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50796 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50797 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50798 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50799 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50800 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50801 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | 60 лет Победы 30 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50802 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | 60 лет Победы 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50803 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | 60 лет Победы 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50804 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | 60 лет Победы 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50805 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | 60 лет Победы 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50806 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | 60 лет Победы 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50807 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 1 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50808 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 11 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50809 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 12 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50810 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 13 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50811 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 14 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50812 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 15 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50813 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 16 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50814 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 17 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50815 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 18 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50816 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 19 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50817 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50818 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/1 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50819 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/10 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50820 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/11 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50821 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/13 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50822 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/14 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50823 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/15 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50824 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/16 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50825 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/17 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
50826 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/1а мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50827 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/2 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50828 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/3 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50829 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/4 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50830 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/5 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50831 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/6 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50832 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/7 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50833 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 2/8 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50834 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | А.Г. Частикина 2/9 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50835 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 20 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50836 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | А.Г. Частикина 21 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50837 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | А.Г. Частикина 22 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50838 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 23 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Июнь
50839 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 24 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50840 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | А.Г. Частикина 25 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50841 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 26 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50842 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 28 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50843 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | А.Г. Частикина 29 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50844 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 3 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50845 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 31 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50846 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 35 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50847 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | А.Г. Частикина 37 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50848 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | А.Г. Частикина 39 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50849 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | А.Г. Частикина 4 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50850 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 41 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50851 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 43 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50852 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 47 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50853 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | А.Г. Частикина 5 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
50854 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | А.Г. Частикина 6 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50855 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 7 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50856 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | А.Г. Частикина 8 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
50857 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | А.Г. Частикина 9 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50858 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Административная 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50859 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 1/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50860 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50861 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 10а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50862 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 11-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50863 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 11-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50864 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 12-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50865 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 12-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50866 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50867 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Административная 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50868 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 14-1 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
50869 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50870 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50871 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50872 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50873 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Административная 19 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50874 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50875 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50876 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50877 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50878 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50879 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 23а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50880 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50881 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Административная 25 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50882 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50883 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 26а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50884 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50885 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50886 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50887 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50888 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50889 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50890 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50891 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 31а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50892 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50893 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50894 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50895 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 34/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50896 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50897 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50898 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 36/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50899 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 36/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50900 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50901 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50902 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50903 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50904 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 41 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50905 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 43 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50906 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 43/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50907 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 44/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50908 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 44/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50909 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 45 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50910 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 46 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50911 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 47 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50912 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 48 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50913 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 48а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50914 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 49 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50915 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50916 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 50 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50917 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 50/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50918 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 51 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50919 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 51А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50920 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 52 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50921 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 52а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50922 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 52б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50923 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 53 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50924 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 53а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50925 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 54 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50926 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 55 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50927 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 56б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50928 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50929 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50930 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 60 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50931 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 64 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50932 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Административная 64/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50933 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 68 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50934 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Административная 70 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50935 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Административная 7-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50936 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 72 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50937 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 7-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50938 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 74 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50939 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 76 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50940 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 78 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50941 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50942 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 80 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50943 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Административная 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50944 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50945 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Береговая 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50946 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Береговая 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50947 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50948 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50949 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50950 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Береговая 16 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50951 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Береговая 17 |  | 1697 |  | 2023 | Июнь
50952 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Береговая 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50953 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Береговая 19 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50954 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Береговая 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50955 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50956 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50957 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50958 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50959 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50960 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50961 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Береговая 28а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50962 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50963 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50964 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Береговая 31 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50965 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Береговая 35 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50966 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Береговая 37 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50967 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50968 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50969 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50970 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Береговая 6а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50971 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50972 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Береговая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50973 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Березовая 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
50974 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50975 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 10а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50976 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50977 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50978 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50979 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 144а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50980 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50981 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50982 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50983 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50984 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50985 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50986 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50987 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50988 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50989 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50990 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50991 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50992 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50993 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50994 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50995 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50996 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50997 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50998 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
50999 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51000 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Березовая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51001 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Бирюзовая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51002 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51003 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51004 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Гранитная 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51005 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51006 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51007 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51008 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51009 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51010 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51011 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51012 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51013 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51014 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 41 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51015 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Гранитная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51016 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Дачная 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51017 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51018 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 13 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51019 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51020 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Дачная 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51021 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Дачная 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51022 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 5 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51023 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51024 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51025 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дачная 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51026 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51027 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51028 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51029 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51030 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51031 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51032 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51033 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 18-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51034 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 18-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51035 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51036 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51037 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 20-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51038 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 20-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51039 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51040 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51041 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51042 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51043 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Дружбы 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51044 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51045 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51046 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51047 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Дружбы 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51048 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Заречная 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51049 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 1а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51050 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51051 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51052 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Заречная 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51053 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 5 мкр. "Заречный" |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51054 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51055 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51056 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Заречная 8 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
51057 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51058 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звездная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51059 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51060 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51061 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звездная 12 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51062 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51063 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51064 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51065 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51066 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51067 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51068 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51069 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51070 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51071 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51072 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51073 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51074 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Звездная 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51075 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 7 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51076 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51077 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Звездная 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51078 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51079 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Звёздная 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51080 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51081 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 10а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51082 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51083 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51084 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 13а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51085 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51086 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51087 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 15а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51088 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51089 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51090 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51091 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51092 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 20а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51093 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51094 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51095 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 22/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51096 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51097 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 23/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51098 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 24-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51099 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 24-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51100 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51101 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51102 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51103 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51104 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 28/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51105 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 28/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51106 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51107 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51108 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51109 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Зеленая 30-1 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51110 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зелёная 30-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51111 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Зеленая 30-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51112 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51113 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51114 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51115 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 33а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51116 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 33б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51117 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51118 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51119 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51120 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51121 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 37а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51122 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51123 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 38а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51124 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51125 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 39а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51126 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51127 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51128 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Зеленая 40 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51129 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 40а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51130 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 42 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51131 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51132 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 44а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51133 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 46а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51134 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Зеленая 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51135 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51136 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51137 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 6а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51138 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51139 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51140 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51141 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Зеленая 9а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51142 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | им. Н.И. Чернышова 2 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51143 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51144 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51145 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51146 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 16 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51147 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 17 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51148 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Им. Ю.Колчина 18 |  | 1697 |  | 2023 | Август
51149 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 19 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51150 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 20/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51151 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 21 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51152 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 22 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51153 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 23 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51154 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 24 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51155 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Им. Ю.Колчина 25 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51156 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 26 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51157 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Им. Ю.Колчина 27 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51158 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 2а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51159 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51160 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Им. Ю.Колчина 3/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51161 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51162 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51163 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51164 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Им. Ю.Колчина 8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51165 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51166 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Камышовая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51167 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51168 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51169 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51170 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Камышовая 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51171 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51172 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51173 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51174 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51175 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51176 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51177 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51178 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51179 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 28а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51180 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51181 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Камышовая 30 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51182 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51183 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51184 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51185 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Камышовая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51186 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Камышовая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51187 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колчина 27 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51188 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Колчина 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51189 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Колыванская 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51190 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Колыванская 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51191 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51192 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 11а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51193 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 11б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51194 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 11в |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51195 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51196 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Колыванская 12/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51197 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 12а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51198 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51199 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51200 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Колыванская 14/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51201 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51202 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 15а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51203 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 15б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51204 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Колыванская 16 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51205 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 16а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51206 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Колыванская 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51207 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 18а |  | 1697 |  | 2025 | Декабрь
51208 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51209 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51210 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 2/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51211 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 2/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51212 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 2/8 |  | 1697 |  | 2027 | Декабрь
51213 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 20-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51214 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 20-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51215 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Колыванская 22-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51216 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 22-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51217 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Колыванская 24 |  | 1697 |  | 2023 | Октябрь
51218 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51219 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 26а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51220 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51221 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 28/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51222 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51223 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Колыванская 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51224 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51225 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51226 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 32/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51227 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 32а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51228 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51229 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51230 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Колыванская 5а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51231 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Колыванская 6 |  | 1697 |  | 2023 | Август
51232 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51233 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Колыванская 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51234 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51235 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Колыванская 9а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51236 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 1 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51237 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 1 |  | 1697 |  | 2025 | Декабрь
51238 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 2 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51239 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Комсомольская 2 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51240 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51241 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 2б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51242 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51243 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51244 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51245 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 4а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51246 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51247 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51248 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Комсомольская 6/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51249 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Комсомольская 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51250 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Комсомольская 9-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51251 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Комсомольская 9-2 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51252 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Кудряшовская 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51253 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Кудряшовская 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51254 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Кудряшовская 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51255 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Кудряшовская 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51256 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Кудряшовская 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51257 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51258 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51259 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Кудряшовская 17 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51260 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51261 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51262 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Кудряшовская 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51263 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Кудряшовская 21 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51264 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51265 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51266 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51267 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51268 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51269 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51270 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51271 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51272 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 29а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51273 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51274 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51275 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51276 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51277 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51278 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Кудряшовская 37 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51279 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51280 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51281 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Кудряшовская 42 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51282 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 43 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51283 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51284 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Кудряшовская 46 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51285 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 48 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51286 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 48а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51287 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51288 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Кудряшовская 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51289 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Кудряшовская 7/1 |  | 1697 |  | 2023 | Июль
51290 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Кудряшовская 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51291 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51292 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 2 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51293 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51294 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51295 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 2б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51296 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 37-13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51297 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Лазурная 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51298 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51299 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 5а мкр. "Заречный" |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51300 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 6б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51301 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51302 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51303 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лазурная 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51304 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Лесная 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51305 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51306 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 11а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51307 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51308 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51309 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51310 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51311 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Лесная 16 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51312 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51313 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 17а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51314 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51315 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51316 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 19а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51317 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 20/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51318 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 20/3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51319 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 20А |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51320 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Лесная 22 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51321 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 23А |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51322 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51323 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51324 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Лесная 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51325 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Лесная 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51326 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Лесная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51327 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Лесная 8 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51328 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Луговая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51329 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Луговая 1/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51330 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Луговая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51331 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Луговая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51332 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Луговая 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51333 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малая 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51334 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51335 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Малороссийская 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51336 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Малороссийская 101 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51337 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 103 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51338 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Малороссийская 10а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51339 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51340 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 11/2 |  | 1697 |  | 2024 | Ноябрь
51341 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51342 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51343 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51344 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51345 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 15а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51346 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51347 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 16а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51348 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51349 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51350 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51351 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 2 |  | 1697 |  | 2024 | Ноябрь
51352 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51353 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 20а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51354 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51355 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 21а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51356 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51357 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 23 |  | 1697 |  | 2024 | Ноябрь
51358 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51359 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51360 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 25а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51361 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51362 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Малороссийская 27 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51363 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51364 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 28/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51365 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 28/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51366 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 28/3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51367 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 29 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51368 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Малороссийская 3 |  | 1697 |  | 2024 | Май
51369 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Малороссийская 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51370 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 30а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51371 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51372 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51373 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Малороссийская 33 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51374 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51375 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51376 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 35а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51377 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51378 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 36а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51379 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51380 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51381 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 38/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51382 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51383 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51384 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51385 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Малороссийская 40 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51386 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 40а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51387 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малороссийская 41 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51388 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 41/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51389 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Малороссийская 42 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51390 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малороссийская 43 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51391 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 43а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51392 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51393 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 45 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51394 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 46 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51395 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 47 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51396 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 48 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51397 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 49 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51398 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 49а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51399 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51400 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 50 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51401 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 51 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51402 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 52 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51403 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 52/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51404 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 53 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51405 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 54 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51406 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 55 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51407 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 56 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51408 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Малороссийская 56/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51409 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 57 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51410 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 58 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51411 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 58а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51412 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 59 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51413 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51414 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51415 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 60 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51416 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 60а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51417 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 60б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51418 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 61 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51419 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 62 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51420 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 63 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51421 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 63/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51422 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 64 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51423 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 65 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51424 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малороссийская 65а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51425 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 66 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51426 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 66/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51427 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 67 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51428 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 67/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51429 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 67/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51430 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 68 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51431 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 69 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51432 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 6а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51433 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малороссийская 7 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51434 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 70 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51435 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 71 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51436 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 71/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51437 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-069 | Малороссийская 71а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51438 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 72 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51439 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 72а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51440 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 73 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51441 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 74 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51442 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 75 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51443 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 76 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51444 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 76/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51445 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 77 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51446 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Малороссийская 77а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51447 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 78 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51448 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 79 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51449 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 8 |  | 1697 |  | 2024 | Ноябрь
51450 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 80 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51451 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 81 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51452 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 82 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51453 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 83 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51454 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 83а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51455 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 84 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51456 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 85 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51457 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 86 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51458 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 87 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51459 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Малороссийская 88 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51460 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 89 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51461 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51462 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 90 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51463 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 91 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51464 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 92 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51465 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 93 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51466 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 95 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51467 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 97 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51468 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 99/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51469 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Малороссийская 99а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51470 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мира 1/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51471 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мира 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51472 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мира 5 мкр Заречный |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51473 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мира 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51474 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мира 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51475 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 100 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51476 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 10-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51477 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 10-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51478 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 1-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51479 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 11-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51480 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 11-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51481 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 1-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51482 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 12-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51483 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 12-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51484 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 13-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51485 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 13-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51486 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 14-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51487 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 14-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51488 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Мичурина 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51489 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 16-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51490 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 16-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51491 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 17-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51492 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 17-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51493 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 18 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51494 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 18-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51495 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 18-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51496 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 19-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51497 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 19-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51498 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 1А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51499 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Мичурина 20 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
51500 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 20-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51501 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 2-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51502 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 21-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51503 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 21-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51504 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 2-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51505 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 22-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51506 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 22-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51507 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 23-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51508 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 23-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51509 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 24-14 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51510 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 24-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51511 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 25 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51512 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 26-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51513 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 26-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51514 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 27 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51515 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 28 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
51516 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 29/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51517 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 29/2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51518 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 30-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51519 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 30-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51520 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 31 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51521 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 3-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51522 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 31/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51523 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 3-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51524 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 32-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51525 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 32-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51526 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Мичурина 33/2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51527 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 34-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51528 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 34-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51529 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 35-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51530 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 35-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51531 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 36-1 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
51532 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 36-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51533 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 37-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51534 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 37-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51535 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 38-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51536 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 38-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51537 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 39 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51538 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Мичурина 3-й пер. 17 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51539 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Мичурина 3-й пер. 17Б |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51540 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 40 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51541 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 41 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51542 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 4-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51543 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 42 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51544 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 4-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51545 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 43 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51546 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 44 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51547 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 45-1 |  | 1697 |  | 2023 | Июль
51548 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 45-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51549 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 46 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51550 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 46в |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51551 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 47 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51552 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 48 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51553 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина 50 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51554 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 51 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51555 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 5-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51556 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 52 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51557 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 5-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51558 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 53 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51559 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 54 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51560 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 55 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51561 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 55а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51562 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 55б |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51563 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 56 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51564 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 58 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51565 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 60 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51566 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 6-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51567 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 6-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51568 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 64 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51569 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 7-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51570 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 7-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51571 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 8-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51572 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 8-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51573 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 9-1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51574 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Мичурина 9-2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51575 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Мичурина пер. 1-й 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51576 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | мкн Заречный Молодежная 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51577 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | мкр. Заречный 60 лет Победы 12А |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51578 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный 95а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51579 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Дачная 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51580 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | мкр. Заречный Им. Ю.Колчина 13 |  | 1697 |  | 2023 | Октябрь
51581 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | мкр. Заречный Камышовая 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51582 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Колчина 5а |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51583 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Лесная 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51584 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | мкр. Заречный Лесная 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51585 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | мкр. Заречный Лесная 23б |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51586 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | мкр. Заречный Лесная 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51587 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Лунный пер. 2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51588 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | мкр. Заречный Молодежная 12 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51589 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | мкр. Заречный Молодежная 2-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51590 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Озёрная 10 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51591 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | мкр. Заречный Озёрная 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51592 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | мкр. Заречный пер Заречный 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51593 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | мкр. Заречный Покрышкина 1А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51594 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | мкр. Заречный Прибрежная 19 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51595 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | мкр. Заречный Чернышова 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51596 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51597 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Молодежная 1/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51598 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51599 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51600 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51601 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51602 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Молодежная 1б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51603 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 2/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51604 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Молодежная 2-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51605 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51606 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Молодежная 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51607 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51608 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Молодежная 2а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51609 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51610 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51611 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51612 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Молодежная 6а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51613 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51614 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Молодежная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51615 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 1/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51616 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Набережная 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51617 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Набережная 10А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51618 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 10б |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
51619 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51620 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 11а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51621 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 11а/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51622 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 11б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51623 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51624 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 13/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51625 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 13а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51626 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 13б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51627 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 14/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51628 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 14а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51629 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51630 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 15а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51631 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Набережная 15б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51632 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Набережная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51633 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51634 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 19а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51635 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51636 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51637 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51638 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Набережная 21а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51639 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51640 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 22/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51641 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51642 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51643 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 24а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51644 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51645 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 25/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51646 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 25а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51647 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51648 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 26а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51649 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51650 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 28а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51651 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 28Б |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51652 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51653 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51654 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51655 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 30а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51656 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 31 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51657 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 31а |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51658 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51659 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 32а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51660 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 32б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51661 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51662 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51663 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51664 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51665 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 38/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51666 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51667 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Набережная 39/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51668 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 39/2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51669 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51670 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51671 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 40 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51672 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 41 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51673 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 41/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51674 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 41а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51675 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 41б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51676 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 42 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51677 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-100 | Набережная 43 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51678 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 43а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51679 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51680 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 45 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51681 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 45/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51682 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 46 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51683 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 46/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51684 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 46а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51685 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 47 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51686 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 48 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51687 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 48а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51688 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51689 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 50 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51690 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 51 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51691 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 52 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51692 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 52а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51693 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 53 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51694 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 54 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51695 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 55 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51696 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 55а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51697 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51698 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51699 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 6а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51700 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 6б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51701 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51702 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 7/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51703 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Набережная 7а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51704 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Набережная 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51705 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Никелевая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51706 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51707 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51708 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51709 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51710 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51711 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51712 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Новая 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51713 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Новая 4/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51714 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51715 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 6 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51716 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Новая 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51717 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 7 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51718 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Новая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51719 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51720 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Новая 8а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51721 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Новая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51722 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Новая 9-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51723 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51724 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Озерная 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51725 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51726 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 11а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51727 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51728 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Озерная 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51729 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51730 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51731 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51732 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озерная 5А |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51733 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51734 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51735 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51736 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Озерная 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51737 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Озёрная 9а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51738 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 1 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51739 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 10 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51740 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 100 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51741 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 102 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51742 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 104 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51743 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 105/3 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51744 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 108 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51745 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 11 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51746 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 110 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51747 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 114 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51748 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 116 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51749 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 118б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51750 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 12 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51751 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 120 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51752 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 120а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51753 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 128 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51754 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 13 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51755 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Октябрьская 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51756 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 15 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51757 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 16 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51758 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 17 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51759 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 18 |  | 1697 |  | 2023 | Май
51760 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 19 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51761 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 1а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51762 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-069 | Октябрьская 1б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51763 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 2 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51764 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 20 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51765 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 21 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51766 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 22 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51767 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 23 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51768 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 23/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51769 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 23/2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51770 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 24 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51771 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 25 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51772 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 26 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51773 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 26 |  | 1697 |  | 2022 | Декабрь
51774 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 27 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51775 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 28 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51776 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 28а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51777 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Октябрьская 29 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
51778 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 2а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51779 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 2б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51780 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 2в |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51781 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 2г |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51782 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 3 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51783 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 30 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51784 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 31 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51785 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Октябрьская 32 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51786 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 33 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51787 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 34-1 |  | 1697 |  | 2023 | Май
51788 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 34-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51789 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 35 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51790 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 35б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51791 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 36 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51792 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 37 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51793 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Октябрьская 37-1 |  | 1697 |  | 2023 | Март
51794 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 38 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51795 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 39 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51796 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 4 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51797 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 40 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51798 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 40/2 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51799 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 41 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51800 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 42 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51801 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 43 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51802 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 44-1 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51803 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 44-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51804 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 45 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51805 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 45а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51806 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 46 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51807 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 46а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51808 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 47 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51809 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 47а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51810 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 48а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51811 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 48б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51812 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 49 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51813 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 5 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51814 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 50 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51815 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 51 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51816 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 52 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51817 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 53 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51818 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 54 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51819 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 54а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51820 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 55 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51821 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 55-1 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51822 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 56 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51823 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Октябрьская 56А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51824 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 57 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51825 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 57а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51826 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 58 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51827 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 59 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51828 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 5а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51829 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51830 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 60 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51831 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 61/5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51832 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 61-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51833 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 62 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51834 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Октябрьская 63 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51835 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 64 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51836 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 65 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51837 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Октябрьская 66 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51838 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 67 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51839 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 68 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51840 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 69 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51841 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 7 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51842 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 70 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51843 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-068 | Октябрьская 71 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51844 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 71а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51845 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 71б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51846 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 72 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51847 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 73 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51848 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 73а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51849 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 73б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51850 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 74 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51851 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 75 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51852 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 75а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51853 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 75б |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51854 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 76 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51855 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 77 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51856 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Октябрьская 78 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51857 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Октябрьская 79 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51858 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 79а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51859 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 7а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51860 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 8 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51861 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 80 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51862 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Октябрьская 81 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51863 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Октябрьская 81б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51864 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 82 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51865 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 83 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51866 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 84 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51867 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 86 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51868 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 88 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51869 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Октябрьская 88-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51870 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 8а |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51871 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 9 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51872 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Октябрьская 90 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51873 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Октябрьская 92 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51874 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 94 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51875 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Октябрьская 96 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51876 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 96-2 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51877 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октябрьская 98 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51878 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Октярьская 18 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51879 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Пасечная 2 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51880 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Малороссийский 13 |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
51881 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Малороссийский 3А |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
51882 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Дружбы 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51883 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Дружбы 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51884 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | пер. 1-й Дружбы 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51885 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | пер. 1-й Дружбы 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51886 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Дружбы 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51887 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Дружбы 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51888 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Дружбы 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51889 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 1 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51890 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 1/4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51891 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 1/6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51892 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 16 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51893 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | пер. 1-й Мичурина 19 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51894 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 35 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51895 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 41 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51896 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина 43 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51897 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 1-й Мичурина, дом 1/1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51898 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 3 Мичурина 16 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51899 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | пер. 3 Мичурина 16а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51900 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. 3 Мичурина 17а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51901 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51902 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 10 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
51903 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | пер. Заречный 10а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51904 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51905 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 2/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51906 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51907 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 5 мкр. "Заречный" |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51908 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51909 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Заречный 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51910 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | пер. Заречный 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51911 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51912 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 115а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51913 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 145а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51914 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51915 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51916 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51917 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51918 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51919 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 38а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51920 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51921 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | пер. Зеленый 42а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51922 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Зеленый 42б |  | 1697 |  | 2024 | Февраль
51923 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 42в |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51924 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 46а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51925 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51926 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Зеленый 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51927 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Лунный 1 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51928 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Лунный 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51929 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Лунный 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51930 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Лунный 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51931 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 11 |  | 1697 |  | 2025 | Декабрь
51932 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 15а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51933 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51934 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51935 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | пер. Малороссийский 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51936 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51937 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 3/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51938 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51939 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51940 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51941 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Малороссийский 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51942 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | пер. Мичурина 1/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51943 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 1/2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51944 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 1/3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51945 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 1/4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51946 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 1/5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51947 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 1/6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51948 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 1/7 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51949 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 1/8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51950 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 1/9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51951 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51952 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51953 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 12 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51954 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 17 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51955 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 18 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51956 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 18а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51957 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 1а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51958 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 2/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51959 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 26а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51960 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 26б |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51961 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 26в |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51962 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 27а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51963 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51964 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 32 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51965 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 34 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51966 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 37 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51967 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 39 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51968 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 3а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51969 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 5 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51970 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 5а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51971 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 5б |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51972 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51973 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 6/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51974 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 6/3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51975 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 6а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51976 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51977 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 7а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51978 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51979 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | пер. Мичурина 8/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51980 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Мичурина 9/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
51981 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Октябрьский 15 |  | 1697 |  | 2028 | Декабрь
51982 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51983 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 11-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51984 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 11-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51985 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 12-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51986 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | пер. Садовый 12-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
51987 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 12а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51988 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 13-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51989 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 13-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51990 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51991 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 15 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51992 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 15-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51993 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 15-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51994 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 2/1 |  | 1697 |  | 2027 | Декабрь
51995 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 3-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51996 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 3-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51997 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 4-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51998 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 4-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
51999 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52000 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52001 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 7-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52002 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 7-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52003 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52004 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | пер. Садовый 9-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52005 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Садовый 9-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52006 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Сиреневый 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52007 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Сиреневый 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52008 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Советский 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52009 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Советский 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52010 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Цветочный 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52011 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 2-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52012 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 2-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52013 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | пер. Школьный 4-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52014 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 4-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52015 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 6-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52016 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 6-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52017 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | пер. Школьный 8-1 |  | 1697 |  | 2023 | Июль
52018 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | пер. Школьный 8-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52019 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Песочная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52020 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Песчаная 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52021 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Песчаная 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52022 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Песчаная 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52023 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Песчаная 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52024 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Песчаная 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52025 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Песчаная 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52026 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Песчаная 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52027 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Песчачная 12 мкр. "Заречный" |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52028 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-069 | Покрышкина 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52029 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52030 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52031 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52032 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Покрышкина 23а |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
52033 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52034 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52035 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 25а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52036 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52037 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52038 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52039 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Покрышкина 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52040 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Покрышкина 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52041 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Покрышкина 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52042 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52043 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Прибрежная 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52044 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 10/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52045 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Прибрежная 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52046 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52047 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52048 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52049 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 15 мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52050 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Прибрежная 15а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52051 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52052 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52053 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52054 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Прибрежная 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52055 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52056 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Прибрежная 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52057 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52058 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Прибрежная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52059 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Прибрежная 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52060 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Пушкина 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52061 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Пушкина 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52062 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Пушкина 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52063 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Пушкина 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52064 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Пушкина 7 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52065 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Пушкина 8 мкр Заречный |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
52066 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рабочая 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52067 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Рабочая 10 кв.1 |  | 1697 |  | 2025 | Декабрь
52068 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рабочая 11-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52069 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рабочая 11-2 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
52070 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 12 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52071 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 13 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52072 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-069 | Рабочая 13-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52073 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Рабочая 2-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52074 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52075 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рабочая 4-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52076 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рабочая 4-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52077 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Рабочая 4а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52078 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 5 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52079 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 6 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52080 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52081 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Рабочая 7а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52082 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52083 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52084 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рабочая 9-2 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
52085 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Рассветная 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52086 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52087 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Рассветная 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52088 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52089 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Рассветная 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52090 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Рассветная 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52091 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рассветная 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52092 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52093 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52094 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52095 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52096 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52097 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52098 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Рассветная 21 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52099 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Рассветная 22-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52100 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 22-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52101 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 23 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52102 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52103 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52104 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52105 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52106 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52107 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52108 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Рассветная 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52109 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рассветная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52110 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Рассветная 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52111 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рубиновая 2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52112 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рубиновая 2а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52113 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рубиновая 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52114 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52115 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52116 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рябиновая 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52117 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 12 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
52118 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52119 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52120 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 15 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52121 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52122 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рябиновая 17 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
52123 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52124 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52125 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 20 |  | 1697 |  | 2022 | Октябрь
52126 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 2А |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52127 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рябиновая 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52128 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52129 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рябиновая 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52130 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52131 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рябиновая 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52132 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Рябиновая 9 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52133 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Рябиновая 9а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52134 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52135 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Садовая 10 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52136 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Садовая 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52137 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52138 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 12б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52139 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 13-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52140 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 13-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52141 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 13а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52142 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 13б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52143 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 14-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52144 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 14-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52145 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 15-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52146 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 15-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52147 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 16-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52148 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 16-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52149 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52150 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 19/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52151 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 19/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52152 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Садовая 19-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52153 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Садовая 19-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52154 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52155 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Садовая 21 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52156 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52157 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Садовая 23 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52158 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52159 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52160 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 27/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52161 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52162 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Садовая 2а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52163 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52164 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 30/1-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52165 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 30/1-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52166 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Садовая 31/1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52167 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 31/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52168 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 31-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52169 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 31-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52170 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 32-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52171 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 32-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52172 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52173 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 34-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52174 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Садовая 34-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52175 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 36-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52176 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 36-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52177 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52178 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52179 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52180 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52181 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52182 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 8/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52183 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 8а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52184 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 8б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52185 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Садовая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52186 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52187 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52188 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52189 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 1а |  | 1697 |  | 2023 | Август
52190 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52191 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52192 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52193 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52194 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52195 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52196 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52197 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52198 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Светлая 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52199 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сибирская 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52200 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сибирская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52201 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сибирская 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52202 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Сибирская 8 |  | 1697 |  | 2023 | Сентябрь
52203 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52204 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52205 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 12А |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52206 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52207 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 6а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52208 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Сиреневая 7 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52209 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52210 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52211 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52212 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52213 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 14 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52214 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52215 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 15а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52216 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Советская 16 |  | 1697 |  | 2023 | Ноябрь
52217 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Советская 16А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52218 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52219 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52220 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 19а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52221 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52222 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52223 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52224 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 20/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52225 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 20-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52226 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52227 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52228 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 23-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52229 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 23-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52230 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52231 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52232 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52233 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 26а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52234 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 26б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52235 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 27 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52236 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52237 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52238 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 2г |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52239 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 30 |  | 1697 |  | 2024 | Февраль
52240 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Советская 31 |  | 1697 |  | 2024 | Ноябрь
52241 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 3-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52242 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52243 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 3-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52244 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 32а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52245 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 32б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52246 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 33-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52247 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Советская 33-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52248 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 34 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52249 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52250 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 36 |  | 1697 |  | 2023 | Июнь
52251 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Советская 36а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52252 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Советская 37 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52253 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52254 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 38а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52255 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 38а/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52256 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 39 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52257 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52258 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 40 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52259 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 41 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52260 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 42 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52261 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Советская 42 Б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52262 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 42а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52263 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 42а/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52264 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 42а/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52265 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 43 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52266 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52267 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 44а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52268 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 45 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52269 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 46 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52270 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 46/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52271 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 46/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52272 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 47 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52273 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 48 |  | 18 |  | 2022 | Январь
52274 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-786 | Советская 48/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52275 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Советская 49 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52276 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 5-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52277 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Советская 51А |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52278 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 5-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52279 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56а |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
52280 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 6 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52281 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 60 |  | 18 |  | 2022 | Декабрь
52282 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 62 кв 2 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
52283 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000089 | Советская 63 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52284 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000633 | Советская 65 |  | 18 |  | 2026 | Декабрь
52285 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000633 | Советская 65/1 |  | 18 |  | 2026 | Декабрь
52286 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 66а |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
52287 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 66г/1 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52288 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000089 | Советская 67 кв 1 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52289 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000182 | Советская 67 кв 2 |  | 18 |  | 2026 | Декабрь
52290 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 7-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52291 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 7-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52292 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000182 | Советская 73 |  | 18 |  | 2026 | Декабрь
52293 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000089 | Советская 77 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52294 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000633 | Советская 78 |  | 18 |  | 2026 | Декабрь
52295 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000089 | Советская 79 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52296 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52297 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000089 | Советская 81а |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
52298 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52299 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 9-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52300 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Советская 9-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52301 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Советский пер. 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52302 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52303 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52304 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 11а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52305 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52306 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 14а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52307 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52308 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52309 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 18 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52310 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52311 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52312 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 1б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52313 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Строителей 2 |  | 1697 |  | 2023 | Май
52314 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 21 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52315 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Строителей 22 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52316 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 23а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52317 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 23б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52318 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 23в |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52319 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52320 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52321 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Строителей 27 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52322 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 29а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52323 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 29в |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52324 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 29г |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52325 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 30 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52326 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52327 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 32 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52328 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 33 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52329 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 34-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52330 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 34-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52331 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 35 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52332 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 35а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52333 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 35а/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52334 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 35б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52335 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 36-1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52336 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 36-2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52337 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 37 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52338 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Строителей 43 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52339 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52340 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52341 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 5а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52342 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 76 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52343 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Строителей 7А-1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52344 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Строителей 7А-2 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52345 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-003 | Строителей 7б |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52346 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Строителей 9а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52347 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Тихая 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52348 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Тихая 11 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52349 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Тихая 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52350 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Тихая 16 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52351 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Тихая 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52352 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Тихая 5 |  | 1697 |  | 2027 | Декабрь
52353 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Тихий пер 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52354 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Толстого 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52355 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52356 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52357 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52358 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 5 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52359 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 7 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52360 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Цветочный проезд 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52361 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 1/3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52362 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52363 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 11 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52364 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 12 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52365 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 13 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52366 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Центральная 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52367 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 16 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52368 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 17 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52369 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Центральная 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52370 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 19 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52371 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 1а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52372 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 1б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52373 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 1в |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52374 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 1г мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52375 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52376 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 20 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52377 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 21 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52378 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 22 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52379 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Центральная 23 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52380 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 24 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52381 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 25 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52382 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 26 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52383 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 28 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52384 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 28а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52385 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 29 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52386 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 31 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52387 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 36 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52388 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 38 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52389 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 4 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52390 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 40 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52391 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 42 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52392 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 44 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52393 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 44/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52394 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 44/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52395 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 44/3 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52396 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 5 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52397 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52398 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Центральная 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52399 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Центральная д1г |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52400 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52401 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52402 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 11А мкр. Заречный |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52403 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Чалдонская 12 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52404 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Чалдонская 14 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52405 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 16 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52406 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Чалдонская 18 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
52407 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 2 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52408 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 20 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52409 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 22 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52410 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Чалдонская 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52411 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52412 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-067 | Чалдонская 5 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52413 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Чалдонская 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52414 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Чалдонская 7 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52415 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 8 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52416 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чалдонская 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52417 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Частикина 2/1 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
52418 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Частикина, д. 54:19:020101:2339 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52419 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Чернышова 1 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52420 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 10 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52421 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 11 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52422 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 12 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52423 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Чернышова 13 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52424 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Чернышова 14 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52425 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Чернышова 18 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52426 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 2/1 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52427 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Чернышова 20 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52428 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 21 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52429 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 22 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52430 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 22а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52431 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 22б |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52432 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 22в |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52433 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 23 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52434 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 25 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52435 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чернышова 27 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52436 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 29 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52437 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 3 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52438 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-098 | Чернышова 31 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52439 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 33 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52440 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-064 | Чернышова 35 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52441 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 39 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52442 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 4 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52443 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 41 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52444 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 41а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52445 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 43 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52446 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 45 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52447 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 47 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52448 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 49 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52449 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 49а |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52450 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 5 |  | 1697 |  | 2023 | Декабрь
52451 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Чернышова 6 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52452 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Чернышова 7 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52453 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-034 | Чернышова 8 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52454 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Чернышова 9 |  | 1697 |  | 2030 | Декабрь
52455 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52456 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 10 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52457 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 15 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52458 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52459 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 2/1 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52460 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 2/2 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52461 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 2а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52462 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 2б |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52463 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-099 | Шоссейная 3 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52464 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 3а |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52465 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 8 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52466 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-803, 54-25-259-804, 54-25-259-805, 54-25-259-806, 54-25-259-807 | Шоссейная 9 |  | 1697 |  | 2026 | Декабрь
52467 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-097 | Ю.Колчина 6а |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52468 | Новосибирский р-н | с Криводановка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-026 | Янтарная 4 |  | 1697 |  | 2024 | Декабрь
52469 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | 1-й Фабричный переулок 5/1 |  |  | 2024 | Июнь
52470 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 1-й Фабричный переулок 5/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52471 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-й Фабричный переулок 5/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52472 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-й Фабричный переулок 5/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52473 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | 1-я Заречная 5/1 |  |  | 2024 | Июнь
52474 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-я Заречная 5/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52475 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-ая Заречная 1-А |  |  | 2025 | Декабрь
52476 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-ая Заречная 1-А |  |  |  | 2030 | Декабрь
52477 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | 2-ая Заречная 31 |  |  | 2024 | Июнь
52478 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-508 | 2-ая Заречная 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52479 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-196 | 2-я Заречная 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52480 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-я Заречная 21 |  |  | 2025 | Декабрь
52481 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я Заречная 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52482 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН6 | 2-я Заречная 21а |  |  |  | 2022 | Декабрь
52483 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-я Заречная 23/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52484 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я Заречная 23/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52485 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-я Заречная 33 |  |  | 2025 | Декабрь
52486 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я Заречная 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52487 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | 2-я Заречная 5/1 |  |  | 2024 | Июнь
52488 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-я Заречная 5/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52489 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-464 | 2-я Заречная 5/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52490 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | 2-я Заречная 57 |  |  | 2024 | Июнь
52491 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я Заречная 57 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52492 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 2-я Лесная 1/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52493 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я Лесная 1/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52494 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:090102:1111 |  |  | 2025 | Декабрь
52495 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090102:1111 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52496 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:090102:1452 |  |  | 2025 | Декабрь
52497 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090102:1452 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52498 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:090103:1025 |  |  | 2025 | Декабрь
52499 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090103:1025 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52500 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:090103:1026 |  |  | 2025 | Декабрь
52501 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:090103:1026 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52502 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4638 |  |  | 2025 | Декабрь
52503 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4638 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52504 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4641 |  |  | 2025 | Декабрь
52505 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4641 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52506 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4642 |  |  | 2025 | Декабрь
52507 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4642 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52508 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4643 |  |  | 2025 | Декабрь
52509 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4643 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52510 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4645 |  |  | 2025 | Декабрь
52511 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4645 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52512 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4646 |  |  | 2025 | Декабрь
52513 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4646 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52514 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4649 |  |  | 2025 | Декабрь
52515 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4649 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52516 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4650 |  |  | 2025 | Декабрь
52517 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4650 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52518 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4651 |  |  | 2025 | Декабрь
52519 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4651 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52520 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:4675 |  |  | 2025 | Декабрь
52521 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:4675 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52522 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5211 |  |  | 2025 | Декабрь
52523 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5211 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52524 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5213 |  |  | 2025 | Декабрь
52525 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5213 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52526 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5214 |  |  | 2025 | Декабрь
52527 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5214 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52528 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5215 |  |  | 2025 | Декабрь
52529 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5215 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52530 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5216 |  |  | 2025 | Декабрь
52531 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5216 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52532 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5217 |  |  | 2025 | Декабрь
52533 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5217 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52534 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5218 |  |  | 2025 | Декабрь
52535 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5218 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52536 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5219 |  |  | 2025 | Декабрь
52537 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5219 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52538 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5220 |  |  | 2025 | Декабрь
52539 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5220 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52540 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5222 |  |  | 2025 | Декабрь
52541 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5222 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52542 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5223 |  |  | 2025 | Декабрь
52543 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5223 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52544 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5224 |  |  | 2025 | Декабрь
52545 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5224 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52546 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5225 |  |  | 2025 | Декабрь
52547 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5225 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52548 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5226 |  |  | 2025 | Декабрь
52549 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5226 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52550 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5227 |  |  | 2025 | Декабрь
52551 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5227 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52552 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5228 |  |  | 2025 | Декабрь
52553 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5228 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52554 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:5230 |  |  | 2025 | Декабрь
52555 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:5230 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52556 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | 54:19:093501:7321 |  |  | 2025 | Декабрь
52557 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:19:093501:7321 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52558 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 4а |  |  | 2025 | Декабрь
52559 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 4а |  |  |  | 2025 | Декабрь
52560 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 5 |  |  | 2025 | Декабрь
52561 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52562 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 7 (участок 1) |  |  | 2025 | Декабрь
52563 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-511 | Барлакская 7 (участок 1) |  |  |  | 2030 | Декабрь
52564 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 7 (участок 2) |  |  | 2025 | Декабрь
52565 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 7 (участок 2) |  |  |  | 2030 | Декабрь
52566 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 8"а" |  |  | 2025 | Декабрь
52567 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 8"а" |  |  |  | 2030 | Декабрь
52568 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 8/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52569 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 8/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52570 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Барлакская 8/4 |  |  | 2025 | Декабрь
52571 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 8/4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52572 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Барлакская 84 |  |  | 2024 | Июнь
52573 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Барлакская 84 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52574 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 1 |  |  | 2025 | Декабрь
52575 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52576 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 10 |  |  | 2025 | Декабрь
52577 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52578 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 11 |  |  | 2025 | Декабрь
52579 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52580 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 12 |  |  | 2025 | Декабрь
52581 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52582 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 14 |  |  | 2025 | Декабрь
52583 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52584 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 15 |  |  | 2025 | Декабрь
52585 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52586 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 16 |  |  | 2024 | Июнь
52587 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 16 |  |  | 2025 | Декабрь
52588 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52589 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 17 |  |  | 2025 | Декабрь
52590 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52591 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 19 |  |  | 2024 | Июнь
52592 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 19 |  |  | 2025 | Декабрь
52593 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52594 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 2 |  |  | 2025 | Декабрь
52595 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52596 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 20 |  |  | 2024 | Июнь
52597 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 20 |  |  | 2025 | Декабрь
52598 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52599 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 21 |  |  | 2024 | Июнь
52600 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 21 |  |  | 2025 | Декабрь
52601 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52602 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 22 |  |  | 2024 | Июнь
52603 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 22 |  |  | 2025 | Декабрь
52604 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52605 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 23 |  |  | 2025 | Декабрь
52606 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52607 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 24 |  |  | 2025 | Декабрь
52608 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52609 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 26 |  |  | 2025 | Декабрь
52610 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52611 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 27 |  |  | 2025 | Декабрь
52612 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52613 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 28 |  |  | 2025 | Декабрь
52614 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52615 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 29 |  |  | 2025 | Декабрь
52616 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52617 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Береговая 30 |  |  | 2024 | Июнь
52618 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-481 | Береговая 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
52619 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 30 |  |  | 2025 | Декабрь
52620 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 31 |  |  | 2025 | Декабрь
52621 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52622 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 4 |  |  | 2025 | Декабрь
52623 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52624 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 5 |  |  | 2025 | Декабрь
52625 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52626 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52627 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 6 |  |  | 2025 | Декабрь
52628 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52629 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 7 |  |  | 2025 | Декабрь
52630 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52631 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 8 |  |  | 2025 | Декабрь
52632 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52633 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 9 |  |  | 2025 | Декабрь
52634 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52635 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 9/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52636 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 9/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52637 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Береговая 9/2 |  |  | 2025 | Декабрь
52638 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 9/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52639 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 10 |  |  | 2025 | Декабрь
52640 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52641 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52642 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52643 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 13 |  |  | 2025 | Декабрь
52644 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52645 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52646 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 18 |  |  | 2025 | Декабрь
52647 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52648 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52649 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 20 |  |  | 2025 | Декабрь
52650 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52651 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 3 |  |  | 2025 | Декабрь
52652 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52653 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52654 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Бирюзовая 5 |  |  | 2025 | Декабрь
52655 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52656 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Бирюзовая 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52657 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Жемчужная 34 |  |  | 2030 | Декабрь
52658 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Жемчужная 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52659 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Жемчужная 47 |  |  | 2030 | Декабрь
52660 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Жемчужная 47 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52661 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Жемчужная 48 |  |  | 2030 | Декабрь
52662 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Жемчужная 48 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52663 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Жемчужная 49 |  |  | 2030 | Декабрь
52664 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Жемчужная 49 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52665 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 10 |  |  | 2024 | Июнь
52666 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52667 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 11 |  |  | 2024 | Июнь
52668 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-499 | Заречная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52669 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 11/1 |  |  | 2024 | Июнь
52670 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 11/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52671 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН13 | Заречная 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
52672 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 13 |  |  | 2024 | Июнь
52673 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52674 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 13/1 |  |  | 2024 | Июнь
52675 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 13/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52676 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 14 |  |  | 2024 | Июнь
52677 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52678 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 14б |  |  | 2024 | Июнь
52679 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-477 | Заречная 14б |  |  |  | 2030 | Декабрь
52680 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 15 |  |  | 2024 | Июнь
52681 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52682 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 15/1 |  |  | 2024 | Июнь
52683 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 15/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52684 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 16 |  |  | 2024 | Июнь
52685 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52686 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 17 |  |  | 2024 | Июнь
52687 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52688 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 17/1 |  |  | 2024 | Июнь
52689 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 17/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52690 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 18 |  |  | 2024 | Июнь
52691 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52692 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 18А |  |  | 2024 | Июнь
52693 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 18А |  |  |  | 2030 | Декабрь
52694 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 19/1 |  |  | 2024 | Июнь
52695 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 19/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52696 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 19/2 |  |  | 2024 | Июнь
52697 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 19/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52698 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 19/3 |  |  | 2024 | Июнь
52699 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 19/3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52700 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 19А |  |  | 2024 | Июнь
52701 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 19А |  |  |  | 2025 | Декабрь
52702 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 1а |  |  | 2024 | Июнь
52703 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-463 | Заречная 1а |  |  |  | 2024 | Октябрь
52704 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2 |  |  | 2024 | Июнь
52705 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52706 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 2"в" |  |  | 2025 | Декабрь
52707 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2"в" |  |  |  | 2030 | Декабрь
52708 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 2"г" |  |  | 2025 | Декабрь
52709 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2"г" |  |  |  | 2030 | Декабрь
52710 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2/1 |  |  | 2024 | Июнь
52711 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52712 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 20 |  |  | 2024 | Июнь
52713 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52714 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 21 |  |  | 2024 | Июнь
52715 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52716 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 22 |  |  | 2024 | Июнь
52717 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52718 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 23 |  |  | 2024 | Июнь
52719 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52720 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 24 |  |  | 2024 | Июнь
52721 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52722 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 24/1 |  |  | 2024 | Июнь
52723 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 24/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52724 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 25 |  |  | 2024 | Июнь
52725 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52726 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 25/1 |  |  | 2024 | Июнь
52727 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 25/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52728 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 25А |  |  | 2024 | Июнь
52729 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 25А |  |  |  | 2025 | Декабрь
52730 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 26А |  |  | 2024 | Июнь
52731 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 26А |  |  |  | 2025 | Декабрь
52732 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 27 |  |  | 2024 | Июнь
52733 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52734 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 27а |  |  | 2024 | Июнь
52735 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 27а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52736 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 28 |  |  | 2024 | Июнь
52737 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52738 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 29 |  |  | 2024 | Июнь
52739 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52740 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 29А |  |  | 2024 | Июнь
52741 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 29А |  |  |  | 2025 | Декабрь
52742 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2а |  |  | 2024 | Июнь
52743 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52744 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2б |  |  | 2024 | Июнь
52745 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2б |  |  |  | 2030 | Декабрь
52746 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2Д |  |  | 2024 | Июнь
52747 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2Д |  |  |  | 2030 | Декабрь
52748 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 2Е |  |  | 2024 | Июнь
52749 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 2Е |  |  |  | 2030 | Декабрь
52750 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 3 |  |  | 2025 | Декабрь
52751 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52752 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-131 | Заречная 3/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52753 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 3/2 |  |  | 2025 | Декабрь
52754 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 3/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52755 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 30 |  |  | 2024 | Июнь
52756 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52757 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 31 |  |  | 2024 | Июнь
52758 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52759 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 31/1 |  |  | 2024 | Июнь
52760 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 31/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52761 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 32 |  |  | 2024 | Июнь
52762 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52763 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 32/2 |  |  | 2024 | Июнь
52764 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 32/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52765 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 33 |  |  | 2024 | Июнь
52766 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52767 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 34 |  |  | 2025 | Декабрь
52768 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52769 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 34/1 |  |  | 2024 | Июнь
52770 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 34/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52771 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 35 |  |  | 2024 | Июнь
52772 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 35 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52773 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Заречная 36 |  |  | 2025 | Декабрь
52774 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52775 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 37 |  |  | 2024 | Июнь
52776 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52777 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 37/1 |  |  | 2024 | Июнь
52778 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 37/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52779 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 38 |  |  | 2024 | Июнь
52780 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 38 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52781 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 38а |  |  | 2024 | Июнь
52782 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 38а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52783 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 3а |  |  | 2024 | Июнь
52784 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-493 | Заречная 3а |  |  |  | 2025 | Декабрь
52785 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 3Д |  |  | 2024 | Июнь
52786 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 3Д |  |  |  | 2025 | Декабрь
52787 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 4 |  |  | 2024 | Июнь
52788 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52789 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 40 |  |  | 2024 | Июнь
52790 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52791 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 41 |  |  | 2024 | Июнь
52792 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 41 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52793 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 42 |  |  | 2024 | Июнь
52794 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52795 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 43 |  |  | 2024 | Июнь
52796 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 43 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52797 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 44 |  |  | 2024 | Июнь
52798 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52799 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 45 |  |  | 2024 | Июнь
52800 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 45 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52801 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 49 |  |  | 2024 | Июнь
52802 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52803 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 4а |  |  | 2024 | Июнь
52804 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-497 | Заречная 4а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52805 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 5 |  |  | 2024 | Июнь
52806 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52807 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 5/1 |  |  | 2024 | Июнь
52808 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 5/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52809 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 6 |  |  | 2024 | Июнь
52810 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52811 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 6/1 |  |  | 2024 | Июнь
52812 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 6/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52813 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 6а |  |  | 2024 | Июнь
52814 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 6а |  |  |  | 2025 | Декабрь
52815 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 6Б |  |  | 2024 | Июнь
52816 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 6Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
52817 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-177 | Заречная 6Б/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52818 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 7 |  |  | 2024 | Июнь
52819 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52820 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 8 |  |  | 2024 | Июнь
52821 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52822 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 8/1 |  |  | 2024 | Июнь
52823 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 8/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52824 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 8/2 |  |  | 2024 | Июнь
52825 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 8/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52826 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Заречная 9 |  |  | 2024 | Июнь
52827 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Заречная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52828 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Зеленая 4а |  |  | 2025 | Декабрь
52829 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 4а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52830 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Зеленая 6 |  |  | 2024 | Июнь
52831 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-475 | Зеленая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52832 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Зеленая 8 |  |  | 2024 | Июнь
52833 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-461 | Зеленая 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
52834 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Зеленая 8а (по ГП) |  |  | 2025 | Декабрь
52835 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 8а (по ГП) |  |  |  | 2030 | Декабрь
52836 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-450 | Зеленая 9 54:19:090102:269 |  |  |  | 2024 | Декабрь
52837 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН14 | Зеленая 9 54:19:090103:411 |  |  |  | 2022 | Декабрь
52838 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Изумрудная 43 |  |  | 2030 | Декабрь
52839 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Изумрудная 43 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52840 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Изумрудная 53 |  |  | 2030 | Декабрь
52841 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Изумрудная 53 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52842 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Клубная 16Б |  |  | 2024 | Июнь
52843 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 16Б |  |  |  | 2030 | Декабрь
52844 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Клубная 17 |  |  | 2024 | Июнь
52845 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52846 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Клубная 5 |  |  | 2024 | Июнь
52847 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52848 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Клубная 54:19:090102:1193 |  |  | 2025 | Декабрь
52849 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 54:19:090102:1193 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52850 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Клубная 54:19:090102:1230 |  |  | 2025 | Декабрь
52851 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 54:19:090102:1230 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52852 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН15 | Клубная 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
52853 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Клубная 7 |  |  | 2025 | Декабрь
52854 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Клубная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52855 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 23 |  |  | 2030 | Декабрь
52856 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52857 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 24 |  |  | 2030 | Декабрь
52858 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52859 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 25 |  |  | 2030 | Декабрь
52860 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52861 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 26 |  |  | 2030 | Декабрь
52862 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52863 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 27 |  |  | 2030 | Декабрь
52864 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52865 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 28 |  |  | 2030 | Декабрь
52866 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52867 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 29 |  |  | 2030 | Декабрь
52868 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52869 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 30 |  |  | 2030 | Декабрь
52870 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52871 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 31 |  |  | 2030 | Декабрь
52872 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52873 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 32 |  |  | 2030 | Декабрь
52874 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52875 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 33 |  |  | 2030 | Декабрь
52876 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52877 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 35 |  |  | 2030 | Декабрь
52878 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 35 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52879 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 36 |  |  | 2030 | Декабрь
52880 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52881 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 37 |  |  | 2030 | Декабрь
52882 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52883 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 38 |  |  | 2030 | Декабрь
52884 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 38 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52885 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Лавандовая 39 |  |  | 2030 | Декабрь
52886 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лавандовая 39 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52887 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 1 |  |  | 2025 | Декабрь
52888 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52889 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 1/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52890 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52891 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Лесная 1/1б |  |  | 2024 | Июнь
52892 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1/1б |  |  |  | 2030 | Декабрь
52893 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Лесная 1/2 |  |  | 2024 | Июнь
52894 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52895 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1/3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52896 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Лесная 1/4 |  |  | 2024 | Июнь
52897 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-501 | Лесная 1/4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52898 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-138 | Лесная 133/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52899 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 1а |  |  | 2025 | Декабрь
52900 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 1а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52901 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 3 а |  |  | 2025 | Декабрь
52902 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 3 а |  |  |  | 2030 | Декабрь
52903 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Лесная 3б |  |  | 2024 | Июнь
52904 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-496 | Лесная 3б |  |  |  | 2025 | Декабрь
52905 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-195 | Лесная 4 строение 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52906 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 5 |  |  | 2025 | Декабрь
52907 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52908 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Лесная 54:19:090102:1395 |  |  | 2025 | Декабрь
52909 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 54:19:090102:1395 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52910 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 1 |  |  | 2025 | Декабрь
52911 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52912 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 10 |  |  | 2025 | Декабрь
52913 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52914 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Луговая 11 |  |  | 2024 | Июнь
52915 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 11 |  |  | 2025 | Декабрь
52916 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52917 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 12 |  |  | 2025 | Декабрь
52918 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52919 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 13 |  |  | 2025 | Декабрь
52920 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52921 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 14 |  |  | 2025 | Декабрь
52922 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52923 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 15 |  |  | 2025 | Декабрь
52924 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52925 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 16 |  |  | 2025 | Декабрь
52926 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52927 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 18 |  |  | 2025 | Декабрь
52928 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52929 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 20 |  |  | 2025 | Декабрь
52930 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52931 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 22 |  |  | 2025 | Декабрь
52932 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52933 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 3 |  |  | 2025 | Декабрь
52934 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52935 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 4 |  |  | 2025 | Декабрь
52936 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52937 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 5 |  |  | 2025 | Декабрь
52938 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52939 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 5/1 |  |  | 2025 | Декабрь
52940 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 5/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52941 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 6 |  |  | 2025 | Декабрь
52942 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52943 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 7 |  |  | 2025 | Декабрь
52944 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52945 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 8 |  |  | 2025 | Декабрь
52946 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52947 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Луговая 9 |  |  | 2025 | Декабрь
52948 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52949 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-143 | Набережная 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
52950 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 11 |  |  | 2024 | Июнь
52951 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52952 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 12 |  |  | 2024 | Июнь
52953 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52954 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 13 |  |  | 2024 | Июнь
52955 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52956 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 15/1 |  |  | 2024 | Июнь
52957 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-552 | Набережная 15/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52958 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 16 |  |  | 2024 | Июнь
52959 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52960 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 17 |  |  | 2024 | Июнь
52961 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52962 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 17А |  |  | 2024 | Июнь
52963 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 17А |  |  |  | 2030 | Декабрь
52964 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 18 |  |  | 2024 | Июнь
52965 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52966 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 1А |  |  | 2024 | Июнь
52967 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-514 | Набережная 1А |  |  |  | 2030 | Декабрь
52968 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 1Б |  |  | 2024 | Июнь
52969 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 1Б |  |  |  | 2030 | Декабрь
52970 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-6 | Набережная 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
52971 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 25 |  |  | 2024 | Июнь
52972 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52973 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 27 |  |  | 2024 | Июнь
52974 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52975 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 27/2 |  |  | 2024 | Июнь
52976 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 27/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52977 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 27/2а |  |  | 2024 | Июнь
52978 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 27/2а |  |  |  | 2025 | Декабрь
52979 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 27А |  |  | 2024 | Июнь
52980 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 27А |  |  |  | 2025 | Декабрь
52981 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 28 |  |  | 2024 | Июнь
52982 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 28 |  |  | 2025 | Декабрь
52983 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-510 | Набережная 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52984 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 3 |  |  | 2024 | Июнь
52985 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52986 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 3 кв 2 |  |  | 2025 | Декабрь
52987 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 3 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52988 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 30 |  |  | 2024 | Июнь
52989 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
52990 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 31 |  |  | 2024 | Июнь
52991 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 3-1 |  |  | 2025 | Декабрь
52992 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52993 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 3-1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
52994 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 31Д |  |  | 2024 | Июнь
52995 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 31Д |  |  |  | 2025 | Декабрь
52996 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 33а |  |  | 2024 | Июнь
52997 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 33а |  |  |  | 2025 | Декабрь
52998 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 35 |  |  | 2024 | Июнь
52999 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 35 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53000 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 35/1 |  |  | 2025 | Декабрь
53001 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 35/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53002 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 35/2 |  |  | 2025 | Декабрь
53003 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 35/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53004 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 36 |  |  | 2024 | Июнь
53005 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-462 | Набережная 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
53006 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 36 |  |  | 2025 | Декабрь
53007 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 37 |  |  | 2024 | Июнь
53008 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53009 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 37/1 |  |  | 2024 | Июнь
53010 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 37/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53011 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 37/2 |  |  | 2024 | Июнь
53012 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 37/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53013 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 37А |  |  | 2024 | Июнь
53014 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 37А |  |  |  | 2030 | Декабрь
53015 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 39 |  |  | 2025 | Декабрь
53016 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 39 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53017 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 39/1 |  |  | 2024 | Июнь
53018 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 39/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53019 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 39/2 |  |  | 2024 | Июнь
53020 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 39/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53021 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 39/3 |  |  | 2025 | Декабрь
53022 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 39/3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53023 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 3Д |  |  | 2024 | Июнь
53024 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 3Д |  |  |  | 2030 | Декабрь
53025 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 4 |  |  | 2025 | Декабрь
53026 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53027 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 43 |  |  | 2024 | Июнь
53028 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53029 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 48 |  |  | 2024 | Июнь
53030 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53031 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 49 |  |  | 2024 | Июнь
53032 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 49 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53033 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 5 |  |  | 2024 | Июнь
53034 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53035 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 50 |  |  | 2024 | Июнь
53036 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53037 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 51 |  |  | 2024 | Июнь
53038 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 51 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53039 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 52 |  |  | 2024 | Июнь
53040 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 52 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53041 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 53/2 |  |  | 2024 | Июнь
53042 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 53/2 |  |  |  | 2024 | Июнь
53043 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 53/3 |  |  | 2024 | Июнь
53044 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 53/3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53045 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 54 |  |  | 2024 | Июнь
53046 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 54 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53047 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 54/1 |  |  | 2024 | Июнь
53048 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 54/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53049 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 56 |  |  | 2024 | Июнь
53050 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53051 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 57 |  |  | 2024 | Июнь
53052 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 57 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53053 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 58 |  |  | 2024 | Июнь
53054 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53055 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 58/1 |  |  | 2024 | Июнь
53056 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 58/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53057 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 58а |  |  | 2024 | Июнь
53058 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 58а |  |  |  | 2030 | Декабрь
53059 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 58а/1 |  |  | 2024 | Июнь
53060 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 58а/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53061 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 60 |  |  | 2025 | Декабрь
53062 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53063 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 7 |  |  | 2024 | Июнь
53064 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53065 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Набережная 7/1 |  |  | 2025 | Декабрь
53066 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 7/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53067 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 7/2 |  |  | 2024 | Июнь
53068 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 7/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53069 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 7а |  |  | 2024 | Июнь
53070 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 7а |  |  |  | 2025 | Декабрь
53071 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 8 |  |  | 2024 | Июнь
53072 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53073 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 8/1 |  |  | 2024 | Июнь
53074 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-460 | Набережная 8/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
53075 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Набережная 9 |  |  | 2024 | Июнь
53076 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53077 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 1 |  |  | 2030 | Декабрь
53078 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53079 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 10 |  |  | 2030 | Декабрь
53080 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53081 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 11 |  |  | 2030 | Декабрь
53082 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53083 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 12 |  |  | 2030 | Декабрь
53084 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53085 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 13 |  |  | 2030 | Декабрь
53086 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53087 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 14 |  |  | 2030 | Декабрь
53088 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53089 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 15 |  |  | 2030 | Декабрь
53090 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53091 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 16 |  |  | 2030 | Декабрь
53092 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53093 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 17 |  |  | 2030 | Декабрь
53094 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53095 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 18 |  |  | 2030 | Декабрь
53096 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53097 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 19 |  |  | 2030 | Декабрь
53098 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53099 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 2 |  |  | 2030 | Декабрь
53100 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53101 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 3 |  |  | 2030 | Декабрь
53102 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53103 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 4 |  |  | 2030 | Декабрь
53104 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53105 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 5 |  |  | 2030 | Декабрь
53106 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53107 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 6 |  |  | 2030 | Декабрь
53108 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53109 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 7 |  |  | 2030 | Декабрь
53110 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53111 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
53112 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53113 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-352 |  | Озерная 9 |  |  | 2030 | Декабрь
53114 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53115 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-140 | пер. 1-й Фабричный 6/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53116 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | пер.Заречный 7 |  |  | 2024 | Июнь
53117 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер.Заречный 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53118 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | пер.Заречный 7/1 |  |  | 2024 | Июнь
53119 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер.Заречный 7/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53120 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | пер.Заречный 9/1 |  |  | 2024 | Июнь
53121 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер.Заречный 9/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53122 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-458 | переулок 1-й Фабричный 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
53123 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН24 | переулок Заречный 17/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53124 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная (КН 54:19:093501:6849) |  |  | 2025 | Декабрь
53125 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная (КН 54:19:093501:6849) |  |  |  | 2030 | Декабрь
53126 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная (КН 54:19:093501:6850) |  |  | 2025 | Декабрь
53127 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная (КН 54:19:093501:6850) |  |  |  | 2030 | Декабрь
53128 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 10 |  |  | 2025 | Декабрь
53129 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53130 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 11 |  |  | 2025 | Декабрь
53131 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53132 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 12 |  |  | 2025 | Декабрь
53133 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53134 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 13 |  |  | 2025 | Декабрь
53135 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53136 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 14 |  |  | 2025 | Декабрь
53137 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53138 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 15 |  |  | 2025 | Декабрь
53139 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53140 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 2 |  |  | 2025 | Декабрь
53141 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53142 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 3 |  |  | 2025 | Декабрь
53143 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53144 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 4 |  |  | 2025 | Декабрь
53145 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53146 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 5 |  |  | 2025 | Декабрь
53147 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53148 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 6 |  |  | 2025 | Декабрь
53149 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53150 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 7 |  |  | 2025 | Декабрь
53151 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53152 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 8 |  |  | 2025 | Декабрь
53153 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53154 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Перспективная 9 |  |  | 2025 | Декабрь
53155 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Перспективная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53156 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Рубиновая 46 |  |  | 2030 | Декабрь
53157 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рубиновая 46 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53158 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Рубиновая 50 |  |  | 2030 | Декабрь
53159 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рубиновая 50 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53160 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН11 | Саратовская 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53161 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-189 | Саратовская 48 |  |  |  | 2024 | Январь
53162 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Саратовская 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53163 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН20 | Саратовская 7а |  |  |  | 2022 | Декабрь
53164 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Тициановая 44 |  |  | 2030 | Декабрь
53165 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тициановая 44 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53166 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Тициановая 45 |  |  | 2030 | Декабрь
53167 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тициановая 45 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53168 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Тициановая 51 |  |  | 2030 | Декабрь
53169 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тициановая 51 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53170 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-346 |  | Тициановая 52 |  |  | 2030 | Декабрь
53171 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тициановая 52 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53172 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фабричная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53173 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН27 | Фабричная 25/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53174 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН19 | Фабричная 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53175 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Фабричная 34 |  |  | 2024 | Июнь
53176 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-320 | Фабричная 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53177 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН21 | Фабричная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53178 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН1 | Фабричная 8 |  |  |  | 2022 | Январь
53179 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН22 | Центральная 1 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53180 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Центральная 181 |  |  | 2025 | Декабрь
53181 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 181 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53182 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Центральная 190 |  |  | 2025 | Декабрь
53183 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 190 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53184 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Центральная 34 |  |  | 2024 | Июнь
53185 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-492 | Центральная 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53186 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Центральная 34 кв 2 |  |  | 2024 | Июнь
53187 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 34 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53188 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Центральная 37 |  |  | 2024 | Июнь
53189 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53190 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Центральная 40 |  |  | 2025 | Декабрь
53191 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 40 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53192 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-156 | Центральный пер. 10а |  |  |  | 2024 | Декабрь
53193 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-248 | Черемушный лог 2/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53194 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Школьная 10 |  |  | 2025 | Декабрь
53195 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53196 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Школьная 11/3 |  |  | 2024 | Июнь
53197 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 11/3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53198 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Школьная 11/4 |  |  | 2025 | Декабрь
53199 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 11/4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53200 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Школьная 13 |  |  | 2024 | Июнь
53201 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53202 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газораспределительной сети | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-119 |  | Школьная 13/1 |  |  | 2025 | Декабрь
53203 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 13/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53204 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН17 | Школьная 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53205 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Школьная 1а |  |  | 2024 | Июнь
53206 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-485 | Школьная 1а |  |  |  | 2025 | Декабрь
53207 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Школьная 8 |  |  | 2024 | Июнь
53208 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Школьная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53209 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Ягодная 1 |  |  | 2024 | Июнь
53210 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ягодная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53211 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Ягодная 2 |  |  | 2024 | Июнь
53212 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ягодная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53213 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Ягодная 3 |  |  | 2024 | Июнь
53214 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ягодная 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53215 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Ягодная 5 |  |  | 2024 | Июнь
53216 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ягодная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53217 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-28 |  | Ягодная 7 |  |  | 2024 | Июнь
53218 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ягодная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
53219 | Новосибирский р-н | с Кубовая | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН18 | Ягодная 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53220 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 29А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53221 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01716 | 2-я Благодатная 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53222 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 2-я Благодатная д. 54:19:072501:12886 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53223 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 5-я Благодатная 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53224 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 143 ДНТ "Берег" |  |  |  | 2025 | Декабрь
53225 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000579 54-24-428-000578 | 1-й Береговой проезд 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53226 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00181-00000 | 1-й Береговой проезд д. 54:19:072501:15134 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53227 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 1-й Морской проезд 22 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53228 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | 1-й Морской проезд 24 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53229 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | 1-й Морской проезд 29 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53230 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 1-й Морской проезд 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53231 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 1-я Благодатная 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
53232 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 1-я Благодатная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53233 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 1-я Благодатная 33А |  |  |  | 2022 | Декабрь
53234 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 1-я Благодатная 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53235 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 1-я Благодатная 39А |  |  |  | 2024 | Декабрь
53236 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01973 | 1-я Благодатная 7А |  |  |  | 2026 | Декабрь
53237 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000579 54-24-428-000578 | 2-й Береговой проезд 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53238 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000579 54-24-428-000578 | 2-й Береговой проезд 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53239 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 16 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53240 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53241 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 22 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53242 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 23 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53243 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00181-00000 | 2-й Морской проезд 26 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53244 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 2А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53245 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 34 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53246 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53247 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | 2-й Морской проезд 6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53248 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53249 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | 2-й Морской проезд 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53250 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 2-й Морской проезд д. 54:19:072501:2485 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53251 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 2-я Благодатная 20А |  |  |  | 2025 | Декабрь
53252 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Благодатная 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53253 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 2-я Благодатная 49 |  | 676 |  | 2021 | Октябрь
53254 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 2-я Благодатная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53255 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 2-я Благодатная д. 54:19:072501:8203 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53256 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53257 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | 2-я Молодежная 10А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53258 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53259 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 2-я Молодежная 15 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53260 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 2-я Молодежная 15А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53261 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 2-я Молодежная 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53262 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53263 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53264 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53265 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 8а |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53266 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000417 54-24-428-000079 | 2-я Молодежная 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53267 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000466 54-24-428-000465 | 2-я Морская 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53268 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53269 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | 3-й Морской проезд 13 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53270 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 15 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53271 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 17 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53272 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 21 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53273 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | 3-й Морской проезд 2А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53274 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53275 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 3-й Морской проезд 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53276 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | 3-й Морской проезд уч 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53277 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 3-я Благодатная 27 |  | 676 |  | 2021 | Октябрь
53278 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 3-я Благодатная 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53279 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 4-ая Благодатная 26 |  | 676 |  | 2021 | Декабрь
53280 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 4-ая Благодатная 9А |  | 676 |  | 2021 | Ноябрь
53281 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000579 54-24-428-000578 | 4-й Береговой проезд 15 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53282 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | 4-й Морской проезд 16 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53283 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 4-й Морской проезд 17 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53284 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 4-й Морской проезд 21 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53285 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 4-й Морской проезд 26 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53286 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 4-й Морской проезд 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53287 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 4-я Благодатная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53288 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 4-я Благодатная 18/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53289 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 4-я Благодатная 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53290 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 4-я Благодатная 40А |  |  |  | 2023 | Декабрь
53291 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 10-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53292 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 10-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53293 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 13а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53294 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 14-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53295 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 17а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53296 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 19-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53297 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | 50 лет Октября 2-1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53298 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 25-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53299 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 27-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53300 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 27-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53301 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 27-3 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53302 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 27-4 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53303 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 28 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53304 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 29 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53305 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 31 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53306 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 32-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53307 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 33 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53308 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 37-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53309 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 4 кв.3 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53310 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 42-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53311 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 43-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53312 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 43-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53313 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 44-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53314 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 45-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53315 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 47-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53316 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 49-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53317 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 51-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53318 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 5-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53319 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 52-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53320 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 53-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53321 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 54-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53322 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 54-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53323 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 58-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53324 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 59-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53325 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 60-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53326 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 62-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53327 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 69а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53328 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 7-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53329 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 74 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53330 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 75 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53331 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 76 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53332 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 77 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53333 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 79 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53334 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 80 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53335 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 8-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53336 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 83 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53337 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 89 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53338 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 5-й Морской проезд уч 40 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53339 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 5-я Благодатная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53340 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 5-я Благодатная 23/4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53341 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 5-я Благодатная 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53342 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 6-ая Благодатная 1а |  |  |  | 2027 | Декабрь
53343 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 6-й Морской проезд 21 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53344 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 6-й Морской проезд 24 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53345 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | 6-й Морской проезд 26 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53346 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 6-я Благодатная 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53347 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 6-я Благодатная 16А |  |  |  | 2025 | Декабрь
53348 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 6-я Благодатная 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53349 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 6-я Благодатная 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53350 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | 6-я Благодатная д. 54:19:072501:9540 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53351 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 7-я Благодатная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53352 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 7-я Благодатная 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53353 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 7-я Благодатная 4А |  |  |  | 2025 | Декабрь
53354 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 7-я Благодатная 6а |  |  |  | 2025 | Декабрь
53355 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 7-я Благодатная 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53356 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0001 | 8 -я Благодатная 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53357 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | 8-я Благодатная 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53358 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53359 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 10 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53360 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00008-00000 | Андреева 100/11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53361 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00008-00000 | Андреева 100/14 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53362 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00008-00000 | Андреева 100/16 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53363 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 100/19 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53364 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00008-00000 | Андреева 100/7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53365 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00008-00000 | Андреева 100/9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53366 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 101 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53367 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 102 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53368 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 103 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53369 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 106 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53370 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 107 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53371 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 108 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53372 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 111 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53373 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 114 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53374 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00181-00000 | Андреева 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53375 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 121 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53376 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 13 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53377 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 14 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53378 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53379 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 21 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53380 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 23 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53381 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 24 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53382 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 32 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53383 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 33 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53384 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 35 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53385 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 36 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53386 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 37 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53387 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 40 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53388 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 42 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53389 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00007-00000 | Андреева 44 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53390 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00007-00000 | Андреева 44А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53391 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 46 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53392 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 47 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53393 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 48 а |  | 676 |  | 2025 | Сентябрь
53394 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 49 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53395 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 52 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53396 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 54 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53397 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 56 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53398 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 60 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53399 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 61 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53400 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 62 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53401 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 64 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53402 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 66 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53403 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 7 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53404 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 70 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53405 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 71 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53406 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 72 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53407 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 73 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53408 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 76 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53409 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 81 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53410 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 82 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53411 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 83 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53412 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 84 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53413 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 87 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53414 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 89 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53415 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 90 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53416 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 91 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53417 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 92 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53418 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева 95 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53419 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 96 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53420 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 98 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53421 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 98 Б |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53422 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000449 54-24-428-000079 | Андреева 99 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53423 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53424 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева пер 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53425 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 1А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53426 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53427 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53428 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева пер 6 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53429 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 6/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53430 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Андреева пер 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53431 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева пер 8 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53432 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Андреева пер 9 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53433 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 15 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53434 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 67 |  | 676 |  | 2022 | Декабрь
53435 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 75 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53436 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53437 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53438 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53439 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53440 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 14 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53441 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 16 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53442 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53443 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | Березовая 20 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53444 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53445 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53446 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53447 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53448 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53449 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53450 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Березовая д. 54:19:072501:4472 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53451 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Благодатная 3-я 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53452 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Благодатная 4-я д. 54:19:072501:8270 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53453 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Благодатная 5-ая д. 54:19:072501:8213 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53454 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | д 134 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53455 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:070121:1083 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53456 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:070121:1356 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53457 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:070121:983 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53458 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | д. 54:19:070123:1445 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53459 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | д. 54:19:070123:1492 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53460 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | д. 54:19:070124:1488 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53461 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | д. 54:19:070124:1573 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53462 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | д. 54:19:072501:12989 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53463 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 54:19:072501:15209 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53464 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:072501:2451 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53465 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:072501:2452 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53466 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | д. 54:19:072501:3710 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53467 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | д. 54:19:072501:3755 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53468 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:072501:6511 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53469 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | д. 54:19:072501:6512 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53470 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | д. 54:19:072501:8698 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53471 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | д. 54:19:072501:8714 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53472 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0164 | д. 54:19:072501:9526 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53473 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | д. 54:19:072501:9562 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53474 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 54:19:072501:9562 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53475 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | д. 54:19:072501:9690 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53476 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | д. 54:19:072501:9710 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53477 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | Звездная 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53478 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000402 54-24-428-000656 | Звездная 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53479 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 5 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53480 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 5А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53481 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 9 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53482 | Новосибирский р-н | с Ленинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Золотая долина 36 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53483 | Новосибирский р-н | с Ленинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Золотая долина 37 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53484 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Золотая долина 8 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53485 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ка ном. д. 54:19:072501:12779 |  |  |  | 2025 | Август
53486 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | кв-л. Южный 16 |  |  |  | 2022 | Январь
53487 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53488 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53489 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 16 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53490 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53491 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53492 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | Кедровая 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53493 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00006-00000 | Кедровая 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53494 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Кедровая 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53495 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000368 54-24-428-000079 | Кирова 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53496 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000368 54-24-428-000079 | Кирова 1 б |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53497 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 14 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53498 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 19 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53499 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 20 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53500 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 21 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53501 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 22 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53502 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 22а |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53503 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 28 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53504 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 29-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53505 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 32 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53506 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 36 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53507 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 38в |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53508 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 39а |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53509 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 40 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53510 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000271 54-24-428-000079 | Кирова 40/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53511 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000271 54-24-428-000079 | Кирова 40/2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53512 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 40/3 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53513 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 40/5 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53514 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | Кирова 40/6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53515 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 42 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53516 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 43 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53517 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 44 кв 1 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53518 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 45 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53519 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 46/1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53520 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 48/1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53521 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 49 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53522 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 49 а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53523 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 51 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53524 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 55-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53525 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 55-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53526 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 55А |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53527 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 56 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53528 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 59 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53529 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова 66В |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53530 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 67 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53531 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 71 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53532 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 71 А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53533 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 73 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53534 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 78 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53535 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 8 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53536 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 81 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53537 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова уч 17А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53538 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Кирова уч 41/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53539 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Классика 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53540 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Классика мкр. 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53541 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00084-00000 | Кленовая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53542 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000440 54-24-428-000079 | Ленина 107 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53543 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 108 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53544 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000440 54-24-428-000079 | Ленина 109 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53545 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 11 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53546 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000440 54-24-428-000079 | Ленина 115 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53547 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000440 54-24-428-000079 | Ленина 117 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53548 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000440 54-24-428-000079 | Ленина 119 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53549 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53550 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 17 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53551 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53552 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 23 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53553 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 25 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53554 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 29 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53555 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 2А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53556 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 3 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53557 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 30 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53558 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 36 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53559 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 38 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53560 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 44 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53561 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 58 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53562 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | Ленина 67 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53563 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 68 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53564 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 69 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53565 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 7 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53566 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 70 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53567 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 71 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53568 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 72 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53569 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 73 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53570 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 74 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53571 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 78 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53572 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 79 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53573 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 80 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53574 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 81 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53575 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 82 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53576 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 86А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53577 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 87 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53578 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 90 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53579 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 91-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53580 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 92 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53581 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 92а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53582 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 93 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53583 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 94 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53584 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 97-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53585 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 97-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53586 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 97А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53587 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00181-00000 | Луговая 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53588 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Луговая 11/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53589 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Луговая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53590 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 7 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53591 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Луговой пер 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53592 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | Луговой пер 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53593 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 100-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53594 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | Мичурина 102В |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53595 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 104 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53596 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 13 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53597 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 14 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53598 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 15 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53599 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 18 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53600 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 20 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53601 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 21 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53602 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 22 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53603 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 23А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53604 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 24 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53605 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 25 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53606 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 27 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53607 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 29 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53608 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 3 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53609 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 30 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53610 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 31 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53611 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 32 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53612 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 33 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53613 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 36 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53614 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 40 |  | 676 |  | 2025 | Июнь
53615 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 42 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53616 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 45 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53617 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 48 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53618 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 50 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53619 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 51 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53620 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 53 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53621 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 54А |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53622 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 55 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53623 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | Мичурина 60А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53624 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 61 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53625 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 63 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53626 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 65 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53627 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 66 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53628 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 68 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53629 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 7 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53630 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 70 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53631 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 72 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53632 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 73 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53633 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 74 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53634 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 77 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53635 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 78 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53636 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 79 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53637 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 8 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53638 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 85а |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53639 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000448 54-24-428-000079 | Мичурина 87 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53640 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000448 54-24-428-000079 | Мичурина 89 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53641 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 92 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53642 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 98 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53643 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр Благополье 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53644 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр Благополье 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53645 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр Благополье 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53646 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53647 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53648 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53649 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53650 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53651 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Благополье 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53652 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Классика 1/43 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53653 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01768 | мкр. Классика 1/9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53654 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 100 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53655 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 103 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53656 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 105 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53657 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 139 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53658 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 141 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53659 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 154 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53660 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 24/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53661 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. Классика 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53662 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53663 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 60 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53664 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 71 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53665 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 83 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53666 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 90 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53667 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 95 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53668 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 96 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53669 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 99 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53670 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 99/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53671 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Приморье 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53672 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 124 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53673 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 127 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53674 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 129 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53675 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 130 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53676 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 142 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53677 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 157 |  |  |  | 2025 | Декабрь
53678 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | мкр. Приморье 169 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53679 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Приморье 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53680 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. Приморье 75 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53681 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Приморье д. 54:19:072501:8553 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53682 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Южный 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53683 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0001 | мкр.Приморье 110 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53684 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0001 | мкр.Приморье 113 |  |  |  | 2024 | Декабрь
53685 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00178-00000 | мкрн Олимп 102 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53686 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 106 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53687 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 108 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53688 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 109 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53689 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53690 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 110 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53691 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 111 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53692 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 111/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53693 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 115В |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53694 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 11А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53695 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 121 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53696 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 121А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53697 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 122 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53698 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 125А |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53699 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 126 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53700 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 129 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53701 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 129а |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53702 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 129Б |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53703 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 13 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53704 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 132 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53705 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 133 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53706 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 134 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53707 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 137/2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53708 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00191-00000 | мкрн Олимп 137/4 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53709 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 137/8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53710 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 14 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53711 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 142 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53712 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 143 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53713 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 146 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53714 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 160 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53715 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 161 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53716 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 164 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53717 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00191-00000 | мкрн Олимп 167 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53718 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 17 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53719 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 177 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53720 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 178 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53721 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 179 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53722 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 18 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53723 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 180 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53724 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 181 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53725 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 182 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53726 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 183 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53727 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 199 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53728 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 20 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53729 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 202 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53730 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 203 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53731 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 204 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53732 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 208 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53733 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 21 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53734 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 22 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53735 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 23 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53736 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 25 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53737 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 26 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53738 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 26А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53739 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 27 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53740 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 28 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53741 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 28/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53742 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00116-00000 | мкрн Олимп 28/10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53743 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00116-00000 | мкрн Олимп 28/11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53744 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00116-00000 | мкрн Олимп 28/12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53745 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00116-00000 | мкрн Олимп 28/13 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53746 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 28/2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53747 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 28/5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53748 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп 28/6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53749 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 29 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53750 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 30 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53751 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 31 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53752 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 31а |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53753 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 32 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53754 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00110-00000 | мкрн Олимп 33 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53755 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 34 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53756 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 35 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53757 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 36 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53758 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 38 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53759 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 39 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53760 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 39А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53761 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 3А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53762 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53763 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 40 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53764 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 40А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53765 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 41 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53766 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 42 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53767 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 43 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53768 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 43А |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53769 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 44 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53770 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 45 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53771 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 46 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53772 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 48 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53773 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 49 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53774 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53775 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 50 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53776 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 51 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53777 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 53 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53778 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 54 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53779 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 55 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53780 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00191-00000 | мкрн Олимп 55А |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53781 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 57 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53782 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 58 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53783 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 59 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53784 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 61 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53785 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 62 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53786 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 62А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53787 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 63 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53788 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 64 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53789 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 65 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53790 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 66 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53791 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 67 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53792 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 68 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53793 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 68А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53794 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 69 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53795 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 7 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53796 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 70 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53797 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 71 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53798 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 71А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53799 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 72 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53800 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 73 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53801 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 75 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53802 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 76 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53803 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 77 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53804 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 77А |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53805 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 79 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53806 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 80А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53807 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 81 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53808 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 83 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53809 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 84А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53810 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 85А |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53811 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 86 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53812 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 87 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53813 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 89 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53814 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 8А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53815 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53816 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00170-00000 | мкрн Олимп 90 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53817 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Олимп 91 |  | 676 |  | 2028 | Декабрь
53818 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 92 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53819 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 92А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53820 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 94 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53821 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 95А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53822 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 96 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53823 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00110-00000 | мкрн Олимп 98 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53824 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 98А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53825 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп 99 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53826 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00103-00000 | мкрн Олимп 99А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53827 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Олимп уч 106А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53828 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00178-00000 | мкрн Олимп уч 135 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53829 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00171-00000 | мкрн Олимп уч 52 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53830 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53831 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53832 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 13 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53833 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 19 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53834 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Солнечный 23 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53835 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 26 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53836 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 30 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53837 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 31 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53838 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000043 54-24-428-000042 | мкрн Солнечный 32 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53839 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 35 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53840 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000418 54-24-428-000079 | мкрн Солнечный 43 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53841 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Солнечный 44 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53842 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Солнечный з/у 43А |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53843 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 12-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53844 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15/1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53845 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53846 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 16 Б/1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53847 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 19-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53848 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 21-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53849 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 5А |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53850 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53851 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53852 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 8-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53853 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 9-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53854 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Морской берег 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53855 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Морской берег 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53856 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Морской берег 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53857 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | Морской берег д. 54:19:070124:1732 |  |  |  | 2026 | Декабрь
53858 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01611 | Наследие д. 54:19:072501:15114 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53859 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53860 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53861 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53862 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53863 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 14 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53864 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53865 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 2/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53866 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 2/2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53867 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 24 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53868 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53869 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53870 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53871 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Новая 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53872 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 12 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53873 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 14/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53874 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | Озерная 16 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53875 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 18 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53876 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 18 а |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53877 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000368 54-24-428-000079 | Озерная 6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53878 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 10-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53879 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 10-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53880 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 11-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53881 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 11-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53882 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 12-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53883 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 13-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53884 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | Панельная 14-1 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53885 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 19-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53886 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 20-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53887 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 2-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53888 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 25-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53889 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 28-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53890 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 30-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53891 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 35-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53892 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 38-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53893 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 41-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53894 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 42-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53895 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 48-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53896 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 49-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53897 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 5-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53898 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 51-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53899 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 52-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53900 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 53-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53901 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 58 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53902 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 6-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53903 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 62 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53904 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 64 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53905 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 68 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53906 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 70 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53907 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 71 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53908 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 7-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53909 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пасечная 11 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53910 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пасечная 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53911 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пасечная 6 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53912 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пасечная 9 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53913 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000403 54-24-428-000079 | пер Луговой 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53914 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 10А |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53915 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53916 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 5 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53917 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 6 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53918 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 7 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53919 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01186 | Приморье 134 |  |  |  | 2027 | Декабрь
53920 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000380 54-24-428-000379 | Приморье 13Б |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53921 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Приморье 85 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53922 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 46А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
53923 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Рябиновая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53924 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Рябиновая 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53925 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1/1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53926 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00011-00000 | Советская 12 кв 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53927 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00011-00000 | Советская 12 кв 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53928 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 18 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53929 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19а |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53930 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000368 54-24-428-000079 | Советская 19Б |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53931 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1Г |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53932 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000368 54-24-428-000079 | Советская 20 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53933 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 20б |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53934 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 21 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53935 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000311 54-24-428-000079 | Советская 4/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53936 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 6 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53937 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 9а |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53938 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Советская д. 54:19:070123:1472 |  |  |  | 2022 | Декабрь
53939 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Советская д. 54:19:070123:1533 |  |  |  | 2023 | Декабрь
53940 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская уч1/2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53941 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 22 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53942 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 32 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53943 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53944 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53945 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | территория Выпасная 57 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53946 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | территория Выпасная 82 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53947 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53948 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | территория Выпасная 91 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53949 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-26-428-00001-00000 | территория Выпасная 92 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53950 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | территория Выпасная 94 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53951 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | территория Овощная 136 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53952 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00102-00000 54-25-428-00101-00000 | территория Овощная 139 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53953 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000450 54-25-428-00101-00000 | территория Овощная 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53954 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00102-00000 54-25-428-00101-00000 | территория Овощная 99 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53955 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00102-00000 54-25-428-00101-00000 | территория Овощная уч 82 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53956 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00102-00000 54-25-428-00101-00000 | территория Овощная уч 88 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53957 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53958 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 1/1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53959 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 10 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53960 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 11 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53961 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 12 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53962 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | Тихая 13 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53963 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 14 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53964 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 2 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53965 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00082-00000 | Тихая 21 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53966 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 23 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53967 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 29 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53968 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 3 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53969 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 4 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53970 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 5 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53971 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 6 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53972 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 7 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53973 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 8 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53974 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000412 54-24-428-000707 | Тихая 9 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53975 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 1 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53976 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 10 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53977 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 11 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53978 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 12 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53979 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 13 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53980 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 14 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53981 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 15 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53982 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 17 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53983 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000464 54-24-428-000079 | Цветочная 18 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53984 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 2 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53985 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 23 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53986 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 25 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53987 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 3 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53988 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 5 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53989 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 8 |  | 676 |  | 2027 | Декабрь
53990 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000657 54-24-428-000079 | Цветочная 9 |  | 676 |  | 2025 | Декабрь
53991 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 18 кв 2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53992 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 20-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53993 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 20-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53994 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 21-1 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53995 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 21-2 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
53996 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000271 54-24-428-000079 | Школьная 23 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53997 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000271 54-24-428-000079 | Школьная 24 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53998 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000271 54-24-428-000079 | Школьная 25 |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
53999 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00064-00000 | Школьная 25А |  | 676 |  | 2026 | Декабрь
54000 | Новосибирский р-н | с Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 29 |  | 676 |  | 2024 | Декабрь
54001 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54002 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54003 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54004 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54005 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54006 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54007 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54008 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 15а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54009 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54010 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54011 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54012 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54013 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54014 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54015 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54016 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54017 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54018 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54019 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54020 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54021 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54022 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54023 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 1-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54024 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 1-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54025 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54026 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54027 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 1-я Подсолнечная 13 |  | 9 |  | 2024 | Декабрь
54028 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54029 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54030 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54031 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54032 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54033 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54034 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54035 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54036 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54037 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54038 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54039 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54040 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 1-я Подсолнечная 25 |  | 9 |  | 2024 | Ноябрь
54041 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54042 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 1-я Подсолнечная 27 |  | 9 |  | 2024 | Ноябрь
54043 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54044 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 29 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54045 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 1-я Подсолнечная 3 |  | 9 |  | 2024 | Ноябрь
54046 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 30 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54047 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 31 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54048 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 32 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54049 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 33 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54050 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 34 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54051 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 35 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54052 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 36 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54053 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 38 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54054 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54055 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 40 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54056 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 40а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54057 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 42 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54058 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 42а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54059 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 44 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54060 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 44а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54061 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 46 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54062 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 46а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54063 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54064 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54065 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54066 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54067 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Подсолнечная 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54068 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Южная 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54069 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Южная 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54070 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 1-я Южная 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54071 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54072 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54073 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54074 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54075 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54076 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54077 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 14а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54078 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54079 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54080 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54081 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54082 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54083 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54084 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54085 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54086 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54087 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54088 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54089 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54090 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54091 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54092 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54093 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54094 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54095 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 2-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54096 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54097 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54098 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54099 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54100 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54101 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54102 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54103 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54104 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54105 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54106 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54107 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 30 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54108 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 32 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54109 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 34 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54110 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54111 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54112 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | 2-я Подсолнечная 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54113 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54114 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54115 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54116 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54117 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54118 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54119 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54120 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54121 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54122 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54123 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54124 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54125 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54126 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54127 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54128 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54129 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54130 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54131 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | 3-я Луговая 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54132 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 27 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54133 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54134 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54135 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54136 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54137 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54138 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54139 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 3-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54140 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54141 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54142 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54143 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54144 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54145 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54146 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54147 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54148 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54149 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54150 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54151 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54152 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54153 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54154 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54155 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54156 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54157 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54158 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54159 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54160 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54161 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54162 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54163 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54164 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54165 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54166 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 4-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54167 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54168 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54169 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54170 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54171 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54172 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54173 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54174 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54175 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54176 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54177 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54178 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54179 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54180 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54181 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54182 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54183 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54184 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54185 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54186 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54187 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54188 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54189 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54190 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54191 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 5-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54192 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54193 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54194 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54195 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54196 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54197 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54198 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54199 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54200 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54201 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54202 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54203 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54204 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54205 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54206 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54207 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54208 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54209 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 2а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54210 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54211 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54212 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54213 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54214 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54215 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54216 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | 6-я Луговая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54217 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54218 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54219 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-721 | Автомобилистов 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54220 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54221 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54222 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54223 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-657 | Автомобилистов 2-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54224 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-657 | Автомобилистов 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54225 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 3-1 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54226 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-654 | Автомобилистов 3-2 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54227 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54228 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54229 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54230 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54231 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54232 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Автомобилистов 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54233 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Автомобилистов 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54234 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Айвазовского 2/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54235 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Айвазовского 20 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54236 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Айвазовского 20/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54237 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Айвазовского 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54238 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Айвазовского 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54239 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54240 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54241 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54242 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Березовая 14 мкр Луговой |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54243 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54244 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Березовая 16 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54245 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54246 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54247 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Березовая 18 мкр. Луговой |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54248 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54249 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54250 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54251 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54252 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54253 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-528-0006 | Березовая 22 мкр. Луговой |  | 1310 | 1970 | 2025 | Декабрь
54254 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54255 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54256 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54257 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54258 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54259 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Березовая 31 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54260 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54261 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54262 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54263 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54264 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Березовая 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54265 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Билибина 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54266 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54267 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54268 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 10а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54269 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54270 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54271 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54272 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 1б |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54273 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 2-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54274 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54275 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54276 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54277 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54278 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54279 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54280 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54281 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54282 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54283 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 7-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54284 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 7-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54285 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 8-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54286 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54287 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 8а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54288 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 9-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54289 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Больничная 9-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54290 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54291 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54292 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54293 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54294 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 14 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54295 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54296 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54297 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54298 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 18 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54299 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54300 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54301 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54302 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54303 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54304 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54305 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | бульвар Третьяковых 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54306 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Васильковая 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54307 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васнецова 20 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54308 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Васнецова 21а |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54309 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54310 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54311 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54312 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54313 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54314 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54315 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54316 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54317 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
54318 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54319 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54320 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вдохновения 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
54321 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54322 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54323 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54324 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54325 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54326 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54327 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Вдохновения 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
54328 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Венецианова 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54329 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Венецианова 2/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54330 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Венецианова 22 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54331 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Венецианова 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54332 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Верещагина 3 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54333 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54334 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54335 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Весенняя 10 мкр. "Луговой" |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54336 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54337 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54338 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54339 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54340 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54341 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54342 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54343 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54344 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54345 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Весенняя 19 мкр Луговой |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54346 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54347 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54348 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54349 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54350 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54351 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54352 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 24а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54353 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54354 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54355 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 27 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54356 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54357 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54358 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54359 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 40 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54360 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54361 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54362 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54363 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54364 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Весенняя 8 мкр Луговой |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54365 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Весенняя 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54366 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54367 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54368 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54369 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Взлетная 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54370 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 5а/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54371 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Взлетная 5а/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54372 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54373 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 7а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54374 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Взлетная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54375 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Виноградная 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54376 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54377 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54378 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 14 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54379 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 18 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54380 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54381 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 22 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54382 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 24 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54383 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54384 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 32 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54385 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 34 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54386 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 4 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54387 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 6 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54388 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Виноградова 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54389 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Вишневая 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54390 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Глазунова 1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54391 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Глазунова 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54392 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 10 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54393 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 10/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54394 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 10а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54395 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 10б |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54396 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54397 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54398 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54399 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54400 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 12/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54401 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 12-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54402 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 12-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54403 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 12а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54404 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 13-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54405 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 13-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54406 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54407 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54408 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Горького 16 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54409 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 17 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54410 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54411 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Горького 18/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54412 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Горького 19а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54413 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54414 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 2/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54415 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 20 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54416 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 21А |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54417 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 22 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54418 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 22/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54419 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1379 | Горького 22а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54420 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54421 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 24 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54422 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Горького 24-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54423 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 24-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54424 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 26 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54425 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 26/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54426 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 26а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54427 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 28 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54428 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54429 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54430 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54431 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30а-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54432 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30А-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54433 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Горького 30б |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54434 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 30в |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54435 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54436 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54437 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 36/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54438 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 36/3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54439 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54440 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 4/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54441 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 40/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54442 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 40/3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54443 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54444 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54445 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54446 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 7-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54447 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 7-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54448 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54449 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Горького 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54450 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | д. 54:19:022301:8046 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54451 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54452 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54453 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54454 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54455 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54456 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54457 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54458 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54459 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54460 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Добра 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54461 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54462 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54463 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 11 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54464 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 2 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54465 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 3 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54466 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 4 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54467 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 5 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54468 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 6 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54469 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 7 |  | 1310 |  | 2024 | Март
54470 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54471 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Зеленая 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54472 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Земная 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54473 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кандинского 1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54474 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кандинского 2 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54475 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 1/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54476 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 11 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54477 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54478 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 12 |  | 1310 |  | 2023 | Август
54479 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54480 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 13/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54481 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 13-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54482 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 13-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54483 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 13а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54484 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 14 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54485 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 14/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54486 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 14/1а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54487 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 14/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54488 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 14-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54489 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 14-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54490 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54491 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 17 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54492 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 17а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54493 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 19 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54494 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54495 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 21-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54496 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 21-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54497 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54498 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 23-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54499 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 23-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54500 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 25-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54501 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 25-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54502 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 27/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54503 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 27/3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54504 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 27-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54505 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 27-3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54506 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 28а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54507 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 29 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54508 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 2а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54509 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 31 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54510 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54511 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-653 | Комсомольская 3-2 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54512 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 33 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54513 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 41 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54514 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54515 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54516 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 45 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54517 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 45-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54518 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 45-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54519 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 47 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54520 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-653 | Комсомольская 5 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
54521 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 5/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54522 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54523 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54524 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 7-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54525 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 7-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54526 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 8/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54527 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Комсомольская 8-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54528 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54529 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54530 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Комсомольская 96 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54531 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 10 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54532 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 12/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54533 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54534 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54535 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54536 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кончаловского 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54537 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Космическая 17/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54538 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Крамского 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54539 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Крамского 14а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54540 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Крамского 19 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54541 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Крамского 31 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54542 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 13 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54543 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 14 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54544 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 2/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54545 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 25 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54546 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 27 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54547 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 35 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54548 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54549 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54550 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кустодиева, д. 54:19:022301:9838 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54551 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54552 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54553 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54554 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54555 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 22 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54556 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Левитана 26 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54557 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 27 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54558 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 28 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54559 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54560 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 34 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54561 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54562 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54563 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Левитана, д. 54:19:022301:10100 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54564 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54565 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54566 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54567 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54568 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лесная 14/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54569 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54570 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54571 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Лесная 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54572 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Лесная 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54573 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Лесная 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54574 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Лесная 46 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54575 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Лесная 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54576 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Лесная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54577 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Маковского 11 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54578 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Маковского 14 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54579 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Маковского 15 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54580 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54581 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54582 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54583 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54584 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54585 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 14 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54586 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 19 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54587 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54588 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 21/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54589 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54590 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 33 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54591 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54592 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Малевича 40 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54593 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54594 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 52/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54595 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54596 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54597 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54598 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малевича 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54599 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54600 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54601 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54602 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54603 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54604 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54605 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54606 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54607 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54608 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54609 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мечты 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54610 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 1 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54611 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 10 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54612 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 11 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54613 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 11а мкр. Луговой |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54614 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 12 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54615 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54616 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 14 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54617 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 15 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54618 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 17 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54619 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 18 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54620 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 19 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54621 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 2 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54622 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 20 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54623 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 21 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54624 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 22 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54625 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54626 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 4 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54627 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 5 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54628 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 6 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54629 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 7 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54630 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 8 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
54631 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Мира 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54632 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54633 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54634 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54635 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54636 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54637 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 13-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54638 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 13-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54639 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54640 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 16-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54641 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 16-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54642 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 16а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54643 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 17-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54644 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 17-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54645 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54646 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 19-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54647 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 19-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54648 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 1а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54649 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 1г |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54650 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 2/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54651 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 2/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54652 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 20-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54653 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 20-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54654 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 21-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54655 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 21-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54656 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 2-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54657 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 22-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54658 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 22-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54659 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 22а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54660 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 24-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54661 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 24-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54662 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 25 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54663 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 25а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54664 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 27 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54665 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 3 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54666 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 4/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54667 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 4-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54668 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 4-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54669 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 5-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54670 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 5-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54671 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 6 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54672 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мичурина 7/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54673 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54674 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 8а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54675 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 8б |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54676 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 9-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54677 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Мичурина 9-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
54678 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр Тихая Роща Ежевичная 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54679 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" 309 |  |  |  | 2025 | Февраль
54680 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
54681 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" Вдохновения 12 |  |  |  | 2025 | Февраль
54682 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" Земная 6 |  |  |  | 2025 | Февраль
54683 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" Неглинная 7 |  |  |  | 2025 | Февраль
54684 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Благое" Яблоневая 1 |  |  |  | 2025 | Март
54685 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Лебяжье" Авиаторов 30 |  |  |  | 2025 | Февраль
54686 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Лебяжье" Мирная 36 б |  |  |  | 2025 | Январь
54687 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. "Лебяжье" Радужная 16 а |  |  |  | 2025 | Февраль
54688 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54689 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54690 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 13 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54691 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 2 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54692 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 3 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54693 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 4 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54694 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54695 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54696 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54697 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Барбарисовая 9 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54698 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54699 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 10 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54700 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54701 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 14 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54702 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 2 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54703 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 3 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54704 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54705 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54706 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Брусничная 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54707 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Вишневая 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54708 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Вишневая 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54709 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Вишневая 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54710 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Ежевичная 6 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54711 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54712 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 10 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54713 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54714 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 12 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54715 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 13 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54716 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 14 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54717 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 2 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54718 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 3 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54719 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 4 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54720 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54721 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54722 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54723 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 8 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54724 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Жасминовая 9 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54725 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54726 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 12 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54727 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 3 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54728 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54729 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54730 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54731 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Земляничная 9 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54732 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Клубничная 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54733 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Клубничная 4 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54734 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Клубничная 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54735 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Клубничная 6 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54736 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | мкр. "Тихая Роща" Клубничная 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54737 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Сиреневая 12 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54738 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Сиреневая 3 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
54739 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Сиреневая 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54740 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Сиреневая 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54741 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща" Сиреневая 8 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54742 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-018 | мкр. "Тихая Роща"Сиреневая 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54743 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54744 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54745 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54746 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54747 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 14 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54748 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54749 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 16 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54750 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54751 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54752 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 19 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54753 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54754 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 21 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54755 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54756 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54757 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54758 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54759 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54760 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Звездная 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54761 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 10 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54762 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54763 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 12 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54764 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 13 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54765 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 15 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54766 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 17 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54767 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 19 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54768 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 21 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54769 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54770 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54771 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 8 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54772 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый им. Е.И. Овчинниковой 9 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54773 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 10 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54774 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 12 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54775 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 13 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54776 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 14 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54777 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 15 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54778 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 16 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54779 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 17 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54780 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54781 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 19 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54782 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54783 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54784 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54785 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 23 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54786 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 24 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54787 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 25 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54788 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 26 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54789 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 27 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54790 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54791 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 29 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54792 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 31 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54793 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 32 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54794 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 34 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54795 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 36 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54796 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 38 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54797 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 40 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54798 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 6 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54799 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Лазурная 8 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54800 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Малая 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54801 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Малая 2 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54802 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Малая 3 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54803 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Малая 4 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54804 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Малая 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54805 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54806 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54807 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54808 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 19 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54809 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54810 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54811 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54812 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 23 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54813 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 24 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54814 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 25 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54815 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 26 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54816 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 27 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54817 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54818 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 29 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54819 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 30 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54820 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 31 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54821 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 32 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54822 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 33 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54823 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 34 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54824 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 35 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54825 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 36 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54826 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 37 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54827 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 38 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54828 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 39 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54829 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 40 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54830 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 41 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54831 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 42 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54832 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 43 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54833 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 44 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54834 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 45 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54835 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 46 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54836 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 47 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54837 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 48 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54838 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Молодежная 49 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54839 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Парковая 11 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54840 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Парковая 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54841 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Парковая 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54842 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | мкр. Березовый Парковая 9 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54843 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый проспект Зеленый 1 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54844 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый проспект Зеленый 2 |  | 1310 |  | 2024 | Февраль
54845 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Студенческая 11 |  | 1310 |  | 2024 | Январь
54846 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Студенческая 13 |  | 1310 |  | 2024 | Январь
54847 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Студенческая 15 |  | 1310 |  | 2024 | Январь
54848 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Студенческая 17 |  | 1310 |  | 2024 | Январь
54849 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54850 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54851 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54852 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 23 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54853 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 24 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54854 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 25 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54855 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 26 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54856 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 27 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54857 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54858 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 29 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54859 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 30 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54860 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 31 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54861 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 32 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54862 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 33 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54863 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 34 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54864 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 35 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54865 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 36 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54866 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 37 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
54867 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 38 |  | 1310 |  | 2024 | Январь
54868 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | мкр. Березовый Янтарная 39 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
54869 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое , Мудрости,12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54870 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54871 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 101 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54872 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 102 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54873 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 104 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54874 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 105 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54875 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 106 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54876 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 107 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54877 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54878 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 114 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54879 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 115 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54880 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 117 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54881 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 118 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54882 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 119 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54883 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54884 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 120 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54885 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 121 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54886 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 123 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54887 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 124 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54888 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 126 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54889 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 128 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54890 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 129 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54891 | Новосибирский р-н | с Марусино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0005 | мкр. Благое 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54892 | Новосибирский р-н | с Марусино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0005 | мкр. Благое 13/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54893 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 130 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
54894 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 131 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54895 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 132 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54896 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 133 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
54897 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 134 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54898 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 135 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54899 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 136 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54900 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 138 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54901 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 139 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54902 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54903 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 141 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54904 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 144 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54905 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 145 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54906 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 146 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54907 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 147 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54908 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 149 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54909 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54910 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 150 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54911 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 151 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54912 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 152 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54913 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 153 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54914 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 154 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54915 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 155 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54916 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 156 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54917 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 157 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54918 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 158 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54919 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 159 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54920 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54921 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 160 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54922 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 161 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54923 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 162 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54924 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 164 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
54925 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 165 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54926 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 166 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54927 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 168 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54928 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 169 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54929 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 170 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54930 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 172 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54931 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 173 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54932 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 174 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54933 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 176 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54934 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 177 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54935 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 180 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54936 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 184 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54937 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 186 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54938 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 187 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54939 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 188 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54940 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 189 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54941 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54942 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 190 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54943 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 191 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
54944 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 192 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54945 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 193 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54946 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 195 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54947 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 196 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54948 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 197 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54949 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 198 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54950 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 199 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54951 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 1-я Подсолнечная 1 |  | 9 |  | 2024 | Декабрь
54952 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 1-я Подсолнечная 12 |  | 9 |  | 2024 | Декабрь
54953 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 1-я Подсолнечная 13 |  | 9 |  | 2024 | Декабрь
54954 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 1-я Подсолнечная 6 |  | 9 |  | 2024 | Декабрь
54955 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 200 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54956 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 201 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54957 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 202 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54958 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 205 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54959 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 206 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54960 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 207 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
54961 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 209 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54962 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54963 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 210 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54964 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 211 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54965 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 212 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54966 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 214 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54967 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 215 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54968 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 216 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54969 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 218 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54970 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 219 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54971 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54972 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 220 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54973 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 221 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54974 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 222 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54975 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 223 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54976 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 224 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54977 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 225 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54978 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 226 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54979 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 227 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54980 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 229 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54981 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
54982 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 230 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54983 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 231 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
54984 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 232 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54985 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 233 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54986 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 234 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54987 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 235 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54988 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 236 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54989 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 238 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54990 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 239 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54991 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 240 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54992 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 242 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54993 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 243 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54994 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 244 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54995 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 245 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54996 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 247 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54997 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 248 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
54998 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 249 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
54999 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 250 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55000 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 251 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55001 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 252 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55002 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 253 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55003 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 254 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55004 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 255 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55005 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 256 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55006 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 257 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55007 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55008 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 260 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55009 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 261 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55010 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 262 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55011 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 264 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55012 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 265 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55013 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 266 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55014 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 267 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55015 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 268 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55016 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 269 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55017 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 27 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55018 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 270 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55019 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 271 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55020 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 272 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55021 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 273 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55022 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 274 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55023 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 275 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55024 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 276 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55025 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 277 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55026 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 279 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55027 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 280 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55028 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 281 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55029 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 282 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55030 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 284 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55031 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 285 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55032 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 286 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55033 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 287 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55034 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 288 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55035 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 289 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55036 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 290 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55037 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 292 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55038 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 293 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55039 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 294 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55040 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 295 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55041 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 296 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55042 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 297 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55043 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 298 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55044 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 299 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55045 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 2-я Малиновая 6 а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55046 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55047 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 301 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55048 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 302 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55049 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 303 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55050 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 304 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55051 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 305 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55052 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 306 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55053 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 307 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55054 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 308 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55055 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 309 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55056 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 31 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55057 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 310 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55058 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 311 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55059 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 312 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55060 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 313 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55061 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 314 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55062 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 315 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55063 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 318 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55064 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 319 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55065 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 320 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55066 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 321 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55067 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 322 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55068 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 323 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55069 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 324 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55070 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 327 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55071 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 328 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55072 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 329 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55073 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 33 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55074 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 330 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55075 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 331 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55076 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 332 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55077 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 333 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55078 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 34 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55079 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 35 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55080 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 37 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55081 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 374 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55082 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 38 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55083 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55084 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 40 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55085 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 45 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55086 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 46 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55087 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 47 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55088 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 49 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55089 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55090 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 50 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55091 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 54 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55092 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 55 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55093 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 57 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55094 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55095 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 60 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55096 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 61 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55097 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 63 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55098 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 64 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Май
55099 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 65 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55100 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 66 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55101 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 67 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55102 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55103 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 71 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55104 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 72 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55105 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 73 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55106 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 75 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55107 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 76 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55108 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 78 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55109 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55110 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 80 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55111 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 82 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55112 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 83 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55113 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 84 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55114 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 85 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55115 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 86 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55116 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 88 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55117 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое 89 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55118 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55119 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 91 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55120 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 92 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55121 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 93 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55122 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 94 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55123 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое 95 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55124 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 96 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55125 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 97 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55126 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 98 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55127 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | мкр. Благое 99 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55128 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Березовый проезд 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55129 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Березовый проезд 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55130 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Березовый проезд 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55131 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Вдохновения 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55132 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Вишневая 41 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55133 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Галактическая 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55134 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое д. 54:19:022301:6026 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55135 | Новосибирский р-н | с Марусино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0005 | мкр. Благое д. 54:19:022301:6490 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55136 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Добра 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55137 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Мечты 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Ноябрь
55138 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Неглиннная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
55139 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое проезд Березовый 150 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55140 | Новосибирский р-н | с Марусино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0005 | мкр. Благое Радости 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55141 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Таланта 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55142 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 125 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55143 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55144 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55145 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Участок 263 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55146 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Участок 306а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55147 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 336 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55148 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Участок 343 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55149 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 348 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55150 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 351 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55151 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 354 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55152 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 358 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55153 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 36 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55154 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Участок 361 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
55155 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Благое Участок 363 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Август
55156 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 44 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55157 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 74 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55158 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Благое Участок 87 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55159 | Новосибирский р-н | с Марусино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0005 | мкр. Благое, дом 13/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55160 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье Авиаторов 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55161 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье Живописная 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55162 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье Живописная 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55163 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье Рябиновая 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55164 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье Светлая 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55165 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | мкр. Лебяжье, ул. Лесная, 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55166 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | мкр. Лебяжье, ул. Северная, 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55167 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Березовая 13 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55168 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Березовая 19 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55169 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Весенняя 18 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55170 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Весенняя 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55171 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Весенняя 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55172 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Мира 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55173 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Радужная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55174 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Радужная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55175 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Светлая 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55176 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Светлая 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55177 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | мкр. Луговой Светлая 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55178 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55179 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55180 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55181 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Молодежная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55182 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55183 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55184 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55185 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55186 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55187 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55188 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Молодежная 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55189 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Морозова 18 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55190 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55191 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55192 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55193 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55194 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55195 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55196 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55197 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55198 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55199 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55200 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55201 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55202 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55203 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55204 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55205 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55206 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55207 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55208 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55209 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Мудрости 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55210 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55211 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55212 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55213 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55214 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 3 |  | 1310 |  | 2023 | Октябрь
55215 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55216 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Народная 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55217 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Народная 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55218 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55219 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 13 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55220 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 15 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55221 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55222 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 18 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55223 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55224 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55225 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55226 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Нестерова, д. 54:19:022301:9938 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55227 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55228 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 10а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55229 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 12а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55230 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55231 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 14а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55232 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55233 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 16-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55234 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 18-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55235 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 18-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55236 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55237 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 2б |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55238 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55239 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55240 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Новая 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55241 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55242 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55243 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55244 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55245 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55246 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55247 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55248 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Обская 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55249 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Обская 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55250 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Обская 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55251 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55252 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 10 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55253 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55254 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 12 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55255 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 13 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55256 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 14 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55257 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55258 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55259 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55260 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 20 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55261 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55262 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 5 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55263 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 6 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55264 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Олимпийская 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55265 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55266 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Олимпийская 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55267 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер Березовый 2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55268 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер Берёзовый 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55269 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-088 | пер. 1-й Березовый 1 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55270 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Березовый 1 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55271 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Березовый 5 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55272 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Березовый 6 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55273 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Березовый 7 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55274 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Виноградова 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55275 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Виноградова 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55276 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Дружбы 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55277 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Дружбы 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55278 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Дружбы 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55279 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Дружбы 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55280 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55281 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55282 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55283 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55284 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55285 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55286 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55287 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Зеленый 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55288 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. им. Максима Горького 15 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55289 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | пер. Лесной 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55290 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Лесной 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55291 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Лесной 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55292 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Лесной 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55293 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Лесной 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55294 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Лесной 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55295 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Луговой 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55296 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Луговой 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55297 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Луговой 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55298 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Луговой 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55299 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Луговой 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55300 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Луговой 6а |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55301 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Луговой 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июль
55302 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Олимпийский 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55303 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-720 | пер. ПервоМайский 1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55304 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 11 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55305 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 13 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55306 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 17 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55307 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-720 | пер. ПервоМайский 1б |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55308 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55309 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. ПервоМайский 2-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55310 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 2-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55311 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 3 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55312 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 3/2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55313 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 3-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55314 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 3-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55315 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 3а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55316 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. ПервоМайский 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55317 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 4-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55318 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 4-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55319 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 5 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55320 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 6 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55321 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 6-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55322 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 6-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55323 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-011 | пер. ПервоМайский 7/1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55324 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 7-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55325 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 7-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55326 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 9 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55327 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. ПервоМайский 9а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55328 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55329 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55330 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55331 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55332 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55333 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55334 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55335 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | пер. Северный 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55336 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Северный 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55337 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Трудовой 1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55338 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 1/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55339 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55340 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55341 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55342 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55343 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 19 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55344 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 1а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55345 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55346 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 21 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55347 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 21/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55348 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 21а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55349 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 22 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55350 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55351 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 23б |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55352 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 23г |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55353 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 24 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55354 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 24/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55355 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 25 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55356 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 25/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55357 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 26 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55358 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 27 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55359 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 27а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55360 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 28 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55361 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 28а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55362 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 29 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55363 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55364 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 3/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55365 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 3а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55366 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 3б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55367 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Школьный 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55368 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55369 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55370 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | пер. Школьный. 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55371 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55372 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55373 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55374 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55375 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55376 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | пер. Южный 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55377 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1/1-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55378 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 1/1-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55379 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1/3 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55380 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 1/4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55381 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1/5 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55382 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 10-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55383 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 10-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55384 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55385 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 11-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55386 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 11-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55387 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55388 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 12-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55389 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 12-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55390 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 13 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55391 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 13-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55392 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 13-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55393 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 14-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55394 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 14-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55395 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 15-1 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55396 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 15-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55397 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-785 | Первомайская 16/1 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55398 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 16-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55399 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 16-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55400 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 17-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55401 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 17-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55402 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 18-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55403 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 18-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55404 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 19-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55405 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 19-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55406 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55407 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1б |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55408 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1в |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55409 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 1г |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55410 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 20-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55411 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 20-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55412 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 20а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55413 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 2-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55414 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 21-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55415 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 21-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55416 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 2-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55417 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 22-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55418 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 22-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55419 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 23-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55420 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 23-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55421 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 23а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55422 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 24-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55423 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 24-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55424 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 25-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55425 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 25-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55426 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 26-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55427 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 26-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55428 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 269 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55429 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 27/3 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55430 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 27-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55431 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 27-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55432 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 28-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55433 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 28-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55434 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 29-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55435 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 29-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55436 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 2а-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55437 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 2а-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55438 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 2б |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55439 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 30-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55440 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 30-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55441 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 31 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55442 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 3-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55443 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 3-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55444 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 32-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55445 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 32-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55446 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 33/1-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55447 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 33/1-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55448 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 33/2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55449 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 33/3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55450 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 33-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55451 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 33-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55452 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 34-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55453 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 34-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55454 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 35/1-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55455 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 35/1-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55456 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 35-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55457 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 35-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55458 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 35а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55459 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 36-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55460 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 36-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55461 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 37-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55462 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 37-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55463 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 38-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55464 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 38-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55465 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 39-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55466 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 39-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55467 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 40-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55468 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 40-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55469 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 4-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55470 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 41-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55471 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 41-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55472 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 4-2 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55473 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 42-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55474 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 42-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55475 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 43-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55476 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 43-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55477 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 44-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55478 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 44-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55479 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 45-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55480 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 45-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55481 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 47-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55482 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 47-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55483 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 49-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55484 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 49-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55485 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 4а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55486 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 4а/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55487 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 4а/2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55488 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 4а-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55489 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 4а-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55490 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 5-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55491 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 51-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55492 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 51-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55493 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 5-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55494 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 52-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55495 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 52-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55496 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 54-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55497 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 54-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55498 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 56-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55499 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 56-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55500 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 58 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55501 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Первомайская 5а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55502 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 60 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55503 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 60а |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55504 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 61 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55505 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 6-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55506 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 6-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55507 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 7-1 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55508 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 7-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55509 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 8-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55510 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 8-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55511 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 9-1 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55512 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Первомайская 9-2 |  | 1310 |  | 2030 | Декабрь
55513 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Пиросмани 13 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55514 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Пиросмани 19 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55515 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Пиросмани 23 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55516 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Пиросмани 7 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55517 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55518 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-725 | Полевая 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55519 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-725 | Полевая 10/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55520 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55521 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55522 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55523 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55524 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55525 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Полевая 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55526 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | проезд. Автомобилистов 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55527 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55528 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 11/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55529 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 11-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55530 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 11а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55531 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55532 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55533 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55534 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 14-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55535 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 15-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55536 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 15-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55537 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 16 |  | 1310 |  | 2023 | Октябрь
55538 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-723 | Рабочая 17 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55539 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 19 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55540 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 19/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55541 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 19а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55542 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 21 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55543 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 21а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55544 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 21б |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55545 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55546 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55547 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55548 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55549 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55550 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 5а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55551 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55552 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55553 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55554 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 7а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55555 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Рабочая 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55556 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рабочая 9 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55557 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55558 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55559 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55560 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55561 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55562 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55563 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Радости 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Апрель
55564 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 1 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55565 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 10 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55566 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 11 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55567 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 12 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55568 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 13 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55569 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55570 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 15 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55571 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 16 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55572 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 17 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55573 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55574 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 19 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55575 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 2 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55576 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55577 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55578 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55579 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 23 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55580 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 24 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55581 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 25 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55582 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 26 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55583 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 27 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55584 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 29 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55585 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Радужная 3 |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55586 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 30 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55587 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 32 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
55588 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 4 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55589 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 5 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55590 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 6 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55591 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Радужная 7 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55592 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Радужная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55593 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55594 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 11-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55595 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 11-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55596 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Раздольная 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55597 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55598 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55599 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55600 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55601 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Раздольная 8/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55602 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Репина 2 |  | 1310 |  | 2022 | Декабрь
55603 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Репина 26 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55604 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Репина 50 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55605 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Рериха 11 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55606 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  | Рокотова 18 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55607 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1383 | Рокотова 24 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55608 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рокотова, д. 54:19:022301:9789 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55609 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55610 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55611 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55612 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55613 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55614 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 2/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55615 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55616 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 25 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55617 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 26 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55618 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 28 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55619 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55620 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 4 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55621 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 40 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55622 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 43 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55623 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 47 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55624 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 4а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55625 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55626 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55627 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55628 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Рублева 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55629 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55630 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55631 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55632 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 14 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55633 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 15 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55634 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 16 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55635 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 17 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55636 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 19 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55637 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55638 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 20 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55639 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 23 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55640 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 27 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55641 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55642 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 30 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55643 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 31 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55644 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55645 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55646 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 7 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55647 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 8 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55648 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Саврасова 9 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55649 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 1 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55650 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 11 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55651 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 13 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55652 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 17 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55653 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 3 |  | 1310 |  | 2024 | Июнь
55654 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 5 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55655 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 7 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55656 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Светлая 9 |  | 1310 |  | 2024 | Март
55657 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Северная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55658 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55659 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55660 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55661 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55662 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55663 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55664 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Северная 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Июнь
55665 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Серебряковой 10 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55666 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Серебряковой 2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55667 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Серебряковой 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55668 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Серебряковой 8 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55669 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Сиреневая 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55670 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55671 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55672 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55673 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55674 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55675 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55676 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55677 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 16 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55678 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55679 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 18 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55680 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55681 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55682 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 2/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55683 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 20 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55684 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 21 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55685 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 22 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55686 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 23 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55687 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 24 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55688 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 25 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55689 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Славянская 26 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Октябрь
55690 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 27 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55691 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 27/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55692 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 28 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55693 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 29 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55694 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55695 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 30 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55696 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 31 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55697 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 32 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55698 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 32/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55699 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 32/2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55700 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 33 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55701 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 34 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55702 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 34/1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55703 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 35 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55704 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 36 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55705 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 37 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55706 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 38 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55707 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 39 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55708 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55709 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 40 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55710 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 41 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55711 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55712 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55713 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55714 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55715 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Славянская 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
55716 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55717 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55718 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55719 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 11-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55720 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55721 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55722 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 14-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55723 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 14-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55724 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 14А |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55725 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 15/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55726 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 15/2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55727 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 16-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55728 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 16-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55729 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 17-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55730 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 17-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55731 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 18/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55732 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 18/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55733 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 18-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55734 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 18-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55735 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 18а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55736 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 19-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55737 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 19-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55738 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 1а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55739 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55740 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 2/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55741 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 20 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55742 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 21-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55743 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 21а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55744 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 22 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55745 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 22-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55746 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 22-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55747 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 22а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55748 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 23-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55749 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-651 | Советская 23-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55750 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 24 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55751 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 25-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55752 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-23-259-651 | Советская 25-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55753 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 25а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55754 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 26 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55755 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 27 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55756 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 28 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55757 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 28а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55758 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 29 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55759 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55760 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 30 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55761 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 31 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55762 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 32 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55763 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 33 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55764 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 34 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55765 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 35 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55766 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 36 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55767 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 37 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55768 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 38 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55769 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 39 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55770 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55771 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 40 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55772 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 40/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55773 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 41 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55774 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 41а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55775 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 42-1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55776 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 42-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55777 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 43 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55778 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 45 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55779 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55780 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 5-2 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55781 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55782 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55783 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55784 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Советская 7а |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55785 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Советская 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55786 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55787 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55788 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55789 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55790 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 19 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55791 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 21 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55792 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 23 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55793 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 25 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55794 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55795 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Солнечная 34 |  | 9 |  | 2024 | Сентябрь
55796 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55797 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55798 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55799 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55800 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Солнечная 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55801 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55802 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 1/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55803 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55804 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55805 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55806 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 14 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55807 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 14а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55808 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55809 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 17 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55810 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 17/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55811 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 19 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55812 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 19/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55813 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 1А |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55814 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55815 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 2/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55816 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 25 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55817 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 257 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55818 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 257а |  | 1310 |  | 2024 | Октябрь
55819 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 260 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55820 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 264 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55821 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 264а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55822 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 268 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55823 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 3 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55824 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 30 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55825 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 30/1 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55826 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55827 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55828 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55829 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Строителей 8 |  | 1310 |  | 2023 | Декабрь
55830 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55831 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 84 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55832 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55833 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Строителей 90 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55834 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 1 а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55835 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 1 б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55836 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55837 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55838 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 1-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55839 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55840 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55841 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 12-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55842 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 12-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55843 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55844 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14/1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55845 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14/1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55846 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55847 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55848 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55849 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14а/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55850 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 14б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55851 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14в |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55852 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14г |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55853 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 14д |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55854 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 14д/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55855 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55856 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 16-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55857 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 16-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55858 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55859 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 20-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55860 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 20-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55861 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 2-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55862 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55863 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 22-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55864 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 22-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55865 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 22а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55866 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 24-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55867 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 24-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55868 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 26-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55869 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 26-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55870 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55871 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 3-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55872 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 4/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55873 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55874 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55875 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55876 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55877 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 5а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55878 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 5а-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55879 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55880 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55881 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 7 а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55882 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Студенческая 7 б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55883 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 7-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55884 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 7-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55885 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 8-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55886 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55887 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Студенческая 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55888 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Сурикова 13 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55889 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55890 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55891 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55892 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55893 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55894 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0001 | Таланта 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Март
55895 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Толстого 15 |  | 1310 |  | 2025 | Декабрь
55896 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Толстого 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55897 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55898 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1/1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55899 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1/1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55900 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Трудовая 1/2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55901 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55902 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 11а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55903 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55904 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55905 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55906 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1а-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55907 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1а-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55908 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-722 | Трудовая 1б-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55909 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 1б-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55910 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 2/2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55911 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 20 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55912 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 2-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55913 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 22 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55914 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55915 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 2а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55916 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Трудовая 2б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55917 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55918 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55919 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Трудовая 3а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55920 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 4/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55921 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55922 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55923 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55924 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55925 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55926 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 6а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55927 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 7-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55928 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 7-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55929 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 7а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55930 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 9-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55931 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Трудовая 9-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55932 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1376 | Филонова 32 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
55933 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55934 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55935 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 14 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55936 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55937 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 18 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55938 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55939 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 20 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55940 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 37 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55941 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55942 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55943 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Центральная 8 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55944 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55945 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 10-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55946 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 10-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55947 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 11 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55948 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55949 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 13а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55950 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-724 | Чайковского 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55951 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чайковского 15/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55952 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 17 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55953 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 17а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55954 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 2-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55955 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55956 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55957 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чайковского 3-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55958 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55959 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 3а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55960 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 4-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55961 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 4-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55962 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55963 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55964 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55965 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55966 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 8-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55967 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55968 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чайковского 9-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55969 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чайковского 9-2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55970 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 10 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55971 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 10а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55972 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 10Б |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55973 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55974 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 11-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55975 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 11-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55976 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 12 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55977 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55978 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55979 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 14-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55980 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 14-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55981 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 14-3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55982 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 16 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55983 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 16-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55984 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 16-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55985 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55986 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 2а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55987 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 3 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55988 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55989 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55990 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 3а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55991 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55992 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 5 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55993 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 6 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55994 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 6-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55995 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 6-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55996 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 7 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55997 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 8-1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
55998 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 8-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
55999 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Чкалова 9 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56000 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 10 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56001 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 11 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56002 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 12 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56003 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 13 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56004 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 2 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56005 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 3 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56006 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 3а |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56007 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 3б |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56008 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 4 |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
56009 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 5 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56010 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Шишкина 6 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56011 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56012 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56013 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 2/1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56014 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 3-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56015 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 3-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56016 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 4 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56017 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 5-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56018 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 5-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56019 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьная 5а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56020 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Школьный пер 23б/1 |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56021 | Новосибирский р-н | с Марусино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0009 | Эвкалиптовая 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Сентябрь
56022 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Энтузиастов 1-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56023 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Энтузиастов 1-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56024 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Энтузиастов 2-1 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56025 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-808, 54-25-259-809, 54-25-259-810 | Энтузиастов 2-2 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56026 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 10 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56027 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 2 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56028 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 3 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56029 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 4 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56030 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 6 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56031 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 7 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56032 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Юбилейная 9 |  | 1310 |  | 2024 | Март
56033 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 1 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56034 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 10 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56035 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 11 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56036 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 12 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56037 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 13 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56038 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 14 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56039 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 15 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56040 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 17 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56041 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 19 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56042 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 2 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56043 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 3 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56044 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 4 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56045 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 5 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56046 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 6 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56047 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 7 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56048 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 8 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56049 | Новосибирский р-н | с Марусино | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "Фортуна +" | 54-24-528-0006 | Южная 9 |  | 1970 | 1970 | 2024 | Декабрь
56050 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 11 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56051 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 13 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56052 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1373 | Ягодная 13а мкр. Луговой |  | 1310 |  | 2026 | Декабрь
56053 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 14 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56054 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 15 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56055 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1377 | Ягодная 15а |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56056 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 16 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56057 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56058 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56059 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 21 мкр. Луговой |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56060 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 5 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56061 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 7 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56062 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ягодная 9 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56063 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 1 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56064 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 10 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56065 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 11 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56066 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 12 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56067 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 13 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56068 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 14 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56069 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 15 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56070 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 16 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56071 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 17 |  | 1310 |  | 2029 | Декабрь
56072 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 18 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56073 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 19 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56074 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 1А мкр Луговой |  | 1310 |  | 2024 | Декабрь
56075 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 20 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56076 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 21 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56077 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 22 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56078 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 23 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56079 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 24 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56080 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 25 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56081 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 26 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56082 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 27 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56083 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 28 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56084 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 29 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56085 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 30 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56086 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 31 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56087 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 32 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56088 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 33 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56089 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 34 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56090 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 4 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56091 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 5 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56092 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 7 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56093 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 8 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56094 | Новосибирский р-н | с Марусино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-083 | Ясная 9 |  | 1310 |  | 2024 | Апрель
56095 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ландау 10 тер. ТСН "Клевер" |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56096 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ландау 3 тер. ТСН "Клевер" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56097 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Мечты 10 тер. ДНТ "Удачный-2" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56098 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мечты 18 тер. ДНТ "Удачный-2" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56099 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Весенняя д. 54:19:112201:2485 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56100 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Лесная д. 54:19:112201:1339 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56101 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Лесная д. 54:19:112201:3039 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56102 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Лесная д. 54:19:112201:3051 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56103 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Лесная д. 54:19:112201:4434 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56104 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | 2-я Лесная, д. 54:19:112201:4418 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56105 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1384 | Алферова 28 тер. ТСН "Клевер" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56106 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Березовая д. 54:19:112201:4384 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56107 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Весенняя 43 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56108 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Весенняя д. 54:19:112201:1338 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56109 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Весенняя д. 54:19:112201:1808 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56110 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Весенняя д. 54:19:112201:1831 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56111 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Весенняя д. 54:19:112201:1896 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56112 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Весенняя д. 54:19:112201:2020 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56113 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Весенняя д. 54:19:112201:2423 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56114 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Калужская 1 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56115 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Калужская 1А |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56116 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-790 | Калужская 20 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56117 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-790 | Калужская 3 3 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56118 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Калужская 8 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56119 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная 43 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56120 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. 54:19:112201:1888 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56121 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. 54:19:112201:2465 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56122 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. 54:19:112201:2493 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56123 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. 54:19:112201:2602 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56124 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. 54:19:112201:3351 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56125 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лазурная д. д. 54:19:112201:2559 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56126 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 1/2 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56127 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 10 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56128 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 12 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56129 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 15 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56130 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 17 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56131 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 19 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56132 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-790 | Лесная 1А |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56133 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 21 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56134 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лесная 7 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56135 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Лесная 7/1 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56136 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Лесная 8 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56137 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Лесная д. 54:19:112201:3813 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56138 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Летняя 9 тер. ДНТ "Удачный" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56139 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Летняя д. 54:19:112201:2478 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56140 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Летняя д. 54:19:112201:3322 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56141 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мечты 21 тер. ДНТ "Удачный-2" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56142 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мечты 29 тер. ДНТ "Удачный-2" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56143 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-790 | Набережная 1 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56144 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Набережная 2 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56145 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Набережная 3 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56146 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 1 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56147 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 10 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56148 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 11 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56149 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 3 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56150 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 4 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56151 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 5 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56152 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 6 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56153 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 7 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56154 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 8 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56155 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | пер. Российский 9 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56156 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Радужная д. 54:19:112201:1521 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56157 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Радужная д. 54:19:112201:2457 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56158 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Радужная д. 54:19:112201:3423 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56159 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Родниковая 2 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56160 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Родниковая д. 54:19:112201:1861 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56161 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Родниковая д. 54:19:112201:3804 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56162 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 10 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56163 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 11 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56164 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Российская 11-1 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56165 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 12 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56166 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 13 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56167 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 14 2 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56168 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 14 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56169 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 15 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56170 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 16а |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56171 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Российская 4 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56172 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая 11 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56173 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Рябиновая 16 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56174 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая 19 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56175 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая 22 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56176 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая 3 тер ДНТ Удачный |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56177 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая 9 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56178 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая д. 54:19:112201:1519 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56179 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновая д. 54:19:112201:4128 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56180 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Рябиновый пер. д. 54:19:112201:3830 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56181 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Садовая д. 54:19:112201:2381 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56182 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Садовая д. 54:19:112201:2530 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56183 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Садовая д. 54:19:112201:3417 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56184 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Садовая д. 54:19:112201:3432 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56185 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Светлая 32 тер. ДНТ "Удачный" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56186 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Светлая д. 54:19:112201:1326 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56187 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Светлая д. 54:19:112201:2547 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56188 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Солнечная 23 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56189 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1384 | территория ТСН Клевер Алферова 4 |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56190 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | территория ТСН Клевер Пастернака 10 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56191 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-1384 | территория ТСН Клевер Пастернака 18 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56192 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | территория ТСН Клевер Пастернака 36 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56193 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | территория ТСН Клевер пер. Шолохова 4 |  | 118 |  | 2025 | Декабрь
56194 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Успеха 1 тер. ДНТ "Удачный-2" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56195 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Успеха 24 ДНТ Уданый 2 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56196 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Успеха 6 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56197 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Успеха д. 54:19:112201:2576 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56198 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Успеха д. 54:19:112201:3433 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56199 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Успеха д. 54:19:112201:3621 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56200 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Успеха д. 54:19:112201:4027 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56201 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Уютная д. 54:19:112201:1410 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56202 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Уютная д. 54:19:112201:1413 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56203 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1036 | Уютная д. 54:19:112201:3421 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56204 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Цветочная 17 тер ДНТ "Удачный" |  | 118 |  | 2026 | Декабрь
56205 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Цветочная д. 54:19:112201:2014 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56206 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Цветочная д. 54:19:112201:2438 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56207 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Цветочная д. 54:19:112201:2440 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56208 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Цветочная д. 54:19:112201:3505 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56209 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Центральная 21 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56210 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075 | Центральная 33 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56211 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-075, 54-25-259-790 | Центральная 60 |  | 118 |  | 2024 | Декабрь
56212 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-28-259-1034 | Центральная д. 54:19:112201:1809 |  | 118 |  | 2028 | Декабрь
56213 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000620 |  | Андреева 1 |  | 1 | 2024 | Декабрь
56214 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002059 | Андреева 101 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56215 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000783 | Андреева 102 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56216 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000784 | Андреева 103 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56217 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000785 | Андреева 104 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56218 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002060 | Андреева 106 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56219 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000786 | Андреева 107 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56220 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000787 | Андреева 108 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56221 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000788 | Андреева 108А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56222 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002061 | Андреева 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56223 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000789 | Андреева 110 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56224 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000790 | Андреева 111 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56225 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000791 | Андреева 112 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56226 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003989 | Андреева 113 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56227 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000792 | Андреева 114 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56228 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000400 | Андреева 115 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56229 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000401 | Андреева 116Б |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56230 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000402 | Андреева 117 кв 1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56231 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 120 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56232 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000403 | Андреева 120 |  | 1 |  | 2024 | Ноябрь
56233 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000793 | Андреева 123 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56234 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003988 | Андреева 124 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56235 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 124 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56236 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000794 | Андреева 125 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56237 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002190 | Андреева 13 |  | 1 |  | 2024 | Ноябрь
56238 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 134 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56239 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002062 | Андреева 134 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56240 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 136 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56241 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000806 | Андреева 136 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56242 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 138 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56243 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000807 | Андреева 138 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56244 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000796 | Андреева 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56245 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 140 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56246 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002063 | Андреева 140 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56247 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 143 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56248 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000809 | Андреева 143 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56249 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 144А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56250 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000810 | Андреева 144А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56251 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 145 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56252 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000811 | Андреева 145 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56253 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 146А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56254 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000812 | Андреева 146А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56255 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 147 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56256 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000813 | Андреева 147 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56257 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 148 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56258 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 149 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56259 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000814 | Андреева 149 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56260 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000404 | Андреева 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56261 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 153 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56262 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000815 | Андреева 153 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56263 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000603 | Андреева 154 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56264 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 154 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56265 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 156А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56266 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000816 | Андреева 156А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56267 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 157 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56268 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000817 | Андреева 157 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56269 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 160 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56270 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000818 | Андреева 160 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56271 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 161 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56272 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 163 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56273 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000819 | Андреева 163 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56274 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 167 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56275 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000820 | Андреева 167 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56276 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 169 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56277 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000821 | Андреева 169 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56278 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000405 | Андреева 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56279 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 170А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56280 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000822 | Андреева 170А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56281 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 171 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56282 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000823 | Андреева 171 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56283 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 172 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56284 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000824 | Андреева 172 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56285 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003938 | Андреева 175 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56286 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 175 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56287 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 175А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56288 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000825 | Андреева 175А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56289 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 176 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56290 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000826 | Андреева 176 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56291 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 177 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56292 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000827 | Андреева 177 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56293 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 177А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56294 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000406 | Андреева 177А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56295 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 178 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56296 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000828 | Андреева 178 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56297 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 179 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56298 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000829 | Андреева 179 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56299 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 183 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56300 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000830 | Андреева 183 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56301 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 184 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56302 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000832 | Андреева 184 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56303 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 184А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56304 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000833 | Андреева 184А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56305 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 187А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56306 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000835 | Андреева 187А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56307 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000836 | Андреева 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56308 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 191А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56309 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000797 | Андреева 191А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56310 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 192 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56311 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003895 | Андреева 192 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56312 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 193 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56313 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000839 | Андреева 193 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56314 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 194 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56315 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000840 | Андреева 194 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56316 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 195 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56317 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000842 | Андреева 195 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56318 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 197 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56319 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000843 | Андреева 197 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56320 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 199 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56321 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000845 | Андреева 199 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56322 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 201 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56323 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002064 | Андреева 201 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56324 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 204 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56325 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000849 | Андреева 204 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56326 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 205 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56327 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004360 | Андреева 205 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56328 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 206 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56329 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000851 | Андреева 206 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56330 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 206А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56331 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000852 | Андреева 206А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56332 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 208 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56333 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000853 | Андреева 208 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56334 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 209 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56335 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000854 | Андреева 209 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56336 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003546 | Андреева 217 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56337 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 217 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56338 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 219 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56339 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000855 | Андреева 219 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56340 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 221 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56341 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000856 | Андреева 221 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56342 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 227 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56343 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000857 | Андреева 227 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56344 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 229А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56345 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000858 | Андреева 229А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56346 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003666 | Андреева 23 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56347 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Андреева 233 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56348 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002065 | Андреева 233 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56349 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Андреева 237 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56350 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000859 | Андреева 237 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56351 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004194 | Андреева 24А |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56352 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002066 | Андреева 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56353 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000407 |  | Андреева 3 |  | 1 | 2024 | Декабрь
56354 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000798 | Андреева 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56355 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000860 | Андреева 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56356 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002067 | Андреева 34 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56357 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002068 | Андреева 37 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56358 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000861 | Андреева 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56359 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000408 | Андреева 39 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56360 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000799 | Андреева 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56361 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000409 | Андреева 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56362 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000410 | Андреева 47 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56363 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000411 | Андреева 49 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56364 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000412 | Андреева 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56365 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000413 | Андреева 51 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56366 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003972 | Андреева 52 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56367 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000800 | Андреева 54 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56368 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000801 | Андреева 56 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56369 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000802 | Андреева 58 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56370 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004112 | Андреева 61 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56371 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002069 | Андреева 63 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56372 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002070 | Андреева 64 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56373 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002071 | Андреева 67 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56374 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000862 | Андреева 71 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56375 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003928 | Андреева 72 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56376 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000863 | Андреева 73 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56377 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002072 | Андреева 78 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56378 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002073 | Андреева 7А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56379 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000803 | Андреева 81 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56380 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002074 | Андреева 89 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56381 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000359 | Андреева 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56382 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000804 | Андреева 91 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56383 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002075 | Андреева 93 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56384 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002089 | Андреева 95 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56385 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002076 | Андреева 97 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56386 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002077 | Андреева 98 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56387 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000805 | Андреева 99 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56388 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000892 | Береговая 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56389 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000893 | Береговая 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56390 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000421 | Береговая 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56391 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000414 | Береговая 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56392 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000415 | Береговая 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56393 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000894 | Береговая 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56394 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000895 | Береговая 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56395 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000896 | Береговая 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56396 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000897 | Береговая 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56397 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000898 | Береговая 24 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56398 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000416 | Береговая 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56399 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004139 | Береговая 3 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56400 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000417 | Береговая 34 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56401 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000418 | Береговая 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56402 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000419 | Береговая 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56403 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000420 | Береговая 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56404 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004466 | Береговая 40 |  | 1 |  | 2024 | Октябрь
56405 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000899 | Береговая 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56406 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000422 | Березовая 2Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56407 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Березовая 2Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56408 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 12В |  | 269 | 2024 | Декабрь
56409 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000423 | Дачная 12В |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56410 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 13Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56411 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003636 | Дачная 14 В |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56412 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 14 В |  | 269 | 2024 | Декабрь
56413 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000630 |  | Дачная 14 Г |  | 1 | 2023 | Декабрь
56414 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000634 |  | Дачная 14 Д |  | 1 | 2023 | Июль
56415 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 14А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56416 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001046 | Дачная 14А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56417 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000424 | Дачная 14Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56418 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 14Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56419 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 15 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56420 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000425 | Дачная 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56421 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 16 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56422 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56423 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001047 | Дачная 17 |  | 1 |  | 2024 | Апрель
56424 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56425 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 2 |  | 269 | 2024 | Май
56426 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000426 | Дачная 2 |  | 1 |  | 2024 | Май
56427 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56428 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 21 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56429 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000427 | Дачная 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56430 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 23 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56431 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000428 | Дачная 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56432 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000429 | Дачная 25 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56433 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 25Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56434 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000430 | Дачная 25Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56435 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 26А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56436 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000431 | Дачная 26А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56437 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003893 | Дачная 27 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56438 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 27 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56439 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 27А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56440 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 29 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56441 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56442 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000432 |  | Дачная 3 |  | 1 | 2026 | Декабрь
56443 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 30 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56444 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 30А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56445 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000433 | Дачная 30А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56446 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 31 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56447 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 32 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56448 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000434 | Дачная 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56449 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 33 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56450 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 34А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56451 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000435 | Дачная 34А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56452 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 36 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56453 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 37 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56454 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 38 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56455 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000436 | Дачная 38 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56456 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 39 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56457 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 3а |  | 1 | 2026 | Декабрь
56458 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000437 |  | Дачная 3А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56459 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 3Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56460 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000438 | Дачная 3Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56461 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002184 | Дачная 3В |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56462 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000667 |  | Дачная 3Д |  | 1 | 2023 | Декабрь
56463 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56464 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000439 | Дачная 40 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56465 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 40 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56466 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 40Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56467 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000440 | Дачная 40Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56468 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 41А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56469 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000441 | Дачная 41А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56470 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Дачная 42 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56471 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002285 | Дачная 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56472 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 43 |  | 269 | 2024 | Март
56473 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001048 | Дачная 43 |  | 1 |  | 2024 | Март
56474 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Дачная 44 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56475 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002286 | Дачная 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56476 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Дачная 46 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56477 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Дачная 48 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56478 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002287 | Дачная 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56479 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 51Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56480 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Дачная 55 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56481 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003872 | Дачная 57 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56482 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 57 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56483 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003824 | Дачная 9 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56484 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Дачная 9 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56485 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 10 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56486 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000443 | Ермака 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56487 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56488 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 14 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56489 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000444 | Ермака 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56490 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 16 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56491 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000445 | Ермака 16 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56492 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 19 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56493 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56494 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000446 | Ермака 20 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56495 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 21 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56496 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 22 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56497 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000447 | Ермака 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56498 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003560 | Ермака 23 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56499 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 23 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56500 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 24 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56501 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002213 | Ермака 24 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56502 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 26 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56503 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000448 | Ермака 26 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56504 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 28 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56505 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000449 | Ермака 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56506 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 31 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56507 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000450 | Ермака 32 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56508 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Ермака 32 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56509 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000451 | Ермака 36 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56510 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000611 |  | Ермака 36 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56511 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000452 | Ермака 38 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56512 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 38 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56513 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 39 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56514 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Ермака 40 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56515 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000453 | Ермака 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56516 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 41 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56517 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 42 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56518 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000454 | Ермака 42 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56519 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 44 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56520 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 46 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56521 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Ермака 9 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56522 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000455 | Ермака 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56523 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Железнодорожная 10 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56524 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Железнодорожная 15А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56525 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Железнодорожная 24А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56526 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Железнодорожная 39А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56527 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002225 |  | Железнодорожная 41 |  | 1 | 2025 | Декабрь
56528 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002209 | Железнодорожная 5В |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56529 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 16 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56530 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 23 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56531 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002288 | Зеленая 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56532 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 25 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56533 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002289 | Зеленая 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56534 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 2А |  | 16 | 2024 | Декабрь
56535 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 5 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56536 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 7 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56537 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 9 |  | 16 | 2024 | Декабрь
56538 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | Зеленая 9А |  | 16 | 2024 | Декабрь
56539 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001124 | Инская 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56540 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001958 | Инская 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56541 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001125 | Инская 13А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56542 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001126 | Инская 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56543 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001127 | Инская 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56544 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001128 | Инская 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56545 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001129 | Инская 25 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56546 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001130 | Инская 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56547 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001959 | Инская 29 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56548 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003563 | Инская 30 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56549 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001960 | Инская 34 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56550 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001131 | Инская 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56551 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001132 | Инская 39 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56552 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001133 | Инская 4 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56553 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001134 | Инская 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56554 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001135 | Инская 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56555 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001136 | Инская 42 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56556 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001137 | Инская 44 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56557 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001138 | Инская 49 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56558 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000456 | Инская 51 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56559 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001139 | Инская 53 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56560 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002231 | Инская 54 кв 2 |  | 1 |  | 2025 | Март
56561 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003635 | Инская 59 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56562 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001140 | Инская 61 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56563 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001141 | Инская 62 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56564 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001142 | Инская 64 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56565 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001143 | Инская 66 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56566 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004082 | Инская 68 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56567 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001144 | Инская 71 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56568 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000457 | Инская 72 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56569 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001145 | Инская 73 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56570 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001146 | Инская 75 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56571 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000458 | Инская 75А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56572 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004055 | Инская 79 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56573 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004248 | Каменская 13 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56574 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56575 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56576 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003704 | Каменская 22 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56577 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 22 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56578 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 23 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56579 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000459 | Каменская 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56580 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 26 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56581 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 29 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56582 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56583 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000460 | Каменская 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56584 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 30 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56585 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 32 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56586 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 33 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56587 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003743 | Каменская 34 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56588 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 34 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56589 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 38 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56590 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001157 |  | Каменская 3А |  | 1 | 2024 | Август
56591 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56592 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 40 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56593 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 42 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56594 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 44 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56595 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000461 | Каменская 44 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56596 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 45 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56597 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 48 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56598 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 49 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56599 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000462 | Каменская 49 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56600 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 58 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56601 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002132 |  | Каменская 58 |  | 1 | 2026 | Декабрь
56602 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 6 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56603 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002247 | Каменская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56604 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 60А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56605 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000464 | Каменская 60А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56606 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Каменская 7 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56607 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000463 | Каменская 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56608 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-00024 | Лесная 17А |  |  |  | 2026 | Декабрь
56609 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-00024 | Лесная 30А |  |  |  | 2025 | Декабрь
56610 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-00024 | Лесная 35А |  |  |  | 2025 | Декабрь
56611 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-00024 | Лесная 7А |  |  |  | 2025 | Декабрь
56612 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000465 | Луговская 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56613 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001314 | Луговская 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56614 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000466 | Луговская 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56615 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000467 | Луговская 2 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56616 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000468 | Луговская 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56617 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001315 | Луговская 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56618 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002168 | Луговская 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56619 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000669 | Луговская 29 |  | 1 |  | 2024 | Июнь
56620 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000469 | Луговская 2А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56621 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001316 | Луговская 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56622 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000470 | Луговская 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56623 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001317 | Луговская 61 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56624 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000471 | Луговская 6А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56625 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000472 | Луговская 6Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56626 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000473 | Луговская 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56627 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000474 | Луговская 7А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56628 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000475 | Луговская 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56629 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000627 | Мостовая 11 |  | 1 |  | 2023 | Апрель
56630 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Мостовая 11 |  | 269 | 2024 | Апрель
56631 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000476 | Мостовая 14А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56632 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 15 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56633 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56634 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000477 | Мостовая 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56635 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000478 | Мостовая 18Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56636 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Мостовая 18Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56637 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003924 | Мостовая 1А кв 1 |  | 1 |  | 2023 | Март
56638 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 21Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56639 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001434 |  | Мостовая 21Б |  | 1 | 2024 | Декабрь
56640 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 27 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56641 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000479 | Мостовая 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56642 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 28Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56643 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 29А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56644 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000480 | Мостовая 29А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56645 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 33А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56646 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000481 | Мостовая 33А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56647 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 36Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56648 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001961 |  | Мостовая 37В |  | 1 | 2024 | Декабрь
56649 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 39А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56650 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000482 | Мостовая 39А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56651 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001962 | Мостовая 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56652 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 40 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56653 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004070 | Мостовая 44 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56654 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Мостовая 44 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56655 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002001 | Мостовая 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56656 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001891 | Мостовая 6 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56657 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002246 | Мостовая 66/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56658 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001963 | Мостовая 6А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56659 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001964 |  | Мостовая 74 |  | 1 | 2024 | Декабрь
56660 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001965 | Мостовая 9А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56661 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000483 | Мостовая 9Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56662 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001435 | Набережная 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56663 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001968 | Нагорная 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56664 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004416 | Нагорная 12 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56665 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002057 | Нагорная 12А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56666 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Нагорная 14 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56667 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001436 | Нагорная 14А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56668 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002159 | Нагорная 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56669 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001437 | Нагорная 17А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56670 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002147 | Нагорная 18Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56671 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001438 | Нагорная 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56672 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003507 | Нагорная 2 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56673 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002160 | Нагорная 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56674 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Нагорная 23 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56675 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003673 | Нагорная 24 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56676 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002161 | Нагорная 24 А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56677 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001439 | Нагорная 25 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56678 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001440 | Нагорная 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56679 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001441 | Нагорная 29 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56680 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001442 | Нагорная 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56681 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001443 | Нагорная 6 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56682 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001957 | Нагорная 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56683 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 1-я 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56684 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 1-я 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56685 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 1-я 1А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56686 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000621 |  | Новоселов 1-я 2 |  | 1 | 2022 | Декабрь
56687 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000611 |  | Новоселов 1-я 2 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56688 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 1-я 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56689 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 1-я 41 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56690 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 10А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56691 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56692 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 14 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56693 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56694 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 28 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56695 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56696 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 37 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56697 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 38 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56698 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56699 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004051 | Новоселов 2-я 6 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56700 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 6 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56701 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 6А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56702 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 2-я 7 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56703 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 3-я 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56704 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 3-я 35А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56705 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 3-я 39 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56706 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Новоселов 3-я 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56707 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000484 | Октябрьская 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56708 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000485 | Октябрьская 12 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56709 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000486 | Октябрьская 13 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56710 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000487 | Октябрьская 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56711 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000488 | Октябрьская 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56712 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000489 | Октябрьская 18 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56713 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000504 | Октябрьская 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56714 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000505 | Октябрьская 20 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56715 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001470 | Октябрьская 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56716 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001471 | Октябрьская 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56717 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002162 | Октябрьская 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56718 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002204 | Октябрьская 23/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56719 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000670 | Октябрьская 25 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56720 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000490 | Октябрьская 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56721 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000506 | Октябрьская 26А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56722 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000491 | Октябрьская 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56723 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000507 | Октябрьская 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56724 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000666 | Октябрьская 2А |  | 1 |  | 2023 | Октябрь
56725 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000508 | Октябрьская 30 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56726 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003711 | Октябрьская 32 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56727 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000509 | Октябрьская 34 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56728 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002025 | Октябрьская 35 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56729 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000510 | Октябрьская 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56730 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000493 | Октябрьская 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56731 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001472 | Октябрьская 39 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56732 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000511 | Октябрьская 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56733 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001473 | Октябрьская 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56734 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000628 | Октябрьская 42 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56735 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002092 | Октябрьская 43 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56736 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002090 | Октябрьская 45 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56737 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001479 | Октябрьская 49 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56738 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001474 | Октябрьская 50 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56739 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000512 | Октябрьская 51А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56740 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000494 | Октябрьская 52 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56741 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004363 | Октябрьская 53 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56742 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001475 | Октябрьская 55 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56743 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000495 | Октябрьская 6 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56744 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001476 | Октябрьская 60 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56745 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001477 | Октябрьская 61 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56746 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001478 | Октябрьская 64 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56747 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002002 | Октябрьская 66 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56748 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000496 | Октябрьская 67 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56749 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000497 | Октябрьская 69 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56750 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000498 | Октябрьская 70 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56751 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000499 | Октябрьская 71 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56752 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002097 | Октябрьская 76 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56753 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000500 | Октябрьская 79 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56754 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000501 | Октябрьская 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56755 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001480 | Октябрьская 81 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56756 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000607 | Октябрьская 82/2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56757 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002155 |  | Октябрьская 82Г |  | 1 | 2024 | Декабрь
56758 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000513 | Октябрьская 84А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56759 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000514 | Октябрьская 88А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56760 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000515 | Октябрьская 88В |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56761 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000502 | Октябрьская 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56762 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000503 | Октябрьская 90 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56763 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000608 |  | пер. Зеленый 2а |  | 16 | 2024 | Ноябрь
56764 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000363 | пер. Инской 13 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56765 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000364 | пер. Инской 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56766 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000365 | пер. Инской 2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56767 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000366 | пер. Инской 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56768 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000360 | пер. Инской 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56769 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000361 | пер. Инской 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56770 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001497 | пер. Инской 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56771 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000362 | пер. Инской 9А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56772 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002167 | пер. Нагорный 13 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56773 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 |  | пер. Нагорный 16 |  | 1 | 2023 | Август
56774 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003638 | пер. Нагорный 18 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56775 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001951 | пер. Нагорный 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56776 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001987 | пер. Нагорный 26 |  | 1 |  | 2024 | Май
56777 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001988 | пер. Нагорный 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56778 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001989 | пер. Нагорный 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56779 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002234 | пер. Нагорный 34 |  | 1 |  | 2025 | Февраль
56780 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | пер. Нагорный 36 |  | 1 |  | 2023 | Апрель
56781 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 |  | пер. Нагорный 38 |  | 1 | 2023 | Июль
56782 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001508 | пер. Нагорный 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56783 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001509 | пер. Нагорный 6 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56784 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001510 | пер. Нагорный 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56785 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 10 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56786 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 12 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56787 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56788 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000367 | пер. Песочный 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56789 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000374 | пер. Песочный 20 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56790 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | пер. Песочный 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56791 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56792 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000368 | пер. Песочный 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56793 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 3А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56794 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000369 | пер. Песочный 3А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56795 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000370 | пер. Песочный 3Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56796 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 3Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
56797 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | пер. Песочный 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56798 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000371 | пер. Песочный 5 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56799 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | пер. Песочный 5 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56800 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 6 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56801 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 7 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56802 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000372 | пер. Песочный 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56803 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | пер. Песочный 9 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56804 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000373 | пер. Песочный 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56805 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002152 | пер. Подбельского 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56806 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000375 | пер. Речной 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56807 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000376 | пер. Речной 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56808 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000377 | пер. Речной 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56809 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000389 | пер. Речной 12 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56810 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000378 | пер. Речной 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56811 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000379 | пер. Речной 16 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56812 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000380 | пер. Речной 2 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56813 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000381 | пер. Речной 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56814 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000382 | пер. Речной 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56815 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000383 | пер. Речной 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56816 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000384 | пер. Речной 6 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56817 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000385 | пер. Речной 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56818 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000386 | пер. Речной 7А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56819 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000387 | пер. Речной 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56820 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000388 | пер. Речной 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56821 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001990 | пер. Чапаева 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56822 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000390 | пер. Чапаева 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56823 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000391 | пер. Чапаева 11А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56824 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000392 | пер. Чапаева 13А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56825 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000393 | пер. Чапаева 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56826 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002197 | пер. Чапаева 17 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56827 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000394 | пер. Чапаева 20 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56828 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000395 | пер. Чапаева 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56829 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001519 | пер. Чапаева 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56830 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000396 | пер. Чапаева 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56831 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000397 | пер. Чапаева 6 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56832 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000398 | пер. Чапаева 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56833 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001520 | пер. Чапаева 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56834 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000399 | пер. Чапаева 9А |  | 1 |  | 2026 | Март
56835 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002239 | пер.Чапаева 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56836 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002040 | Первомайская 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56837 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002041 | Первомайская 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56838 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004076 | Первомайская 22 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56839 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002117 | Первомайская 24 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56840 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001526 | Первомайская 25 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56841 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001527 | Первомайская 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56842 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001528 | Первомайская 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56843 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001529 |  | Первомайская 30 |  | 1 | 2026 | Декабрь
56844 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001530 | Первомайская 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56845 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001531 | Первомайская 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56846 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001532 | Первомайская 33 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56847 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001976 | Первомайская 35 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56848 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001991 |  | Первомайская 40 |  | 1 | 2026 | Декабрь
56849 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001533 |  | Первомайская 41 |  | 1 | 2026 | Декабрь
56850 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001534 | Первомайская 44А |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56851 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002170 | Первомайская 50а |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56852 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002175 | Первомайская 52 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56853 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001539 | Первомайская 60 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56854 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003740 | Первомайская 64 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56855 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003643 | Первомайская 66А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56856 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002030 | Первомайская 72 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56857 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002044 | Первомайская 86 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56858 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000517 | Первомайская 90 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56859 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001541 | Первомайская 92 |  |  | 1 | 2026 | Декабрь
56860 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000622 | Первомайская 92А |  |  | 1 | 2022 | Декабрь
56861 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000636 | Переборная 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56862 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000637 | Переборная 10А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56863 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002137 | Переборная 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56864 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000638 | Переборная 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56865 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000639 | Переборная 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56866 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002139 | Переборная 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56867 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002140 | Переборная 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56868 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002141 | Переборная 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56869 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000655 | Переборная 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56870 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001542 | Переборная 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56871 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000640 | Переборная 24 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56872 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000641 | Переборная 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56873 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001543 | Переборная 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56874 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000642 | Переборная 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56875 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002211 |  | Переборная 28/1 |  | 1 | 2024 | Март
56876 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000643 | Переборная 28А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56877 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000644 | Переборная 28Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56878 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000645 | Переборная 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56879 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003915 | Переборная 30 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56880 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000647 | Переборная 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56881 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001544 | Переборная 33 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56882 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000648 | Переборная 34 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56883 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000649 | Переборная 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56884 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001545 | Переборная 37 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56885 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000650 | Переборная 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56886 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001546 | Переборная 39 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56887 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001547 | Переборная 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56888 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001548 | Переборная 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56889 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000651 | Переборная 42 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56890 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003845 | Переборная 43 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56891 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002242 | Переборная 43А |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56892 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001549 | Переборная 46 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56893 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001550 | Переборная 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
56894 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001551 | Переборная 48 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56895 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Переборная 49 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56896 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000624 | Переборная 5 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56897 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001552 | Переборная 50 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56898 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Переборная 51 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56899 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002227 | Переборная 51/3 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56900 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001553 | Переборная 51А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56901 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Переборная 53 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56902 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001554 | Переборная 53А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56903 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001555 | Переборная 54 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56904 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003525 | Переборная 54Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56905 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001556 | Переборная 55 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56906 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003512 | Переборная 56А |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56907 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001557 | Переборная 58 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56908 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001558 | Переборная 59 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56909 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000652 | Переборная 6 |  | 1 |  | 2024 | Сентябрь
56910 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000625 | Переборная 60 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56911 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001559 | Переборная 62 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56912 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004026 | Переборная 63 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56913 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001560 | Переборная 65 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56914 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001561 | Переборная 66 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56915 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003514 | Переборная 67 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56916 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000653 | Переборная 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56917 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001562 | Переборная 70 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56918 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000626 | Переборная 70Б |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56919 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 |  | Переборная 74 кв 1 |  | 1 | 2026 | Сентябрь
56920 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000353 | Переборная 74 кв 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56921 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001563 | Переборная 76 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56922 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001564 | Переборная 78 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56923 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000654 | Переборная 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56924 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001565 | Переборная 80 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56925 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001566 | Переборная 82 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56926 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001567 | Переборная 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56927 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 10 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56928 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000518 | Песочная 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56929 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 11 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56930 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003979 | Песочная 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56931 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56932 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 16 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56933 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56934 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56935 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 21 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56936 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 24 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56937 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003480 | Песочная 26 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56938 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 26 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56939 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 29 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56940 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 31 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56941 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 32 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56942 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000519 | Песочная 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56943 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 33 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56944 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 37 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56945 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 39 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56946 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56947 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000520 | Песочная 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56948 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 41 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56949 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000521 | Песочная 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56950 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 43А |  | 269 | 2024 | Декабрь
56951 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000523 | Песочная 43А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56952 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 45 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56953 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 47 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56954 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004173 | Песочная 51Б |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56955 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 7 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56956 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Песочная 8 |  | 269 | 2024 | Декабрь
56957 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000522 | Песочная 8 |  | 1 |  | 2024 | Июль
56958 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002096 | Полевая 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56959 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001641 | Полевая 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56960 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000529 | Полевая 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56961 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003903 | Полевая 15 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56962 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000530 | Полевая 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56963 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002199 | Полевая 18/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56964 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003904 | Полевая 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
56965 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003762 | Полевая 21 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56966 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001992 | Полевая 25 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56967 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001642 | Полевая 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56968 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000524 | Полевая 27А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56969 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004316 | Полевая 28 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56970 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002003 | Полевая 3 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56971 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003637 | Полевая 30 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56972 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001643 | Полевая 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56973 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002004 | Полевая 32/1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56974 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002005 | Полевая 32/2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56975 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001644 | Полевая 35 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56976 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001993 | Полевая 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56977 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002006 | Полевая 39 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56978 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002222 | Полевая 40Б |  | 1 |  | 2025 | Июль
56979 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000526 | Полевая 43 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56980 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003667 | Полевая 44 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
56981 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000527 | Полевая 45 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56982 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002007 | Полевая 48 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56983 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002210 |  | Полевая 48А |  | 1 | 2025 | Март
56984 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001645 | Полевая 52 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56985 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000528 | Полевая 53 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56986 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002008 | Полевая 7 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56987 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000532 | Рублевского 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56988 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001712 | Рублевского 10 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
56989 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001713 | Рублевского 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56990 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-26-286-002232 |  | Рублевского 11/3 |  | 1 | 2025 | Август
56991 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002245 | Рублевского 11/3 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
56992 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001714 | Рублевского 13 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56993 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001715 | Рублевского 13А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56994 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001716 | Рублевского 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56995 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001717 | Рублевского 2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56996 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001718 | Рублевского 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56997 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001719 | Рублевского 30 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56998 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001720 | Рублевского 32 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
56999 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001721 | Рублевского 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57000 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000531 | Рублевского 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57001 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003458 | Рублевского 6 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57002 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002164 | Советская 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57003 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002046 | Советская 11 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57004 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002143 | Советская 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57005 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000539 | Советская 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57006 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000540 | Советская 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57007 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002052 | Советская 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57008 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000668 | Советская 21 |  | 1 |  | 2024 | Май
57009 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003729 | Советская 25 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57010 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000541 | Советская 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57011 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000533 | Советская 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57012 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000534 | Советская 29 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57013 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002144 | Советская 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57014 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000535 | Советская 30 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57015 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000536 | Советская 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57016 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000542 | Советская 34 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57017 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000543 | Советская 35 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57018 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003912 | Советская 37 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57019 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001732 | Советская 38 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57020 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000545 | Советская 4 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57021 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002132 | Советская 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57022 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002134 | Советская 42 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57023 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000546 | Советская 43 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57024 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002047 | Советская 46 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57025 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000547 | Советская 51 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57026 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000548 | Советская 53 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57027 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000549 | Советская 55 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57028 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001733 | Советская 56 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57029 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001734 | Советская 58 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57030 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000550 | Советская 5А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57031 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002048 | Советская 63 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57032 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002058 | Советская 64 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57033 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000537 | Советская 67 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57034 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000551 | Советская 69 |  | 1 |  | 2024 | Октябрь
57035 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001975 | Советская 72 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57036 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000552 | Советская 73 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57037 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000553 | Советская 75 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57038 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000538 | Советская 8 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57039 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000554 | Советская 82 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57040 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002136 | Советская 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57041 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Солнечная 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57042 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 1 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57043 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 10 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57044 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000555 | Степная 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57045 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 12 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57046 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000556 | Степная 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57047 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57048 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 16 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57049 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000557 | Степная 16 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57050 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57051 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57052 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000558 | Степная 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57053 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 2 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57054 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000559 | Степная 2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57055 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 20 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57056 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000560 | Степная 20 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57057 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 20Б |  | 269 | 2024 | Декабрь
57058 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000561 | Степная 20Б |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57059 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 21 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57060 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 22 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57061 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000562 | Степная 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57062 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 23 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57063 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 25 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57064 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 26 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57065 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000563 | Степная 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57066 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 27 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57067 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 28 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57068 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000564 | Степная 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57069 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 29А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57070 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000565 | Степная 29А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57071 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 3 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57072 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000566 | Степная 30 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57073 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004119 | Степная 31 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57074 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 31 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57075 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 36 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57076 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000567 | Степная 36 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57077 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 39 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57078 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 4 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57079 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000568 | Степная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57080 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 40 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57081 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000569 | Степная 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57082 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 41 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57083 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 42 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57084 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000570 | Степная 42 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57085 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 43 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57086 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 43а |  | 269 | 2024 | Декабрь
57087 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000571 | Степная 43а |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57088 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 53 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57089 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000572 | Степная 6 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57090 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Степная 6 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57091 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 63 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57092 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 63А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57093 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000573 | Степная 63А |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57094 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 65А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57095 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000574 | Степная 65А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57096 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 67 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57097 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 69 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57098 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000575 | Степная 69 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57099 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000665 | Степная 69А |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57100 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000576 | Степная 6А |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57101 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Степная 6А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57102 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 7 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57103 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Степная 8 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57104 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000577 | Степная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57105 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001747 | Строевая 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57106 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000579 | Строевая 17А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57107 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002214 | Строевая 19А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
57108 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001748 | Строевая 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57109 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001749 | Строевая 23 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57110 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001750 | Строевая 26 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57111 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001751 | Строевая 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57112 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000580 | Строевая 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57113 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001752 | Строевая 29 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57114 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003574 | Строевая 30 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57115 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001753 | Строевая 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57116 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000582 | Строевая 31А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57117 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003676 | Строевая 33 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57118 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001754 | Строевая 35 |  | 1 |  | 2024 | Май
57119 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001755 | Строевая 37 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57120 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001756 | Строевая 40 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57121 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001757 | Строевая 41 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57122 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001758 | Строевая 43 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57123 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001759 | Строевая 49 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57124 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001760 |  | Строевая 51 |  | 1 | 2026 | Декабрь
57125 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000583 | Строевая 51А |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57126 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000623 |  | Строевая 52А |  | 1 | 2022 | Декабрь
57127 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001761 | Строевая 58 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57128 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000584 | Строевая 62 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57129 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000585 | Строевая 64 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57130 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000586 | Строевая 64А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57131 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000587 | Строевая 66 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57132 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000588 | Строевая 66А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57133 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002212 |  | Строевая 66Б |  | 1 | 2025 | Март
57134 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000589 | Строевая 66В |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57135 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000578 | Строевая 68 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57136 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000590 | Строевая 70В |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57137 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002218 |  | Строевая 76 |  | 1 | 2024 | Декабрь
57138 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000591 | Строевая 77 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57139 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001762 |  | Строевая 78/1 |  | 1 | 2024 | Июль
57140 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000611 |  | Тополиная 12А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57141 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Тополиная 18А |  | 269 | 2024 | Декабрь
57142 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002235 | Тополиная 7а |  | 1 |  | 2025 | Февраль
57143 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 11 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57144 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004021 | Центральная 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57145 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 13 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57146 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 17 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57147 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 18 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57148 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 19 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57149 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002133 | Центральная 1Б |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57150 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 22 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57151 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 24 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57152 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 25 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57153 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 29 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57154 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 31 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57155 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 33 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57156 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000592 | Центральная 33 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57157 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000611 |  | Центральная 8 |  | 269 | 2024 | Декабрь
57158 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000593 | Чапаева 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57159 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001800 | Чапаева 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57160 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000594 | Чапаева 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57161 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002051 | Чапаева 14 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57162 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000595 | Чапаева 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57163 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000596 | Чапаева 2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57164 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000597 | Чапаева 21 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57165 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001801 | Чапаева 22 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57166 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000036 | Чапаева 24 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57167 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000602 | Чапаева 25А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57168 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003756 | Чапаева 25В |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
57169 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000600 | Чапаева 25Г |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57170 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001802 | Чапаева 27 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57171 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000601 | Чапаева 27А |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57172 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001803 | Чапаева 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57173 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002052 | Чапаева 29 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
57174 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002244 | Чапаева 31А |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
57175 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002053 |  | Чапаева 9А |  | 1 | 2026 | Декабрь
57176 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003701 | Шоссейная 18А |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
57177 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 25 партсъезда 18А |  | 44 |  | 2023 | Декабрь
57178 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 25 Партсъезда 3/1 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57179 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000228 | 25 партсъезда 37 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57180 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000003 | 25 партсъезда 38 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57181 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 25 Партсъезда 3Б |  | 44 |  | 2024 | Февраль
57182 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 12 кв 1 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57183 | Новосибирский р-н | с Плотниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 43 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57184 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000228 | Береговая 60 кв 2 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57185 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 94 |  | 44 |  | 2023 | Декабрь
57186 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 96 |  | 44 |  | 2023 | Декабрь
57187 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00015-00000 | Березовая роща 6 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57188 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Грибная з/у 8 |  | 44 |  | 2023 | Декабрь
57189 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-27-203-00001 | Дружбы 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57190 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 22 мкр. "Южный" |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
57191 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Лазурная 6 мкр. "Южный" |  | 3 |  | 2025 | Декабрь
57192 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 10 кв 2 |  | 44 |  | 2022 | Декабрь
57193 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000229 | Лесная 12 б |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57194 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000229 | Лесная 20 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57195 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000229 | Лесная 22 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57196 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 5а кв 4 |  | 44 |  | 2023 | Декабрь
57197 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье д д. 54:19:153401:7314 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57198 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье д д. 54:19:153401:7626 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57199 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57200 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57201 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57202 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57203 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57204 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57205 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57206 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57207 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд д д. 54:19:153401:7302 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57208 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд д д. 54:19:153401:7303 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57209 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд д д. 54:19:153401:7444 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57210 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Звезд д д. 54:19:153401:8173 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57211 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57212 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57213 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57214 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57215 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57216 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57217 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57218 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57219 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57220 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57221 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57222 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Лета 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57223 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Лета 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57224 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Лета 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57225 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57226 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Лета 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57227 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57228 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57229 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 44 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57230 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57231 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57232 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57233 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Лета 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57234 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Неба 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57235 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57236 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57237 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57238 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Неба 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57239 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57240 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57241 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57242 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57243 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57244 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57245 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57246 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57247 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57248 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57249 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57250 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57251 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Неба 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57252 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57253 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57254 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57255 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 39 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57256 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57257 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57258 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57259 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57260 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57261 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57262 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57263 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 47 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57264 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57265 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57266 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57267 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Неба 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57268 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Неба д д. 54:19:153401:6237 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57269 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Солнца 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57270 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Солнца 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57271 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Солнца 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57272 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Солнца 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57273 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Солнца д д. 54:19:153401:8175 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57274 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57275 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57276 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57277 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57278 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Цветов 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57279 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57280 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57281 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57282 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00012 | мкр Раздолье Цветов 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57283 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57284 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57285 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57286 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57287 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57288 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57289 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57290 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57291 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57292 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цветов д д. 54:19:153401:8176 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57293 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57294 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57295 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57296 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57297 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57298 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57299 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Раздолье Цикад 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57300 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Альпийская 13 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57301 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Альпийская 30 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57302 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Альпийская 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57303 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Предгорная 12 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57304 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Рыбацкая 12 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57305 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | мкр Уютный Усадебная 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
57306 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Уютный Охотничья 3 |  | 44 |  | 2025 | Декабрь
57307 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Уютный Предгорная 6 |  | 44 |  | 2025 | Декабрь
57308 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Садовый 7 мкр. "Южный" |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
57309 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000228 | Полевая 25 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57310 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00166-00000 | Полевая уч 8 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57311 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000229 | Трактовая 19/2 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57312 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000229 | Трактовая 19/4 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57313 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 4Б |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57314 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Хвойная 8 |  | 44 |  | 2025 | Декабрь
57315 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Целинная 9 |  | 44 |  | 2022 | Декабрь
57316 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000226 | Центральная 1 |  | 44 |  | 2026 | Декабрь
57317 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 100 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57318 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57319 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 42 |  | 44 |  | 2025 | Декабрь
57320 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 42/1 |  | 44 |  | 2022 | Декабрь
57321 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000016 | Центральная 49 кв 1 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57322 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000054 | Центральная 66 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57323 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 68 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57324 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 71 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57325 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 73 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57326 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 80 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57327 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 81 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57328 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 82 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57329 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 83 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57330 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000054 | Центральная 84 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57331 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 86 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57332 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 88 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57333 | Новосибирский р-н | с Плотниково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000232 54-24-428-000227 | Центральная 97 |  | 44 |  | 2024 | Декабрь
57334 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 13 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57335 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 13а |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57336 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 18 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57337 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 25 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57338 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 26 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57339 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 28 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57340 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 28/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57341 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 31 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57342 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 35 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57343 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 40 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57344 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 41 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57345 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000583 | Березовая 42/1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57346 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 47 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57347 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 5/1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57348 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 5/3 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57349 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 51/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57350 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 51/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57351 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 51/3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57352 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000463 54-24-428-000462 | Березовая 52 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57353 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00019-00000 | Березовая 55 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57354 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00019-00000 | Березовая 59/2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57355 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 7а |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57356 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Восточная 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57357 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 13 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57358 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00081-00000 | Звездная 19 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57359 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 24/2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57360 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 28б |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57361 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 2а |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57362 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 5/3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57363 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Зеленая 11А |  |  |  | 2025 | Декабрь
57364 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Зеленая 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57365 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01513 | Зеленая 16/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57366 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 19 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57367 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 47 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57368 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 52/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57369 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 53 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57370 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 8 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57371 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 71А |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57372 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 11 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57373 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 11а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57374 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 13 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57375 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 13 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57376 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Ленина 14а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57377 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 14Г |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57378 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 15 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57379 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 15 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57380 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Ленина 16/3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57381 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Ленина 16в |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57382 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 17 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57383 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 18 а кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57384 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 18 б кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57385 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 18 б кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57386 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 18а кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57387 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 20 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57388 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 20а |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57389 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000451 | Ленина 22 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57390 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 23 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57391 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 24 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57392 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 25 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57393 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 26 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57394 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 26 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57395 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 28 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57396 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 29 б |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57397 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 29 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57398 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 3 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57399 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 3 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57400 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000632 | Ленина 30/1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57401 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000398 | Ленина 30/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57402 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000398 | Ленина 30/3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57403 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 31/1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57404 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 4 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57405 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 4а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57406 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 6 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57407 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 6а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57408 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 6а/1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57409 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 8 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57410 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000397 | Ленина 8 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57411 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8 кв 3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57412 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8Б |  |  |  | 2027 | Декабрь
57413 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 9 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57414 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Ленина 9 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57415 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 12 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57416 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57417 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57418 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 кв 3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57419 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 кв 4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57420 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 3 кв 3 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57421 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 4 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57422 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 4 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57423 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 4 кв 3 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57424 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 4 кв 4 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57425 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 5 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57426 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 5 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57427 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 6 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57428 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000206 | Новая 6 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57429 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Октябрьская 1 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57430 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Октябрьская 1 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57431 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Октябрьская 1 кв 3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57432 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Октябрьская 1 кв 4 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57433 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000203 54-24-428-000202 | Октябрьская 1 кв 5 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57434 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 3 кв 3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57435 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 3 кв 4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57436 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 3а |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57437 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 1 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57438 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 1 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57439 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 10 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57440 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 10 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57441 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 11 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57442 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 11 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57443 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 12 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57444 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 14 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57445 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 15 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57446 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 15 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57447 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 16 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57448 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 17 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57449 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 17 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57450 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00081-00000 | Панельная 17/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57451 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 17/2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57452 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 18б |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57453 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 19 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57454 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 19 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57455 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 19 кв 3 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57456 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 19/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57457 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 19/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57458 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57459 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 20 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57460 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 21 кв 3 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57461 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 21Б |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57462 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 22 |  | 314 |  | 2029 | Декабрь
57463 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 22а |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57464 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00005-00000 | Панельная 23/4 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57465 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 24 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57466 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 24 а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57467 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 24/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57468 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 25 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57469 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 25/1 |  | 314 |  | 2029 | Декабрь
57470 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 25/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57471 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 25/3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57472 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 26 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57473 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 26/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57474 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 26а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57475 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 27 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57476 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 28 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57477 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 29 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57478 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 3 кв 1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57479 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 30 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57480 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 31 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57481 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 33а |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57482 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 35/2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57483 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 36 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57484 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 36а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57485 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 4 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57486 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 4 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57487 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 4а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57488 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 5 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57489 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 51 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57490 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 53 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57491 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Панельная 55 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57492 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 7 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57493 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Панельная 8 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57494 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 1/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57495 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 19 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57496 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 20 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57497 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 26 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57498 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 2А |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57499 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 30 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57500 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 34 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57501 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | пер Зеленый 36 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57502 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Зеленый 6А |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57503 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | пер Зеленый 7 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57504 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Лесной 1 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57505 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Лесной 1 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57506 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Лесной 9 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57507 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Порожнякова 1 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57508 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000623 | Порожнякова 1/1 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57509 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 10 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57510 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 10 кв 4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57511 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000396 | Порожнякова 13/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57512 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 14 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57513 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000396 | Порожнякова 15 Б |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57514 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 2а |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57515 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Порожнякова 3 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57516 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 45 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57517 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Порожнякова 5 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57518 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Порожнякова 6 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57519 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Порожнякова 9 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57520 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Порожнякова 9 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57521 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Приозерная 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57522 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000408 54-24-428-000407 | Приозерная 12 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57523 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000408 54-24-428-000407 | Приозерная 20 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57524 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000408 54-24-428-000407 | Приозерная 25 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57525 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00167-00000 | Приозерная 33 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57526 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000408 54-24-428-000407 | Приозерная 34 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57527 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Приозерная 4 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57528 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Приозерная 46 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57529 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000408 54-24-428-000407 | Приозерная 57 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57530 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00167-00000 | Приозерная уч 27 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57531 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000461 | Пруса 1/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57532 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пруса 4 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57533 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пруса 4 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57534 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Пруса 7/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57535 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57536 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Свердлова 10 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57537 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 11 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57538 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 12 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57539 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 16 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57540 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 17 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57541 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 1а |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57542 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 1б |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57543 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Свердлова 20/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57544 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Свердлова 21/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57545 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 28 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57546 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00167-00000 | Свердлова 8/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57547 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57548 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57549 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 21/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57550 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57551 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Светлая 24 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57552 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Светлая 26 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57553 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57554 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 3 к. 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57555 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57556 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00046-00000 | Светлая 33 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57557 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Светлая 35 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57558 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Светлая 39 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57559 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 43/1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57560 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 4а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57561 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57562 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 52Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
57563 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01175 | Светлая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
57564 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 10 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57565 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Советская 11 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57566 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 28 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57567 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 30 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57568 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Советская 32 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57569 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000201 | Советская 33/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57570 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000201 | Советская 33/3 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57571 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 34 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57572 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 35 а |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57573 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 36 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57574 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00167-00000 | Советская 36 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57575 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 37а |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57576 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 39 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57577 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Советская 39 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57578 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Советская 39/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57579 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000100 | Советская 40 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57580 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Советская 42 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57581 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 42 кв 2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57582 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Советская 43 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57583 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Советская 43 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57584 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000632 | Советская 44 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57585 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 47а |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57586 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000401 54-24-428-000400 | Советская 51 а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57587 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000201 | Советская 51 кв 1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57588 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 51 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57589 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 53/2 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57590 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00189-00000 | Советская 54 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57591 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 54 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57592 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 55 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57593 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57594 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57595 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56 кв 3 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57596 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 15 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57597 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 20 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57598 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 51 |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57599 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 11 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57600 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 11 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57601 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 11 кв 3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57602 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 11 кв 4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57603 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 12 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57604 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 12 кв 3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57605 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 12 кв 4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57606 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 12 кв 5 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57607 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 13 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57608 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 15 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57609 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 16 кв 1 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57610 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 16 кв 2 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57611 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 16 кв 3 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57612 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 16 кв 4 |  | 314 |  | 2027 | Декабрь
57613 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 17 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57614 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 18а |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57615 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 19 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57616 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 19 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57617 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 19/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57618 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 1в |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57619 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 1Д |  | 314 |  | 2025 | Декабрь
57620 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 2/4 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57621 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 20 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57622 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 24 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57623 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Строителей 27 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57624 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 30 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57625 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 31 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57626 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00130-00000 | Строителей 31 кв 2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57627 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 31/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57628 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 31а |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57629 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 32 кв 3 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57630 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 34 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57631 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 35 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57632 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 35 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57633 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Строителей 37 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57634 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 43 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57635 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 45 кв 1 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57636 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 45 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57637 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Строителей 48 кв 1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57638 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000573 | Строителей 48 кв 2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57639 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 49 кв 2 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57640 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 4а |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57641 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 50 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57642 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 6 |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57643 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000237 54-24-428-000231 | Строителей 62/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57644 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000237 54-24-428-000231 | Строителей 62/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57645 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 63/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57646 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 63/2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57647 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 64/1 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57648 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 64/2 |  | 314 |  | 2028 | Декабрь
57649 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000240 54-24-428-000239 | Строителей 65/1 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57650 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000452 | Строителей 67/2 |  | 314 |  | 2026 | Декабрь
57651 | Новосибирский р-н | с Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 6б |  | 314 |  | 2024 | Декабрь
57652 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 1-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57653 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 11-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57654 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 11-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57655 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 12-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57656 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 12-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57657 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 13-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57658 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 14-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57659 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 14-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57660 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 14-3 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57661 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | 60 лет Октября 16 2 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57662 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 17а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57663 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 18-1 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57664 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 19 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57665 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 2-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57666 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 2-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57667 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 22-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57668 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 26 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57669 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 31 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
57670 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 3-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57671 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 3-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57672 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 34 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57673 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | 60 лет Октября 37 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57674 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 38 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57675 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 3а |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57676 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 4-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57677 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 43 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57678 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 46 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57679 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 5-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57680 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 5-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57681 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 6-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57682 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 64 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57683 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 70А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57684 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 80А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57685 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 8-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57686 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 8-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57687 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 8-3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57688 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | 60 лет Октября 84 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57689 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | 60 лет Октября 9 2 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57690 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 Лет Октября 9-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57691 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 60 лет Октября 9-2 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57692 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57693 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 10 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57694 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 11 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57695 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 12 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57696 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 13 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57697 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 14 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57698 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 15 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57699 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 16 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57700 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 17 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57701 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 18 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57702 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 19 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57703 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57704 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 20 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57705 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 4 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57706 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 5 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57707 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 6 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57708 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 7 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57709 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 8 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57710 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 70 Лет Октября 9 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57711 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57712 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57713 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57714 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57715 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57716 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57717 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 15а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57718 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57719 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57720 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57721 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Александра Невского 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57722 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57723 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Березовая 11 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57724 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 11-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57725 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 13-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57726 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 13-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57727 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57728 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 20 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57729 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 3-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57730 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Березовая 3-2 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57731 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Березовая 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57732 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57733 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 10а |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57734 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 11-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57735 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 11а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57736 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 13 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57737 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57738 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57739 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 17А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57740 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 18А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57741 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 19 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57742 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 19А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57743 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57744 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 2б-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57745 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 2б-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57746 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 30 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57747 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ватутина 42 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
57748 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ватутина 7 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57749 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57750 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57751 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57752 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57753 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57754 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57755 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57756 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57757 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Веселая 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57758 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57759 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57760 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57761 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57762 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57763 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57764 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57765 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57766 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57767 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57768 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 1а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57769 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57770 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57771 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57772 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57773 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 23 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57774 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 23а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57775 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57776 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 24а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57777 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 25 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57778 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57779 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57780 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 28 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57781 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57782 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57783 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 30 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57784 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57785 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 31а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57786 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 32 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57787 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57788 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 34 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57789 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 34 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57790 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 35 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57791 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 36 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57792 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 37 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57793 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57794 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 38а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57795 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57796 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57797 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57798 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 40а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57799 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 41 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57800 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 42-1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57801 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 42-2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57802 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 43 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57803 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 45 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57804 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 47 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57805 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 49 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57806 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 49а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57807 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 51 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57808 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57809 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57810 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 7 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57811 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57812 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Высоцкого 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57813 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57814 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57815 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 16 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57816 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57817 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 19 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57818 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 23 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57819 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 25 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57820 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 2А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57821 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 34 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57822 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 35 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57823 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Гагарина 44 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57824 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Гагарина 8а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57825 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57826 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57827 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57828 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57829 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57830 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57831 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57832 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57833 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57834 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57835 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57836 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57837 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57838 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 22а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57839 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57840 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57841 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 25 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57842 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57843 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57844 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57845 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57846 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57847 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57848 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57849 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57850 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57851 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 6 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57852 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 6 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57853 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 6 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57854 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00168-00000 | Есенина 7А |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
57855 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 8 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57856 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 8 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57857 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 8 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57858 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 8 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57859 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Есенина 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57860 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 1 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57861 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 1 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57862 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57863 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57864 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57865 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57866 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57867 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57868 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57869 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57870 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57871 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 1А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57872 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57873 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57874 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57875 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57876 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 25 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57877 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 25/2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
57878 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57879 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 26а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57880 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57881 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 28 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57882 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57883 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57884 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 30 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57885 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57886 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 32 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57887 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57888 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 34 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57889 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 35а |  | 731 |  | 2024 | Декабрь
57890 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 36 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57891 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57892 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 38а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57893 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57894 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 39а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57895 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57896 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57897 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 42 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57898 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57899 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57900 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57901 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Звездная 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57902 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Зеленая 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57903 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Зеленая 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57904 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Зеленая 3а/Народная 3а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57905 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Зеленая 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57906 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Зеленая 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57907 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57908 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 11 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57909 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 13 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57910 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57911 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 16 А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57912 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57913 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57914 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 19 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57915 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 19А-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57916 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 21-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57917 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 22 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57918 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 23 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57919 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 27А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57920 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57921 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 29а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57922 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 30 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57923 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 31 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57924 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 32 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57925 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Колхозная 33 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
57926 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 36 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57927 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 38 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57928 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 39 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57929 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 39 а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57930 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 41 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57931 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 42 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57932 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 43 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57933 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 46 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57934 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 46а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57935 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 46в |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57936 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 48 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57937 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 50 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57938 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 52 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57939 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 53-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57940 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 54-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57941 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 55 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57942 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 56 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57943 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 6 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57944 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 61А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57945 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 63 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57946 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 64А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57947 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 64Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57948 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 67А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57949 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 69 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57950 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 8А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57951 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 8Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57952 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 8В |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57953 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная 8Г |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57954 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Колхозная, 17в |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57955 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57956 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 11 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57957 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 11Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57958 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57959 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Котовского 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57960 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 17А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57961 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Котовского 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57962 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лазурная 10а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57963 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00079-00000 | Лазурная 11 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
57964 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 13 кв 1 |  | 731 |  | 2025 | Декабрь
57965 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лазурная 13 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57966 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 13 кв 3 |  | 731 |  | 2025 | Декабрь
57967 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лазурная 13 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57968 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лазурная 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57969 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Лазурная 16 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
57970 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57971 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 21 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
57972 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 22 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57973 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 22А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57974 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 23 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57975 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 24 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57976 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57977 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 29 |  | 731 |  | 2028 | Декабрь
57978 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лазурная 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57979 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 32А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57980 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57981 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 49 |  | 731 |  | 2027 | Декабрь
57982 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00079-00000 | Лазурная 5 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
57983 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лазурная 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57984 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 3 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
57985 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Лермонтова 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
57986 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 16 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57987 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 17А-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57988 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57989 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 20-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57990 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 22 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57991 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 24А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57992 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 25 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57993 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 27 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57994 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 32 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57995 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 36/1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57996 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Лесная 37 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57997 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 37/1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57998 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 38 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
57999 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 39 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58000 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 41 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58001 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 48 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58002 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 48а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58003 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58004 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50/1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58005 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50А-1 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58006 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50А-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58007 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50А-3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58008 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50А-4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58009 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58010 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 50Б-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58011 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 51 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58012 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 62 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58013 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 64 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58014 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 66 |  | 501 |  | 2024 | Апрель
58015 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 66 А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58016 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 68 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58017 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 72 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58018 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Лесная 76 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58019 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 12 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58020 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 14 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58021 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58022 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 16 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58023 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58024 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 19 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58025 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58026 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 25 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58027 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 27 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58028 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Мира 28 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58029 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 29 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58030 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 30 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58031 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Мира 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58032 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мира 35 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58033 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 5 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58034 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58035 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мира 83 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58036 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58037 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 11 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58038 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 11 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58039 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 12 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58040 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мичурина 1-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58041 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 12а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58042 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 13 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58043 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 14 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58044 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 14а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58045 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58046 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58047 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58048 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58049 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 18а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58050 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 18б |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58051 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Мичурина 20-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58052 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Мичурина 25а |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58053 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 27 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58054 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 27а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58055 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 27г |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58056 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 28 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58057 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 28а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58058 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 29 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58059 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 29а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58060 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 3 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58061 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 30 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58062 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 31 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58063 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 32 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58064 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 33 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58065 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 4 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58066 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 4а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58067 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 5 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58068 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 6 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58069 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 6А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58070 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 7а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58071 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 8 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58072 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Мичурина 9 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58073 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 10А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58074 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 1Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58075 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 1Б-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58076 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 1в 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58077 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 1в |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58078 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 1в-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58079 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58080 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58081 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 7 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58082 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Можайского 9 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58083 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Молодежная 103 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58084 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 105 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58085 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Молодежная 11 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58086 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 111 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58087 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 113 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58088 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 122 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58089 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 124 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58090 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 13 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58091 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 14 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58092 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Молодежная 36 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58093 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 37 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58094 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Молодежная 45 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58095 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 48А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58096 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 55 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58097 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 57а |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58098 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Молодежная 57б |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58099 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Молодежная 57В |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58100 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58101 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 7 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58102 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 70 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58103 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодёжная 70 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58104 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 78 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58105 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная 84 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58106 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодежная, д. 54:19:030104:1072 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58107 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Молодженая 59 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58108 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58109 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58110 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Народная 12 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58111 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58112 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58113 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58114 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58115 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 1а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58116 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 1б |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58117 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58118 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58119 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 25 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58120 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 25а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58121 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58122 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58123 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58124 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 3 |  | 731 |  | 2024 | Декабрь
58125 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 3/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58126 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58127 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58128 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 35 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58129 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Народная 36 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58130 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 37 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58131 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58132 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 41 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58133 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 42 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58134 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 43 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58135 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 44 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58136 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 45 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58137 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 46 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58138 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 47 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58139 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 48 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58140 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 49 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58141 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 49а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58142 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58143 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 51 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58144 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 52 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58145 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 53 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58146 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 54 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58147 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 55 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58148 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 56 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58149 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 56/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58150 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 57 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58151 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 58 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58152 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 59 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58153 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 60 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58154 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 60 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58155 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 60 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58156 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 60 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58157 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 62 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58158 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 62/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58159 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58160 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Народная 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58161 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 101 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58162 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 102 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58163 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 105 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58164 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 107 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58165 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Новая 107 3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58166 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 107-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58167 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 107-4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58168 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 109-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58169 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 11 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58170 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 111 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58171 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Новая 111а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58172 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 113 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58173 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 117 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58174 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 119 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58175 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 124 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58176 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 128 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58177 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 130 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58178 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 132 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58179 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 134 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58180 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 134А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58181 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 136А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58182 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 138 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58183 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 14 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58184 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Новая 140 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58185 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 142 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58186 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Новая 144 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58187 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 16 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58188 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58189 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58190 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 23 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58191 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 25 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58192 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58193 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 29 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58194 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58195 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 36 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58196 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 37 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58197 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 41 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58198 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 43 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58199 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 50 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58200 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 52 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58201 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 54 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58202 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 55 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58203 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 56 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58204 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 59 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58205 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 60 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58206 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 61 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58207 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 62 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58208 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 63 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58209 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 64 А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58210 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 69 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58211 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 7 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58212 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 73 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58213 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 76 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58214 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 79 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58215 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 8 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58216 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 80 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58217 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 82 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58218 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 84 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58219 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 85 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58220 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 88 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58221 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 91 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58222 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 92 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58223 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 94 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58224 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 95 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58225 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 97 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58226 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 98 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58227 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Новая 99 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58228 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58229 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58230 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 10А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58231 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58232 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58233 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Олимпийская 13 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58234 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58235 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58236 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58237 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58238 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58239 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58240 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58241 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58242 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58243 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 21А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58244 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58245 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58246 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 23А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58247 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58248 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58249 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58250 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58251 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 3 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58252 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 3 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58253 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 30 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58254 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58255 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 32 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58256 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 32а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58257 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58258 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 34 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58259 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 34а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58260 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 35 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58261 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 36 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58262 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58263 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58264 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58265 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58266 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 41 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58267 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 42 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58268 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 43 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58269 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 44 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58270 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 45 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58271 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 46 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58272 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 48 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58273 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 48а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58274 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 50 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58275 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 50А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58276 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 52 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58277 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 52 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58278 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 52 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58279 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 52 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58280 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 54 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58281 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 54а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58282 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 56 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58283 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 58 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58284 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58285 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 60 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58286 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 62 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58287 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 62 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58288 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 64 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58289 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 64 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58290 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Олимпийская 66 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58291 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 70 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58292 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 72 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58293 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 74 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58294 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 76 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58295 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 78 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58296 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олимпийская 7а |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58297 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58298 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 80 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58299 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 81 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58300 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 82 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58301 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 83 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58302 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 84 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58303 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 86 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58304 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 8А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58305 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000607 | Олимпийская 9 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58306 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 90 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58307 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Олимпийская 90А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58308 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000607 | Олимпийская 9а |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58309 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | пер Тенистый 1а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58310 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | пер Тенистый 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58311 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | пер Тенистый 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58312 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | пер Тенистый 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58313 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 2-ой Колхозный 5 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58314 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 2-ой Колхозный 6 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58315 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Колхозный 17а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58316 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Колхозный 17в |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58317 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Лесной 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58318 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Лесной 4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58319 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Лесной 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58320 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Тенистый 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58321 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Тенистый 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58322 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Тенистый 5 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58323 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | пер. Тенистый 6 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58324 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58325 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 11 |  | 731 |  | 2027 | Декабрь
58326 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58327 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 12а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58328 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58329 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58330 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 16 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58331 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 16 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58332 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58333 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58334 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58335 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58336 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58337 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58338 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 30 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58339 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 32 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58340 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58341 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 34 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58342 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Победы 34 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58343 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 35 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58344 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 36 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58345 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 36а |  | 731 |  | 2022 | Декабрь
58346 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 37 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58347 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58348 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58349 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58350 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58351 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 41 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58352 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 42 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58353 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 44 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58354 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 54 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58355 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 56 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58356 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 58 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58357 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 59-1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58358 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 59-2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58359 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58360 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 60 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58361 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 62 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58362 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 62 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58363 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 62 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58364 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 62 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58365 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 63 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58366 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 63а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58367 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 64 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58368 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 65а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58369 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 66 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58370 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 67 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58371 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 67а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58372 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 68 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58373 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 69 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58374 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 70 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58375 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 71 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58376 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 72 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58377 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 74 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58378 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 75 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58379 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 76 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58380 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 77 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58381 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 77 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58382 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 77 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58383 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 77 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58384 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 78 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58385 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58386 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 80 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58387 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 80 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58388 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 80 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58389 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Победы 80 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58390 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Радужная 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58391 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58392 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58393 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Радужная 1а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58394 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58395 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58396 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58397 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58398 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58399 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58400 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Радужная 8а |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58401 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Радужная 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58402 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58403 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58404 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 11/Рокоссовского 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58405 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58406 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58407 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58408 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58409 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58410 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58411 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 1а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58412 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 1б |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58413 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58414 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 2а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58415 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58416 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58417 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Рокоссовского 6 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58418 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58419 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 7/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58420 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Рокоссовского 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58421 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 1б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58422 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 20 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58423 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 21 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58424 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Рябиновая 23 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58425 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 26 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58426 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 30 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58427 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 36а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58428 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 38 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58429 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 41 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58430 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 4-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58431 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 47 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58432 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 49 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58433 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 49А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58434 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Рябиновая 5 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58435 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Рябиновая 5а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58436 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58437 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 10 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58438 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 100 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58439 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 101 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58440 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 102 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58441 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 103 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58442 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 104 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58443 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 105 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58444 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58445 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 111 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58446 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 113 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58447 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 113а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58448 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 115 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58449 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 117 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58450 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 119 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58451 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 11а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58452 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58453 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 12а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58454 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 13 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58455 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 13 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58456 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 14 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58457 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 15 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58458 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 17 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58459 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 18 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58460 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58461 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 20 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58462 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 21 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58463 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 22 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58464 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 23 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58465 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 24 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58466 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 25/1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58467 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 25/2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58468 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 26 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58469 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 27 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58470 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 29 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58471 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 29 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58472 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 2а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58473 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 30 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58474 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 31 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58475 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 32 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58476 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 33 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58477 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 34 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58478 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 35 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58479 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 36 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58480 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 37 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58481 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 37а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58482 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58483 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 39 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58484 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 3а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58485 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 4 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58486 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58487 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 41 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58488 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 42 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58489 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 42 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58490 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 43 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58491 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 44 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58492 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 44 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58493 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 45 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58494 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 46 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58495 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Сибирская 46а |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58496 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 47 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58497 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 47 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58498 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 48 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58499 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 49 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58500 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 5 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58501 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 50 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58502 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 51 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58503 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 52 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58504 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 53 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58505 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 53а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58506 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 55 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58507 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 56 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58508 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 56а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58509 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 58 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58510 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 59 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58511 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 59А |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58512 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 6 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58513 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 60 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58514 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 61 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58515 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 61 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58516 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 62 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58517 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 63 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58518 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 63 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58519 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 64 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58520 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 65 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58521 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 66 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58522 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 67 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58523 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 68 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58524 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 69 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58525 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 6а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58526 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 7 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58527 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 70 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58528 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 71 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58529 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 72 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58530 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 73 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58531 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 74 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58532 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 74 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58533 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 75 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58534 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 76 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58535 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 77 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58536 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 78 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58537 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 79 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58538 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 8 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58539 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 80 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58540 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 81 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58541 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 82 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58542 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 83 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58543 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 84 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58544 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 85 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58545 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 86 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58546 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 87 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58547 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 88 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58548 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 89 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58549 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 89 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58550 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 9 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58551 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 90 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58552 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 91 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58553 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 92 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58554 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 93 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58555 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 94 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58556 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 94а |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58557 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 95 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58558 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 96 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58559 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 97 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58560 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 97/1 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58561 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 98 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58562 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000047 | Сибирская 99 |  | 731 |  | 2023 | Июнь
58563 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58564 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58565 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58566 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 12 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58567 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58568 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58569 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58570 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58571 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58572 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58573 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 21 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58574 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 22 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58575 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58576 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58577 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 25 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58578 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Снежная 25а |  | 731 |  | 2025 | Декабрь
58579 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 26 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58580 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 26а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58581 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58582 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58583 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 29 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58584 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58585 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58586 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 32 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58587 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 32/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58588 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 33 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58589 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 34 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58590 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 35 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58591 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 37 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58592 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 38 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58593 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 38 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58594 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 38 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58595 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 38 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58596 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58597 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58598 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 40 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58599 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 40а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58600 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 41 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58601 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 42 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58602 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 43 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58603 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 44 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58604 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 45 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58605 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 46 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58606 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 47 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58607 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 48 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58608 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 49 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58609 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 50 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58610 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 51 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58611 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 51а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58612 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 52 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58613 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 53 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58614 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 54 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58615 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 55 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58616 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 56 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58617 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 57 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58618 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 57а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58619 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 58 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58620 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 58 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58621 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 59 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58622 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 59а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58623 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 61 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58624 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 62 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58625 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 63 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58626 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 64 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58627 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 65 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58628 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Снежная 66 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58629 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 67 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58630 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 68 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58631 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 69 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58632 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 69а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58633 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58634 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 70 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58635 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 71 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58636 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 73 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58637 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 74 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58638 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Снежная 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58639 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58640 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58641 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 100Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58642 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 101Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58643 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 110 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58644 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 118/2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58645 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 12 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58646 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Советская 121А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58647 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 122 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58648 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 124б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58649 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 128 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58650 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 130 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58651 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 139 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58652 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 14 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58653 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 141 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58654 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 147 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58655 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 149Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58656 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58657 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 155 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58658 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 25 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58659 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 30 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58660 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 31 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58661 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58662 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 35 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58663 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 35а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58664 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 46б-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58665 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 47 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58666 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Советская 48 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58667 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 49 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58668 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 6 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58669 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 7 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58670 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 73 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58671 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 80 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58672 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 81 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58673 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 86-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58674 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 97 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58675 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 98 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58676 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 98а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58677 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Советская 99/1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58678 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Солнечная 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58679 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Солнечная 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58680 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Солнечная 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58681 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Солнечная 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58682 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Солнечная 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58683 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58684 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 10 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58685 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58686 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 11/1 |  | 731 |  | 2027 | Декабрь
58687 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 12 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58688 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58689 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58690 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58691 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58692 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58693 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58694 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58695 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58696 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Суворова 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58697 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Тенистая 3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58698 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Тенистая 4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58699 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Тенистый пер. 1А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58700 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58701 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 11-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58702 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Титова 13/1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58703 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 15-1 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58704 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 19а |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58705 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 1а |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58706 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 2-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58707 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 22-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58708 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 24-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58709 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 25-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58710 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Титова 25А-5 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58711 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Титова 28А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58712 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 29а-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58713 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 31-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58714 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 32 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58715 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 32А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58716 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 34 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58717 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 34А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58718 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 36 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58719 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 37 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58720 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 38 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58721 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 39 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58722 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 40 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58723 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 4-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58724 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 42 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58725 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Титова 46-1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58726 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 7-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58727 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 9-1 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58728 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Титова 9-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58729 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58730 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58731 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58732 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58733 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58734 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58735 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 18 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58736 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 2 |  | 731 |  | 2027 | Декабрь
58737 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 20 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58738 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58739 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 24 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58740 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58741 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58742 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58743 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 8 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58744 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 8 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58745 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Тихая 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58746 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58747 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 10 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58748 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 108 а |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58749 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 110а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58750 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 12 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58751 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Центральная 125а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58752 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Центральная 126 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58753 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 127/3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58754 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 13 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58755 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 131 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58756 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 135 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58757 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 139 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58758 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 14 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58759 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 141 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58760 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 15 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58761 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 16 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58762 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 17 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58763 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 18 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58764 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 19 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58765 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 21А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58766 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 22 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58767 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 23 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58768 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 24 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58769 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 25А |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58770 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 26 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58771 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 28 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58772 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 29 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58773 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 3 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58774 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 31 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58775 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 33 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58776 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 34 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58777 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 35 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58778 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 36 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58779 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 37 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58780 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58781 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 46 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58782 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 4а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58783 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 55а -1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58784 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 55а |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58785 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 55Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58786 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 6-2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58787 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 64 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58788 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 65Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58789 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 7 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58790 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 75 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58791 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 76б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58792 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Центральная 8 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58793 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 82 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58794 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 87 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58795 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 88 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58796 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 89Б |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58797 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 90 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58798 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 94 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58799 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Центральная 97 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58800 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Школьная 1 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58801 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Школьная 2 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58802 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Школьная 21 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58803 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 22 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58804 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 2А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58805 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Школьная 30 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58806 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 35 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58807 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 39 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58808 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 41 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58809 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 45 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58810 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-25-259-730 | Школьная 47 |  | 501 |  | 2023 | Декабрь
58811 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 48 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58812 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 50 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58813 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 53 А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58814 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 54 |  | 501 |  | 2026 | Декабрь
58815 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 55 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58816 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 6 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58817 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 60 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58818 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 7А |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58819 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 8-2 |  | 501 |  | 2024 | Декабрь
58820 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58821 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 11 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58822 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 13 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58823 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 14 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58824 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 15 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58825 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 15А |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58826 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 16 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58827 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 17 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58828 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 19 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58829 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58830 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 22 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58831 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 23 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58832 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 25 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58833 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 27 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58834 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58835 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 31 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58836 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 33 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58837 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 33 кв 2 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58838 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000240 | Ясная 35 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58839 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 39 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58840 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-078, 54-25-259-730 | Ясная 4 |  | 501 |  | 2025 | Декабрь
58841 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 43 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58842 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 47 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58843 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ясная 49 |  | 731 |  | 2026 | Декабрь
58844 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ясная 49а |  | 731 |  | 2025 | Декабрь
58845 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 5 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58846 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 5/1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58847 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 51 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58848 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 53 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58849 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 53а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58850 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 55 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58851 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 57 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58852 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 57 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58853 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 57 кв 3 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58854 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 57 кв 4 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58855 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 59 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58856 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 59а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58857 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 6 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58858 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 61 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58859 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 61 кв 1 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58860 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 63 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58861 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 65 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58862 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 67 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58863 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 67 а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58864 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 69 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58865 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 6а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58866 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 7 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58867 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 71 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58868 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 73 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58869 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 73а |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58870 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 75 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58871 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 77 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58872 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 79 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58873 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ясная 79 А |  | 731 |  | 2024 | Декабрь
58874 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 8 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58875 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 81 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58876 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 83 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58877 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 85 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58878 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 87 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58879 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 89 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58880 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 9 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58881 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 91 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58882 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 93 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58883 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 95 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58884 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 97 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58885 | Новосибирский р-н | с Толмачево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000046 | Ясная 99 |  | 731 |  | 2023 | Декабрь
58886 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободы д. 54:19:112201:4947 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58887 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
58888 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 5/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58889 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
58890 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
58891 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
58892 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | 1-й Садовый пер 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
58893 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58894 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
58895 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 13 |  | 741 |  | 2024 | Май
58896 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 16 |  | 741 |  | 2024 | Май
58897 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 18 |  | 741 |  | 2024 | Май
58898 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 19 |  | 741 |  | 2024 | Май
58899 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58900 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона 26 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58901 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
58902 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона 48 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58903 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Багратиона 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
58904 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона уч 27 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58905 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона уч 30 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58906 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона уч 38 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58907 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Багратиона уч 42 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58908 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58909 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58910 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
58911 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
58912 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
58913 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
58914 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
58915 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000228 | Березовая 8а |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58916 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Березовая 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
58917 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000099 | Взлетная 1 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
58918 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Взлетная 20/1 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
58919 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | д. 54:19:112201:2098 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58920 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | д. 54:19:112201:2117 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58921 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | д. 54:19:112201:2139 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58922 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | д. 54:19:112201:2141 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58923 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | д. 54:19:112201:3968 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58924 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58925 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58926 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58927 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 4 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58928 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 5 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58929 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 6 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58930 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 7 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58931 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 8 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58932 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Дачная 9 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58933 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58934 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
58935 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 11 |  | 741 |  | 2024 | Май
58936 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Жемчужная 12 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58937 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 14 |  | 741 |  | 2024 | Май
58938 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 15 |  | 741 |  | 2024 | Май
58939 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 16 |  | 741 |  | 2024 | Май
58940 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 17 |  | 741 |  | 2024 | Май
58941 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 18 |  | 741 |  | 2024 | Май
58942 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 19 |  | 741 |  | 2024 | Май
58943 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58944 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 20 |  | 741 |  | 2024 | Май
58945 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 21 |  | 741 |  | 2024 | Май
58946 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 22 |  | 741 |  | 2024 | Май
58947 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 23 |  | 741 |  | 2024 | Май
58948 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 24 |  | 741 |  | 2024 | Май
58949 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 25 |  | 741 |  | 2024 | Май
58950 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 25/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58951 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 26 |  | 741 |  | 2024 | Май
58952 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 28 |  | 741 |  | 2024 | Май
58953 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
58954 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
58955 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
58956 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
58957 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
58958 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
58959 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Жемчужная 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
58960 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58961 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 1/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58962 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 10 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58963 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 2 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58964 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 3 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58965 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 4 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58966 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 5 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58967 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 6 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58968 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 7 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58969 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Заречная 8 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58970 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 9 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58971 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Кленовая 1 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
58972 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Кленовая 1 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58973 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Кленовая 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58974 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Короткая 1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
58975 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00126-00000 | Короткая 11 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
58976 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Короткая 5 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58977 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Короткая 7 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58978 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Короткая 9 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58979 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 10 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58980 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 14/1 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
58981 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Космонавтов 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58982 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 23 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
58983 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
58984 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 34 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58985 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00049-00000 | Космонавтов 35 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
58986 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00049-00000 | Космонавтов 35/1 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
58987 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Космонавтов 39 кв 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58988 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Космонавтов 39 кв 2 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58989 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 43 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58990 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 47 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
58991 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Космонавтов 49 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
58992 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 53 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
58993 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000228 | Лазурная 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
58994 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
58995 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 11 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
58996 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00126-00000 | Лазурная 14 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
58997 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
58998 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
58999 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
59000 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
59001 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
59002 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
59003 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Лазурная уч 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
59004 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59005 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 100 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59006 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 102 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59007 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 104 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59008 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 106 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59009 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 108 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59010 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 11 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59011 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 110 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59012 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 112 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59013 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 114а |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59014 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 116 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59015 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 118 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59016 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 120 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59017 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 122 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59018 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 124 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59019 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 126 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59020 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 128 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59021 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 13 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59022 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 130 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59023 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 132 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59024 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 134 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59025 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 136 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59026 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 138 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59027 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 140 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59028 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 142 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59029 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 142 А |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59030 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 144 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59031 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 146 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59032 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 148 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59033 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 15 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59034 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 150 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59035 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 152 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59036 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 154 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59037 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 156 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59038 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 158 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59039 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 160 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59040 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 162 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59041 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 164 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59042 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 166 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59043 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 168 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59044 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 17 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59045 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 170 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59046 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 172 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59047 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 174 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59048 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 176 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59049 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 178 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59050 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 180 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59051 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 182 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59052 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 184 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59053 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 186 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59054 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 188 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59055 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 19 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59056 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 2/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59057 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 21 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59058 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 23 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59059 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 25 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59060 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 26 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59061 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 27 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59062 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 28 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59063 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 29 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59064 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59065 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 31 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59066 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 33 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59067 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 34 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59068 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 36 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59069 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 37 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59070 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 38 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59071 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 39 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59072 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 39А |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59073 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 4 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59074 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 41 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59075 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 42 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59076 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 43 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59077 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 44 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59078 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 45 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59079 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 45а |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59080 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 46 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59081 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 47 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59082 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 47/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59083 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 49 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59084 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 5 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59085 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 5 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59086 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 5 кв 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59087 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 5 кв 4 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59088 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 50/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59089 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 60 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59090 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 63 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59091 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 65 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59092 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000487 | Линейная 66 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59093 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000487 | Линейная 66/1 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59094 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 67 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59095 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 67/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59096 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 69 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59097 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 7 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59098 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000487 | Линейная 70 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59099 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 71 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59100 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 71/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59101 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 72 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59102 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 73 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59103 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 74 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59104 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 75 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59105 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 76 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59106 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 77 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59107 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 78 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59108 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 79 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59109 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 81 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59110 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 82 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59111 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 83 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59112 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 84 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59113 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 86 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59114 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 88 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59115 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Линейная 9 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59116 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 90 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59117 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 92 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59118 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 94 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59119 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейная 98 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59120 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Линейный пер 10 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59121 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00126-00000 | Локтинская 4 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59122 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Локтинская 6 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59123 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Локтинская 7 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59124 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Локтинская 7/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59125 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 1 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59126 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 10 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59127 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59128 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 10 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59129 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 10 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59130 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 11 |  | 741 |  | 2024 | Май
59131 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 12 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59132 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 12 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59133 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 12а |  | 741 |  | 2024 | Май
59134 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 13 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59135 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 13 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59136 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 14 |  | 741 |  | 2024 | Май
59137 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 15/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59138 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 16 |  | 741 |  | 2024 | Май
59139 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 17 |  | 741 |  | 2024 | Май
59140 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 18 |  | 741 |  | 2024 | Май
59141 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 19 |  | 741 |  | 2024 | Май
59142 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 19/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59143 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59144 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 20 |  | 741 |  | 2024 | Май
59145 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 21 |  | 741 |  | 2024 | Май
59146 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 22 |  | 741 |  | 2024 | Май
59147 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 23 |  | 741 |  | 2024 | Май
59148 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 24 |  | 741 |  | 2024 | Май
59149 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 25 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59150 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 25 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59151 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 26 |  | 741 |  | 2024 | Май
59152 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 27 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59153 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 27 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59154 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 28 |  | 741 |  | 2024 | Май
59155 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 29 |  | 741 |  | 2024 | Май
59156 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 2а |  | 741 |  | 2024 | Май
59157 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
59158 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 30 |  | 741 |  | 2024 | Май
59159 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 34 |  | 741 |  | 2024 | Май
59160 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 35 |  | 741 |  | 2024 | Май
59161 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 36 |  | 741 |  | 2024 | Май
59162 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 37 |  | 741 |  | 2024 | Май
59163 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 38 |  | 741 |  | 2024 | Май
59164 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 39 |  | 741 |  | 2024 | Май
59165 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
59166 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00075-00000 | Мирная 40 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59167 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 41 |  | 741 |  | 2024 | Май
59168 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 42 |  | 741 |  | 2024 | Май
59169 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 44 |  | 741 |  | 2024 | Май
59170 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | тер. ТСН "Дорожник " Мирная 45 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59171 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мирная 46 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59172 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 47 |  | 741 |  | 2024 | Май
59173 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 49 |  | 741 |  | 2024 | Май
59174 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 4а |  | 741 |  | 2024 | Май
59175 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59176 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мирная 53 |  | 741 |  | 2030 | Май
59177 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 55 |  | 741 |  | 2024 | Май
59178 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мирная 56 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59179 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мирная 57 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59180 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 59 |  | 741 |  | 2024 | Май
59181 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
59182 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 61 |  | 741 |  | 2024 | Май
59183 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 63 |  | 741 |  | 2024 | Май
59184 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 68 |  | 741 |  | 2024 | Май
59185 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 6а |  | 741 |  | 2024 | Май
59186 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
59187 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
59188 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Мирная 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
59189 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 1 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59190 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Молодежная 10 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59191 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 12 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59192 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 13 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59193 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Молодежная 19 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59194 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59195 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 25 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59196 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 26 |  | 741 |  | 2028 | Декабрь
59197 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 28 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59198 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 32 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59199 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 34 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59200 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 36 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59201 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 38 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59202 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 4 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59203 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 40 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59204 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 42 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59205 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Народная 44 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59206 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 6 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59207 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Народная 6а |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59208 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Народная 8/1 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59209 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Николая Кунгурова 2 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59210 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Николая Кунгурова 5 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59211 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Николая Кунгурова 9 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59212 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Николая Кунгурова уч 15 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59213 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Николая Кунгурова уч 7 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59214 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 10 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59215 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 11 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59216 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 9 кв 1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59217 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Озерная 9 кв 2 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59218 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 11 |  | 741 |  | 2024 | Май
59219 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 12 |  | 741 |  | 2024 | Май
59220 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 13 |  | 741 |  | 2024 | Май
59221 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 14 |  | 741 |  | 2024 | Май
59222 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 1б |  | 741 |  | 2024 | Май
59223 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер 1-й Садовый 20 |  | 741 |  | 2024 | Май
59224 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Багратиона 4 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59225 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Линейный 11 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59226 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00075-00000 | пер Линейный 4 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59227 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Садовый 14 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59228 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Садовый 1Б |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59229 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер Садовый 1-й 17 |  | 741 |  | 2024 | Май
59230 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер Садовый 1-й 9/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59231 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер Садовый 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
59232 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Садовый 3/1 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59233 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер Садовый 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
59234 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | пер Садовый 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
59235 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | пер Свободы 2/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59236 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 10 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59237 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 11 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59238 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 12 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59239 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 12/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59240 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 13 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59241 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 14 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59242 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 15 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59243 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 16 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59244 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 17 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59245 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | пер Чкалова 19 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59246 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59247 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 23 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59248 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | пер Чкалова 3 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59249 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 5 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59250 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 6 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59251 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 7 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59252 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 7 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59253 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 8 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59254 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | пер Чкалова 9 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59255 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | пер Школьный 1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59256 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | пер Школьный 4 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59257 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 1 кв 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59258 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 1 кв 4 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59259 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 10 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59260 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 11 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59261 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 12 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59262 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 13 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59263 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 14 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59264 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 15 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59265 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 16 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59266 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 17 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59267 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 18 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59268 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 1а кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59269 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 1А кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59270 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 2 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59271 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 2 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59272 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 20 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59273 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 21 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59274 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 22 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59275 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 23 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59276 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 24 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59277 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 25 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59278 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 26 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59279 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 27 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59280 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 28 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59281 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 29 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59282 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59283 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 30 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59284 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 32 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59285 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 33 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59286 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 33 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59287 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 34 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59288 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 35 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59289 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 36 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59290 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 37 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59291 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 38 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59292 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 38/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59293 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 38/2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59294 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 38/3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59295 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 39 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59296 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 4 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59297 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 40 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59298 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 41 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59299 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 42 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59300 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 43 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59301 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 45 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59302 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 49 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59303 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 5 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59304 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 6 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59305 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 8 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59306 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Покрышкина 9 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59307 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 19 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59308 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 1Б |  | 741 |  | 2024 | Май
59309 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 22 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59310 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 5 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59311 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59312 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
59313 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 11 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59314 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 12 |  | 741 |  | 2024 | Май
59315 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 13 |  | 741 |  | 2024 | Май
59316 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 14 |  | 741 |  | 2024 | Май
59317 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 15 |  | 741 |  | 2024 | Май
59318 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 15/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59319 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 16 |  | 741 |  | 2024 | Май
59320 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 16 а |  | 741 |  | 2024 | Май
59321 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 17 |  | 741 |  | 2024 | Май
59322 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 18 |  | 741 |  | 2024 | Май
59323 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 19 |  | 741 |  | 2024 | Май
59324 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59325 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 20 |  | 741 |  | 2024 | Май
59326 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 21 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59327 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 21/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59328 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 21/1у |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59329 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 22 |  | 741 |  | 2024 | Май
59330 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 22а |  | 741 |  | 2024 | Май
59331 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 23 |  | 741 |  | 2024 | Май
59332 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 24 |  | 741 |  | 2024 | Май
59333 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 24А |  | 741 |  | 2024 | Май
59334 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 25 |  | 741 |  | 2024 | Май
59335 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 26 |  | 741 |  | 2024 | Май
59336 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 27 |  | 741 |  | 2024 | Май
59337 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 28 |  | 741 |  | 2024 | Май
59338 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 29 |  | 741 |  | 2024 | Май
59339 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 2Б |  | 741 |  | 2024 | Май
59340 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 30 |  | 741 |  | 2024 | Май
59341 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 31 |  | 741 |  | 2024 | Май
59342 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 31а |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59343 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 31б |  | 741 |  | 2024 | Май
59344 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 33 |  | 741 |  | 2024 | Май
59345 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 34 |  | 741 |  | 2024 | Май
59346 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 35 |  | 741 |  | 2024 | Май
59347 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 36 |  | 741 |  | 2024 | Май
59348 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 37 |  | 741 |  | 2024 | Май
59349 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 38 |  | 741 |  | 2024 | Май
59350 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 39а |  | 741 |  | 2024 | Май
59351 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000695 | Садовая 4 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59352 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 40 |  | 741 |  | 2024 | Май
59353 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 41 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59354 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000228 | Садовая 41а |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59355 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 42 |  | 741 |  | 2024 | Май
59356 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 42а |  | 741 |  | 2024 | Май
59357 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 43а кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59358 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 43а кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59359 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 44 |  | 741 |  | 2024 | Май
59360 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 44а |  | 741 |  | 2024 | Май
59361 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 45 |  | 741 |  | 2024 | Май
59362 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 46 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59363 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 47 |  | 741 |  | 2024 | Май
59364 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 47а |  | 741 |  | 2024 | Май
59365 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 49/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59366 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59367 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 50 |  | 741 |  | 2024 | Май
59368 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 51 |  | 741 |  | 2024 | Май
59369 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 51/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59370 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 52 |  | 741 |  | 2024 | Май
59371 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 53 |  | 741 |  | 2024 | Май
59372 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 55 |  | 741 |  | 2024 | Май
59373 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 56 |  | 741 |  | 2024 | Май
59374 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 56/1 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59375 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 57 |  | 741 |  | 2024 | Май
59376 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 58 |  | 741 |  | 2024 | Май
59377 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 59 |  | 741 |  | 2024 | Май
59378 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
59379 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 60 |  | 741 |  | 2024 | Май
59380 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 61 |  | 741 |  | 2024 | Май
59381 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 62 |  | 741 |  | 2024 | Май
59382 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000228 | Садовая 63 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59383 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 64 |  | 741 |  | 2024 | Май
59384 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 64/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59385 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 65 |  | 741 |  | 2024 | Май
59386 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 66 |  | 741 |  | 2024 | Май
59387 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 67 |  | 741 |  | 2024 | Май
59388 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 68 |  | 741 |  | 2024 | Май
59389 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 69 |  | 741 |  | 2024 | Май
59390 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 69/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59391 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
59392 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 70 |  | 741 |  | 2024 | Май
59393 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 70/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59394 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 71/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59395 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 73 |  | 741 |  | 2024 | Май
59396 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 73а |  | 741 |  | 2024 | Май
59397 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 74 |  | 741 |  | 2024 | Май
59398 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
59399 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовая уч 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
59400 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59401 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 1/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59402 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 10 кв 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59403 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 10 кв 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59404 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 10/1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59405 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 15А |  | 741 |  | 2024 | Май
59406 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 16 |  | 741 |  | 2024 | Май
59407 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 16а |  | 741 |  | 2024 | Май
59408 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 17А |  | 741 |  | 2024 | Май
59409 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000228 | Садовый 1-й пер 17Б |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59410 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 19 |  | 741 |  | 2024 | Май
59411 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 1а |  | 741 |  | 2024 | Май
59412 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59413 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовый 1-й пер 4 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59414 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59415 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 5 Б |  | 741 |  | 2024 | Май
59416 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 5а |  | 741 |  | 2024 | Май
59417 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер 9А |  | 741 |  | 2024 | Май
59418 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 1-й пер уч 15 |  | 741 |  | 2024 | Май
59419 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59420 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
59421 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59422 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 3 |  | 741 |  | 2024 | Май
59423 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 3а |  | 741 |  | 2024 | Май
59424 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 4 |  | 741 |  | 2024 | Май
59425 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 4а |  | 741 |  | 2024 | Май
59426 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59427 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 6 |  | 741 |  | 2024 | Май
59428 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
59429 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 8 |  | 741 |  | 2024 | Май
59430 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 8а |  | 741 |  | 2024 | Май
59431 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый 2-й пер 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
59432 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовый 2-й пер 9Б |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59433 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый пер 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59434 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый пер 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59435 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Садовый пер 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59436 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 1 |  | 741 |  | 2024 | Май
59437 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 10 |  | 741 |  | 2024 | Май
59438 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 2 |  | 741 |  | 2024 | Май
59439 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 27 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59440 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00075-00000 | Светлая 3 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59441 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 38 |  | 741 |  | 2024 | Май
59442 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 5 |  | 741 |  | 2024 | Май
59443 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 7 |  | 741 |  | 2024 | Май
59444 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000022 | Светлая 9 |  | 741 |  | 2024 | Май
59445 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Свободы 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59446 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободы уч 14 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59447 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000098 | Свободы уч 4 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59448 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Советская 22 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59449 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 24 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59450 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00119-00000 | Советская 36 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59451 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 37 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59452 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000568 | Советская 41 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59453 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Советская 5/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59454 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 55 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59455 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000568 | Советская 64 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59456 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 76 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59457 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 1 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59458 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 2 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59459 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 3 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59460 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 4 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59461 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 5 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59462 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 6 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59463 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Солнечная 7 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59464 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 8 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59465 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 16 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59466 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тенистая 1 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59467 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тенистая 3 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59468 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тенистая 5 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59469 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 11 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59470 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Трудовая 17 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59471 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000568 | Трудовая 25/2 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59472 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 4 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59473 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 5 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59474 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 8 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59475 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Учительская 12 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59476 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 14 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59477 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 16 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59478 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 18 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59479 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 27 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59480 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 34 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59481 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 58 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59482 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 6 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59483 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 7 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59484 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 9 кв 1 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59485 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 9/2 |  | 741 |  | 2026 | Декабрь
59486 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59487 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 10 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59488 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 11 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59489 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 12 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59490 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 13 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59491 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 14 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59492 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 15 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59493 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 16 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59494 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 17 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59495 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 18 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59496 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 19 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59497 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 2 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59498 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 20 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59499 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 3 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59500 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 4 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59501 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 5 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59502 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 6 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59503 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 7 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59504 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000420 54-24-428-000421 | Цветочная 8 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59505 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 9 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59506 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 9/1 |  | 741 |  | 2027 | Декабрь
59507 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чакалова 14 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59508 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 10 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59509 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 11 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59510 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 12 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59511 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 13 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59512 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 14 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59513 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 15 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59514 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 16 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59515 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 17 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59516 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 18 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59517 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 19 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59518 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59519 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 20 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59520 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 21 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59521 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 22 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59522 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 23 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59523 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 23/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59524 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 24 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59525 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 24/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59526 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 25 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59527 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 26 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59528 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 27 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59529 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 28 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59530 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 29 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59531 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 3 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59532 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 30 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59533 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 30А |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59534 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 31 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59535 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 32 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59536 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 33 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59537 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Чкалова 33/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59538 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 34 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59539 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 35 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59540 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 36 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59541 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 37 кв 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59542 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 37 кв 2 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59543 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 38 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59544 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 39 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59545 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 39/1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59546 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 4 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59547 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 40 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59548 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 41 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59549 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 42 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59550 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 42А |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59551 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 43 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59552 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 44 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59553 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 45 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59554 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 46 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59555 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 47 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59556 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 47А |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59557 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 48 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59558 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 49 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59559 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 5 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59560 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 50 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59561 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Чкалова 53 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59562 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 6 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59563 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 7 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59564 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 8 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59565 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова 9 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59566 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000021 | Чкалова пер 1 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59567 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59568 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 25 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59569 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 26 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59570 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 31 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59571 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 33 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59572 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 33А |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59573 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 35 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59574 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 37 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59575 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 39 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59576 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 41 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59577 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 43 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59578 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 45 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59579 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 48А |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59580 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 49 |  | 741 |  | 2023 | Декабрь
59581 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 5 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59582 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 51 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59583 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 55 кв 1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59584 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Школьная 55а кв 2 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59585 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 58 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59586 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Школьная 60/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59587 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 62 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59588 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 64 кв 2 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59589 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 65 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59590 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 66 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59591 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 67 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59592 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 68 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59593 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 69 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59594 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 70 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59595 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 71 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59596 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 72 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59597 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 73 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59598 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 74 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59599 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 75 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59600 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Школьная 76 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59601 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 77 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59602 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 78 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59603 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 79 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59604 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 8 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59605 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 80 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59606 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 81 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59607 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 82 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59608 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 83 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59609 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 84 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59610 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000026 | Школьная 85 |  | 741 |  | 2023 | Июнь
59611 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000229 | Школьная 87 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59612 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 88 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59613 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 89 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59614 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 90 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59615 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 90/1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59616 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьная 92 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59617 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 94 кв 1 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59618 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000231 | Школьная 98 |  | 741 |  | 2025 | Декабрь
59619 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 2 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59620 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 2/1 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59621 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 3 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59622 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 5 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59623 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 6 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59624 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 7 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59625 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000055 | Школьный пер 8 |  | 741 |  | 2022 | Декабрь
59626 | Новосибирский р-н | ст Мочище | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 5 |  | 741 |  | 2024 | Декабрь
59627 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 10 |  | 768 |  | 2027 | Декабрь
59628 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 85/1 |  | 768 |  | 2026 | Декабрь
59629 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 3а |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
59630 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 42 кв1 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
59631 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
59632 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 1 кв 1 |  | 75 |  | 2025 | Декабрь
59633 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 1 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59634 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 13 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59635 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 7 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59636 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 8 |  | 75 |  | 2025 | Декабрь
59637 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 1 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59638 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 1 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59639 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 3 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Июль
59640 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 5 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59641 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 9 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59642 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 2 кв 1 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59643 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 3 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59644 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 4 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59645 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 1 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59646 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59647 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 10 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Июль
59648 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 14 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59649 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 15 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59650 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 16 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59651 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 16 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59652 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 17 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Июль
59653 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 18 кв 1 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59654 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 18 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59655 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 19 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59656 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 19 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59657 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 20 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59658 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 22 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59659 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 23 кв 1 |  | 75 |  | 2025 | Декабрь
59660 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 23 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59661 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 25 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59662 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 27 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59663 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 28 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59664 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 29 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59665 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 31 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59666 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 31 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59667 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 34 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59668 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 35 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59669 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 35 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59670 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 4 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59671 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 4 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59672 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 6 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59673 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 6 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59674 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 8 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59675 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Подгорная 10 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59676 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Подгорная 2 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59677 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Подгорная 6 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59678 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 1 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59679 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 11 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59680 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 13 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59681 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 14 кв 1 |  | 75 |  | 2024 | Июль
59682 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 15 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59683 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 15 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59684 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 16 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59685 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 16 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59686 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 18 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59687 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 19 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59688 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 2 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59689 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 2 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59690 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 20 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59691 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 20 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59692 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 21 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59693 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 22 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59694 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 22 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59695 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 23 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59696 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 23 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59697 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 24 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59698 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 4 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59699 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 6 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59700 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 8 кв 1 |  | 75 |  | 2026 | Декабрь
59701 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 8 кв 2 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59702 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 1 |  | 75 |  | 2023 | Декабрь
59703 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 3 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59704 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 кв 1 |  | 75 |  | 2023 | Июнь
59705 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 20 кв 2 |  | 75 |  | 2024 | Декабрь
59706 | Ордынский р-н | д Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 5 кв 2 |  | 75 |  | 2026 | Декабрь
59707 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 1 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59708 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 1 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59709 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 10 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59710 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 10 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59711 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 11 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59712 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 11 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59713 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 11 кв 3 |  | 591 |  | 2022 | Ноябрь
59714 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 11 кв 4 |  | 591 |  | 2022 | Ноябрь
59715 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 12 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59716 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 12 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59717 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 13 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59718 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 13 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59719 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 13 кв 3 |  | 591 |  | 2022 | Ноябрь
59720 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 13 кв 4 |  | 591 |  | 2022 | Ноябрь
59721 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 14 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59722 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 17 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59723 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 2 б |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59724 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 2 в |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59725 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Березовая 2 г |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59726 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая 2 д |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59727 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 2 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59728 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 2 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59729 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 20 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59730 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 22 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59731 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 2а |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59732 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 3 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59733 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 3 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59734 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 39 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59735 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 39 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59736 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 4 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59737 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 4 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59738 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Березовая 41 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59739 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 5 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59740 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 6 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59741 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 6 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59742 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 7 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59743 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 8 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59744 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 8 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59745 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовая 9 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59746 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовый пер 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59747 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовый пер 2 кв 1 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59748 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000024 | Березовый пер 2 кв 2 |  | 591 |  | 2023 | Ноябрь
59749 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59750 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 10 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59751 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 10/1 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59752 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 11 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59753 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 11/1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59754 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 12 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59755 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 13 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59756 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 14 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59757 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 14/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59758 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 15 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59759 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 15/1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59760 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 16 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59761 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 16/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59762 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 16/2 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59763 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 18 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59764 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 18/1 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59765 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 18/2 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59766 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 1А |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59767 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 1Б |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59768 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 1В |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59769 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59770 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 2 а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59771 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 2/1 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59772 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 20 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59773 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 20/1 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59774 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 20/2 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59775 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 22 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59776 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 22/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59777 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 22/2 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59778 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 24 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59779 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 24/1 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59780 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 25 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59781 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 26 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59782 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 26/1 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59783 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Боровая 28/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59784 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 2В |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59785 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 2Г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59786 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 3 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59787 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59788 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 4/1 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59789 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 5 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59790 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 6 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59791 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 6/1 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59792 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 7 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59793 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Боровая 8 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59794 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Боровая 8/1 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59795 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59796 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 10 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59797 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 11 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59798 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 11 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59799 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 13 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59800 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 13 кв 3 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59801 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 13 кв 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59802 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 15 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59803 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 16а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59804 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 17 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59805 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 20 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59806 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 20а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59807 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 22 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59808 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 23 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59809 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 3 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59810 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 3 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59811 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 31 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59812 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 31 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59813 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 36 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59814 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 37 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59815 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 38 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59816 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 39 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59817 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59818 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 41 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59819 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 5 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59820 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 6 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59821 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 6а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59822 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 7 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59823 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 9 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59824 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Говорухина 9 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59825 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59826 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 10 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59827 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 12 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59828 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 14 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59829 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 16 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59830 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 18 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59831 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59832 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 2/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59833 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 2/2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59834 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 2/3 д. 54:20:032211:281 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59835 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 20 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59836 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 22 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59837 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 24 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59838 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 26 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59839 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 28 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59840 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 3 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59841 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 4 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59842 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 6 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59843 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Дачная 8 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59844 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 10 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59845 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 10 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59846 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 11 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59847 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 11 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59848 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 12 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59849 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 12 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59850 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 13 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59851 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 13 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59852 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 14 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59853 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 15 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59854 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 15 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59855 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 16 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59856 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 17 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59857 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 17 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59858 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 17 кв 3 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59859 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 17 кв 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59860 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 18 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59861 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 19 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59862 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 20 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59863 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 22 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59864 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 3 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59865 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59866 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 6 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59867 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 7а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59868 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 8 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59869 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 8а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59870 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 9 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59871 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Космонавтов 9 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59872 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 10 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59873 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 10 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59874 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 12 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59875 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 13 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59876 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 17 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59877 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Лесная 1А |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59878 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Лесная 1б |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59879 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Лесная 1В |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59880 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Лесная 1Г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59881 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Лесная 1Д |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
59882 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 20 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59883 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 21 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59884 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 24 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59885 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 26 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59886 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 29 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59887 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 3 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59888 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 32 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59889 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 33 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59890 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 35 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59891 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 39 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59892 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 41 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59893 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 43 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59894 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 47 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59895 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000241 | Лесная 5 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
59896 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 51 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59897 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 53 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59898 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 6 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59899 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 8 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59900 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Лесная 9 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59901 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Луговая 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59902 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Малый пер 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
59903 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59904 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 10 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59905 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 100 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59906 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 102 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59907 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 102 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59908 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 104 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59909 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 104 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59910 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 106 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59911 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 11 кв 1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59912 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 11 кв 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59913 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 12 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59914 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 13 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59915 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 14 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59916 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 14/1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59917 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 15 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59918 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 16 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59919 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 17 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59920 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 17/1 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59921 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 18 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59922 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 19 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59923 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59924 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000649 | Мира 2/3 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59925 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 20 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59926 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 21 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59927 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 21А |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59928 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 22 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59929 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 23 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59930 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 24 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59931 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 25 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59932 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 26 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59933 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 27 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59934 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 28 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59935 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 29 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59936 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 3 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59937 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 30 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59938 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 31А |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59939 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 32 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59940 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 33 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59941 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 34 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59942 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 35 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59943 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 36 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59944 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 37 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59945 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 37а |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59946 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 37б |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59947 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 38 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59948 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 39 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59949 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 39А |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59950 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 4 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59951 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 40 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59952 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 40а |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59953 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 40б |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59954 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 41 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59955 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 41А |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
59956 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 42 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59957 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 43 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59958 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 44 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59959 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 45 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59960 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 46 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59961 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 47 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59962 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 48 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59963 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 49 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59964 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 5 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59965 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 50 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59966 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 51 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59967 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 52 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59968 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 53 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59969 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 54 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59970 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 55 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59971 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 56 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59972 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 57 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59973 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 58 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59974 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 59 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59975 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 6 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59976 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 60 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59977 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 61 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59978 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 62 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59979 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 63 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59980 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 64 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59981 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 65 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59982 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 66 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59983 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 68 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59984 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 7 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59985 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 70 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59986 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 72 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59987 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 73 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59988 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 74 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59989 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 75 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59990 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 76 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59991 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 77 кв 1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59992 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 77 кв 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59993 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 78 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59994 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 79 кв 1 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59995 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 79 кв 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59996 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 79 кв 3 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59997 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 8 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
59998 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 80 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
59999 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 82 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60000 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 84 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60001 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 86 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60002 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 88 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60003 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 88 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60004 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Мира 9 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
60005 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 90 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60006 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 92 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60007 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 94 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60008 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Мира 96 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60009 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 12 |  | 591 |  | 2023 | Февраль
60010 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Молодежная 14 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60011 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Молодежная 1а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60012 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 1Б |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60013 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 1В |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60014 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 1Г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60015 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 1Д |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60016 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Молодежная 24 |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60017 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Молодежная 28 |  | 591 |  | 2023 | Июнь
60018 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 2А |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60019 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Молодежная 2б |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60020 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Молодежная 2в |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60021 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 2Г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60022 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Молодежная 2Д |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60023 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Молодежная 7а |  | 591 |  | 2023 | Август
60024 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Молодежная 8 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60025 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000095 54-24-428-000091 | Молочный пер 4 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
60026 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молочный пер 6 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
60027 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 1 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60028 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 10 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60029 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 10 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60030 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 12 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60031 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 12 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60032 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 13 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60033 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 13 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60034 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 14 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60035 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 14 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60036 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 15 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60037 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 16 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60038 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 16 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60039 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 17 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60040 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 18 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60041 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60042 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 20 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60043 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 20 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60044 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 22 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60045 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 22 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60046 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 2а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60047 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 2в |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60048 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 3 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60049 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 32 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60050 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 4 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60051 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 5 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60052 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 5 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60053 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 6 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60054 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 6 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60055 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 8 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60056 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 9 кв 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60057 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Новая 9 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60058 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60059 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 10 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60060 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 11 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60061 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 12 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60062 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Полевая 14/1 |  | 591 |  | 2023 | Июль
60063 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Полевая 14/2 |  | 591 |  | 2023 | Июль
60064 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60065 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 24 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60066 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 3 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60067 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60068 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 5 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60069 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Полевая 9 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60070 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60071 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60072 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60073 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/3 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60074 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/4 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60075 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/5а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60076 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/7 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60077 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/8 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60078 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1/8А |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60079 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 10 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60080 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 100 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60081 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 11 А |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60082 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 11 Б |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60083 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 11/1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60084 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 12 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60085 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 13 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60086 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 14 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60087 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 15 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60088 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 16 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60089 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 16а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60090 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 17 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60091 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 18 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60092 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 19 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60093 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 1б |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60094 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60095 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60096 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60097 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/3 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60098 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/4 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60099 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/5 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60100 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/6 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60101 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 2/7 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60102 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 20 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60103 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 21 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60104 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 21а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60105 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 22 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60106 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 23 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60107 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 24 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60108 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 25 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60109 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 25А |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60110 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 26 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60111 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 27 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60112 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 28 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60113 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 29 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60114 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 3 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60115 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 30 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60116 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 31 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60117 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 32 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60118 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 33 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60119 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 34 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60120 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 35 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60121 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 35а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60122 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 36 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60123 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 37 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60124 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 38 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60125 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 38а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60126 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 39 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60127 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 4 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60128 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 40 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60129 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 41 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60130 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 42 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60131 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 43 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60132 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 44 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60133 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 45 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60134 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 46 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60135 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 47 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60136 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 48 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60137 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 49 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60138 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 5 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60139 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 50 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60140 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 51 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60141 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 51а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60142 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 52 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60143 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 53 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60144 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 54 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60145 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 55 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60146 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 56 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60147 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 58 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60148 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 59 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60149 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 60 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60150 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 61 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60151 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 62 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60152 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 63 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60153 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 64 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60154 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 65 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60155 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 66 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60156 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 67 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60157 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 67а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60158 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 68 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60159 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 69 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60160 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 7 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60161 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 70 кв 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60162 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 71 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60163 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 72 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60164 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 73 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60165 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 74 кв 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60166 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00148-00000 | Почтовая 74 кв 2 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
60167 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 75 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60168 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 77 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60169 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 79 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60170 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 8 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60171 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 81 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60172 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 82 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60173 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 84 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60174 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 86 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60175 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 88 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60176 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 9 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60177 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 90 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60178 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 90а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60179 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000093 54-24-428-000091 | Почтовая 90б |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60180 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 92/1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60181 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 94 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60182 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000041 | Почтовая 96 |  | 591 |  | 2023 | Июнь
60183 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 98 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60184 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Почтовая 98 а |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60185 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Пушкина 1 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60186 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 10 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60187 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 11 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60188 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 12 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60189 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 13 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60190 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 14 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60191 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 15 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60192 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 16 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60193 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 17 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60194 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 18 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60195 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 19 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60196 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Пушкина 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60197 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 20 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60198 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 22 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60199 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 23 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60200 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 24 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60201 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 25 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60202 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 26 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60203 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 27 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60204 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 28 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60205 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 28 Б |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60206 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 29 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60207 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 30 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60208 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 31 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60209 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 32 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60210 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 33 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60211 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 35 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60212 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 36 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60213 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 37 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60214 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 38 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60215 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 39 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60216 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Пушкина 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60217 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 41 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60218 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 43 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60219 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 45 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60220 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 45 а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60221 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Пушкина 6 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60222 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 7 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60223 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 8 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60224 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000090 | Пушкина 9 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60225 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Радужная 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60226 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Радужная 4 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60227 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000021 | Радужная 9 кв 2 |  | 591 |  | 2022 | Декабрь
60228 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000241 | Светлая 12 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60229 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 1а |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60230 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 1б |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60231 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 1в |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60232 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 1г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60233 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 1Д |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60234 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 2 Б |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60235 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Светлая 22 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
60236 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 23 |  | 591 |  | 2028 | Декабрь
60237 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000089 54-24-428-000088 | Светлая 26 |  | 591 |  | 2026 | Декабрь
60238 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 2А |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60239 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 2В |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60240 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000141 | Светлая 2Г |  | 591 |  | 2023 | Декабрь
60241 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 3 |  | 591 |  | 2024 | Декабрь
60242 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000241 | Светлая 4 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60243 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 7 |  | 591 |  | 2024 | Декабрь
60244 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 9 |  | 591 |  | 2024 | Декабрь
60245 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 10 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60246 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 11 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60247 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 15 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60248 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 17 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60249 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 19 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60250 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60251 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 23 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60252 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 25 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60253 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 3 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60254 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 7 кв 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60255 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 7 кв 2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60256 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 8 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60257 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Северный пер 9 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60258 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60259 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 10 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60260 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 11 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60261 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 12 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60262 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 13 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60263 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 14 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60264 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 15 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60265 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 16 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60266 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 17 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60267 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 18 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60268 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 19 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60269 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60270 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 20 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60271 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 21 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60272 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 22 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60273 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 23 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60274 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 24 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60275 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 25 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60276 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 25а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60277 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 26 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60278 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 27 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60279 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 29 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60280 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 3 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60281 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 30 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60282 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 31 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60283 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 32 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60284 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 33 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60285 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 34 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60286 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 35 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60287 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 36 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60288 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 37 кв 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60289 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 37 кв 2 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60290 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 37а |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60291 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 39 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60292 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 4 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60293 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 41 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60294 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 5 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60295 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 7 кв 1 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60296 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 8 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60297 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000092 54-24-428-000091 | Советская 9 |  | 591 |  | 2025 | Декабрь
60298 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Кандикова 82 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60299 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60300 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 10 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60301 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 11 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60302 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 12 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60303 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 13 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60304 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 14 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60305 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 15 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60306 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 16 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60307 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 17 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60308 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 17а |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60309 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 18 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60310 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 18/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60311 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 19/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60312 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60313 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 2/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60314 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 2/2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60315 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 2/4 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60316 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 2/6 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60317 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 20 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60318 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 21 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60319 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 22 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60320 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 23 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60321 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 24 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60322 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 24/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60323 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 26 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60324 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 27 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60325 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 28 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60326 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 29 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60327 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 3 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60328 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 30 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60329 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 31 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60330 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 32 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60331 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 32/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60332 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 33 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60333 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 34 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60334 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 35 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60335 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 36 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60336 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 37 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60337 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 38 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60338 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 39 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60339 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 4 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60340 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 4/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60341 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 4/2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60342 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 40 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60343 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 41 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60344 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 43 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60345 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 44 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60346 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 44/1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
60347 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 45 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60348 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 46 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60349 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 47 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60350 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 48 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60351 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 48/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60352 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 49 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60353 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 5 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60354 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 50 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60355 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 51 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60356 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 53 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60357 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 54 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60358 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 55 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60359 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 55а |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60360 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 56 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60361 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 56/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60362 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 57 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60363 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 58 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60364 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 59 кв 1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60365 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 59 кв 2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60366 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 6 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60367 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 61 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60368 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 62 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
60369 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 63 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60370 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 63/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60371 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 65/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60372 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 67 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60373 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 69 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60374 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 7 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60375 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 71 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60376 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 71б |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60377 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 73 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60378 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 75 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60379 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 77 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60380 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 79 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60381 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 8 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60382 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 81 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60383 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 83 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60384 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 85 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60385 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 87 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60386 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 89 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60387 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 89/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60388 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 9 стр 2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60389 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 9/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60390 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 91 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60391 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Комсомольская 93 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60392 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 11 кв 1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60393 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 13 кв 1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60394 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 13 кв 2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60395 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 15 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60396 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степана Разина 15/1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
60397 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 17 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60398 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 19 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60399 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 21 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60400 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 23 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60401 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 23/2 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60402 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степана Разина 23А |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
60403 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 25 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60404 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степана Разина 25/1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
60405 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 4 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60406 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 9 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60407 | Ордынский р-н | д Поперечное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000127 54-24-428-000123 | Степана Разина 9/1 |  | 110 |  | 2025 | Ноябрь
60408 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 10 кв 1 |  | 38 |  | 2022 | Март
60409 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 10 кв 2 |  | 38 |  | 2022 | Март
60410 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 |  | 38 |  | 2022 | Март
60411 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 16 кв 2 |  | 38 |  | 2022 | Март
60412 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 2 кв 2 |  | 38 |  | 2021 | Декабрь
60413 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 20 кв 1 |  | 38 |  | 2022 | Март
60414 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 27 |  | 38 |  | 2022 | Декабрь
60415 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 28а |  | 38 |  | 2022 | Декабрь
60416 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 29 |  | 38 |  | 2022 | Декабрь
60417 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 3 кв 1 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
60418 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 32 кв 2 |  | 38 |  | 2022 | Март
60419 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 35 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
60420 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 38 |  | 38 |  | 2022 | Март
60421 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 4 кв 1 |  | 38 |  | 2022 | Март
60422 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 41 кв 2 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
60423 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 5 кв 1 |  | 38 |  | 2022 | Март
60424 | Ордынский р-н | д Сушиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000022 | Ленина 51 |  | 38 |  | 2023 | Июнь
60425 | Ордынский р-н | д Сушиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000022 | Ленина 6 |  | 38 |  | 2023 | Июнь
60426 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 7 кв 1 |  | 38 |  | 2021 | Декабрь
60427 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8 |  | 38 |  | 2022 | Март
60428 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 9 кв 2 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
60429 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 15 |  | 38 |  | 2021 | Декабрь
60430 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 19 |  | 38 |  | 2022 | Март
60431 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 25 |  | 38 |  | 2022 | Март
60432 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 27 |  | 38 |  | 2022 | Март
60433 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 3 кв 1 |  | 38 |  | 2026 | Декабрь
60434 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 33 |  | 38 |  | 2022 | Март
60435 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 9 |  | 38 |  | 2022 | Март
60436 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер 1-й Ленина 3 |  | 38 |  | 2021 | Декабрь
60437 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ленина 1 кв 6 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
60438 | Ордынский р-н | д Сушиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000022 | пер Ленина 2 3а |  | 38 |  | 2023 | Декабрь
60439 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 10 |  | 38 |  | 2022 | Март
60440 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 14 кв 1 |  | 38 |  | 2021 | Декабрь
60441 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 14 кв 2 |  | 38 |  | 2023 | Декабрь
60442 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 17 |  | 38 |  | 2023 | Май
60443 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 19 |  | 38 |  | 2022 | Март
60444 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 27 |  | 38 |  | 2023 | Декабрь
60445 | Ордынский р-н | д Сушиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 5 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
60446 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космическая 13 |  | 53 |  | 2023 | Август
60447 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космическая 18 |  | 53 |  | 2022 | Август
60448 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космическая 21 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60449 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космическая 5 |  | 53 |  | 2022 | Декабрь
60450 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матрасовых 1 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60451 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матрасовых 21 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60452 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матрасовых 4 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
60453 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матрасовых 5а |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
60454 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 110А |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60455 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 13 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60456 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 24 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60457 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 25а |  | 53 |  | 2022 | Август
60458 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 27 кв 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60459 | Ордынский р-н | п Петровский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000565 | Октябрьская 27 кв 2 |  | 53 |  | 2026 | Декабрь
60460 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 31 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60461 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 33 кв 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60462 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 33 кв 2 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
60463 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 34 кв 2 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60464 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 37 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Декабрь
60465 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 38 кв 1 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
60466 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 38 кв 2 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60467 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 39 кв 2 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60468 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 4 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Декабрь
60469 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 4 кв 2 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60470 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 66 кв 2 |  | 53 |  | 2022 | Август
60471 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 74 кв 1 |  | 53 |  | 2026 | Декабрь
60472 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 74 кв 2 |  | 53 |  | 2022 | Август
60473 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 75 кв 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60474 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 75 кв 2 |  | 53 |  | 2022 | Август
60475 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 76 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60476 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 77 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60477 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 79 кв 2 |  | 53 |  | 2022 | Август
60478 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 97 кв 1 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60479 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанский пер 7 |  | 53 |  | 2022 | Декабрь
60480 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 1 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60481 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 16 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60482 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 15 |  | 53 | - | 2025 | Декабрь
60483 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 28 |  | 53 |  | 2022 | Декабрь
60484 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 3 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60485 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 14 кв 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
60486 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 19 кв 2 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60487 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 29 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60488 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 31 |  | 53 |  | 2023 | Май
60489 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 33 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60490 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 36 |  | 53 |  | 2023 | Май
60491 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 36 А |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60492 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шилова 4 кв 2 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60493 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 11 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60494 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 12 кв 2 |  | 53 |  | 2023 | Май
60495 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 13 кв 1 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
60496 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 14 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60497 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 21 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60498 | Ордынский р-н | п Петровский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 25 кв 1 |  | 53 |  | 2022 | Август
60499 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000626 | 1-й пер Ильича 10 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60500 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 1-й пер Ильича 2Г |  | 363 |  | 2027 | Декабрь
60501 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60502 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 10 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60503 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 11 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60504 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 12 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60505 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 13 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60506 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 14 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60507 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 15 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60508 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 16 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60509 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 17 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60510 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 18 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60511 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 19 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60512 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 1Г кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60513 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 1г кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60514 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 20 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60515 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 21 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60516 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 22 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60517 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 23 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60518 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 24 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60519 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 25 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60520 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 27 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60521 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 28 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60522 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 29 |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60523 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 30 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60524 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 31 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60525 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 32 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60526 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 33 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60527 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 34 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60528 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 35 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60529 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 36 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60530 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 38 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60531 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 38а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60532 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 39 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60533 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60534 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 40 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60535 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 41 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60536 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Августовская 41а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60537 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 43 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60538 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 43А |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60539 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60540 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60541 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 8 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60542 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовская 9 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60543 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовский пер 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60544 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовский пер 3 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60545 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовский пер 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60546 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Августовский пер 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60547 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 10 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60548 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60549 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 12 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60550 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 13 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60551 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 14 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60552 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 14а |  |  |  | 2024 | Декабрь
60553 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60554 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60555 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 5 |  |  |  | 2023 | Июль
60556 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60557 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 6 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60558 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60559 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 8 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60560 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 8а |  |  |  | 2028 | Декабрь
60561 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60562 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Воронцовский пер. 9а |  |  |  | 2028 | Декабрь
60563 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 1 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60564 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 10 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60565 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 10 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60566 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 10 кв 3 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60567 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 11 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60568 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 11 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60569 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 12 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60570 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Восточная 13 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60571 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 2 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60572 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 2 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60573 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 22 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60574 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 24 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60575 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 24 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60576 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 26 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60577 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 26 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60578 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 28 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60579 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 28 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60580 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 29 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60581 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 3 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60582 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 30 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60583 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Восточная 30 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60584 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 33 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60585 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 34 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60586 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Восточная 35Б |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60587 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 38 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60588 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 39А |  | 363 |  | 2022 | Октябрь
60589 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 5 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60590 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 8 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60591 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Восточная 8 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60592 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Ильича 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60593 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 12 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60594 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ильича 12а |  |  |  | 2024 | Декабрь
60595 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 13 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60596 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 14 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60597 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 15 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60598 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 16 |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60599 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 17 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60600 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Ильича 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60601 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 19 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60602 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 1а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60603 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 1-й пер 1а |  | 363 |  | 2029 | Декабрь
60604 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 1-й пер 1б |  | 363 |  | 2029 | Декабрь
60605 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 1-й пер 2а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60606 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 1-й пер 2б |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60607 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 1-й пер 3 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60608 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 1-й пер 3 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60609 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000096 | Ильича 1-й пер 3а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60610 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 1-й пер 6 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60611 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60612 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Ильича 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60613 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 21 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60614 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 22 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60615 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 24 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60616 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 24 а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60617 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 25 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60618 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 26 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60619 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 28 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60620 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 29 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60621 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 29а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60622 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2А |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60623 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60624 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 1а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60625 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60626 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 2-й пер 2а |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60627 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 3 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60628 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60629 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер 5а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60630 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000094 | Ильича 2-й пер 9 кв 1 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60631 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000094 | Ильича 2-й пер 9 кв 2 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60632 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60633 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 2-й пер8 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60634 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 30 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60635 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 32 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60636 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 33 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60637 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 34 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60638 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 36 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60639 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 36а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60640 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 37 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60641 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 37 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60642 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 38 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60643 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 39 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60644 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60645 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 40 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60646 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 41 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60647 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 42 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60648 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 44 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60649 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 45 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60650 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 45а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60651 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000242 | Ильича 46 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60652 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000242 | Ильича 46/3 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60653 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 48 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60654 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 48/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60655 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 49 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60656 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 50 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60657 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 51 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60658 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 54 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60659 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 55 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60660 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 56 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60661 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 57 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60662 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 57/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60663 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 58 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60664 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000242 | Ильича 58а |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60665 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60666 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 61 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60667 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 61/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60668 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 62 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60669 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 63 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60670 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 64 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60671 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 66 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60672 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 67 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60673 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 68 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60674 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Ильича 6а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60675 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 70 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60676 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 71 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60677 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 73 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60678 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 75 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60679 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 76 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60680 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 77 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60681 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 77 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60682 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 78 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60683 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000242 | Ильича 7А |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60684 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 80 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60685 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 81 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60686 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 83 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60687 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 84 кв 1 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60688 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ильича 84 кв 4 |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60689 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 85 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60690 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 89 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60691 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Ильича 9 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60692 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 91 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60693 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Ильича 91 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60694 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60695 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 10а |  |  |  | 2028 | Декабрь
60696 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 10Б |  |  |  | 2028 | Декабрь
60697 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60698 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60699 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60700 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60701 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60702 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 17 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60703 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60704 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 19 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60705 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 19а |  |  |  | 2028 | Декабрь
60706 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60707 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60708 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60709 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60710 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60711 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60712 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60713 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60714 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60715 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60716 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 32 |  |  |  | 2028 | Декабрь
60717 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Калинина 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60718 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Калинина 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60719 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 1 г |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60720 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 10 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60721 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 11 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60722 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 12 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60723 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 14 а кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60724 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 14 а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60725 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 14 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60726 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 17 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60727 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 17 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60728 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 19 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60729 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 19 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60730 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 19а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60731 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 2 а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60732 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 20 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60733 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 21 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60734 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 22 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60735 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 22 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60736 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 23 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60737 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 24 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60738 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 25 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60739 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 26 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60740 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 27 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60741 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 29 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60742 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 3 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60743 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 3 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60744 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 31 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60745 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 34 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60746 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 35 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60747 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 36 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60748 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 4 |  | 363 |  | 2021 | Ноябрь
60749 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 41 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60750 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 5 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60751 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 6 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60752 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 8 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60753 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 9 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60754 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Карла Маркса 9 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60755 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60756 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 1/1 |  |  |  | 2025 | Апрель
60757 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60758 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60759 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 11а |  |  |  | 2027 | Декабрь
60760 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60761 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 13 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60762 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60763 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60764 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60765 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 17 |  |  |  | 2027 | Апрель
60766 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 18 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60767 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
60768 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60769 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60770 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 22 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60771 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 22а |  |  |  | 2027 | Декабрь
60772 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60773 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 24а |  |  |  | 2028 | Декабрь
60774 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 2а |  |  |  | 2025 | Декабрь
60775 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 2Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
60776 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60777 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60778 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60779 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 5а |  |  |  | 2024 | Октябрь
60780 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60781 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 6а |  |  |  | 2025 | Апрель
60782 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60783 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60784 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
60785 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 8/1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
60786 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 8А |  |  |  | 2024 | Октябрь
60787 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирпичная 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
60788 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60789 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 10 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60790 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 10 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60791 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 11 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60792 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 12 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60793 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 12а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60794 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 14 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60795 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 16 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60796 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кузбасс 18 |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60797 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 2 кв 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60798 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 2 кв 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60799 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 3 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60800 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60801 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60802 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60803 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 7 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60804 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 8 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60805 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 8а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60806 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 8б |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60807 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Кузбасс 9 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60808 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60809 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60810 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 11 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60811 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
60812 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
60813 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
60814 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
60815 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 15а |  |  |  | 2029 | Декабрь
60816 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60817 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 17 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60818 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Мостовая 18 |  |  |  | 2022 | Апрель
60819 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 19 |  |  |  | 2029 | Декабрь
60820 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 19а |  |  |  | 2029 | Декабрь
60821 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 1а |  |  |  | 2022 | Ноябрь
60822 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60823 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 20 кв 1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
60824 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 20/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
60825 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60826 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 21а |  |  |  | 2030 | Декабрь
60827 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60828 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 23а |  |  |  | 2025 | Декабрь
60829 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60830 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60831 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60832 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60833 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60834 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 4а |  |  |  | 2030 | Декабрь
60835 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60836 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60837 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 7 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60838 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 7 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60839 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
60840 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 8а |  |  |  | 2030 | Декабрь
60841 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мостовая 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60842 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Новосельская 4/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60843 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Осенний пер 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60844 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Осенний пер 2 кв 2 |  | 363 |  | 2021 | Ноябрь
60845 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Осенний пер 4 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60846 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Осенняя 14 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60847 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Осенняя 5 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60848 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 10 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60849 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 10 а кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60850 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 10 а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60851 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 11 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60852 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 12 а кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60853 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 12 а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60854 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 13 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60855 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 14 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60856 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 14 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60857 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 15/2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60858 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 16 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60859 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 16 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60860 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 17 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60861 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 18 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60862 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 18 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60863 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60864 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморская 2 в кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60865 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморская 2 в кв 3 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60866 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 2 Г |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60867 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 20 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60868 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 20 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60869 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 22 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60870 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 24 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60871 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 24 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60872 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 26 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60873 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 28 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60874 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 2Б кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60875 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 2Б кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60876 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморская 3 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60877 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморская 3 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60878 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 30 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60879 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 32 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60880 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморская 32 а кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60881 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 32 а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60882 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 34 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60883 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 34 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60884 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 37 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60885 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 4 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60886 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 5 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60887 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 5 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60888 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 7 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60889 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 7 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60890 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморская 9 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60891 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморский пер 10 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60892 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморский пер 13/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60893 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000566 | Приморский пер 13А |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60894 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморский пер 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60895 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00197-00000 | Приморский пер 21 |  | 363 |  | 2027 | Декабрь
60896 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморский пер 4 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60897 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморский пер 6 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60898 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Приморский пер 8 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60899 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Приморский пер 9а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60900 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
60901 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60902 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60903 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60904 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60905 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60906 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60907 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60908 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60909 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рассветная 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
60910 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60911 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 1/1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60912 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 10 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60913 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 11 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60914 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 12 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60915 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 13 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60916 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 14 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60917 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 15 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60918 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 18 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60919 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 18/1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60920 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 18/2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60921 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 18а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60922 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 19 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60923 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 1а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60924 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 2 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60925 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 2/1 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60926 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 20 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60927 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 20 а |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60928 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 22 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60929 | Ордынский р-н | п Чернаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 24 |  | 363 |  | 2024 | Декабрь
60930 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 26 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60931 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000102 | Садовая 26 б |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60932 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Садовая 27 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60933 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000242 | Садовая 27А |  | 363 |  | 2026 | Декабрь
60934 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 28 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60935 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 29а кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60936 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 29а кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60937 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 2б |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60938 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 3 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60939 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 33 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60940 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 34 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60941 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 35 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60942 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 36 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60943 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 36 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60944 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 37 кв 1 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60945 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 37 кв 2 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60946 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60947 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 40 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60948 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 41 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60949 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 43 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60950 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Садовая 45 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60951 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 4а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60952 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60953 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 5а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60954 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60955 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 6а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60956 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 6б |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60957 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовая 8 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60958 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Садовая 9 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60959 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовый пер 12 |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60960 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 2а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60961 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 2б |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60962 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 3 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60963 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовый пер 3 Б |  | 363 |  | 2027 | Декабрь
60964 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 3а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60965 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 4 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60966 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60967 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 6 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60968 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 7 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60969 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 7А |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60970 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 8 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60971 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 8а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60972 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Садовый пер 9 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60973 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Сахалинская 11 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60974 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000096 | Сахалинская 12 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60975 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000096 | Сахалинская 12а |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60976 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000102 | Сахалинская 13 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60977 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сахалинская 13а |  | 363 |  | 2028 | Декабрь
60978 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000102 | Сахалинская 19 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60979 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Сахалинская 25 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60980 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000023 | Сахалинская 27 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60981 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000044 | Сахалинская 31 |  | 363 |  | 2023 | Декабрь
60982 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Сахалинская 5 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60983 | Ордынский р-н | п Чернаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000101 54-24-428-000097 | Сахалинская 7 |  | 363 |  | 2025 | Декабрь
60984 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60985 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60986 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60987 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60988 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60989 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60990 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60991 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60992 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60993 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 16а |  |  |  | 2026 | Декабрь
60994 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60995 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60996 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60997 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
60998 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
60999 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61000 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61001 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61002 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61003 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61004 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61005 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61006 | Ордынский р-н | п Чернаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ураганная 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61007 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 17 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61008 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 21 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61009 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 25 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61010 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 29 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61011 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 31 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61012 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Азимутская 39 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61013 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Алданская 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61014 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Б ьварный_пер 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61015 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Б ьварный_пер 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61016 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61017 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61018 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 10а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61019 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 11 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61020 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 11А |  |  |  | 2028 | Декабрь
61021 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 12 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61022 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Байдуги 12А |  |  |  | 2022 | Апрель
61023 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 13 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61024 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 14 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61025 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61026 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61027 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 17 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61028 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 18 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61029 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 18 а |  |  |  | 2028 | Декабрь
61030 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61031 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 19 а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61032 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 1а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61033 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 1б |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61034 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 1в |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61035 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 1г |  |  |  | 2028 | Декабрь
61036 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 20 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61037 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 21 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61038 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 22 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61039 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 22А |  |  |  | 2028 | Декабрь
61040 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 23 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61041 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 24 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61042 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 25 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61043 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61044 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 27 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61045 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 28 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61046 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61047 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61048 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 30 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61049 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 31 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61050 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 31 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61051 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 32 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61052 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61053 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 34 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61054 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61055 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61056 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Байдуги 3А |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61057 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-603 | Байдуги 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
61058 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61059 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Байдуги 4 кв 1 |  |  |  | 2022 | Октябрь
61060 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61061 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 42 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61062 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 44 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61063 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 44 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61064 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61065 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61066 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 5 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61067 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 6 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61068 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 6 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61069 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 7 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61070 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61071 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Байдуги 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61072 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61073 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 10А |  |  |  | 2027 | Декабрь
61074 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 11 |  |  |  | 2022 | Март
61075 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 12А |  |  |  | 2027 | Декабрь
61076 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 1-й 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61077 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 1-й 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61078 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61079 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 5 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61080 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61081 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61082 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 7А |  |  |  | 2027 | Декабрь
61083 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 7Б |  |  |  | 2027 | Декабрь
61084 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61085 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Береговой пер. 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61086 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61087 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 2 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61088 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 2 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61089 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61090 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61091 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61092 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Березовая 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61093 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61094 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 1/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61095 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 10 |  |  |  | 2024 | Январь
61096 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-24-830-112 | Боровая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61097 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61098 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61099 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 12А |  |  |  | 2026 | Декабрь
61100 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61101 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 14 |  |  |  | 2022 | Июнь
61102 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61103 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61104 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 16А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61105 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61106 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 17А |  |  |  | 2026 | Декабрь
61107 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 19 |  |  |  | 2022 | Апрель
61108 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61109 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61110 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61111 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61112 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61113 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 23А |  |  |  | 2026 | Декабрь
61114 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 23Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
61115 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61116 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 25 |  |  |  | 2022 | Июль
61117 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61118 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61119 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 26А |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61120 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61121 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61122 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 29 |  |  |  | 2022 | Июнь
61123 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61124 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61125 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61126 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 32 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61127 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61128 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61129 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61130 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 34/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61131 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 34а |  |  |  | 2023 | Август
61132 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-472 | Боровая 34а |  |  |  | 2024 | Декабрь
61133 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 34б |  |  |  | 2026 | Декабрь
61134 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 35 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61135 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61136 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 36А |  |  |  | 2022 | Июнь
61137 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 36Б |  |  |  | 2023 | Октябрь
61138 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 36В |  |  |  | 2024 | Декабрь
61139 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 36Г |  |  |  | 2023 | Октябрь
61140 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 36Д |  |  |  | 2024 | Декабрь
61141 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61142 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61143 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 38а |  |  |  | 2026 | Декабрь
61144 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61145 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61146 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61147 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61148 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61149 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 43 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61150 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 44 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61151 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61152 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 46 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61153 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61154 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 48 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61155 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 48 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61156 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 48А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61157 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 48Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
61158 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 48В |  |  |  | 2026 | Декабрь
61159 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 49 |  |  |  | 2022 | Июль
61160 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61161 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 50 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61162 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 51 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61163 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 51 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61164 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 52 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61165 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61166 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 54 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61167 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 54 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61168 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 54 кв 2 |  |  |  | 2022 | Июль
61169 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 55 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61170 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 56 |  |  |  | 2022 | Август
61171 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 57 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61172 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 58 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61173 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61174 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61175 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 6 кв 1 |  |  |  | 2022 | Июнь
61176 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 6 кв 2 |  |  |  | 2022 | Апрель
61177 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 60 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61178 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 60 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61179 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 60 кв 2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
61180 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 61 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61181 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 62 |  |  |  | 2022 | Июнь
61182 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61183 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 64 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61184 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 65 |  |  |  | 2023 | Декабрь
61185 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 66 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61186 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровая 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61187 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 69 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61188 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 69а |  |  |  | 2026 | Декабрь
61189 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 6а |  |  |  | 2026 | Декабрь
61190 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61191 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 71 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61192 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровая 73 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
61193 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 75 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61194 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 76 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61195 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 77 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61196 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 79 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61197 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61198 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 81 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61199 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 83 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61200 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 8а |  |  |  | 2026 | Декабрь
61201 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровая 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61202 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61203 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 10 |  |  |  | 2025 | Апрель
61204 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61205 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61206 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61207 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61208 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61209 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61210 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 16 |  |  |  | 2022 | Июнь
61211 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61212 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61213 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61214 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 2а |  |  |  | 2024 | Декабрь
61215 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61216 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 4 |  |  |  | 2024 | Март
61217 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61218 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61219 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61220 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61221 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61222 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой 2-й пер. 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61223 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 18а |  |  |  | 2022 | Апрель
61224 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61225 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61226 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 10А |  |  |  | 2024 | Декабрь
61227 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61228 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61229 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 11 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61230 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 11А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61231 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 12 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
61232 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61233 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 13 |  |  |  | 2022 | Октябрь
61234 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61235 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61236 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 15 |  |  |  | 2022 | Июнь
61237 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61238 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61239 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 17 |  |  |  | 2022 | Июнь
61240 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61241 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 18 |  |  |  | 2025 | Август
61242 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61243 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 18А |  |  |  | 2026 | Декабрь
61244 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 1А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61245 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 1А кв 1 |  |  |  | 2022 | Июнь
61246 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 1А кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61247 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 1Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
61248 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61249 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61250 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2/1 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
61251 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61252 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2а |  |  |  | 2025 | Апрель
61253 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2В кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61254 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 2В кв 2 |  |  |  | 2022 | Июнь
61255 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 3 |  |  |  | 2022 | Август
61256 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61257 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61258 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 46 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61259 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 4А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61260 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 4Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
61261 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61262 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61263 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 6А |  |  |  | 2026 | Декабрь
61264 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61265 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61266 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61267 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 1-й 9А |  |  |  | 2023 | Октябрь
61268 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Боровой пер. 2В кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61269 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61270 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 10/1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61271 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 10/5 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61272 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 19 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61273 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 2 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61274 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00108-00000 | Вагайцевская 21 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61275 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 22 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61276 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Вагайцевская 23 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61277 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Вагайцевская 24 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61278 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Вагайцевская 27 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61279 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 3 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61280 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вагайцевская 30 |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
61281 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Вагайцевская 32 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61282 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Вагайцевская 34 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61283 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Вагайцевская 36 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61284 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Вагайцевская 38 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61285 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вагайцевская 40 |  | 1040 |  | 2023 | Март
61286 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 7 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61287 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 9 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61288 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 9/2 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61289 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 9/3 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61290 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000266 | Вагайцевская 9/4 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61291 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000314 | Весенняя 1а |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
61292 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Весенняя 1б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61293 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Весенняя 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61294 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 9 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
61295 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вишневая 14 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61296 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Вишневая 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61297 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Вишневая 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61298 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Вишневая 19 д. 54:20:010406:185 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61299 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вишневая 19 д. 54:20:010406:66 |  | 1040 |  | 2022 | Август
61300 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000276 | Вишневая 2 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61301 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Вишневая 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61302 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000276 | Вишневая 4 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61303 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000276 | Вишневая 7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61304 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000276 | Вишневая 9 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61305 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 1 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61306 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 11 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61307 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 11 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61308 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61309 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Водостроевская 12а кв 1 |  | 1040 |  | 2022 | Август
61310 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 13 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61311 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 15 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61312 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 15 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61313 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 16 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61314 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 17 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61315 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 17 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61316 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 19 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61317 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 19 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61318 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Водостроевская 1а кв 1 |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
61319 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 21 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61320 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 21 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61321 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 22 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61322 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 23 а кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61323 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 23 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61324 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 23 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61325 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 24 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61326 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 25 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61327 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61328 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 27 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61329 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 27 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61330 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61331 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61332 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 31 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61333 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 31 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61334 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 33 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61335 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61336 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61337 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61338 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 39 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61339 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 41 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61340 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 44 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61341 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 46 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61342 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 47 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61343 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Водостроевская 48 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61344 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Водостроевская 50 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61345 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Водостроевская 6 кв 1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61346 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Водостроевская 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61347 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Водостроевская 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61348 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61349 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Восход 1 кв 1 |  |  |  | 2023 | Август
61350 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-496 | Восход 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61351 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61352 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61353 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61354 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61355 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61356 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
61357 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61358 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Восход 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61359 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-507 | Восход 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61360 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-565 | Восход 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61361 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61362 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61363 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 23 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61364 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61365 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61366 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 27а |  |  |  | 2026 | Декабрь
61367 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61368 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61369 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 31 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
61370 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61371 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61372 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61373 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Восход 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61374 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-608 | Восход 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61375 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61376 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61377 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Восход 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61378 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61379 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61380 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61381 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 14 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61382 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 14 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61383 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61384 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 16 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61385 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 16 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61386 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61387 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61388 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61389 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61390 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61391 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61392 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Герцена 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61393 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61394 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61395 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 11 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61396 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61397 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61398 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61399 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
61400 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61401 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61402 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 6 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61403 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61404 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 7 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61405 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 8 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61406 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гоголя 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61407 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Горького 1в |  |  |  | 2028 | Декабрь
61408 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Горького 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61409 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Горького 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61410 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Горького пер. 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61411 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Граничная 23 |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
61412 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Дальняя 1/7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61413 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00072-00000 | Дальняя 10 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61414 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 14 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61415 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 16 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61416 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 18 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61417 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 24 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61418 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 26 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61419 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000277 | Дальняя 28 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61420 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Дальняя 7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61421 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Дачная 11 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61422 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61423 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61424 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61425 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61426 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61427 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61428 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 25 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61429 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61430 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61431 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61432 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Дачная 3 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61433 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61434 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 31 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61435 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 33 |  | 1040 |  | 2023 | Сентябрь
61436 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61437 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61438 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61439 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 37 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61440 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 39 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61441 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61442 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61443 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 41 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61444 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 41 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61445 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 44 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61446 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 46 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61447 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 47 кв 1 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
61448 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 47 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
61449 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Дачная 48 б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61450 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Дачная 48в |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61451 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61452 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61453 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000670 | Дачная 56 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61454 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61455 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Дачная 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61456 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61457 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61458 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61459 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 24А |  |  |  | 2024 | Декабрь
61460 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 24Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
61461 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61462 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 26/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61463 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61464 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61465 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61466 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61467 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61468 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Дзержинского 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61469 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Дорожная 1 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61470 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Дорожная 3 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61471 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дорожная 5 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
61472 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Дорожная 7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61473 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
61474 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 10 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61475 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 11 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61476 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 12 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61477 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 13 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61478 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 13 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61479 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 14 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
61480 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 15 |  |  |  | 2025 | Апрель
61481 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 16 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61482 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
61483 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 19 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61484 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61485 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
61486 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ермака 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61487 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 22 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61488 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 23 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61489 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000249 | Ермака 24 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61490 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ермака 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61491 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61492 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61493 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61494 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ермака 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61495 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
61496 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 30А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61497 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61498 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61499 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61500 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ермака 36 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61501 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ермака 36 кв 2 |  |  |  | 2023 | Май
61502 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 4 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61503 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 5 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61504 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 6 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61505 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61506 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61507 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 8 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61508 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ермака 9 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61509 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61510 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61511 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61512 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61513 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61514 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер9 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61515 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер9 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61516 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Заводской_пер9 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61517 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 1 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61518 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 1/2 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61519 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 1/2 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61520 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 10 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61521 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 12 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61522 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 15 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61523 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61524 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 17 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61525 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61526 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 2 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61527 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61528 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61529 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61530 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61531 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 28 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61532 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61533 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 31 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61534 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 32 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61535 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61536 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61537 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61538 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 37 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61539 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61540 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 4 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61541 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61542 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61543 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 41 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61544 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 43 |  | 1040 |  | 2023 | Октябрь
61545 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 45 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61546 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 50 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61547 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 50 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61548 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 52 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61549 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Западная 52 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61550 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00108-00000 | Западная 53 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61551 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 53 б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61552 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 54 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61553 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 54 кв 2 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61554 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 6 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61555 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61556 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Западная 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61557 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 25 кв 2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
61558 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61559 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61560 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61561 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61562 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61563 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 5 |  | 1040 |  | 2022 | Март
61564 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00108-00000 | Звездная 6 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61565 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61566 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Звездная 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61567 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Зелёная 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61568 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 103 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61569 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 103 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61570 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 105 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61571 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 105 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61572 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 13А |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
61573 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 14 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61574 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 16 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61575 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 18 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61576 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 18А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61577 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 1А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61578 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 20 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61579 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 20 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61580 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 22 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61581 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61582 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 25 |  | 1040 |  | 2023 | Август
61583 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61584 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 27 |  | 1040 |  | 2023 | Март
61585 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61586 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 30 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61587 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 32 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61588 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61589 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61590 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61591 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 38 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61592 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 39 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61593 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61594 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 42 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
61595 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 44 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61596 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 46 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61597 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 48 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61598 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 49 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61599 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61600 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 50 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61601 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 51 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61602 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 51 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61603 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 52 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61604 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 53 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61605 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 55 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61606 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 57 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61607 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 58 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61608 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 59 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
61609 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 61 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61610 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 63 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61611 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 64 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61612 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 64 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61613 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 65 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61614 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 66 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61615 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 66 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61616 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кирова 67 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61617 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 68 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61618 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 69 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61619 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 70 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61620 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 70 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61621 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 71 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61622 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 72 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61623 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 72 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61624 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 75 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61625 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000647 | Кирова 77 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61626 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 79 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61627 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 80 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61628 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 80 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61629 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 82 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61630 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 82 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61631 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 83 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61632 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 84 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61633 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 84 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61634 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 88 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61635 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 88 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61636 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 89 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61637 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 9 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61638 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 90 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61639 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 90 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61640 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кирова 94 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61641 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Кирова 96а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61642 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61643 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61644 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61645 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61646 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 13 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
61647 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61648 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61649 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 15а |  |  |  | 2024 | Декабрь
61650 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61651 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 17 |  |  |  | 2023 | Август
61652 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-514 | Кольцевая 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61653 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61654 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61655 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61656 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61657 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61658 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61659 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61660 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61661 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кольцевая 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61662 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кольцевая 25а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61663 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61664 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Кольцевая 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61665 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61666 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61667 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61668 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61669 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61670 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61671 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 4 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61672 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 4 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61673 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61674 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 5А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61675 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61676 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61677 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 8 |  |  |  | 2023 | Август
61678 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кольцевая 9 |  |  |  | 2025 | Июль
61679 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 1 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61680 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61681 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 1 кв 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61682 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 1 кв 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61683 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Коммунистическая 103 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
61684 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 10А |  |  |  | 2027 | Декабрь
61685 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61686 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61687 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61688 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61689 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61690 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61691 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61692 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 24 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61693 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 27 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
61694 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 34 а |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
61695 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 36 а |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61696 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61697 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 45 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61698 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Коммунистическая 46 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61699 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 47 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61700 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Коммунистическая 48 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61701 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 49 |  | 1040 |  | 2023 | Июнь
61702 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 50 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61703 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 52 |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
61704 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 54 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61705 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 59 |  | 1040 |  | 2023 | Ноябрь
61706 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Коммунистическая 6 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61707 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 69 |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
61708 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 7 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61709 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 7 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61710 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 76 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61711 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 80 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61712 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 82 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61713 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 84 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61714 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 85 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61715 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 85 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61716 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 87 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61717 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 89 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61718 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61719 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 90 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61720 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 90 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61721 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 91 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61722 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 91 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61723 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 93 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61724 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 97 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61725 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Коммунистическая 99 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61726 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61727 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61728 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 2а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61729 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61730 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61731 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61732 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Комсомольский пер. 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61733 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61734 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61735 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61736 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61737 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61738 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61739 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61740 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61741 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 17 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61742 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 17 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61743 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61744 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61745 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 1а |  |  |  | 2025 | Декабрь
61746 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61747 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61748 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 20а |  |  |  | 2025 | Декабрь
61749 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61750 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 22 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61751 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 22 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61752 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61753 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61754 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 25 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61755 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61756 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 28 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61757 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
61758 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61759 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61760 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61761 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61762 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61763 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 34 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61764 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 35 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61765 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 36 |  |  |  | 2023 | Октябрь
61766 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61767 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 38 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61768 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61769 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61770 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 40 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61771 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 41 |  |  |  | 2025 | Апрель
61772 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 42 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61773 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61774 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61775 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 44б |  |  |  | 2027 | Декабрь
61776 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61777 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 46 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61778 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 46а |  |  |  | 2027 | Декабрь
61779 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61780 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 48 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61781 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 48 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61782 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61783 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 5 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61784 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 50 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61785 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 51 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61786 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 52 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61787 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61788 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 54 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61789 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61790 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61791 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 57 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61792 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 58 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61793 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 59 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61794 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61795 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 60 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61796 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 61 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61797 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 62 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61798 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 63 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61799 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 63А |  |  |  | 2027 | Декабрь
61800 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 64 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61801 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 65 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61802 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 65а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61803 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 66 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61804 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 67 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61805 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 68 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61806 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 68 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61807 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 69 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61808 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61809 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61810 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 72 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61811 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 74 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61812 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 76 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61813 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 78 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61814 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61815 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 80 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61816 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Красноармейская 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61817 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61818 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61819 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 11 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61820 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 12 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61821 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кутузова 13 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
61822 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 15 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61823 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 16 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61824 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61825 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 18 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61826 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 19 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61827 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61828 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61829 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61830 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 23 кв 1 |  |  |  | 2022 | Март
61831 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кутузова 23 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
61832 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 24 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61833 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 25 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61834 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 26 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61835 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 27 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61836 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61837 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кутузова 29 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
61838 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 3 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61839 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 30 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61840 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 31 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61841 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 32 |  |  |  | 2023 | Август
61842 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-540 | Кутузова 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61843 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61844 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
61845 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 37 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61846 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 4 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61847 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 5 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61848 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 6 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61849 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 7 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61850 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 7 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61851 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 8 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61852 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Кутузова 9 |  |  |  | 2029 | Декабрь
61853 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Лазурная 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61854 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная 2 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61855 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Лазурная 20а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61856 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Лазурная 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61857 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Лазурная 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61858 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Лазурная 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61859 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Лазурная 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61860 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Лазурная 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61861 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61862 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина 15 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61863 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61864 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина 18 |  |  |  | 2027 | Декабрь
61865 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина 36а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
61866 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61867 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 12 |  |  |  | 2024 | Август
61868 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 14 |  |  |  | 2024 | Август
61869 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 16 |  |  |  | 2024 | Август
61870 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина проспект 27 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
61871 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61872 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61873 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 34 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61874 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61875 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61876 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленина проспект 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61877 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 1 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61878 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61879 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ленинградская 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61880 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61881 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61882 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленинградская 14 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
61883 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 15 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
61884 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61885 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61886 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61887 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61888 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ленинградская 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61889 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 20 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61890 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 20 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61891 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61892 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61893 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 23 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61894 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 23 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61895 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 24 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61896 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 25 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61897 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 26 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61898 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
61899 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 27 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61900 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61901 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 29 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61902 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61903 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61904 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61905 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 32 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61906 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61907 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61908 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 35 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61909 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61910 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61911 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 38 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61912 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 39 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61913 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ленинградская 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61914 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 40 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61915 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 41 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61916 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 42 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61917 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 42А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61918 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 43 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61919 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 44/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61920 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 44/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61921 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 44А |  |  |  | 2030 | Декабрь
61922 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 45 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61923 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 45а |  |  |  | 2024 | Декабрь
61924 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 46 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61925 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 46 кв 1 |  |  |  | 2025 | Июль
61926 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 46/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61927 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 46/2 |  |  |  | 2023 | Май
61928 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 48 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61929 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 48/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61930 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 48/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61931 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 49 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61932 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61933 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 50 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61934 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 50/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61935 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 52 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61936 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 52/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61937 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 54 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61938 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 54/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61939 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 54/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61940 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 56 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61941 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 56/2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61942 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ленинградская 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
61943 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 60 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61944 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 62 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61945 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 62 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61946 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 64 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61947 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 64 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61948 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 66 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61949 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 66 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61950 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 68 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61951 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 68 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61952 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61953 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 70 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61954 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 72 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61955 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 72 |  |  |  | 2023 | Март
61956 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 7А |  |  |  | 2024 | Декабрь
61957 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61958 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградская 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61959 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградский пер. 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61960 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградский пер. 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61961 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградский пер. 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
61962 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ленинградский пер. 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
61963 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61964 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61965 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 11 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61966 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 11 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61967 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 12 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61968 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61969 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 14 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61970 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 14а |  |  |  | 2028 | Декабрь
61971 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 15 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61972 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 15а |  |  |  | 2028 | Декабрь
61973 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 16 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61974 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61975 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 17а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61976 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 17б |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61977 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 18 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61978 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61979 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61980 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61981 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 20а |  |  |  | 2024 | Декабрь
61982 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 21 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61983 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 22 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61984 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61985 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 3А |  |  |  | 2028 | Декабрь
61986 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 4 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61987 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 5 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61988 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 6 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61989 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 7 кв 3 |  |  |  | 2023 | Февраль
61990 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-453 | Лермонтова 7 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61991 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
61992 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лермонтова 9 |  |  |  | 2028 | Декабрь
61993 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61994 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61995 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61996 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61997 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
61998 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
61999 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Лесная 1А |  |  |  | 2022 | Июнь
62000 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62001 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62002 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62003 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62004 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 29 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62005 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62006 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62007 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 31а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62008 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62009 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62010 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62011 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62012 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62013 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62014 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лесная 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62015 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62016 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62017 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62018 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 6 кв 1 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
62019 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 6 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62020 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Линейный пер. 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62021 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62022 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62023 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62024 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 11 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62025 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 11 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62026 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 12 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62027 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 12 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62028 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 13 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62029 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 13 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
62030 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 14 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62031 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 14 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62032 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 16 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62033 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 16 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62034 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 2 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62035 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 2 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62036 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 3 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62037 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 3 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62038 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 3 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62039 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 4 кв 1 |  |  |  | 2025 | Октябрь
62040 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 4 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62041 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 4а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
62042 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 5 кв 1 |  |  |  | 2023 | Август
62043 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-552 | Ломоносова 5 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62044 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 5 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62045 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 6 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62046 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 6 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62047 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 7 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62048 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 7 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62049 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62050 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 8 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62051 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 9 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62052 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Ломоносова 9 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62053 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62054 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62055 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62056 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62057 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62058 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62059 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62060 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62061 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62062 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62063 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62064 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Луговая 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62065 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 9 |  | 1040 |  | 2023 | Ноябрь
62066 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Лунная 7 |  |  |  | 2022 | Август
62067 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | М. Горького 10 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62068 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Максима Горького 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62069 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Максима Горького 3 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
62070 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62071 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62072 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62073 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62074 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62075 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 7 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62076 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 7 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62077 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62078 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Малинина 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62079 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 1 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62080 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 10 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62081 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 12 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62082 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 13 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62083 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Малиновая 15 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
62084 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 18 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62085 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 21 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62086 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 5 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62087 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Малиновая 7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62088 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Малиновая 9 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
62089 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Матросова 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62090 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 19 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62091 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62092 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62093 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 25 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
62094 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62095 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Матросова 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62096 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 28 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62097 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62098 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 31 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
62099 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Матросова 32 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62100 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62101 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62102 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62103 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 11 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62104 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62105 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 12А |  |  |  | 2022 | Декабрь
62106 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62107 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 14 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62108 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 15 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62109 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 16 |  |  |  | 2024 | Август
62110 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62111 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 17А кв 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
62112 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 18 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62113 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 19 |  |  |  | 2024 | Август
62114 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 1а |  |  |  | 2028 | Декабрь
62115 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62116 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62117 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 21 |  |  |  | 2024 | Август
62118 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 22 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62119 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 23 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62120 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 24 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62121 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 25 |  |  |  | 2024 | Август
62122 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62123 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62124 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 28 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62125 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 29 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62126 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 29 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62127 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 2а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62128 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62129 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 30 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62130 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 31 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62131 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62132 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62133 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62134 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 35 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62135 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 36 |  |  |  | 2024 | Август
62136 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Маяковского 37 |  |  |  | 2024 | Август
62137 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
62138 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 38 |  |  |  | 2024 | Август
62139 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 3а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62140 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 4 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62141 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62142 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 6 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62143 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 7 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62144 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62145 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Маяковского 9 |  |  |  | 2024 | Август
62146 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62147 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 1 кв 2 |  |  |  | 2025 | Июль
62148 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62149 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 11 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62150 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 11 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62151 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 12 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62152 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 12 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62153 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62154 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62155 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62156 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62157 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 16 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62158 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 17 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62159 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 17 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62160 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 18 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62161 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62162 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 19А |  |  |  | 2027 | Декабрь
62163 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 1а |  |  |  | 2027 | Декабрь
62164 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62165 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62166 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62167 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 22 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62168 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 22 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62169 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62170 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62171 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62172 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 26 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62173 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62174 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Мира 28 |  |  |  | 2023 | Август
62175 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-554 | Мира 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62176 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 29 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62177 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 29 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62178 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 3 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62179 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 3 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62180 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62181 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 31 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62182 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Мира 31А |  |  |  | 2022 | Март
62183 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62184 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 33 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62185 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 33А |  |  |  | 2027 | Декабрь
62186 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 34 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62187 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62188 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62189 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62190 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 38 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62191 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 38Б |  |  |  | 2027 | Декабрь
62192 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62193 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62194 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 40 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62195 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62196 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 42 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62197 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62198 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 44 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62199 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62200 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 46 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62201 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 46 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62202 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62203 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62204 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 49 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62205 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 5 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62206 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 5 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62207 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 50 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62208 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 52 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62209 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 54 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62210 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 55а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62211 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 56 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62212 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 57 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62213 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62214 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62215 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62216 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62217 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 61 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62218 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 62 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62219 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 62А |  |  |  | 2027 | Декабрь
62220 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 63 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62221 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 64 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62222 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 65 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62223 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 65 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62224 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 66 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62225 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 67 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62226 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 68 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62227 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 69 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62228 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62229 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 70 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62230 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 71 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62231 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 72 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62232 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 73 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62233 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 74 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62234 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 75 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62235 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 76 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62236 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 76 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62237 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 78 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62238 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 78 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62239 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62240 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 80 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62241 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 82 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62242 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 82 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62243 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 86 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62244 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Мира 86 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62245 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Мира 86 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62246 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Мира 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62247 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Мира 92 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62248 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62249 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62250 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62251 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 31а |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62252 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62253 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62254 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Мичурина 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62255 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 1/1 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62256 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 1/1 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62257 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Молодёжная 1а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62258 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Молодёжная 1б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62259 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 3/2 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62260 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62261 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 5/1 кв 1 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62262 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 7 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62263 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 7 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62264 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 7/3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62265 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 9 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62266 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Молодёжная 9 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62267 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62268 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 11 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62269 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62270 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62271 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 15а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62272 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 17 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62273 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 17 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62274 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62275 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62276 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 3 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62277 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 3 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62278 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Московская 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62279 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Московская 30А |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62280 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 32 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62281 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Московская 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62282 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Московская 7 кв 1 |  |  |  | 2022 | Март
62283 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Московская 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62284 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Московская 9 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62285 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62286 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 11а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62287 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62288 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 1Б |  |  |  | 2023 | Октябрь
62289 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 1В |  |  |  | 2026 | Декабрь
62290 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 1Г |  |  |  | 2026 | Декабрь
62291 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62292 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62293 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62294 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62295 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62296 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
62297 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Набережная 4а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62298 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Набережная 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62299 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 1 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62300 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 10 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
62301 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 11 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
62302 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 13 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62303 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 14 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
62304 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 15 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62305 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 19 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62306 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 22 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62307 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 23 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62308 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 24 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62309 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 26 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62310 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 5 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62311 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 7 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62312 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000279 | Народная 8 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62313 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 1 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62314 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
62315 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 10 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62316 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 10 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62317 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 10А |  |  |  | 2030 | Декабрь
62318 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Новая 10Г |  |  |  | 2022 | Август
62319 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Новая 16 |  |  |  | 2022 | Август
62320 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 2 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62321 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 2 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62322 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62323 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 4 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62324 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62325 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 6 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62326 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 6 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62327 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 8 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62328 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 8 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62329 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 8А |  |  |  | 2030 | Декабрь
62330 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62331 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62332 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Обская 11/1 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62333 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 11а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62334 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62335 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 13 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62336 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 14 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62337 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 14 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62338 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 16 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62339 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 16 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62340 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62341 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 19 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62342 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 20 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62343 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 21 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62344 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62345 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62346 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62347 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62348 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00109-00000 | Обская 38 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62349 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Обская 39 /1 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62350 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62351 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 4а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62352 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Обская 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62353 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 101/1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62354 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 101/2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62355 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 101в |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62356 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 103/1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62357 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 103б кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62358 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 103в |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62359 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 103Г |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62360 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Октябрьская 105а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62361 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 105е |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
62362 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 10А |  |  |  | 2026 | Декабрь
62363 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62364 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 11А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62365 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 11Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
62366 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62367 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62368 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 15 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62369 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62370 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62371 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62372 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62373 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62374 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 19 |  |  |  | 2022 | Август
62375 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62376 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 21 |  |  |  | 2022 | Август
62377 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62378 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62379 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 26А |  |  |  | 2026 | Декабрь
62380 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62381 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 3 |  |  |  | 2022 | Июнь
62382 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62383 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62384 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 4 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62385 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 41 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62386 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62387 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 48А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62388 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 50В |  |  |  | 2023 | Октябрь
62389 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62390 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 6а |  |  |  | 2025 | Сентябрь
62391 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62392 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьская 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62393 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62394 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62395 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 12 |  |  |  | 2022 | Июнь
62396 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62397 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62398 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62399 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 15а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62400 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62401 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 17 |  |  |  | 2024 | Март
62402 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62403 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 1А |  |  |  | 2022 | Июнь
62404 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
62405 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62406 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62407 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 2а |  |  |  | 2024 | Декабрь
62408 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 2б |  |  |  | 2024 | Декабрь
62409 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62410 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
62411 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 4А |  |  |  | 2022 | Май
62412 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62413 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 6а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62414 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62415 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Октябрьский пер. 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62416 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Орджоникидзе 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62417 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Орджоникидзе 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62418 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Орджоникидзе 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62419 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62420 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62421 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62422 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ордынская 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62423 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000315 | Ордынская 20 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
62424 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62425 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62426 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62427 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62428 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 32 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62429 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62430 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 38 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62431 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Ордынская 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62432 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62433 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынская 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62434 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62435 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62436 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62437 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62438 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62439 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62440 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62441 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 3 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62442 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62443 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62444 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62445 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62446 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 7 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62447 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Ордынский пер 8а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62448 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Островского 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62449 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Островского 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62450 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Островского 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62451 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Островского 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62452 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Островского 22 |  |  |  | 2023 | Август
62453 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Островского 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62454 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Островского 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62455 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Островского 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62456 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковый пер. 1 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62457 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Парковый пер. 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62458 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Парковый пер. 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62459 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Парковый пер. 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62460 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Парковый пер. 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62461 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62462 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62463 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62464 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62465 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62466 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62467 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62468 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62469 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62470 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62471 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62472 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 19А |  |  |  | 2027 | Декабрь
62473 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62474 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62475 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62476 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 22 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62477 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 22а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62478 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62479 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62480 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62481 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 27 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62482 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62483 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 3 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62484 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Партизанская 3 кв 2 |  |  |  | 2023 | Август
62485 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62486 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 31а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62487 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62488 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 3Б |  |  |  | 2027 | Декабрь
62489 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62490 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Партизанская 4 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62491 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Партизанская 4Б |  |  |  | 2027 | Декабрь
62492 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62493 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62494 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62495 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62496 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Партизанская 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62497 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62498 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 1 кв 2 |  |  |  | 2025 | Июль
62499 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62500 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 11 |  |  |  | 2024 | Август
62501 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 12 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62502 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 12 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62503 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 13 |  |  |  | 2024 | Август
62504 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 14 |  |  |  | 2024 | Август
62505 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 14 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62506 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 14 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62507 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 15 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62508 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 15 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62509 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 16 |  |  |  | 2024 | Август
62510 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 17 |  |  |  | 2024 | Август
62511 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 18 |  |  |  | 2024 | Август
62512 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62513 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62514 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 1б |  |  |  | 2024 | Октябрь
62515 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Первомайская 1Б кв 1 |  |  |  | 2022 | Апрель
62516 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 2 |  |  |  | 2024 | Август
62517 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 2 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62518 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62519 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Первомайская 20 |  |  |  | 2023 | Август
62520 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-533 | Первомайская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62521 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 21 |  |  |  | 2024 | Август
62522 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 22 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62523 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 22 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62524 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 23 |  |  |  | 2024 | Август
62525 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 24 |  |  |  | 2024 | Август
62526 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 25 |  |  |  | 2024 | Август
62527 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 26 |  |  |  | 2024 | Август
62528 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 27 |  |  |  | 2024 | Август
62529 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 28 |  |  |  | 2024 | Август
62530 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 29 |  |  |  | 2024 | Август
62531 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 3 |  |  |  | 2024 | Август
62532 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 30 |  |  |  | 2024 | Август
62533 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 31 |  |  |  | 2024 | Август
62534 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 32 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62535 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 33 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62536 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 33а |  |  |  | 2027 | Декабрь
62537 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 34 |  |  |  | 2024 | Август
62538 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 34а |  |  |  | 2024 | Октябрь
62539 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 35 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62540 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 35 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62541 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 36 |  |  |  | 2024 | Август
62542 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 37 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62543 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 37 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62544 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Первомайская 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
62545 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-615 | Первомайская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62546 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62547 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 40 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62548 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 42 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62549 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 44 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62550 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 44 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62551 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 5 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62552 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 5 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62553 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62554 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 6 кв 2 |  |  |  | 2025 | Апрель
62555 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62556 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62557 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Первомайская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62558 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62559 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62560 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62561 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62562 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62563 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 16 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62564 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 16 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62565 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62566 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62567 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62568 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пионерская 2 кв 1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62569 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 21 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62570 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 24 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62571 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62572 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 26 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62573 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 29 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62574 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 29 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62575 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62576 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 31 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62577 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 32 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62578 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 33 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62579 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62580 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62581 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62582 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62583 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62584 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пионерская 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62585 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62586 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 10 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62587 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 2 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62588 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00108-00000 | Плановая 5 |  | 1040 | - | 2026 | Декабрь
62589 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 6 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62590 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 7 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62591 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 8 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62592 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000344 | Плановая 9 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62593 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62594 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62595 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62596 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62597 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62598 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62599 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 32 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62600 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 34 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62601 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Поселковая 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62602 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62603 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00161-00000 | Прибрежная 10 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62604 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62605 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62606 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62607 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62608 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62609 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62610 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 3 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62611 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 3а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62612 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 4 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62613 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62614 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Прибрежная 5/1 |  | 1040 |  | 2023 | Май
62615 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Прибрежная 5/6 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62616 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62617 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Прибрежная д 5 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62618 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Приобская 19 |  |  |  | 2022 | Август
62619 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62620 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62621 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62622 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 1В |  |  |  | 2026 | Декабрь
62623 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62624 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62625 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62626 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62627 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пристанская 3А кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62628 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-527 | Пристанская 3А кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62629 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62630 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62631 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62632 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62633 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 8а |  |  |  | 2026 | Декабрь
62634 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Пристанская 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62635 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Пристанская 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
62636 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пристанская 9 кв 2 |  |  |  | 2022 | Август
62637 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | проспект Революции 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
62638 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62639 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 100 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62640 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 100 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62641 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 102 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62642 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 102 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62643 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62644 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 15 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62645 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62646 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62647 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 20 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62648 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62649 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 25 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62650 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 25 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62651 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62652 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 31 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62653 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 33 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62654 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62655 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 37 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62656 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 38 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62657 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 43 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62658 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 49 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62659 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62660 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 51 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62661 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 53 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62662 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 59 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62663 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 6 |  | 1040 |  | 2022 | Декабрь
62664 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 61 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62665 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 63 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62666 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 65 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62667 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 67 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62668 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 68 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62669 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62670 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 70 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62671 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000563 | Пушкина 74 А |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
62672 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 74 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62673 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Пушкина 76 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62674 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 82 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
62675 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Пушкина 86 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62676 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 92 кв 1 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
62677 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 1 |  |  |  | 2024 | Август
62678 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62679 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 11 |  |  |  | 2024 | Август
62680 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 12 |  |  |  | 2024 | Август
62681 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 12А |  |  |  | 2024 | Декабрь
62682 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 13 |  |  |  | 2024 | Август
62683 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Рабочая 14 |  |  |  | 2023 | Август
62684 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-558 | Рабочая 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62685 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 15 |  |  |  | 2024 | Август
62686 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 16 |  |  |  | 2024 | Август
62687 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Рабочая 16 кв 1 |  |  |  | 2022 | Апрель
62688 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 17 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62689 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62690 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 2 |  |  |  | 2024 | Август
62691 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62692 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 23 |  |  |  | 2024 | Август
62693 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 23а |  |  |  | 2024 | Август
62694 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Рабочая 23А кв 2 |  |  |  | 2022 | Август
62695 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 24 |  |  |  | 2024 | Август
62696 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 25 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62697 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 27 |  |  |  | 2024 | Август
62698 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62699 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62700 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 5 |  |  |  | 2024 | Август
62701 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 6 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62702 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 6 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62703 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62704 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 8 |  |  |  | 2024 | Август
62705 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Рабочая 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
62706 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000345 | Раздольная 27 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62707 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000345 | Раздольная 32 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62708 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Раздольная 4 |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
62709 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62710 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 100 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62711 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 102 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62712 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 102 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62713 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 102 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62714 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 11 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62715 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 11 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62716 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Революции проспект 112г кв 2 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
62717 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 14 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62718 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62719 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 27 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62720 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 29 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62721 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 2а |  |  |  | 2024 | Август
62722 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 31 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62723 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 33 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62724 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 35 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62725 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 37 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62726 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 39 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62727 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 4 |  |  |  | 2024 | Август
62728 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 41 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62729 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62730 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 43 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62731 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 44 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62732 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 46 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62733 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 48 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62734 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 48 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62735 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 5 |  |  |  | 2024 | Август
62736 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 54 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62737 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 6 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62738 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 6А |  |  |  | 2028 | Декабрь
62739 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 7 |  |  |  | 2024 | Август
62740 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 72 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62741 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 79а кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62742 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 79а кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62743 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 79б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62744 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 8 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62745 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 83 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62746 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 83 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62747 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 85 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62748 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 85 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62749 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 87 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62750 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 87 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62751 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 87 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62752 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 89 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62753 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 89 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62754 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Революции проспект 9 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62755 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 91 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62756 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 91 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62757 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 91 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62758 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Революции проспект 98 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62759 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Революции проспект 98 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62760 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62761 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62762 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62763 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62764 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62765 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Русская 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62766 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Русская 6 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62767 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62768 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62769 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русская 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62770 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Русский пер 10 |  | 1040 |  | 2023 | Август
62771 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русский пер 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62772 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Русский пер 11А |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62773 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Русский пер 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62774 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62775 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62776 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62777 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рябиновая 13 |  | 1040 |  | 2023 | Август
62778 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62779 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62780 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62781 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 2/2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62782 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 2/3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62783 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 2/6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62784 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62785 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62786 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Рябиновая 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62787 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62788 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62789 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10А кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62790 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10А кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62791 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10А кв 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62792 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62793 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 11А |  |  |  | 2030 | Декабрь
62794 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62795 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62796 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62797 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62798 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62799 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62800 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62801 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62802 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Свердлова 8А |  |  |  | 2022 | Сентябрь
62803 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
62804 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62805 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62806 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62807 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62808 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62809 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62810 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62811 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62812 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62813 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62814 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62815 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62816 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 3 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
62817 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 32 |  | 1040 |  | 2023 | Август
62818 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62819 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 37 |  | 1040 |  | 2022 | Август
62820 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62821 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62822 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 43 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62823 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 44 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62824 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 45 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62825 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 46 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62826 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 47 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62827 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 48 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62828 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62829 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 50 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62830 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 51 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62831 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 53 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62832 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 53 кв 2 |  | 1040 |  | 2022 | Август
62833 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 54 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62834 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 55 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62835 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 57 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62836 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 6 |  | 1040 |  | 2022 | Декабрь
62837 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 61 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62838 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 62 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62839 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 63 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62840 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 68 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62841 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62842 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 70 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62843 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 72 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62844 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Светлая 74 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62845 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62846 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Светлая 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62847 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 1 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62848 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
62849 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 10А |  |  |  | 2028 | Декабрь
62850 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 11 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62851 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 11 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62852 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 12А |  |  |  | 2028 | Декабрь
62853 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 13 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62854 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 15 |  |  |  | 2024 | Август
62855 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 17 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62856 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 17 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62857 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 18 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62858 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 1а |  |  |  | 2024 | Август
62859 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 2 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62860 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 20 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62861 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Северная 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62862 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Северная 24 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62863 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 3 |  |  |  | 2024 | Август
62864 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62865 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 3 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62866 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62867 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62868 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 44 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62869 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 46 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62870 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62871 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62872 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 50 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62873 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 50 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
62874 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 56 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Июнь
62875 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Северная 56 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62876 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 58 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62877 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Северная 58 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62878 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 6 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62879 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 6 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62880 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Северная 60 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62881 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Северная 64 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62882 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 7 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62883 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 7 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62884 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 9 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62885 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
62886 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 6 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62887 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62888 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 10/3 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62889 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 11 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62890 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 12 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62891 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 13 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62892 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 13/1 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62893 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 13/2 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62894 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 2 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62895 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Снежная 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62896 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Снежная 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62897 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 3 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62898 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000270 | Снежная 9 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
62899 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 10 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62900 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 11 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62901 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 11 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
62902 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 12 |  |  |  | 2024 | Август
62903 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 13 |  |  |  | 2024 | Август
62904 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62905 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 15 |  |  |  | 2024 | Август
62906 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 16 |  |  |  | 2024 | Август
62907 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 17 |  |  |  | 2024 | Август
62908 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 4 |  |  |  | 2024 | Август
62909 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 4А |  |  |  | 2028 | Декабрь
62910 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62911 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 6а |  |  |  | 2024 | Август
62912 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 7 |  |  |  | 2024 | Август
62913 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Советская 8 |  |  |  | 2024 | Август
62914 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62915 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62916 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62917 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62918 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62919 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62920 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 1а |  | 1040 |  | 2023 | Июль
62921 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62922 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62923 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62924 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62925 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 2а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62926 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62927 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 39 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62928 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62929 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 41 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62930 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62931 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 43 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62932 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 44 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62933 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 47 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62934 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 48 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62935 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 49 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62936 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62937 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 52 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62938 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 55 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62939 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 57 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62940 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 59 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62941 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 6 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
62942 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 63 |  | 1040 |  | 2022 | Сентябрь
62943 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 69 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62944 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Солнечная 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62945 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62946 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 10 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62947 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 10 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62948 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 12 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62949 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 12 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62950 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 13 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62951 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Сосновая 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62952 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Сосновая 17 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62953 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 1а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62954 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62955 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 4 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62956 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Сосновая 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62957 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62958 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62959 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 6 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62960 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 7 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62961 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 7 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62962 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 9 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62963 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Сосновая 9 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62964 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62965 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 10 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62966 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Спортивная 10 кв 2 |  |  |  | 2022 | Август
62967 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 10 кв 3 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
62968 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 11 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62969 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 11 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62970 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 12 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62971 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 12 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62972 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 12 кв 3 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62973 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 12 кв 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62974 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 13 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62975 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 13 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62976 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 13 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62977 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 14 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62978 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 14 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62979 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 15 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62980 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 17 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62981 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 17 кв 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
62982 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Спортивная 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62983 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 19 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62984 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 19 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62985 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 1А |  |  |  | 2029 | Декабрь
62986 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62987 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 21 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62988 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 21 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62989 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Спортивная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62990 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Спортивная 27 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62991 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Спортивная 29 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62992 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 3 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62993 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 3 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
62994 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Спортивная 31 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
62995 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 4 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62996 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 4 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62997 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 5 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
62998 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 5 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
62999 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 6 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63000 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 6 кв 2 |  |  |  | 2025 | Август
63001 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 7 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63002 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 7 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63003 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 8 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63004 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 8 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63005 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 9 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63006 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Спортивная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63007 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 11 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63008 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 11 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63009 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 12 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63010 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 12 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63011 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 13 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63012 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63013 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63014 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 17 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63015 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 17 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63016 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 17/2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63017 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63018 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 2 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63019 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 2 б |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63020 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63021 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63022 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63023 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63024 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63025 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63026 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63027 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 31 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63028 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 33 кв 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63029 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 35 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63030 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63031 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 37 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63032 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63033 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 41 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63034 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 41 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63035 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 42 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63036 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 5 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63037 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63038 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 51 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63039 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 52 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63040 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 52 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63041 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63042 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степная 61 |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
63043 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Степная 7 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63044 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Степная 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63045 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степная 9а |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
63046 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000287 | Степной пер 12 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
63047 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000287 | Степной пер 4 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
63048 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степной пер 6 |  | 1040 |  | 2029 | Декабрь
63049 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степной пер 8 |  | 1040 |  | 2029 | Декабрь
63050 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 1/1 |  | 1040 |  | 2022 | Май
63051 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 1/5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63052 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63053 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 12 |  | 1040 |  | 2027 | Декабрь
63054 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 15 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
63055 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63056 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63057 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000284 | Строительная 2 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63058 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63059 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63060 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63061 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 24 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63062 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63063 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63064 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63065 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 34/1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63066 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63067 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63068 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 39 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63069 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000284 | Строительная 4 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63070 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 40 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63071 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63072 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 43 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63073 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 49 |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
63074 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 53 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63075 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000269 | Строительная 55 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63076 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 57 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63077 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 59 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63078 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63079 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63080 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительная 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63081 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительная 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63082 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Строительный пер 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63083 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Строительный пер 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63084 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
63085 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 10 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
63086 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 11 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
63087 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 12 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63088 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 13 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63089 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 14 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63090 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 14 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63091 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 15 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63092 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 16 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63093 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 17 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63094 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 18 |  |  |  | 2024 | Январь
63095 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 19 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63096 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63097 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 20 |  |  |  | 2023 | Июль
63098 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 20 |  |  |  | 2023 | Июль
63099 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 21 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63100 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 21 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63101 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 21 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63102 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 22 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63103 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 23 |  |  |  | 2022 | Март
63104 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 24 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63105 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 25 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63106 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 26 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63107 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 27 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63108 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 28 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63109 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 3 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63110 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 30 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63111 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 33 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63112 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 35 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63113 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 36 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63114 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 38 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63115 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 4 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63116 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 4 кв 2 |  |  |  | 2023 | Август
63117 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 4 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
63118 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 41 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63119 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 45 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63120 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 49 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63121 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 49а кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63122 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 5 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63123 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 5 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63124 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 50 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63125 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Суворова 52 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63126 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 54 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63127 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 55 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63128 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Суворова 56 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63129 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 6 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63130 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63131 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 6А кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63132 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 6А кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63133 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 7 |  |  |  | 2024 | Июнь
63134 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 8 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63135 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 8 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63136 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 9 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63137 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Суворова 9а |  |  |  | 2029 | Декабрь
63138 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000175 | Трактовая 14 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63139 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Трактовая 2 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63140 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Трактовая 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63141 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000284 | Трактовая 7 кв 1 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63142 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000284 | Трактовая 7 кв 2 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63143 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000283 | Урожайная 14 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63144 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урожайная 16 |  | 1040 |  | 2028 | Декабрь
63145 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000283 | Урожайная 2 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63146 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000283 | Урожайная 20 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63147 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000283 | Урожайная 24 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63148 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000283 | Урожайная 4 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63149 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фабричный_пер1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63150 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Фабричный_пер10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63151 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фабричный_пер3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63152 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Фабричный_пер4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63153 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Фабричный_пер5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63154 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Фабричный_пер7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63155 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Фабричный_пер9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63156 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63157 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63158 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63159 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63160 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63161 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63162 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63163 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63164 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63165 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63166 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 18 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63167 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 18 кв 2 |  |  |  | 2022 | Июнь
63168 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63169 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63170 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 2/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63171 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63172 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 21 |  |  |  | 2024 | Январь
63173 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-24-830-30 | Флегоновская 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63174 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63175 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63176 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63177 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63178 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 25А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63179 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63180 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63181 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63182 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63183 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63184 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63185 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63186 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63187 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 32 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63188 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63189 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 34 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63190 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63191 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63192 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63193 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 38 |  |  |  | 2023 | Май
63194 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-547 | Флегоновская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63195 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63196 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63197 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 4/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63198 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 40 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63199 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63200 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 42 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63201 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63202 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
63203 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-561 | Флегоновская 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63204 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 44А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63205 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63206 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 45а |  |  |  | 2026 | Декабрь
63207 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63208 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 47 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63209 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63210 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 48 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63211 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 49 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63212 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 4а |  |  |  | 2026 | Декабрь
63213 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 4г |  |  |  | 2026 | Декабрь
63214 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63215 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63216 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 51 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63217 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 51 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63218 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63219 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 53 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63220 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63221 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63222 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63223 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63224 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 8А |  |  |  | 2022 | Август
63225 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63226 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 1-й пер.9 |  |  |  | 2022 | Июль
63227 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63228 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63229 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63230 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63231 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63232 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63233 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63234 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63235 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63236 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63237 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 6 |  |  |  | 2022 | Август
63238 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63239 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63240 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 7 кв 2 |  |  |  | 2023 | Март
63241 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63242 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63243 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63244 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский 2-й пер. 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63245 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63246 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63247 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63248 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63249 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63250 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 13а |  |  |  | 2026 | Декабрь
63251 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 14 |  |  |  | 2022 | Июль
63252 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63253 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 14А |  |  |  | 2023 | Декабрь
63254 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63255 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63256 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63257 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63258 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63259 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63260 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 7 |  |  |  | 2025 | Апрель
63261 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63262 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63263 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Флегоновский пер. 1-й 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
63264 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 1 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63265 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63266 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63267 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 2 |  | 1040 |  | 2021 | Ноябрь
63268 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63269 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63270 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Фрунзе 8 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63271 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 1 б |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63272 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 1/2 |  | 1040 |  | 2022 | Октябрь
63273 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 1/3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63274 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 1/6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63275 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 12 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63276 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 12 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63277 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63278 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63279 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 2/6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63280 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 20 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63281 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 23 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63282 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63283 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 28 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63284 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 45 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63285 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 49 |  | 1040 |  | 2025 | Декабрь
63286 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 52 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63287 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 53 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63288 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 54 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63289 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 56а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63290 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 57 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63291 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 58 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63292 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 59 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63293 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 60 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63294 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 62 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63295 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63296 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Цветочная 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63297 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 |  | 1040 |  | 2022 | Ноябрь
63298 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63299 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63300 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63301 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63302 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Ноябрь
63303 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 15 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63304 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 17 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63305 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 1а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63306 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63307 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 24 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63308 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 26 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63309 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 |  | 1040 |  | 2023 | Май
63310 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 33 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63311 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63312 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Центральная 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63313 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 1 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63314 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63315 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 10 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63316 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 10 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63317 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 11 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63318 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чапаева 11 кв 2 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
63319 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 11А кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63320 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 11А кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63321 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 12 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63322 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 13 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63323 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 13 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63324 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 14 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63325 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 14 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63326 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 16 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63327 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 16 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63328 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63329 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63330 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63331 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 3 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63332 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 3 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63333 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 4 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63334 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63335 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 4 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63336 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 5 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63337 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 5 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63338 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 6 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63339 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 6 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63340 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 6 кв 3 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63341 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 7 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63342 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 8 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63343 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 8 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63344 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 9 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63345 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Чапаева 9 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63346 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63347 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 10 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63348 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 11 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63349 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 12 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63350 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63351 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63352 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63353 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 19 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63354 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63355 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 23 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63356 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 24 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63357 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 25 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63358 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 3 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63359 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 3 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63360 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63361 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Чехова 42 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63362 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Чехова 46 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63363 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63364 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Чехова 50 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63365 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63366 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 60 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63367 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 62 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63368 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 66 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63369 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 68 |  | 1040 |  | 2022 | Декабрь
63370 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63371 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чехова 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63372 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63373 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63374 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 12 |  | 1040 |  | 2021 | Октябрь
63375 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63376 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63377 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 17 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63378 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 18 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63379 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63380 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 22 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63381 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63382 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63383 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Чкалова 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63384 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шабалдина 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63385 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Шабалдина 12 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63386 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Шабалдина 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63387 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шабалдина 15 |  | 1040 |  | 2024 | Декабрь
63388 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Шабалдина 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63389 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шабалдина 3 |  | 1040 |  | 2021 | Декабрь
63390 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Шабалдина 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63391 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Шабалдина 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63392 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 13 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63393 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 14 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63394 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63395 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 15 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63396 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 16 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63397 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 16/2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63398 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 16/4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63399 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 16/5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63400 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 16/6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63401 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Широкая 16/7 |  | 1040 |  | 2022 | Март
63402 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 20 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63403 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Широкая 21 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63404 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63405 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63406 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 9/2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63407 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 9/3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63408 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 9/4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63409 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Широкая 9/5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63410 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00108-00000 | Широкая 9/6 |  | 1040 |  | 2026 | Декабрь
63411 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63412 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 10 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63413 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 10 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63414 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 11 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63415 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 11 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63416 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 11а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63417 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 15 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63418 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 17 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63419 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 19 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63420 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 1а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63421 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63422 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 3 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63423 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 4 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63424 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 4 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63425 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 5 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63426 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63427 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 7 а |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63428 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63429 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63430 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 9 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63431 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Школьная 9 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63432 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьный пер 6 |  | 1040 |  | 2022 | Декабрь
63433 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63434 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 10 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63435 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63436 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000045 | Юных Ленинцев 3 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63437 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 4 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63438 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 5 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63439 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 6 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63440 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 7 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63441 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 8 кв 1 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63442 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 8 кв 2 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63443 | Ордынский р-н | рп Ордынское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000025 | Юных Ленинцев 9 |  | 1040 |  | 2023 | Декабрь
63444 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 10 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63445 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 10 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63446 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 12 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63447 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 12 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63448 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00203-00000 | 40 лет Победы 16а |  | 386 |  | 2026 | Декабрь
63449 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63450 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 8 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63451 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 40 лет Победы 8 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63452 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Вишневая 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63453 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Вишневая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63454 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарин 33 кв 1 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63455 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 1 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63456 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 1 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63457 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 10 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63458 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 11 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63459 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 11 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63460 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 14 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63461 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 15 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63462 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 15а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63463 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 16 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63464 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 18 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63465 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 19 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63466 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 2 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63467 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 2 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63468 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 2 кв 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63469 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 22 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63470 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 24 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63471 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 25 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63472 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 26 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63473 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 2а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63474 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 2б |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63475 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 2в |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63476 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гагарина 2Г |  |  |  | 2026 | Декабрь
63477 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 2Д |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63478 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 3 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63479 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 3 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63480 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 37 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63481 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 4 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63482 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 4 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63483 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 41 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63484 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 42 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63485 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 43 |  | 386 |  | 2023 | Сентябрь
63486 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 44 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63487 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 47 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63488 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 5 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63489 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 5 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63490 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 51 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63491 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 51а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63492 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00151-00000 | Гагарина 52 |  | 386 |  | 2026 | Декабрь
63493 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 53 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63494 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 54 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63495 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 56 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63496 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 58 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63497 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 58а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63498 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 59 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63499 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 6 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63500 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 63 кв 2 |  | 386 |  | 2021 | Ноябрь
63501 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Гагарина 63А |  |  |  | 2026 | Декабрь
63502 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 66 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63503 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 66а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63504 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 68 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63505 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 7 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63506 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 7 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63507 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 70 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63508 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 72 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63509 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 72а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63510 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 74 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63511 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 75 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63512 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 76 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63513 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 78 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63514 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 80 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63515 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 81 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63516 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 82 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63517 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина 83 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63518 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 84 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63519 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 86 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63520 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 88 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63521 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 9 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63522 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 9 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63523 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 90 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63524 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина 92 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63525 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина пер 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63526 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина пер 1б |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63527 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина пер 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63528 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Гагарина пер 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63529 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Гагарина72 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63530 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63531 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 1 а кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63532 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 10 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63533 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 11 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63534 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 12 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63535 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 13 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63536 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 14 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63537 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 16 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63538 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 18 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63539 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 1а кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63540 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63541 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 20 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63542 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 20 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63543 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 3 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63544 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 4 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63545 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 5 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63546 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 6 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63547 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 7 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63548 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 8 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63549 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Гайдара пер 9а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63550 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63551 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63552 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Граничная 15 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63553 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Граничная 16 |  | 386 |  | 2024 | Декабрь
63554 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 18 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63555 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 18а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63556 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 19 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63557 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Граничная 24 |  | 386 |  | 2024 | Декабрь
63558 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 4 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63559 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Граничная 8 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63560 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Граничная 9 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63561 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 1 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63562 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 1 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63563 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 10 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63564 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 11 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63565 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 11 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63566 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 1а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63567 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63568 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 3 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63569 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 4 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63570 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 4 а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63571 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 5 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63572 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 6 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63573 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 7 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63574 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 8 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63575 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 9 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63576 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Дружный пер 9 а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63577 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63578 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 10А |  |  |  | 2026 | Декабрь
63579 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63580 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63581 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63582 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63583 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63584 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 23 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63585 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63586 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63587 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63588 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63589 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 37 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63590 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63591 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63592 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Заречный пер. 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63593 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Королева 11а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63594 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Королева 13 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63595 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Королева 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63596 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Королева 4 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63597 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Королева 9 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63598 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63599 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63600 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63601 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 104 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63602 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 106 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63603 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Космонавтов 106 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63604 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63605 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63606 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63607 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63608 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 15А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63609 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63610 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 16А |  |  |  | 2027 | Декабрь
63611 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63612 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63613 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 1Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
63614 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63615 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 20А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63616 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63617 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 22 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63618 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63619 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 24 кв 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63620 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 24 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63621 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 25 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63622 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 25 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63623 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63624 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63625 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 31 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63626 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 33 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63627 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 37 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63628 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 37А |  |  |  | 2027 | Декабрь
63629 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 3а кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63630 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63631 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63632 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63633 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 42 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63634 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 43 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63635 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 44 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63636 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 46а |  |  |  | 2024 | Декабрь
63637 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 47А |  |  |  | 2027 | Декабрь
63638 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 48 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63639 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63640 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 50 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63641 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 51 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63642 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 52 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63643 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 53А |  |  |  | 2027 | Декабрь
63644 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000628 | Космонавтов 54 |  | 386 |  | 2026 | Декабрь
63645 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 55 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63646 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 56 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63647 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 56 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63648 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 57 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63649 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 58 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63650 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 5А кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63651 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 5А кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63652 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 5Г кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63653 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 60 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63654 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 61 |  |  |  | 2027 | Декабрь
63655 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 62 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63656 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 63 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63657 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 64 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63658 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 64 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63659 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 66 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63660 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 67 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63661 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 69 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63662 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Космонавтов 69а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63663 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63664 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 7/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63665 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 70 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63666 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 72 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63667 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 73 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63668 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 74 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63669 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 75 |  | 386 |  | 2021 | Ноябрь
63670 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 76 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63671 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 77 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63672 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Космонавтов 77а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63673 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 78 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63674 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 79 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63675 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 7А кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63676 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 7А кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63677 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 7Б кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63678 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63679 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 80 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63680 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 81 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63681 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 81а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63682 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 82 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63683 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 83 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63684 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 83а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63685 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 84 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63686 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 85 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63687 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 86 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63688 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Космонавтов 87 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63689 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 87а кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63690 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 87а кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63691 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 89 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63692 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Космонавтов 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
63693 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 90 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63694 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 91 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63695 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 94 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63696 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Космонавтов 96 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63697 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Космонавтов 98 |  | 386 |  | 2024 | Декабрь
63698 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63699 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 1/1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63700 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 1/2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63701 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63702 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Летняя 2/1 |  |  |  | 2023 | Февраль
63703 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Летняя 3 |  |  |  | 2024 | Май
63704 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Летняя 4 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63705 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63706 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 6 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63707 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Летняя 8 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63708 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лунная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63709 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лунная 17 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63710 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лунная 3 |  |  |  | 2024 | Май
63711 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лунная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63712 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Лунная 6 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63713 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Лунная 7 |  |  |  | 2022 | Август
63714 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Медведева 11 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63715 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Медведева 12 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63716 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Медведева 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63717 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Медведева 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63718 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00151-00000 | Медведева 4 |  | 386 | - | 2026 | Декабрь
63719 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Медведева 7 |  | 386 |  | 2026 | Декабрь
63720 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Медовая 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63721 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Молодежная 6 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63722 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Молодежная 6 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63723 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Надежды 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63724 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Надежды 18 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63725 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Надежды 3 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63726 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Надежды 5 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63727 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Надежды 9 |  |  |  | 2024 | Февраль
63728 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63729 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63730 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нахимова 12 |  | 386 |  | 2022 | Август
63731 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Нахимова 13 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63732 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63733 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 16 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63734 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Нахимова 16А |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63735 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 17 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63736 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 18 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63737 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Нахимова 21 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63738 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Нахимова 4 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63739 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 10а |  |  |  | 2025 | Июнь
63740 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Новая 10Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
63741 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Новогодняя 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63742 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Новогодняя 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63743 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Новогодняя 6 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63744 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000154 | Новогодняя 7 |  | 386 |  | 2024 | Декабрь
63745 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Новогодняя 8 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63746 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. Заречный 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63747 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63748 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 16/1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63749 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 19 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63750 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 21 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63751 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63752 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 5 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63753 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 6 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63754 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 6/1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63755 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 8 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63756 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Пирогова 9 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63757 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Полевая 1 |  |  |  | 2024 | Февраль
63758 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 10 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63759 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 11 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63760 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 11 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63761 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 12 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63762 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 12 кв 2 |  |  |  | 2025 | Июль
63763 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 13 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63764 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 13 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63765 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 14 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63766 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 14 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63767 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 15 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63768 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 15 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63769 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 16 кв 1 |  |  |  | 2025 | Июнь
63770 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 16 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63771 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 17 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63772 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 17 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63773 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 18 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63774 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 18 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63775 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 19 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63776 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 19 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63777 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63778 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 2 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63779 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 20 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63780 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 20 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63781 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 21 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63782 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 21 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63783 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 22 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63784 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 22 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63785 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 23 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63786 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 23 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63787 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 25 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63788 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 25 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63789 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 26 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63790 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 26 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63791 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 27 кв 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63792 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 27 кв 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
63793 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 3 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63794 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 4 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63795 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 4 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63796 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 5 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63797 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 6 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63798 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 6 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63799 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 7 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63800 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63801 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 8 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63802 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 8 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63803 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Полевая 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63804 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63805 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 1 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63806 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 10 кв 1 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63807 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 10 кв 2 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63808 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63809 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 12 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63810 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 12А |  |  |  | 2029 | Декабрь
63811 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 12Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
63812 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63813 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Приобская 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
63814 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 15А |  |  |  | 2029 | Декабрь
63815 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63816 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 1Б |  |  |  | 2028 | Декабрь
63817 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 2 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63818 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 2 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63819 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 21 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63820 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 22 |  |  |  | 2029 | Декабрь
63821 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 3 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63822 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 3 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63823 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Приобская 4 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63824 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 4 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63825 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63826 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 6 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63827 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 6 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
63828 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 7 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63829 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 7 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
63830 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 7А |  |  |  | 2029 | Декабрь
63831 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 7Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
63832 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63833 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Приобская 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63834 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 1 |  |  |  | 2024 | Август
63835 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 100 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63836 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 101 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63837 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 101а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63838 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 104 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63839 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 106 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63840 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 106 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63841 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 107а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63842 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 108 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
63843 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 109 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63844 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10А |  |  |  | 2024 | Август
63845 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10А кв 3 |  |  |  | 2024 | Август
63846 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 10а кв 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63847 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 11 а |  |  |  | 2022 | Август
63848 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 111 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63849 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 112 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63850 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 113 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63851 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 115 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63852 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 117а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63853 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 118 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63854 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 12 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63855 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 120 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63856 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 121 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63857 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 122 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63858 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 123 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63859 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 123а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63860 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000424 | Свердлова 123а д. 54:20:022509:51 |  | 386 |  | 2026 | Декабрь
63861 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 123Б |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63862 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 125а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63863 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 127б |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63864 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 129 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63865 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 12а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63866 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 131 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63867 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 133 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63868 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 135 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63869 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 137 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63870 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 139 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63871 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 139а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63872 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 14 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63873 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 141 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63874 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 143а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63875 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 145 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63876 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 147 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63877 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63878 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 16 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63879 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 16 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63880 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 163 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63881 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 165 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63882 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 169 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63883 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 169а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63884 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 18 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63885 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 18а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63886 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 2 |  |  |  | 2024 | Август
63887 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 20 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63888 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 20а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63889 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 22 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63890 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 22а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63891 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 24 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63892 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 25 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63893 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 26 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63894 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 27 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63895 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 28 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63896 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 28а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63897 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 29 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63898 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 3 |  |  |  | 2024 | Август
63899 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 30 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63900 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 31 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63901 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 32 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63902 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 33 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63903 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 34 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63904 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 35 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63905 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 36 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63906 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 36 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63907 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 37 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63908 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 38 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63909 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 39 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63910 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 4 |  |  |  | 2024 | Август
63911 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 40 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63912 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 42 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63913 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 42а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63914 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 43 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63915 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 44 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63916 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 45 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63917 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 46 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63918 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 47 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63919 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 48 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63920 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 49а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63921 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Свердлова 5 |  |  |  | 2022 | Октябрь
63922 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 50 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63923 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 51 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63924 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 52 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63925 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 53 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63926 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 54а кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63927 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 55 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63928 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 56 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63929 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 58 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63930 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 59а |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63931 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 6 |  |  |  | 2024 | Август
63932 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 61 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63933 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 62 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63934 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 63 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63935 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 65 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63936 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 66 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63937 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 67 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63938 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 68а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63939 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 69 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63940 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 7 |  |  |  | 2024 | Август
63941 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 70 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63942 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 71 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63943 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 72а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63944 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 73 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63945 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 75 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63946 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 76 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63947 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 77 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63948 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 78 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63949 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 79 кв 1 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63950 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 79 кв 2 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63951 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 8 |  |  |  | 2024 | Август
63952 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 80 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63953 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 81 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63954 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 82 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63955 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 83 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63956 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 85 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63957 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 87 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63958 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 88 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63959 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 89 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63960 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова 9 |  |  |  | 2024 | Август
63961 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 90 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63962 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000371 54-24-428-000351 | Свердлова 91 |  | 386 |  | 2025 | Декабрь
63963 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 93 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63964 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 94 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63965 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 94а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63966 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 96 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63967 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова 96а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63968 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 97 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63969 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 98 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63970 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова 99 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63971 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова пер 13 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63972 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63973 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 15 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63974 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 21 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63975 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Свердлова пер 4 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63976 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 5 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63977 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 5А |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63978 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Свердлова пер 8 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
63979 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова пер. 1 |  |  |  | 2024 | Август
63980 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Стимул" |  | Свердлова пер. 1А |  |  |  | 2024 | Август
63981 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 10 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63982 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 12 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63983 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 12 а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63984 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 14 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63985 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 16 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63986 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 16а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63987 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 16б |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63988 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 18 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63989 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63990 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 20 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63991 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 2а |  |  |  | 2024 | Декабрь
63992 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63993 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 4 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63994 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 6 кв 1 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
63995 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63996 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Северная 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
63997 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
63998 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 11А |  |  |  | 2024 | Декабрь
63999 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
64000 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64001 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
64002 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
64003 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
64004 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 6 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
64005 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Сельский пер. 9 |  |  |  | 2025 | Август
64006 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Средняя 3 кв 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64007 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Средняя 3 кв 2 |  | 386 |  | 2023 | Август
64008 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Станичная 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64009 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Станичная 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64010 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Станичная 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64011 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Станичная 5 А |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64012 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Станичная 7 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64013 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Станичная 7 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64014 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 10/1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64015 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64016 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64017 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64018 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64019 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64020 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
64021 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64022 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64023 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
64024 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 26 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64025 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 28 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64026 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64027 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64028 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 5 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64029 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столичная 6 |  |  |  | 2023 | Август
64030 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-22-830-500 | Столичная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64031 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
64032 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Столичная 8 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64033 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Титова 1 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64034 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Титова 1а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64035 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Титова 1б |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64036 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64037 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 12 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64038 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000021 | Тихая 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64039 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 18 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64040 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 19 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64041 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 5 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64042 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 6 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64043 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Тихая 7 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64044 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 9 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
64045 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Трактовая 30 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64046 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Трактовая 32 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64047 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 34 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
64048 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Трактовая 36 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64049 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Трактовая 40 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64050 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64051 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 16 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64052 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ушакова 19 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
64053 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 21 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64054 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 23 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64055 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ушакова 27 |  | 386 |  | 2021 | Декабрь
64056 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 3 а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64057 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 4 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64058 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 5 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64059 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Ушакова 8 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64060 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Шукшина 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64061 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Шукшина 2 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64062 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Шукшина 6 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64063 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 1 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64064 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 1 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64065 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 11 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64066 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 11 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64067 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 14 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64068 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 15 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64069 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 17 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64070 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 17 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64071 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 18 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64072 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 2 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64073 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 2 кв 2 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64074 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64075 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 25 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64076 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 29 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64077 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
64078 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 4 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64079 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 4 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
64080 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 5 кв 2 |  |  |  | 2024 | Апрель
64081 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 7 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64082 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
64083 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Юбилейная 9 кв 1 |  |  |  | 2028 | Декабрь
64084 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 10 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64085 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 11 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64086 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 11а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64087 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 12 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64088 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 13 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64089 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 14 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64090 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 16 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64091 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 3 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64092 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 5 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64093 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 6а |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64094 | Ордынский р-н | с Вагайцево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000024 | Южная 7 |  | 386 |  | 2023 | Декабрь
64095 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 103 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64096 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 111 кв 2 |  | 768 |  | 2022 | Декабрь
64097 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 112 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64098 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 127 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64099 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 127/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64100 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 129 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64101 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 163 кв 1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64102 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 163 кв 2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64103 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 166/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64104 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 172/1 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64105 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 172/2 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64106 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 174/1 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64107 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 174/2 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64108 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 176/1 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64109 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 176/2 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64110 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 25 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64111 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 29 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64112 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 32 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64113 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 36 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64114 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 39 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64115 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 48 |  | 768 |  | 2022 | Декабрь
64116 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 49 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64117 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 51 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64118 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 52 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64119 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 54/3 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64120 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 57 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64121 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 58/10 кв 1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64122 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 58/10 кв 2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64123 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Агрогородок 58/3 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64124 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000130 | Агрогородок 59/1 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64125 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 60 кв 2 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64126 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 61 кв 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64127 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 63/3 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64128 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 63/6 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64129 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 65 кв 4 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64130 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 89 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64131 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Агрогородок 97 |  | 768 |  | 2025 | Март
64132 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 10 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64133 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 11 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64134 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 12 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64135 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 13 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64136 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 14 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64137 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 15 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64138 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гаранина 15/1 |  | 768 |  | 2027 | Ноябрь
64139 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 16 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64140 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 16 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64141 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 17 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64142 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 18 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64143 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 19 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64144 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 20 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64145 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 21 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64146 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 22 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64147 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 23 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64148 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 24 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64149 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 25 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64150 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 25 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64151 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 26 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64152 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 27 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64153 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 27/1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64154 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 28 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64155 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 28б |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64156 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 29 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64157 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 29а |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64158 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 3 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64159 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 30 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64160 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 31 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64161 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 32 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64162 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 33 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64163 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 34 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64164 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 34а |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64165 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 35 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64166 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 36 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64167 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 38 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64168 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 39 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64169 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 4 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64170 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 41 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64171 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 43 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64172 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 45 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64173 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 5 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64174 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 6 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64175 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 7 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64176 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 8 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64177 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Гаранина 9 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64178 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 54:20:032016:14 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64179 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 10 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64180 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 12 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64181 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 13 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64182 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 14 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64183 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 15 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64184 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ермака 16 |  | 768 |  | 2027 | Ноябрь
64185 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 17 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64186 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 17/1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64187 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 18 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64188 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 19 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64189 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 20 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64190 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 21 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64191 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 22 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64192 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 23 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64193 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 24 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64194 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 24 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64195 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 25 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64196 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 26 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64197 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 28 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64198 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 28 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64199 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00061-00000 54-24-428-000123 | Ермака 3 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64200 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00061-00000 54-24-428-000123 | Ермака 3 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64201 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 30 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64202 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 32 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64203 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 34 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64204 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 34 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64205 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 34/1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64206 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 36 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64207 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 4 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64208 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 5 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64209 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 6 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64210 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 7 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64211 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 8 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64212 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Ермака 9 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64213 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64214 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 10 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64215 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 11 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64216 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 12 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64217 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 16 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64218 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 16 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64219 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 18 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64220 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64221 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 20 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64222 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 3 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64223 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 4 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64224 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 5 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64225 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 6 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64226 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 7 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64227 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 8 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64228 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 9 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64229 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Есенина 9а |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64230 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64231 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 10 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64232 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 101 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64233 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 103 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64234 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 105 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64235 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 105а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64236 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 109 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64237 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 109/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64238 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 109/2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64239 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 11 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64240 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 115 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64241 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 117 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64242 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 119 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64243 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 11а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64244 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 12 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64245 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 121 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64246 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 123 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64247 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 125 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64248 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 127 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64249 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Кандикова 127/1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64250 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 129 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64251 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 131 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64252 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 133 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64253 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 137 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64254 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 139 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64255 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 14 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64256 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 141 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64257 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" |  | Кандикова 141/4 |  | 768 |  | 2027 | Декабрь
64258 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 143 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64259 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 143а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64260 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 145 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64261 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 147 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64262 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 149 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64263 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 14а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64264 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 15 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64265 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 151 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64266 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 153 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64267 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 153/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64268 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 155 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64269 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 17 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64270 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 19 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64271 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 1а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64272 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64273 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 2/2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64274 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кандикова 2/4 |  | 768 |  | 2027 | Декабрь
64275 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 21 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64276 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 22 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64277 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 23а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64278 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 24 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64279 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 25 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64280 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 26 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64281 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" |  | Кандикова 27 |  | 768 |  | 2027 | Декабрь
64282 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 28 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64283 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 28 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64284 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 29 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64285 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 30 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64286 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 31 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64287 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 31/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64288 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 31а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64289 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 33 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64290 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 33/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64291 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 33/2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64292 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 37 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64293 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 4 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64294 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 41 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64295 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 43 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64296 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 45 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64297 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 46 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64298 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 46/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64299 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 47 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64300 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 49 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64301 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 4а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64302 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 5 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64303 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 50 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64304 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 50/2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64305 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 51 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64306 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 52/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64307 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 53 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64308 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 54 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64309 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 55 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64310 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 56 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64311 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 57 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64312 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 58 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64313 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 59 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64314 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 6 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64315 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 60 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64316 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Кандикова 61 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64317 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 62 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64318 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 63 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64319 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 64 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64320 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 65 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64321 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 66 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64322 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 67 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64323 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 67а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64324 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 68 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64325 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 7 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64326 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 70 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64327 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 71 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64328 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 71 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64329 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 72 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64330 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 75 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64331 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 77 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64332 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 78 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64333 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 78 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64334 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кандикова 79 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64335 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 8 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64336 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 8/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64337 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 81 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64338 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 83 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64339 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 84 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64340 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 86 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64341 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 8а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64342 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 9 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64343 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 91 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64344 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 91а кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64345 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 91а кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64346 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 93 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64347 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 95 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64348 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 97 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64349 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000126 54-24-428-000123 | Кандикова 99 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64350 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 1 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64351 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 11 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64352 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 13 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64353 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 15 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64354 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 16 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64355 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 19 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64356 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 2 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64357 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 2/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64358 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 23 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64359 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 25 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64360 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 3 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64361 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 35 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64362 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 4 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64363 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 5 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64364 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 6 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64365 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 69 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64366 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 8 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64367 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Коммунистическая 9 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64368 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64369 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 10 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64370 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 11 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64371 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 12 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64372 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 13 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64373 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 14 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64374 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 15 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64375 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 16 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64376 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 17 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64377 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 18/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64378 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 20 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64379 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 22 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64380 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 23 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64381 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 24 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64382 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 26 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64383 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 28 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64384 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 29 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64385 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 3 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64386 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 30 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64387 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 31 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64388 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 34 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64389 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 4 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64390 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Крестьянская 7 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64391 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 8 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64392 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крестьянская 9 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64393 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64394 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 10 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64395 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 10а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64396 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 11 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64397 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 12 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64398 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 13 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64399 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 14 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64400 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 15 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64401 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 15/1 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64402 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 16 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64403 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 17 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64404 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 18 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64405 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 19 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64406 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64407 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64408 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64409 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64410 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 2/4 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64411 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 20 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64412 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 21 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64413 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 22 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64414 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 23 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64415 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 24 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64416 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 25 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64417 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 26 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64418 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 27 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64419 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 28 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64420 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 29 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64421 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64422 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 2н |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64423 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64424 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 30 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64425 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 31 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64426 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 32 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64427 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 33 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64428 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 34 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64429 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 35 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64430 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 36 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64431 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 37 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64432 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 38 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64433 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 39 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64434 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64435 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 40 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64436 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 41 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64437 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 42 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64438 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 44 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64439 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 46 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64440 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 47 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64441 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 47/1 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64442 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 47/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64443 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 48 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64444 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64445 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 50 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64446 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 52 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64447 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 54 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64448 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 56 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64449 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 58 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64450 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64451 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 6/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64452 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 60 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64453 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 60/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64454 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 62 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64455 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 62/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64456 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 64 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64457 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 64/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64458 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 64/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64459 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 66 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64460 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 6а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64461 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 7 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64462 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64463 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Ленина 9 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64464 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64465 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 10 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64466 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 11 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64467 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 11/1 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64468 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 11/1 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64469 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 12 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64470 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 13 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64471 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 14 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64472 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 14/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64473 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 15 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64474 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 16 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64475 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 17 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64476 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 18 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64477 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 19 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64478 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 19/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64479 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64480 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1б |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64481 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1в |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64482 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1г |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64483 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1д |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64484 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 1ж |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64485 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64486 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64487 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2/3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64488 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2/4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64489 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2/5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64490 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 20 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64491 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 21 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64492 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 22 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64493 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 23 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64494 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 24 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64495 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 25 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64496 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 26 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64497 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 27 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64498 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 27а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64499 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 28 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64500 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 29 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64501 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2А кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64502 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2А кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64503 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 2б |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64504 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64505 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 30 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64506 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 31 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64507 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 32 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64508 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 33 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64509 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 35 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64510 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 37 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64511 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 39 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64512 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64513 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 43 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64514 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 45 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64515 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 47 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64516 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 49 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64517 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64518 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 51 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64519 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 55 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64520 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64521 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 7 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64522 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 7/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64523 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 7а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64524 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64525 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 9 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64526 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 9/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64527 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 9/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64528 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | М. Горького 9а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64529 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 10 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64530 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 11 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64531 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 11а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64532 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 12 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64533 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 12а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64534 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 12б |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64535 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 13 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64536 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 14 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64537 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 16 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64538 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 17 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64539 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 18 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64540 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 19 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64541 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 1а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64542 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64543 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64544 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 2/2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64545 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 20 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64546 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 21 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64547 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 22 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64548 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 23 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64549 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 24 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64550 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 25 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64551 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 25/3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64552 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 26 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64553 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 27 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64554 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 28 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64555 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 29 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64556 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64557 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 30 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64558 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 30а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64559 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 31 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64560 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 32 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64561 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 33 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64562 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 34 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64563 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 35 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64564 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 36 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64565 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 37 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64566 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 38 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64567 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 39 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64568 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64569 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 40 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64570 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 41 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64571 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 42 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64572 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 42а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64573 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 44 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64574 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 45 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64575 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 46 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64576 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 47 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64577 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 48 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64578 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 49 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64579 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64580 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 50 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64581 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 51 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64582 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 52 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64583 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 53 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64584 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 54 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64585 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 54/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64586 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 56 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64587 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 57 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64588 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64589 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 63 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64590 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 65 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64591 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 65 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64592 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 67 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64593 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 69 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64594 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 7 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64595 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 71 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64596 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 73 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64597 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 74 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64598 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 75 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64599 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 76 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64600 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 77 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64601 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 78 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64602 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Морозова 78/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64603 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 79 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64604 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64605 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 80 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64606 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 80а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64607 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 81 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64608 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 82 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64609 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 83 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64610 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 84 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64611 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 85 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64612 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 87 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64613 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 9 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64614 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 9/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64615 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 9/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64616 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Морозова 9/3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64617 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64618 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 10 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64619 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 11 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64620 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 12 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64621 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 13 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64622 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 13/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64623 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 14 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64624 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 15 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64625 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 15/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64626 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 16 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64627 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 17 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64628 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 19 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64629 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 2 |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64630 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64631 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 21 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64632 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 23 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64633 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 25 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64634 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 27 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64635 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 2а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64636 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64637 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64638 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64639 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64640 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 7 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64641 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64642 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 9 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64643 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Новосельская 9а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64644 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64645 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000130 | Партизанская 1/2 |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64646 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 10 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64647 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 11 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64648 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 12 кв 1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64649 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 12 кв 2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64650 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 14 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64651 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 15 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64652 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 16 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64653 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 18 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64654 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 18/1 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64655 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 19 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64656 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64657 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 20а |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64658 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 20б |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64659 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 21 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64660 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 22 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64661 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 23 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64662 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 26 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64663 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 26а |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64664 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 27 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64665 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 28 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64666 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 28а |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64667 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 3 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64668 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 30 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64669 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 30/2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64670 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 30/3 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64671 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 31 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64672 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 32 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64673 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 32/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64674 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 32/2 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64675 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 34 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64676 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 34/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64677 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 34/2 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64678 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 35 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64679 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 36 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64680 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 37 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64681 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 38 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64682 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 38/1 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64683 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 39 |  | 768 |  | 2022 | Сентябрь
64684 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 40 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64685 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 41 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64686 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 45 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64687 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 49 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64688 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 50 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64689 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 6 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64690 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 7 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64691 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 8 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64692 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000015 | Партизанская 9 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64693 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64694 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 1/2 д. 54:20:032016:40 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64695 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 1/2 д. 54:20:032016:41 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64696 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 1/3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64697 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 1/4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64698 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 3/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64699 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 3а |  | 768 |  | 2025 | Ноябрь
64700 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64701 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 4/1 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64702 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64703 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64704 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000124 54-24-428-000123 | Садовая 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64705 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64706 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 11 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64707 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 11б |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64708 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 12 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64709 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 12/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64710 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64711 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64712 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 17 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64713 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 21 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64714 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 22 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64715 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 24 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64716 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 25 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64717 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 26 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64718 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 27 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64719 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 28 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64720 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 28/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64721 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 29 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64722 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 3 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64723 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 31 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64724 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 31/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64725 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 32 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64726 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 33а |  | 768 |  | 2024 | Декабрь
64727 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 35 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64728 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 36 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64729 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 37 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64730 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 39 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64731 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 40 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64732 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 41 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64733 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 42 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64734 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 44 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64735 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 45 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64736 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 47 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64737 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 48 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64738 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 5 кв 2 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64739 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 50 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64740 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 51 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64741 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 52 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64742 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 54 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64743 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64744 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 57/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64745 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 58 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64746 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 59 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64747 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 60 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64748 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 61 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64749 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 63 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64750 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 67 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64751 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 69 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64752 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 7 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64753 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 70 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64754 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 70а |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64755 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 8 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64756 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 81 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64757 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 89 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64758 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 9 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64759 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 10 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64760 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 12 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64761 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 12а |  | 768 |  | 2026 | Февраль
64762 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 13 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64763 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 14 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64764 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 15 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64765 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 16 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64766 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 16а |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64767 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 17 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64768 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 18 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64769 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 19 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64770 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 1а |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64771 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 1б |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64772 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 2 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64773 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 21/2 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64774 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 21/3. |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64775 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 22 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64776 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 23/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64777 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 25 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64778 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 4 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64779 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 5 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64780 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 7 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64781 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 9 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64782 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 10 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64783 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 10/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64784 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 11 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64785 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 12 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64786 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 13 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64787 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 14 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64788 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 15 |  | 768 |  | 2027 | Декабрь
64789 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Трудовая 15/1 |  | 768 |  | 2026 | Декабрь
64790 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 17 кв 1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64791 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 17 кв 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64792 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 19 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64793 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64794 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 2/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64795 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 2/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64796 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 2/3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64797 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 21 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64798 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 23 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64799 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 25 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64800 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 27 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64801 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 2а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64802 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 3 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64803 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 3/1 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64804 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 3/2 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64805 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 4 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64806 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 4а |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64807 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 4б |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64808 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 5 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64809 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 6 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64810 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 7 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64811 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 8 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64812 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000125 54-24-428-000123 | Трудовая 9 |  | 768 |  | 2025 | Декабрь
64813 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч 154 |  | 768 |  | 2022 | Декабрь
64814 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фурманова 1 кв 2 |  | 768 |  | 2028 | Декабрь
64815 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64816 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 11 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64817 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 11/1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64818 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64819 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 3 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64820 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 4 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64821 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 5 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64822 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 6 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64823 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 6 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64824 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 7 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64825 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 7 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64826 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 9 кв 1 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64827 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000129 54-24-428-000123 | Халтурина 9 кв 2 |  | 768 |  | 2026 | Ноябрь
64828 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 10 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64829 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 11 |  | 768 |  | 2023 | Декабрь
64830 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 12 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64831 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 13 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64832 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 14 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64833 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 16 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64834 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 17 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64835 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 18 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64836 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 19 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64837 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 2/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64838 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 20 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64839 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 21 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64840 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 22/2 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64841 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 22/3 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64842 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 22а |  | 768 |  | 2025 | Май
64843 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 23 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64844 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 24 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64845 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 26 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64846 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 29 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64847 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 30 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64848 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 32 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64849 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 33 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64850 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 34 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64851 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 35 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64852 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 35/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64853 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 35/2 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64854 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00001-00000 | Чекина 35/3 |  | 768 |  | 2026 | Декабрь
64855 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 36 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64856 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 4 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64857 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 4/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64858 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 46 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64859 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 6 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64860 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 6/1 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64861 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чекина 9 |  | 768 |  | 2022 | Ноябрь
64862 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 11 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64863 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 14 кв 1 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64864 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 14А кв 2 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64865 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 14В кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64866 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 23 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64867 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 24 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64868 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 44 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64869 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 7 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64870 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 7А |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64871 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 8 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64872 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 1 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64873 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 10 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64874 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 13 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64875 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 18 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64876 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 1Б кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64877 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 22 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64878 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 24 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64879 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 28 кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64880 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 28 кв 2 |  | 160 |  | 2026 | Декабрь
64881 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 30 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64882 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 3А кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64883 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 5 кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64884 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 6 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64885 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 1 кв 1 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64886 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 1 кв 2 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64887 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 10 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64888 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 13 кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64889 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 3 кв 1 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64890 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 105 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64891 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 116 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64892 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 126 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64893 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 1а |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64894 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64895 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 32 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64896 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 36 |  | 160 |  | 2026 | Декабрь
64897 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 40 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64898 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 44 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64899 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 5 |  | 160 |  | 2023 | Май
64900 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 50 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64901 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 55 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64902 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 60 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64903 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 64 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64904 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 7 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64905 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 77а |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64906 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 79 |  | 160 |  | 2024 | Июнь
64907 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 92 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64908 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 16 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64909 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 20 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64910 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 33 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64911 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 4 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64912 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 42 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64913 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 6 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64914 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 66 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64915 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 9 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64916 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 1 |  | 160 |  | 2022 | Июнь
64917 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 24 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64918 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 31А |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64919 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 35 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64920 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 36 |  | 160 |  | 2023 | Май
64921 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 4 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64922 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 44 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64923 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 48 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64924 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 4А кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64925 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 5 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Июнь
64926 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 53 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64927 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 54 |  | 160 |  | 2022 | Июнь
64928 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 83 |  | 160 |  | 2023 | Май
64929 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 87 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64930 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8А кв 2 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64931 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 9 |  | 160 |  | 2022 | Июнь
64932 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 10 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64933 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 14а |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64934 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 16 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64935 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 19 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64936 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 2 кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64937 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 28 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64938 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 33 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64939 | Ордынский р-н | с Кирза | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000018 | Мира 34а |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64940 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 36 а кв 1 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64941 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 38 кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64942 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 38А кв 1 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64943 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 4 кв 1 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64944 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 4 кв 2 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64945 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 42 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64946 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 44 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64947 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 46 кв 2 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64948 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 47 кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64949 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 51 кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64950 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 52 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64951 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 53 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64952 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 57 кв 1 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64953 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 57 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64954 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 65 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64955 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 65 кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64956 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 67 кв 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64957 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 9 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64958 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 1 кв 1 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64959 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 11 кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Май
64960 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 3 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64961 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 4 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64962 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64963 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 10 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64964 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 11 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64965 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 13 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64966 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 14 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64967 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 17 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64968 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 24 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64969 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 28 |  | 160 |  | 2023 | Май
64970 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 33 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64971 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мордакина 46 |  | 160 |  | 2023 | Июнь
64972 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 18 |  | 160 |  | 2026 | Декабрь
64973 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 24б |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64974 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 33 |  | 160 |  | 2022 | Июль
64975 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 35 |  | 160 |  | 2022 | Июль
64976 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 38 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64977 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережный пер 3А |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64978 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Обская 19 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64979 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 12 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64980 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 2 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64981 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 2А |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64982 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 4 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64983 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 5 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64984 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Южный 5 |  | 160 |  | 2021 | Декабрь
64985 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 1 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64986 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 11 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64987 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 12А кв 1 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64988 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 17 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64989 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 17А кв 2 |  | 160 |  | 2023 | Июль
64990 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Первомайская 23 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64991 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | ПервоМайская 27 |  | 160 |  | 2023 | Май
64992 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 7 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64993 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 12 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
64994 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 13 |  | 160 |  | 2021 | Ноябрь
64995 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 15 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
64996 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 16 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
64997 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 17 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
64998 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 8 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
64999 | Ордынский р-н | с Кирза | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00154-00000 | Томская 10/1 |  | 160 |  | 2026 | Декабрь
65000 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Томская 13А кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
65001 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 11А |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
65002 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 19 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
65003 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 20 |  | 160 |  | 2023 | Май
65004 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 27 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
65005 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 36 кв 1 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65006 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 36 кв 2 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65007 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 45 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65008 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 4Б |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65009 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 51 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
65010 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 67 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65011 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 69 |  | 160 |  | 2022 | Декабрь
65012 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 7 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
65013 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Черных 75 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65014 | Ордынский р-н | с Кирза | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000018 | Черных 83 |  | 160 |  | 2023 | Декабрь
65015 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 17 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
65016 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 29 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65017 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 2В |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
65018 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 33 |  | 160 |  | 2025 | Декабрь
65019 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 36 |  | 160 |  | 2022 | Апрель
65020 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 39 |  | 160 |  | 2024 | Декабрь
65021 | Ордынский р-н | с Кирза | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южный пер 10 |  | 160 |  | 2022 | Июль
65022 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 1 |  | 115 |  | 2025 | Май
65023 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 5 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65024 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 6 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65025 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 7 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65026 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Августовская 8 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65027 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000574 | Громова 1 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65028 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000574 | Громова 2 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65029 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000574 | Громова 4 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65030 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000574 | Громова 6 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65031 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 1 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65032 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 1 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65033 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 11 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65034 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 19 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65035 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 21 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65036 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 3 кв 1 |  | 115 |  | 2025 | Декабрь
65037 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 32 |  | 115 |  | 2025 | Декабрь
65038 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 33 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65039 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 33 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65040 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 34 кв 2 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65041 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 4 |  | 115 |  | 2025 | Январь
65042 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 42 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65043 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 43 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65044 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 45 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65045 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 46 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65046 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 47 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65047 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 47/1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65048 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 5 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65049 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 7 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65050 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 9 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65051 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Клубная 10 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65052 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красногороская 4а |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65053 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 17 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65054 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 1 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Июль
65055 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 10 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65056 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 11 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65057 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 12 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65058 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 12 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65059 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 13 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65060 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 14 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65061 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 14 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65062 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 15 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65063 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 16 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Июль
65064 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 17 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65065 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 18 кв 1 |  | 115 |  | 2025 | Декабрь
65066 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 18 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65067 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 2 кв 1 |  | 115 |  | 2025 | Декабрь
65068 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 2 кв 2 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65069 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 20 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65070 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 20 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65071 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 22 кв 4 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65072 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 25 |  | 115 |  | 2024 | Июль
65073 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 25 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65074 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 28а |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65075 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 29 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65076 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 30 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65077 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 31 |  | 115 |  | 2025 | Февраль
65078 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000567 | Северная 36 |  | 115 |  | 2026 | Декабрь
65079 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 6 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65080 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 7 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65081 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 8 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65082 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 9 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65083 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 1 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65084 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 1 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65085 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 10 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65086 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 12 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65087 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 14 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65088 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 17 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65089 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 18 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65090 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 2 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Июль
65091 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 2 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65092 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 20 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65093 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 21 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65094 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 22 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65095 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 22 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65096 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 23 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65097 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 3 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65098 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 4 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65099 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 4 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65100 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 5 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65101 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 6 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65102 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 6 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65103 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 7 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65104 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 7 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65105 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 8 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65106 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 8 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65107 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 9 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65108 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Телевизионная 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65109 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Телевизионная 5 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65110 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Телевизионная 6 кв 1 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65111 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Телевизионная 8 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65112 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65113 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 16 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65114 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 17 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65115 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 20 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65116 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 21 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65117 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 23 кв 3 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65118 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 23 кв 4 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65119 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65120 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 кв 4 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65121 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 27 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65122 | Ордынский р-н | с Козиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00129-00000 | Центральная 32 |  | 115 |  | 2027 | Декабрь
65123 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Ноябрь
65124 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 кв 2 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65125 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65126 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 36 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65127 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 37 кв 1 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65128 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 39 кв 2 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65129 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 44 |  | 115 |  | 2023 | Июнь
65130 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 5 |  | 115 |  | 2025 | Декабрь
65131 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чиковская 12 |  | 115 |  | 2024 | Декабрь
65132 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 2 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65133 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 3 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65134 | Ордынский р-н | с Козиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 4 |  | 115 |  | 2023 | Декабрь
65135 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 1 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65136 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 10 кв1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65137 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 10 кв2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65138 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 1а |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65139 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65140 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 2а |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65141 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65142 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65143 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 5 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65144 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 6 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65145 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 7 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65146 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 7 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65147 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 8 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65148 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 9 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65149 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Береговая 9 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65150 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Ивлева 1 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65151 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 1/10 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65152 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Ивлева 1/1А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65153 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 1/2 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65154 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 11 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65155 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 12 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65156 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 13 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65157 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 14 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65158 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65159 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 15а |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65160 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65161 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 17 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65162 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Ивлева 18 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65163 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 19 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65164 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 1А |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65165 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65166 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 20 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65167 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 22 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65168 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 23 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65169 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 25 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65170 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 26 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65171 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 28 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65172 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 29 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65173 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 2а |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65174 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000446 | Ивлева 2б-1 |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65175 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000446 | Ивлева 2б-2 |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65176 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000446 | Ивлева 2б-3 |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65177 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 3 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65178 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 3 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65179 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 30 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65180 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 33 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65181 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 34 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65182 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 34 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65183 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 35 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65184 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 36 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65185 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 36 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65186 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 37 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65187 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 38 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65188 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 38 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65189 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 4 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65190 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Ивлева 40 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65191 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 42 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65192 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 42 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65193 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 44 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65194 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 44 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65195 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 47 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65196 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 49 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65197 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 4А |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65198 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 5 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65199 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 53 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65200 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65201 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 7 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65202 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 8 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65203 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ивлева 8 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65204 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ивлева 9 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65205 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 10 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65206 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 12 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65207 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 13 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65208 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Кирова 14 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65209 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65210 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65211 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 17 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65212 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 17А |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65213 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 18 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65214 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 19 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65215 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 19А |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65216 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65217 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 20 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65218 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 21/1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65219 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 22 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65220 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 23 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65221 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 24 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65222 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 25 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65223 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 26 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65224 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 27 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65225 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 28/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65226 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 29 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65227 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 3 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65228 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 30 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65229 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 31 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65230 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 32 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65231 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 33 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65232 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 33/1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65233 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 33/2 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65234 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 33/3 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65235 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 34 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65236 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 35 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65237 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 35/1 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65238 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 36 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65239 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 37 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65240 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 38/1 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65241 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 39/2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65242 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65243 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 40 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65244 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 41 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65245 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 42 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65246 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 43 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65247 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 44 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65248 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 45 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65249 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 46 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65250 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 49 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65251 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 5 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65252 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 50 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65253 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 52 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65254 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 53/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65255 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 54 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65256 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 54А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65257 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 55 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65258 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 55А |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65259 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 57 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65260 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 57а |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65261 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 59 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65262 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 6 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65263 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 61 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65264 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 63 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65265 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 65 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65266 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 69 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65267 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 7 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65268 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000446 | Кирова 7а |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65269 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Кирова 8 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65270 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Кирова 9 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65271 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000564 | Космическая 13 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65272 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000105 | Космическая 3 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65273 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000105 | Космическая 3В |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65274 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000453 | Космическая 4 д. 54:20:030801:18 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65275 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00050-00000 | Космическая 4 д. 54:20:030801:30 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65276 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 12 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65277 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 14А |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65278 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 14В |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65279 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 18 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65280 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 2 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Август
65281 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 2 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65282 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 21 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65283 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 22 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65284 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 3 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65285 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 3 кв 1 |  | 657 |  | 2025 | Май
65286 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 4 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65287 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 5 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65288 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 6 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65289 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 7 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65290 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красикова 8 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65291 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65292 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 10 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65293 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 11 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65294 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | Н-ТП/С-901 | Ленина 14 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65295 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65296 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15а |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65297 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65298 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 18 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65299 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 19 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65300 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65301 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 20 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65302 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 22 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65303 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 23/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65304 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 24 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65305 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 25 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65306 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 27 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65307 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 27 кв 2 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65308 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 29 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65309 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 3 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65310 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 32 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65311 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 34 |  | 657 |  | 2021 | Декабрь
65312 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Ленина 36 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65313 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 36 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65314 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 37 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65315 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 38 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65316 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 38 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65317 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000039 | Ленина 4 |  | 657 |  | 2023 | Август
65318 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000039 | Ленина 4 А |  | 657 |  | 2023 | Август
65319 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 41 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65320 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 42 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65321 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 43 |  | 657 |  | 2021 | Ноябрь
65322 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 44 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65323 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 45 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65324 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 46 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65325 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 46/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65326 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 46а |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65327 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 47 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65328 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 48 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65329 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 48 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65330 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 48А |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65331 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 50 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65332 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 51 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65333 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 52 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65334 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 52А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65335 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000039 | Ленина 53 |  | 657 |  | 2023 | Август
65336 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 54 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65337 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 55 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65338 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 55/1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65339 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 57 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65340 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 58 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65341 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 59 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65342 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 6 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65343 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 61 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65344 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 63 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65345 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 67 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65346 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 69 кв 1 |  | 657 |  | 2021 | Октябрь
65347 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 69/1 |  | 657 |  | 2021 | Октябрь
65348 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 69А |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65349 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 7 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65350 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 71 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65351 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Ленина 8 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65352 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Ленина 9 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65353 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65354 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 10/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65355 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 11/2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65356 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 13 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65357 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 14 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65358 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65359 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65360 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 17 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65361 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 18 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65362 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65363 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 20 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65364 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 21 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65365 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 22 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65366 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 23 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65367 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 24 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65368 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 25 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65369 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 26 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65370 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 27 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65371 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 29 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65372 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 3 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65373 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 32 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65374 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 33 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65375 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 34 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65376 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 35 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65377 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 37 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65378 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 38 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65379 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 39 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65380 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65381 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 40 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65382 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 44 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65383 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 46 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65384 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 48 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65385 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 49 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65386 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 50 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65387 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 51 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65388 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 52 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65389 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 53 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65390 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 55 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65391 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 56 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65392 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 57 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65393 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 58 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65394 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Мира 6 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65395 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 60 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65396 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 61 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65397 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 62 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65398 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 63 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65399 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Мира 64 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65400 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 67 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65401 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000453 | Мира 69 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65402 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 7 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65403 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 71 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65404 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 72 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65405 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Мира 75 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65406 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 1 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65407 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 11 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65408 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 12 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65409 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 12А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65410 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 13 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65411 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 14 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65412 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 15 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65413 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 17 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65414 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 19 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65415 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 1а |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65416 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 2 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65417 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 3 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65418 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 4 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65419 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 5 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65420 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 6 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65421 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 7 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65422 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 8 |  | 657 |  | 2023 | Сентябрь
65423 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 9 |  | 657 |  | 2021 | Декабрь
65424 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65425 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 10 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65426 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 12 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65427 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 14 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65428 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65429 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 17 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65430 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 18 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65431 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65432 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 20 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65433 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 22 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65434 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 24 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65435 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 27 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65436 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 28 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65437 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 29 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65438 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 2А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65439 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 30 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65440 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 31 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65441 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 32 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65442 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 34 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65443 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 35 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65444 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 36 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65445 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65446 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 40 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65447 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 42 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65448 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 46 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65449 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 48 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65450 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 5 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65451 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 50 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65452 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 52 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65453 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 53 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65454 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 54 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65455 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 56 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65456 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 58 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65457 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 6 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65458 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 60 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65459 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 61 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65460 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 62 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65461 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 64 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65462 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 66 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65463 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 66/1 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65464 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 69 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65465 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 7 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65466 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 8 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65467 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Молодежная 9 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65468 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 10 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65469 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 12 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65470 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65471 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 26 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65472 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Новая 3 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65473 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Новая 3 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65474 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000039 | Новая 4 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Август
65475 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Новая 4 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Май
65476 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Новая 6 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Май
65477 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Новая 6 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65478 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Новая 7 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Май
65479 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 8/1 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65480 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Новая 9 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65481 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65482 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Обская 1А |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65483 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 5 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65484 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65485 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 7 |  | 657 |  | 2023 | Май
65486 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 7А |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65487 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Обская 8 |  | 657 |  | 2023 | Май
65488 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 1 |  | 657 |  | 2023 | Май
65489 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 10 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65490 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 12 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65491 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 13 |  | 657 |  | 2023 | Май
65492 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 14 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65493 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 15 |  | 657 |  | 2023 | Май
65494 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Октябрьская 16 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65495 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 2 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65496 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 2 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65497 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 3 |  | 657 |  | 2023 | Май
65498 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 4 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65499 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 5 |  | 657 |  | 2023 | Май
65500 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65501 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 7 |  | 657 |  | 2023 | Май
65502 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Октябрьская 8 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65503 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Октябрьская 9 |  | 657 |  | 2023 | Май
65504 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65505 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 1А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65506 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65507 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 36 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65508 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 38 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65509 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 3А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65510 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 40 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65511 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 42 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65512 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 47А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65513 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 49А |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65514 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 52 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65515 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 58 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65516 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 60 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65517 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 70 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65518 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 72 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65519 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000122 | Полевая 74 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65520 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 1 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65521 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 10 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65522 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 11 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65523 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 12 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65524 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 13 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65525 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 14 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65526 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 15 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65527 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 17 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65528 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65529 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 3 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65530 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 4 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65531 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 5 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65532 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65533 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 7 |  | 657 |  | 2023 | Июнь
65534 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Рабочая 8 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65535 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Рабочая 9 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65536 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000105 | Радужная 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65537 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000105 | Рябиновая 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65538 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000105 | Рябиновая 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65539 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00165-00000 | Рябиновая 4 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65540 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рябиновая 5 |  | 657 |  | 2025 | Июнь
65541 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00165-00000 | Рябиновая 7 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65542 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00165-00000 | Рябиновая 8 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65543 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 12 |  | 657 |  | 2027 | Декабрь
65544 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00163-00000 | Садовая 2 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65545 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00163-00000 | Садовая 5 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65546 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00162-00000 | Садовая 7 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65547 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00162-00000 | Садовая 8 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65548 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65549 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 1/1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65550 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 10 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65551 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 11 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65552 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 12 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65553 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 14 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65554 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 15 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65555 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 16 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65556 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 17 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65557 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 18 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65558 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000564 | Сергеева 18а |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65559 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 19 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65560 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 20 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65561 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 21 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65562 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 22 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65563 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000183 | Сергеева 23 |  | 657 |  | 2027 | Декабрь
65564 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 24 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65565 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 25 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65566 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 26 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65567 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 27 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65568 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 28 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65569 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 2а |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65570 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 30 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65571 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 31 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65572 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 33 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65573 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 34 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65574 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 35 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65575 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 37 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65576 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 38 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65577 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 39 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65578 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 4 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65579 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 40 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65580 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 41 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65581 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 42 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65582 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 42 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65583 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 43 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65584 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 44 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65585 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 46 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65586 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 47 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65587 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 48 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65588 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 5 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65589 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 50 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65590 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 52 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65591 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 53 |  | 657 |  | 2023 | Май
65592 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 54 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65593 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 55 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65594 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 56 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65595 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 57 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65596 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 58 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65597 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 59 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65598 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65599 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 60 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65600 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 61 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65601 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сергеева 62 |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65602 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сергеева 63 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65603 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 65 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65604 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 7 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65605 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000053 | Сергеева 9 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65606 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 1/1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65607 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 1/10 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65608 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 1/2а |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65609 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 1/3е |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65610 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 1/9 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65611 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 10 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65612 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 13 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65613 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 14 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65614 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65615 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 16 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65616 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 17 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65617 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 19 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65618 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65619 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 22 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65620 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Сибирская 23 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65621 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 24 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65622 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 25 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65623 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 26 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65624 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 27 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65625 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 28 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65626 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 29 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65627 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 3 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65628 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 3/1Л |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65629 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 34 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65630 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 35 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65631 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 36 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65632 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 37 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65633 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 38 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65634 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 4 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65635 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 40 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65636 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 41 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65637 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 42 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65638 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 43 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65639 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 44 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65640 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 45 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65641 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 47 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65642 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 48 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65643 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 48 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65644 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000056 | Сибирская 49 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65645 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 5 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65646 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 50 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65647 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 52 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65648 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 54 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65649 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 58 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65650 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65651 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 60 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65652 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 62 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65653 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 64 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65654 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 66 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65655 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 68А |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65656 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 72 |  | 657 |  | 2021 | Декабрь
65657 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000453 | Сибирская 74 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65658 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 8 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65659 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Сибирская 9 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65660 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Советская 10 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65661 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Советская 10 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65662 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 11 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65663 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 13 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65664 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65665 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 15 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65666 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 17 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65667 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Советская 18 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65668 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 19 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65669 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 2 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65670 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Советская 20 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65671 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 21 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65672 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 24 кв 1 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65673 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 24 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65674 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 25 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65675 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 26 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65676 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 28 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65677 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 28 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65678 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 29 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65679 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 30 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65680 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 33 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65681 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 34 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65682 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 35 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Июль
65683 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 35 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65684 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 36 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65685 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 37 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65686 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 38 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65687 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 39 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65688 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 40 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65689 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 43 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65690 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 43 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Август
65691 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 49 кв 4 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65692 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Советская 4а |  | 657 |  | 2023 | Январь
65693 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Советская 6 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65694 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000027 | Советская 6 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Январь
65695 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000055 | Советская 8 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65696 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65697 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65698 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65699 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65700 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 5 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65701 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 6 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65702 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 6 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65703 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 7 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65704 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная 7А |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65705 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 8 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65706 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 8 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65707 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 9 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65708 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Солнечная 9 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65709 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Степная 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65710 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Степная 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65711 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Степная 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65712 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000104 | Степная 4 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65713 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фестивальная 9 |  | 657 |  | 2027 | Декабрь
65714 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 1 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65715 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чапаева 10 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65716 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 11 |  | 657 |  | 2023 | Август
65717 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Чапаева 12 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65718 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 13 |  | 657 |  | 2023 | Август
65719 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чапаева 14 |  | 657 |  | 2028 | Декабрь
65720 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 3 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65721 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Чапаева 4 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65722 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Чапаева 4 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65723 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 5 |  | 657 |  | 2023 | Август
65724 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Чапаева 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65725 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 7 |  | 657 |  | 2023 | Август
65726 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000103 | Чапаева 9 |  | 657 |  | 2023 | Август
65727 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щерса 56 кв 3 |  | 657 |  | 2025 | Декабрь
65728 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65729 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 12 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65730 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 13 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65731 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 14 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65732 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 15 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65733 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 17 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65734 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65735 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 20 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65736 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 21 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65737 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 22 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65738 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 23 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65739 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 25 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65740 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 26 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65741 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 26 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65742 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 27 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65743 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 29а |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65744 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 3 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65745 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 31 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65746 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 32 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65747 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 33 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65748 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 34а |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65749 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 35 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65750 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щорса 37 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65751 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000564 | Щорса 37а |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65752 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 38 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65753 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 39 кв 2 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65754 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 4 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65755 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 40 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65756 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 40 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65757 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 41 кв 1 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65758 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 43 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65759 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 44 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65760 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 45 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65761 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 47 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65762 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 48 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65763 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 48 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65764 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 49 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65765 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 5 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65766 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 50 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65767 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 50 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65768 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 52 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65769 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 52 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65770 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 53 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65771 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 54 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65772 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 54 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65773 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 55 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65774 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 56 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65775 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 56 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65776 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щорса 56 кв 3 |  | 657 |  | 2026 | Декабрь
65777 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щорса 57 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65778 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 58 кв 1 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65779 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 58 кв 2 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65780 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 6 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65781 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000039 | Щорса 63А |  | 657 |  | 2023 | Август
65782 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 64 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65783 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 66 |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65784 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 68 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65785 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 7 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65786 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 70А |  | 657 |  | 2023 | Февраль
65787 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щорса 74 |  | 657 |  | 2023 | Август
65788 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Щорса 76 |  | 657 |  | 2023 | Август
65789 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 8 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65790 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000052 | Щорса 80 |  | 657 |  | 2023 | Декабрь
65791 | Ордынский р-н | с Красный Яр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000054 | Щорса 9 |  | 657 |  | 2024 | Декабрь
65792 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Береговая 10 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65793 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ермака 8 |  | 234 |  | 2028 | Декабрь
65794 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Капитанская 25 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2025 | Декабрь
65795 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Капитанская 29 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65796 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Каралловая 9 тер ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65797 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 1 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65798 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 1/1 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65799 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 10 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65800 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 11 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65801 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 12 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65802 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 13 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65803 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000106 | Кирова 19 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65804 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 2 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65805 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 22 |  | 234 |  | 2023 | Август
65806 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 2а |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65807 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 3 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65808 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 38 |  | 234 |  | 2023 | Август
65809 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 3а |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65810 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 4 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65811 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 46 |  | 234 |  | 2021 | Ноябрь
65812 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 5 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65813 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 6 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65814 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 7 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65815 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 8 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65816 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Кирова 9 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65817 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Курортная 4 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65818 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 46 кв 2 |  | 234 |  | 2023 | Август
65819 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 55 |  | 234 |  | 2024 | Февраль
65820 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 65/1 |  | 234 |  | 2023 | Август
65821 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 10 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65822 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 11 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65823 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 14 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65824 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 19 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65825 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65826 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 21 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65827 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 23 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65828 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 26 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65829 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 28 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65830 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 3 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65831 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 32 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65832 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 34 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65833 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 36 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65834 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 38 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65835 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 40 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65836 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 5 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65837 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 7 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65838 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Луговая 9 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65839 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 11 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65840 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 11 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65841 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 12 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65842 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 12 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65843 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 13 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65844 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 13 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65845 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 14 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65846 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 14/1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65847 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 15 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65848 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 16 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65849 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 16/1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65850 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 17 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65851 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 18 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65852 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 19 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65853 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 20 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65854 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 21 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65855 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 24 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65856 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 25 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65857 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 26 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65858 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 27 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65859 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 28 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65860 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 29 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65861 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 29 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65862 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 3 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65863 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 30 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65864 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 31 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65865 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 32 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65866 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 33 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65867 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 34 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65868 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 35 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65869 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 36 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65870 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 37 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65871 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 38 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65872 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 39 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65873 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 39 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65874 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 4 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65875 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 41 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65876 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 42 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65877 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 43 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65878 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 44 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65879 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 45 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65880 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 46 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65881 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 47 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65882 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 48 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65883 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 5 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65884 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 5 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65885 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 50 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65886 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 51 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65887 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 52 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65888 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 53 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65889 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 55 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65890 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 57 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65891 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 59 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65892 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 6 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65893 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 6 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65894 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 61 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65895 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 63 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65896 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 65 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65897 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 7 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65898 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 7 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65899 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 8 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65900 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 8 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65901 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 9 кв 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65902 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Мира 9 кв 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65903 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мореходная 5 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2025 | Декабрь
65904 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Мореходная 51 тер ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65905 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Морская 16 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65906 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Морская 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65907 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Морская 4 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65908 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Морская 9 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65909 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65910 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 1/1 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65911 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 1/2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65912 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 10 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65913 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 11 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65914 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 12 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65915 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 13 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65916 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 14 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65917 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 15 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65918 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 17 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65919 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 18 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65920 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 19 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65921 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 2 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65922 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 20 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65923 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 21 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65924 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 22 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65925 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 23 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65926 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 24 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65927 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 25 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65928 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 26 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65929 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 28 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65930 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 29 ТСН "Пичугово море" |  | 19 |  | 2026 | Декабрь
65931 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 3 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65932 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 30 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65933 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 32 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65934 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 34 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65935 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 36 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65936 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 38 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65937 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 39 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65938 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 4 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65939 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 46 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65940 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 5 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65941 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 51 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65942 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 52 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65943 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 7 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65944 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 8 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65945 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000360 54-24-428-000359 | Набережная 9 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65946 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 12 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65947 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 13 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
65948 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 18 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65949 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 20 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65950 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 22 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65951 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 23 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65952 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 24 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65953 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 25 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65954 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 26 |  | 234 |  | 2024 | Июнь
65955 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 27 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65956 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 28 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65957 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 29 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65958 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 30 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65959 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 31 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65960 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 32 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65961 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 33 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65962 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 35 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65963 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 39 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65964 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Новая 41 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
65965 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 9 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
65966 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парусная 63 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65967 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Парусная 65 тер. ТСН "Порт Пичуги" |  | 9 |  | 2026 | Декабрь
65968 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | пер Конечный 3 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65969 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | пер Конечный 5 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65970 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | пер Конечный 7 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65971 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | пер Конечный 9 |  | 234 |  | 2023 | Июнь
65972 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 17 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65973 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 18 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65974 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 22 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65975 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 26 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65976 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 28 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65977 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Полевая 30 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65978 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | Советская 20/1 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65979 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | Советская 20/2 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65980 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000016 | Советская 20/3 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
65981 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 43 кв 2 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
65982 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 10 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65983 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 11 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65984 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 13 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65985 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 16 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65986 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 17 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65987 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 19 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65988 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 21 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65989 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 23 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65990 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 25 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65991 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 27 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65992 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 3 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65993 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 31 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65994 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 4 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь