## ППГТ СНТ
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель Губернатора Новосибирской области |  |  | __________________________ О.П. Клемешов
" __06__ " __февраля__2026 г.
ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Новосибирской области
№п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений) расположенного в границах территории садоводчества ля которого реализуются мероприятия необходимые для подключения (улица номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений) расположенного в границах территории садоводчества ля которого реализуются мероприятия необходимые для создания технической возможности его подключения (улица номер домовладения) | Общее колличество домовладений расположенных в границах территории садоводчества ля которого реализуются мероприятия необходимые для подключения | Общее колличество домовладений расположенных в границах территории садоводчества ля которого реализуются мероприятия необходимые для создания технической возможности их подключения | срок догазификации
[11 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 5 |  | 33 | 2030 | Декабрь
2 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 9 |  | 33 | 2030 | Декабрь
3 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 124 |  | 33 | 2030 | Декабрь
4 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 216 |  | 33 | 2030 | Декабрь
5 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 |  | 33 | 2030 | Декабрь
6 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 40 |  | 33 | 2030 | Декабрь
7 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4159 |  | 33 | 2030 | Декабрь
8 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4184 |  | 33 | 2030 | Декабрь
9 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4185 |  | 33 | 2030 | Декабрь
10 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4186 |  | 33 | 2030 | Декабрь
11 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4198 |  | 33 | 2030 | Декабрь
12 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 |  | 33 | 2030 | Декабрь
13 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 |  | 33 | 2030 | Декабрь
14 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5237 |  | 33 | 2030 | Декабрь
15 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5274 |  | 33 | 2030 | Декабрь
16 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5283 |  | 33 | 2030 | Декабрь
17 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5284 |  | 33 | 2030 | Декабрь
18 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6309 |  | 33 | 2030 | Декабрь
19 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 73 |  | 33 | 2030 | Декабрь
20 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Галактическая 30 |  | 33 | 2030 | Декабрь
21 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Галактическая 58 |  | 33 | 2030 | Декабрь
22 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Галактическая 59 |  | 33 | 2030 | Декабрь
23 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Галактическая 64 |  | 33 | 2030 | Декабрь
24 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Мирная 9 |  | 33 | 2030 | Декабрь
25 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Млечная 23 |  | 33 | 2030 | Декабрь
26 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Орбитальная 11 |  | 33 | 2030 | Декабрь
27 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Орбитальная 1а |  | 33 | 2030 | Декабрь
28 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Орбитальная 2 |  | 33 | 2030 | Декабрь
29 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Орбитальная 5 |  | 33 | 2030 | Декабрь
30 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рассветная 2 |  | 33 | 2030 | Декабрь
31 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рассветная 31 |  | 33 | 2030 | Декабрь
32 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "ОРБИТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рассветная 72 |  | 33 | 2030 | Декабрь
33 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 15 |  | 3 | 2026 | Декабрь
34 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Раздельная 10 |  | 3 | 2026 | Декабрь
35 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 122 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
36 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 145 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
37 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Линейная 25 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
38 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Линейная 3 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
39 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Линейная |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
40 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 203 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
41 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 253 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
42 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 47 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
43 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 210 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
44 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 233 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
45 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 264 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
46 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 135 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
47 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 149 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
48 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 155 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
49 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 165 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
50 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 58 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
51 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 68 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
52 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная № 75 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
53 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 169а |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
54 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 228 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
55 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 244 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
56 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 248 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
57 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 250 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
58 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 258 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
59 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 259 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
60 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 279 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
61 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 100 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
62 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 121 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
63 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 127 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
64 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 212 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
65 | г Бердск | г Бердск | НОС "МИЧУРИНЕЦ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 96 |  | 31 |  | 2026 | Декабрь
66 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 |  | 31 | 2030 | Декабрь
67 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13 |  | 31 | 2030 | Декабрь
68 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17 |  | 31 | 2030 | Декабрь
69 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18 |  | 31 | 2030 | Декабрь
70 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19 |  | 31 | 2030 | Декабрь
71 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 27 |  | 31 | 2030 | Декабрь
72 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 28 |  | 31 | 2030 | Декабрь
73 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 29 |  | 31 | 2030 | Декабрь
74 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 31 |  | 31 | 2030 | Декабрь
75 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 32 |  | 31 | 2030 | Декабрь
76 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 33 |  | 31 | 2030 | Декабрь
77 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 34 |  | 31 | 2030 | Декабрь
78 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 36 |  | 31 | 2030 | Декабрь
79 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 39 |  | 31 | 2030 | Декабрь
80 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 41 |  | 31 | 2030 | Декабрь
81 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 42 |  | 31 | 2030 | Декабрь
82 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 43 |  | 31 | 2030 | Декабрь
83 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 |  | 31 | 2030 | Декабрь
84 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54 |  | 31 | 2030 | Декабрь
85 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 56 |  | 31 | 2030 | Декабрь
86 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 57 |  | 31 | 2030 | Декабрь
87 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 58 |  | 31 | 2030 | Декабрь
88 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 67 |  | 31 | 2030 | Декабрь
89 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 69 |  | 31 | 2030 | Декабрь
90 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 70 |  | 31 | 2030 | Декабрь
91 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 71 |  | 31 | 2030 | Декабрь
92 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 74 |  | 31 | 2030 | Декабрь
93 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 75 |  | 31 | 2030 | Декабрь
94 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 80 |  | 31 | 2030 | Декабрь
95 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 81 |  | 31 | 2030 | Декабрь
96 | г Бердск | г Бердск | НСТ "КЕДР" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 82 |  | 31 | 2030 | Декабрь
97 | г Бердск | г Бердск | НСТ "Отдых" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00048-00000 | Набережная д. 16 |  | 2 |  | 2026 | Декабрь
98 | г Бердск | г Бердск | НСТ "Отдых" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная д. 7 |  | 2 |  | 2025 | Декабрь
99 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 17 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
100 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 17а |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
101 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 25 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
102 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 29 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
103 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 41 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
104 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 45 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
105 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 6 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
106 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 8 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
107 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 9 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
108 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая уч 43 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
109 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 19 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
110 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 34 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
111 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 4 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
112 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 42 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
113 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 48 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
114 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 50 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
115 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 5 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
116 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 54 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
117 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 59 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
118 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 70 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
119 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 72 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
120 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
121 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 2 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
122 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 4 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
123 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 2 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
124 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 24 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
125 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 25 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
126 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 26 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
127 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 27 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
128 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 30 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
129 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 32 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
130 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Набережная 34а |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
131 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер. Полевой 16 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
132 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер. Полевой 22 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
133 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер. Полевой 23 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
134 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер. Полевой 7 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
135 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | пер. Полевой 9 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
136 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 1 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
137 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 12 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
138 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 19 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
139 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 22 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
140 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная 4 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
141 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Речная уч 16 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
142 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 1 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
143 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 16 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
144 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 17 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
145 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 20 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
146 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 26 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
147 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 33 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
148 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 37 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
149 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 43 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
150 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 46 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
151 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 48 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
152 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 54 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
153 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 55 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
154 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 59 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
155 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 60 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
156 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 6 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
157 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая 9 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
158 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 13 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
159 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 17 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
160 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 20 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
161 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 2 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
162 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 23 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
163 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 29 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
164 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 37 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
165 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 43 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
166 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 44 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
167 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 48 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
168 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 50 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
169 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 56 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
170 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Таежная 57 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
171 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Тихая 5 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
172 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 18 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
173 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 21 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
174 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 36 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
175 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 38 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
176 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 43 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
177 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 47 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
178 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Фермерская 51 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
179 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Цветочная 16 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
180 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Цветочная 38 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
181 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ОТДЫХ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Цветочная 48 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
182 | г Бердск | г Бердск | НСТ "РОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | участок 1 |  |  | 2030 | Декабрь
183 | г Бердск | г Бердск | НСТ "РОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок 1 |  |  | 2030 | Декабрь
184 | г Бердск | г Бердск | НСТ "РОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок 1 |  |  | 2030 | Декабрь
185 | г Бердск | г Бердск | НСТ "РОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
186 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 178 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
187 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 183 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
188 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 21 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
189 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 230 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
190 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 243 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
191 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 247 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
192 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 249 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
193 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 258 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
194 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 259 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
195 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | территория НТС Швейник д. 37 |  | 26 |  | 2026 | Март
196 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 65 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
197 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 66 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
198 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 77 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
199 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 163 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
200 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 205 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
201 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 212 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
202 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 216 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
203 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 217 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
204 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч 235 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
205 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 110 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
206 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 116 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
207 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 126 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
208 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 146 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
209 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 192 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
210 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 35 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
211 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 60 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
212 | г Бердск | г Бердск | НСТ "ШВЕЙНИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 85 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
213 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 25-я 4 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
214 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 26-я 2 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
215 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 27 15 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
216 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 27 18 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
217 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 27 23 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
218 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 27-я 2 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
219 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 30 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
220 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 30-я 2 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
221 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 31-я 18 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
222 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 33 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
223 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 33 17 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
224 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 34 17 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
225 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 35 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
226 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 35 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
227 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 36 17 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
228 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 38 14 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
229 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 41 12 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
230 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 41 13 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
231 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 42а 4 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
232 | г Бердск | г Бердск | тер. НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 42-я А 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
233 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 42-я А 3 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
234 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 42-я А 5 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
235 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 44 13 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
236 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 44а 14 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
237 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 44а 8 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
238 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 45 20 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
239 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 45 26 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
240 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 45а 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
241 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 45-я А 7 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
242 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 46 28 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
243 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 46-я 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
244 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 47 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
245 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 48 13 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
246 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 48 31 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
247 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 48 45 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
248 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 48 9 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
249 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 49 21 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
250 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 50 12 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
251 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 50 29 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
252 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 50-я 16 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
253 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 51-я 29 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
254 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 51-я 40 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
255 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 52 29 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
256 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 52 30 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
257 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 52 7 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
258 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 52-я 24 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
259 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 52-я 45 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
260 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 53 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
261 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 53 27 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
262 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 53 4 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
263 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 53-я 36 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
264 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 54 42 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
265 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 54 8 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
266 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 54-я 36 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
267 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 54-я 38 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
268 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 55 44 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
269 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 55 №31 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
270 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56 16 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
271 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56 3 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
272 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56 37 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
273 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56 6 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
274 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56-я 13 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
275 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56-я 26 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
276 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 56-я 34 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
277 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 57 46 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
278 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 58 16 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
279 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 59 18 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
280 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 59-я 45 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
281 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 61 33 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
282 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 61 9 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
283 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 61-я 1 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
284 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 62 41 |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
285 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | НТ мкр "МАРЬИН ЛОГ" |  | 73 |  | 2026 | Декабрь
286 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 34 д 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
287 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 44 А д 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
288 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 54 д 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
289 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 55 уч 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
290 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 55 уч 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
291 | г Бердск | г Бердск | НТ мкр. "МАРЬИН ЛОГ" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 60 д 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
292 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 14 |  | 11 | 2030 | Декабрь
293 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 15 |  | 11 | 2030 | Декабрь
294 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 20 |  | 11 | 2030 | Декабрь
295 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 2 |  | 11 | 2030 | Декабрь
296 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 3 |  | 11 | 2030 | Декабрь
297 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 39 |  | 11 | 2030 | Декабрь
298 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 45 |  | 11 | 2030 | Декабрь
299 | г Бердск | г Бердск | НТС "Береговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 5 |  | 11 | 2030 | Декабрь
300 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 111 |  | 8 | 2030 | Декабрь
301 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 |  | 8 | 2030 | Декабрь
302 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 43 |  | 8 | 2030 | Декабрь
303 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 78 |  | 8 | 2030 | Декабрь
304 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 113 |  | 8 | 2030 | Декабрь
305 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 17 |  | 8 | 2030 | Декабрь
306 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 55 |  | 8 | 2030 | Декабрь
307 | г Бердск | г Бердск | НТС "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 90 |  | 8 | 2030 | Декабрь
308 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10 8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
309 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-10п |  | 108 | 2030 | Декабрь
310 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-3л |  | 108 | 2030 | Декабрь
311 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-4п |  | 108 | 2030 | Декабрь
312 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-я 6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
313 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11-2л |  | 108 | 2030 | Декабрь
314 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11-6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
315 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 1п |  | 108 | 2030 | Декабрь
316 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 2п |  | 108 | 2030 | Декабрь
317 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 5п |  | 108 | 2030 | Декабрь
318 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 7л |  | 108 | 2030 | Декабрь
319 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12 7п |  | 108 | 2030 | Декабрь
320 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
321 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-4п |  | 108 | 2030 | Декабрь
322 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-5л |  | 108 | 2030 | Декабрь
323 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13 5л |  | 108 | 2030 | Декабрь
324 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14 3п |  | 108 | 2030 | Декабрь
325 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14 8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
326 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 14 8п |  |  | 2030 | Декабрь
327 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 14 8п |  |  | 2030 | Декабрь
328 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14 8п |  |  | 2030 | Декабрь
329 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14 8п |  |  |  | 2030 | Декабрь
330 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14 уч 7л |  | 108 | 2030 | Декабрь
331 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14/4левый |  | 108 | 2030 | Декабрь
332 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-3л |  | 108 | 2030 | Декабрь
333 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-5л |  | 108 | 2030 | Декабрь
334 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-5п |  | 108 | 2030 | Декабрь
335 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я 7п |  | 108 | 2030 | Декабрь
336 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 15 4л |  | 108 | 2030 | Декабрь
337 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 15-2л |  | 108 | 2030 | Декабрь
338 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16 3л |  | 108 | 2030 | Декабрь
339 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16 уч. 3(П) |  | 108 | 2030 | Декабрь
340 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16-4л |  | 108 | 2030 | Декабрь
341 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17 6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
342 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17 8л |  | 108 | 2030 | Декабрь
343 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17-1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
344 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17-8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
345 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18 5п |  | 108 | 2030 | Декабрь
346 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18 7л |  | 108 | 2030 | Декабрь
347 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18/4 левый |  | 108 | 2030 | Декабрь
348 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-11л |  | 108 | 2030 | Декабрь
349 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-12л |  | 108 | 2030 | Декабрь
350 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-2п |  | 108 | 2030 | Декабрь
351 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-3п |  | 108 | 2030 | Декабрь
352 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-8л |  | 108 | 2030 | Декабрь
353 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-я 1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
354 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19 12л |  | 108 | 2030 | Декабрь
355 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19 14п |  | 108 | 2030 | Декабрь
356 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19 1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
357 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19 1п |  | 108 | 2030 | Декабрь
358 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 19-2л |  | 108 | 2030 | Декабрь
359 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20 12п |  | 108 | 2030 | Декабрь
360 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20 14п |  | 108 | 2030 | Декабрь
361 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20 1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
362 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20 6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
363 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20-14л |  | 108 | 2030 | Декабрь
364 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20-2л |  | 108 | 2030 | Декабрь
365 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20-9п |  | 108 | 2030 | Декабрь
366 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 10п |  | 108 | 2030 | Декабрь
367 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 12 правый |  | 108 | 2030 | Декабрь
368 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 13л. |  | 108 | 2030 | Декабрь
369 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 14п |  | 108 | 2030 | Декабрь
370 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 8п - 9п |  | 108 | 2030 | Декабрь
371 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21-1п |  | 108 | 2030 | Декабрь
372 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21-4л |  | 108 | 2030 | Декабрь
373 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22 13п |  | 108 | 2030 | Декабрь
374 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22 3л |  | 108 | 2030 | Декабрь
375 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22 5л |  | 108 | 2030 | Декабрь
376 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22-1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
377 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22-6п |  | 108 | 2030 | Декабрь
378 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22-9п |  | 108 | 2030 | Декабрь
379 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22-я 11л |  | 108 | 2030 | Декабрь
380 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 23 8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
381 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 23-1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
382 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 23-7п |  | 108 | 2030 | Декабрь
383 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 23-я 12 л |  | 108 | 2030 | Декабрь
384 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 0л |  | 108 | 2030 | Декабрь
385 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 12 левый |  | 108 | 2030 | Декабрь
386 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 14л |  | 108 | 2030 | Декабрь
387 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 14п |  | 108 | 2030 | Декабрь
388 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 15п |  | 108 | 2030 | Декабрь
389 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 1л |  | 108 | 2030 | Декабрь
390 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 2л |  | 108 | 2030 | Декабрь
391 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 8л |  | 108 | 2030 | Декабрь
392 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24 9л |  | 108 | 2030 | Декабрь
393 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24-2п |  | 108 | 2030 | Декабрь
394 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 24-я 1п |  | 108 | 2030 | Декабрь
395 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 10п |  | 108 | 2030 | Декабрь
396 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 12п |  | 108 | 2030 | Декабрь
397 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 7л |  | 108 | 2030 | Декабрь
398 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
399 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 участок №2 левый |  | 108 | 2030 | Декабрь
400 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25-2п |  | 108 | 2030 | Декабрь
401 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 10п |  | 108 | 2030 | Декабрь
402 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 13л |  | 108 | 2030 | Декабрь
403 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 16 правый |  | 108 | 2030 | Декабрь
404 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 17п |  | 108 | 2030 | Декабрь
405 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 1П |  | 108 | 2030 | Декабрь
406 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 5 правый |  | 108 | 2030 | Декабрь
407 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
408 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26 7п |  | 108 | 2030 | Декабрь
409 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26-4п |  | 108 | 2030 | Декабрь
410 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 26-8л |  | 108 | 2030 | Декабрь
411 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 27 5 |  | 108 | 2030 | Декабрь
412 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9 5п |  | 108 | 2030 | Декабрь
413 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9 6л |  | 108 | 2030 | Декабрь
414 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-8п |  | 108 | 2030 | Декабрь
415 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-9п |  | 108 | 2030 | Декабрь
416 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я 8л |  | 108 | 2030 | Декабрь
417 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | №20 7л |  | 108 | 2030 | Декабрь
418 | г Бердск | г Бердск | НТС "Мечта-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | №26 11л |  | 108 | 2030 | Декабрь
419 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11 |  | 7 | 2030 | Декабрь
420 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13 |  | 7 | 2030 | Декабрь
421 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 25 |  | 7 | 2030 | Декабрь
422 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 27 |  | 7 | 2030 | Декабрь
423 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 28 |  | 7 | 2030 | Декабрь
424 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 31 |  | 7 | 2030 | Декабрь
425 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 |  | 7 | 2030 | Декабрь
426 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | участок 17 |  |  | 2030 | Декабрь
427 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок 17 |  |  | 2030 | Декабрь
428 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок 17 |  |  | 2030 | Декабрь
429 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
430 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 25 |  | 33 | 2030 | Декабрь
431 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 27 |  | 33 | 2030 | Декабрь
432 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 30 |  | 33 | 2030 | Декабрь
433 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 31 |  | 33 | 2030 | Декабрь
434 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 42 |  | 33 | 2030 | Декабрь
435 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Веселая 1 |  | 33 | 2030 | Декабрь
436 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Веселая 12 |  | 33 | 2030 | Декабрь
437 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Веселая 6 |  | 33 | 2030 | Декабрь
438 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Восточная 44 |  | 33 | 2030 | Декабрь
439 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Восточная 64 пом 64 |  | 33 | 2030 | Декабрь
440 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 125 |  | 33 | 2030 | Декабрь
441 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 133 |  | 33 | 2030 | Декабрь
442 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 143 |  | 33 | 2030 | Декабрь
443 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 158 |  | 33 | 2030 | Декабрь
444 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 57 |  | 33 | 2030 | Декабрь
445 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 87 |  | 33 | 2030 | Декабрь
446 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 96 |  | 33 | 2030 | Декабрь
447 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Нагорная 4 |  | 33 | 2030 | Декабрь
448 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Нагорная 6 |  | 33 | 2030 | Декабрь
449 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 19 |  | 33 | 2030 | Декабрь
450 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 33 |  | 33 | 2030 | Декабрь
451 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 56 |  | 33 | 2030 | Декабрь
452 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 68 |  | 33 | 2030 | Декабрь
453 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Озерная 69 |  |  | 2030 | Декабрь
454 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Озерная 69 |  |  | 2030 | Декабрь
455 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 69 |  |  | 2030 | Декабрь
456 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 69 |  |  |  | 2030 | Декабрь
457 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 87 |  | 33 | 2030 | Декабрь
458 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 88 |  | 33 | 2030 | Декабрь
459 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 9 |  | 33 | 2030 | Декабрь
460 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 93 |  | 33 | 2030 | Декабрь
461 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 96 |  | 33 | 2030 | Декабрь
462 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 99 |  | 33 | 2030 | Декабрь
463 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Первая 2 |  | 33 | 2030 | Декабрь
464 | г Бердск | г Бердск | НТС "Родник-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Первая 7 |  | 33 | 2030 | Декабрь
465 | г Бердск | г Бердск | НТС "Ромашка 2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | участок 63/2 | 11 |  | 2030 | Декабрь
466 | г Бердск | г Бердск | НТС "Ромашка 2" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок 63/2 | 11 |  | 2030 | Декабрь
467 | г Бердск | г Бердск | НТС "Ромашка 2" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок 63/2 | 11 |  | 2030 | Декабрь
468 | г Бердск | г Бердск | НТС "Ромашка 2" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок 63/2 |  | 11 |  | 2030 | Декабрь
469 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 62 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
470 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 63 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
471 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 64 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
472 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 65 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
473 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 66 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
474 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 67 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
475 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 68 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
476 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 69 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
477 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 70 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
478 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 71 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
479 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 72 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
480 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | участок 89 | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
481 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок 89 |  |  | 2030 | Декабрь
482 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок 89 |  |  | 2030 | Декабрь
483 | г Бердск | г Бердск | НТС "ЯГОДКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок 89 |  | 1 | 12 | 2030 | Декабрь
484 | г Бердск | г Бердск | СК "Яблонька" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я 24 |  | 1 | 2030 | Декабрь
485 | г Бердск | г Бердск | СК "Яблонька" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | участок №36 |  |  | 2030 | Декабрь
486 | г Бердск | г Бердск | СК "Яблонька" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок №36 |  |  | 2030 | Декабрь
487 | г Бердск | г Бердск | СК "Яблонька" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок №36 |  |  | 2030 | Декабрь
488 | г Бердск | г Бердск | СК "Яблонька" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок №36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
489 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 1 |  | 5 | 2025 | Декабрь
490 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 26 |  | 5 | 2025 | Декабрь
491 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 120 |  | 5 | 2025 | Декабрь
492 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 25 |  | 5 | 2025 | Декабрь
493 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 4 |  | 5 | 2025 | Декабрь
494 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЕРДЬ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 80 |  | 5 | 2025 | Декабрь
495 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д. 121 |  |  |  | 2025 | Декабрь
496 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д. 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
497 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д. 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
498 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д. 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
499 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 100 |  | 16 | 2025 | Декабрь
500 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 107 |  | 16 | 2025 | Декабрь
501 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 114 |  | 16 | 2025 | Декабрь
502 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 122 |  | 16 | 2025 | Декабрь
503 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 123 |  | 16 | 2025 | Декабрь
504 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 17 |  | 16 | 2025 | Декабрь
505 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 39 |  | 16 | 2025 | Декабрь
506 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 41 |  | 16 | 2025 | Декабрь
507 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 4 |  | 16 | 2025 | Декабрь
508 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 54 |  | 16 | 2025 | Декабрь
509 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 57 |  | 16 | 2025 | Декабрь
510 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 80 |  | 16 | 2025 | Декабрь
511 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 9 |  | 16 | 2025 | Декабрь
512 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 96 |  | 16 | 2025 | Декабрь
513 | г Бердск | г Бердск | СНТ "БЫТОВИК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | уч. 99 |  | 16 | 2025 | Декабрь
514 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 11-я626 |  | 40 | 2030 | Декабрь
515 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 11-я626 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
516 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 13-я746 |  | 40 | 2030 | Декабрь
517 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я746 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
518 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 8-я464 |  | 40 | 2030 | Декабрь
519 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я464 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
520 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 9-я529 |  | 40 | 2030 | Декабрь
521 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я529 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
522 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 11-я626 |  | 40 | 2030 | Декабрь
523 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11-я626 |  | 40 | 2030 | Декабрь
524 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13-я746 |  | 40 | 2030 | Декабрь
525 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я746 |  | 40 | 2030 | Декабрь
526 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 1-я19 |  | 40 | 2030 | Декабрь
527 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1-я19 |  | 40 | 2030 | Декабрь
528 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я19 |  | 40 | 2030 | Декабрь
529 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-я19 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
530 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 1-я3 |  | 40 | 2030 | Декабрь
531 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1-я3 |  | 40 | 2030 | Декабрь
532 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я3 |  | 40 | 2030 | Декабрь
533 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-я3 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
534 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 1-я51 |  | 40 | 2030 | Декабрь
535 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1-я51 |  | 40 | 2030 | Декабрь
536 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я51 |  | 40 | 2030 | Декабрь
537 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-я51 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
538 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 202 |  | 40 | 2030 | Декабрь
539 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 202 |  | 40 | 2030 | Декабрь
540 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 202 |  | 40 | 2030 | Декабрь
541 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 202 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
542 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 515 |  | 40 | 2030 | Декабрь
543 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 515 |  | 40 | 2030 | Декабрь
544 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 515 |  | 40 | 2030 | Декабрь
545 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 515 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
546 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 7-я424 |  | 40 | 2030 | Декабрь
547 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 7-я424 |  | 40 | 2030 | Декабрь
548 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я424 |  | 40 | 2030 | Декабрь
549 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я424 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
550 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 872 |  | 40 | 2030 | Декабрь
551 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 872 |  | 40 | 2030 | Декабрь
552 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 872 |  | 40 | 2030 | Декабрь
553 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 872 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
554 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я464 |  | 40 | 2030 | Декабрь
555 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я464 |  | 40 | 2030 | Декабрь
556 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я529 |  | 40 | 2030 | Декабрь
557 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я529 |  | 40 | 2030 | Декабрь
558 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1001 |  | 40 | 2030 | Декабрь
559 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1001 |  | 40 | 2030 | Декабрь
560 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1001 |  | 40 | 2030 | Декабрь
561 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1001 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
562 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1006 |  | 40 | 2030 | Декабрь
563 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1006 |  | 40 | 2030 | Декабрь
564 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1006 |  | 40 | 2030 | Декабрь
565 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1006 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
566 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1014 |  | 40 | 2030 | Декабрь
567 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1014 |  | 40 | 2030 | Декабрь
568 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1014 |  | 40 | 2030 | Декабрь
569 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1014 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
570 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1026 |  | 40 | 2030 | Декабрь
571 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1026 |  | 40 | 2030 | Декабрь
572 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1026 |  | 40 | 2030 | Декабрь
573 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1026 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
574 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1028 |  | 40 | 2030 | Декабрь
575 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1028 |  | 40 | 2030 | Декабрь
576 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1028 |  | 40 | 2030 | Декабрь
577 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1028 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
578 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1036 |  | 40 | 2030 | Декабрь
579 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1036 |  | 40 | 2030 | Декабрь
580 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1036 |  | 40 | 2030 | Декабрь
581 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1036 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
582 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 1037 |  | 40 | 2030 | Декабрь
583 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1037 |  | 40 | 2030 | Декабрь
584 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1037 |  | 40 | 2030 | Декабрь
585 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1037 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
586 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 200 |  | 40 | 2030 | Декабрь
587 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 200 |  | 40 | 2030 | Декабрь
588 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 200 |  | 40 | 2030 | Декабрь
589 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 200 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
590 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 213 |  | 40 | 2030 | Декабрь
591 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 213 |  | 40 | 2030 | Декабрь
592 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 213 |  | 40 | 2030 | Декабрь
593 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 213 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
594 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 214 |  | 40 | 2030 | Декабрь
595 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 214 |  | 40 | 2030 | Декабрь
596 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 214 |  | 40 | 2030 | Декабрь
597 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 214 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
598 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 224 |  | 40 | 2030 | Декабрь
599 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 224 |  | 40 | 2030 | Декабрь
600 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 224 |  | 40 | 2030 | Декабрь
601 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 224 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
602 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 255 |  | 40 | 2030 | Декабрь
603 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 255 |  | 40 | 2030 | Декабрь
604 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 255 |  | 40 | 2030 | Декабрь
605 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 255 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
606 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 312 |  | 40 | 2030 | Декабрь
607 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 312 |  | 40 | 2030 | Декабрь
608 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 312 |  | 40 | 2030 | Декабрь
609 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 312 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
610 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 373 |  | 40 | 2030 | Декабрь
611 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 373 |  | 40 | 2030 | Декабрь
612 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 373 |  | 40 | 2030 | Декабрь
613 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 373 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
614 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 395 |  | 40 | 2030 | Декабрь
615 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 395 |  | 40 | 2030 | Декабрь
616 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 395 |  | 40 | 2030 | Декабрь
617 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 395 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
618 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 396 |  | 40 | 2030 | Декабрь
619 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 396 |  | 40 | 2030 | Декабрь
620 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 396 |  | 40 | 2030 | Декабрь
621 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 396 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
622 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 469 |  | 40 | 2030 | Декабрь
623 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 469 |  | 40 | 2030 | Декабрь
624 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 469 |  | 40 | 2030 | Декабрь
625 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 469 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
626 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 505 |  | 40 | 2030 | Декабрь
627 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 505 |  | 40 | 2030 | Декабрь
628 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 505 |  | 40 | 2030 | Декабрь
629 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 505 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
630 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 539а |  | 40 | 2030 | Декабрь
631 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 539а |  | 40 | 2030 | Декабрь
632 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 539а |  | 40 | 2030 | Декабрь
633 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 539а |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
634 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 641 |  | 40 | 2030 | Декабрь
635 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 641 |  | 40 | 2030 | Декабрь
636 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 641 |  | 40 | 2030 | Декабрь
637 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 641 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
638 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 643 |  | 40 | 2030 | Декабрь
639 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 643 |  | 40 | 2030 | Декабрь
640 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 643 |  | 40 | 2030 | Декабрь
641 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 643 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
642 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 725 |  | 40 | 2030 | Декабрь
643 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 725 |  | 40 | 2030 | Декабрь
644 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 725 |  | 40 | 2030 | Декабрь
645 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 725 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
646 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 734 |  | 40 | 2030 | Декабрь
647 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 734 |  | 40 | 2030 | Декабрь
648 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 734 |  | 40 | 2030 | Декабрь
649 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 734 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
650 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 913 |  | 40 | 2030 | Декабрь
651 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 913 |  | 40 | 2030 | Декабрь
652 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 913 |  | 40 | 2030 | Декабрь
653 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 913 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
654 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 939 |  | 40 | 2030 | Декабрь
655 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 939 |  | 40 | 2030 | Декабрь
656 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 939 |  | 40 | 2030 | Декабрь
657 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 939 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
658 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 944 |  | 40 | 2030 | Декабрь
659 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 944 |  | 40 | 2030 | Декабрь
660 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 944 |  | 40 | 2030 | Декабрь
661 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 944 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
662 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч.138 |  | 40 | 2030 | Декабрь
663 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч.138 |  | 40 | 2030 | Декабрь
664 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч.138 |  | 40 | 2030 | Декабрь
665 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч.138 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
666 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч.42 |  | 40 | 2030 | Декабрь
667 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч.42 |  | 40 | 2030 | Декабрь
668 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч.42 |  | 40 | 2030 | Декабрь
669 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч.42 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
670 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч.52 |  | 40 | 2030 | Декабрь
671 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч.52 |  | 40 | 2030 | Декабрь
672 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч.52 |  | 40 | 2030 | Декабрь
673 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-3" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч.52 |  | 40 |  | 2030 | Декабрь
674 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 136 |  | 7 | 2030 | Декабрь
675 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 136 |  | 7 | 2030 | Декабрь
676 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 136 |  | 7 | 2030 | Декабрь
677 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 136 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
678 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 228 |  | 7 | 2030 | Декабрь
679 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 228 |  | 7 | 2030 | Декабрь
680 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 228 |  | 7 | 2030 | Декабрь
681 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 228 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
682 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 288 |  | 7 | 2030 | Декабрь
683 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 288 |  | 7 | 2030 | Декабрь
684 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 288 |  | 7 | 2030 | Декабрь
685 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 288 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
686 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч 200 |  | 7 | 2030 | Декабрь
687 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 200 |  | 7 | 2030 | Декабрь
688 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 200 |  | 7 | 2030 | Декабрь
689 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 200 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
690 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч 233 |  | 7 | 2030 | Декабрь
691 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 233 |  | 7 | 2030 | Декабрь
692 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 233 |  | 7 | 2030 | Декабрь
693 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 233 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
694 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч 254 |  | 7 | 2030 | Декабрь
695 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 254 |  | 7 | 2030 | Декабрь
696 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 254 |  | 7 | 2030 | Декабрь
697 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 254 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
698 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч 268 |  | 7 | 2030 | Декабрь
699 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 268 |  | 7 | 2030 | Декабрь
700 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 268 |  | 7 | 2030 | Декабрь
701 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕГА-4" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 268 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
702 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | 1-я3 |  | 14 | 2030 | Декабрь
703 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1-я3 |  | 14 | 2030 | Декабрь
704 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я3 |  | 14 | 2030 | Декабрь
705 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1-я3 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
706 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | 2-я100 |  | 14 | 2030 | Декабрь
707 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 2-я100 |  | 14 | 2030 | Декабрь
708 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я100 |  | 14 | 2030 | Декабрь
709 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я100 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
710 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | 81 |  | 14 | 2030 | Декабрь
711 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 81 |  | 14 | 2030 | Декабрь
712 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 81 |  | 14 | 2030 | Декабрь
713 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 81 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
714 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | 90 |  | 14 | 2030 | Декабрь
715 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 90 |  | 14 | 2030 | Декабрь
716 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 90 |  | 14 | 2030 | Декабрь
717 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 90 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
718 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | 9-я307 |  | 14 | 2030 | Декабрь
719 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я307 |  | 14 | 2030 | Декабрь
720 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я307 |  | 14 | 2030 | Декабрь
721 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я307 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
722 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | СНТ "ВЕТЕРАН" |  | 14 | 2030 | Декабрь
723 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | СНТ "ВЕТЕРАН" |  | 14 | 2030 | Декабрь
724 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | СНТ "ВЕТЕРАН" |  | 14 | 2030 | Декабрь
725 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | СНТ "ВЕТЕРАН" |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
726 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 131 |  | 14 | 2030 | Декабрь
727 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 131 |  | 14 | 2030 | Декабрь
728 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 131 |  | 14 | 2030 | Декабрь
729 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 131 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
730 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 195а |  | 14 | 2030 | Декабрь
731 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 195а |  | 14 | 2030 | Декабрь
732 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 195а |  | 14 | 2030 | Декабрь
733 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 195а |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
734 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 254 |  | 14 | 2030 | Декабрь
735 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 254 |  | 14 | 2030 | Декабрь
736 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 254 |  | 14 | 2030 | Декабрь
737 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 254 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
738 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 265 |  | 14 | 2030 | Декабрь
739 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 265 |  | 14 | 2030 | Декабрь
740 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 265 |  | 14 | 2030 | Декабрь
741 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 265 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
742 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 276 |  | 14 | 2030 | Декабрь
743 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 276 |  | 14 | 2030 | Декабрь
744 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 276 |  | 14 | 2030 | Декабрь
745 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 276 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
746 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 53 |  | 14 | 2030 | Декабрь
747 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 53 |  | 14 | 2030 | Декабрь
748 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 53 |  | 14 | 2030 | Декабрь
749 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 53 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
750 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 85 |  | 14 | 2030 | Декабрь
751 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 85 |  | 14 | 2030 | Декабрь
752 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 85 |  | 14 | 2030 | Декабрь
753 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 85 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
754 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-275 |  | уч. 96 |  | 14 | 2030 | Декабрь
755 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 96 |  | 14 | 2030 | Декабрь
756 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 96 |  | 14 | 2030 | Декабрь
757 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВЕТЕРАН" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 96 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
758 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 15 |  | 8 | 2030 | Декабрь
759 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17 |  | 8 | 2030 | Декабрь
760 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 21 |  | 8 | 2030 | Декабрь
761 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 |  | 8 | 2030 | Декабрь
762 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22 |  | 8 | 2030 | Декабрь
763 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 27 |  | 8 | 2030 | Декабрь
764 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 30 |  | 8 | 2030 | Декабрь
765 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Ветеран-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 |  | 8 | 2030 | Декабрь
766 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Береговая 39 |  | 13 | 2030 | Декабрь
767 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Береговая 39 |  | 13 | 2030 | Декабрь
768 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Береговая 39 |  | 13 | 2030 | Декабрь
769 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 39 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
770 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Береговая 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
771 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Береговая 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
772 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Береговая 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
773 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 5 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
774 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Береговая 7 |  | 13 | 2030 | Декабрь
775 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Береговая 7 |  | 13 | 2030 | Декабрь
776 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Береговая 7 |  | 13 | 2030 | Декабрь
777 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Береговая 7 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
778 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Березовая 2 |  | 13 | 2030 | Декабрь
779 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Березовая 2 |  | 13 | 2030 | Декабрь
780 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Березовая 2 |  | 13 | 2030 | Декабрь
781 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Березовая 2 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
782 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Зеленая 16 |  | 13 | 2030 | Декабрь
783 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Зеленая 16 |  | 13 | 2030 | Декабрь
784 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Зеленая 16 |  | 13 | 2030 | Декабрь
785 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 16 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
786 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Зеленая 20 |  | 13 | 2030 | Декабрь
787 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Зеленая 20 |  | 13 | 2030 | Декабрь
788 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Зеленая 20 |  | 13 | 2030 | Декабрь
789 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 20 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
790 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Зеленая 28 |  | 13 | 2030 | Декабрь
791 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Зеленая 28 |  | 13 | 2030 | Декабрь
792 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Зеленая 28 |  | 13 | 2030 | Декабрь
793 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 28 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
794 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Зеленая 4 |  | 13 | 2030 | Декабрь
795 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Зеленая 4 |  | 13 | 2030 | Декабрь
796 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Зеленая 4 |  | 13 | 2030 | Декабрь
797 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 4 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
798 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Зеленая 6 |  | 13 | 2030 | Декабрь
799 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Зеленая 6 |  | 13 | 2030 | Декабрь
800 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Зеленая 6 |  | 13 | 2030 | Декабрь
801 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Зеленая 6 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
802 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская 25 |  | 13 | 2030 | Декабрь
803 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская 25 |  | 13 | 2030 | Декабрь
804 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская 25 |  | 13 | 2030 | Декабрь
805 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская 25 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
806 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Озерная 22 |  | 13 | 2030 | Декабрь
807 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Озерная 22 |  | 13 | 2030 | Декабрь
808 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Озерная 22 |  | 13 | 2030 | Декабрь
809 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Озерная 22 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
810 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Центральная 44 |  | 13 | 2030 | Декабрь
811 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Центральная 44 |  | 13 | 2030 | Декабрь
812 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная 44 |  | 13 | 2030 | Декабрь
813 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 44 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
814 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Центральная 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
815 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Центральная 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
816 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная 5 |  | 13 | 2030 | Декабрь
817 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ВОЛНА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 5 |  | 13 |  | 2030 | Декабрь
818 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | 44 |  | 22 | 2030 | Декабрь
819 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 44 |  | 22 | 2030 | Декабрь
820 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 44 |  | 22 | 2030 | Декабрь
821 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 44 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
822 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Лесная 98 |  | 22 | 2030 | Декабрь
823 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная 98 |  | 22 | 2030 | Декабрь
824 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 98 |  | 22 | 2030 | Декабрь
825 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 98 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
826 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Лесная уч 101 |  | 22 | 2030 | Декабрь
827 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная уч 101 |  | 22 | 2030 | Декабрь
828 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная уч 101 |  | 22 | 2030 | Декабрь
829 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная уч 101 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
830 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Лесная105 |  | 22 | 2030 | Декабрь
831 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная105 |  | 22 | 2030 | Декабрь
832 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная105 |  | 22 | 2030 | Декабрь
833 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная105 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
834 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая уч 114 |  | 22 | 2030 | Декабрь
835 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая уч 114 |  | 22 | 2030 | Декабрь
836 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая уч 114 |  | 22 | 2030 | Декабрь
837 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая уч 114 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
838 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая уч 127 |  | 22 | 2030 | Декабрь
839 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая уч 127 |  | 22 | 2030 | Декабрь
840 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая уч 127 |  | 22 | 2030 | Декабрь
841 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая уч 127 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
842 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая уч 263 |  | 22 | 2030 | Декабрь
843 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая уч 263 |  | 22 | 2030 | Декабрь
844 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая уч 263 |  | 22 | 2030 | Декабрь
845 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая уч 263 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
846 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая121 |  | 22 | 2030 | Декабрь
847 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая121 |  | 22 | 2030 | Декабрь
848 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая121 |  | 22 | 2030 | Декабрь
849 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая121 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
850 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая126 |  | 22 | 2030 | Декабрь
851 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая126 |  | 22 | 2030 | Декабрь
852 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая126 |  | 22 | 2030 | Декабрь
853 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая126 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
854 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая131 |  | 22 | 2030 | Декабрь
855 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая131 |  | 22 | 2030 | Декабрь
856 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая131 |  | 22 | 2030 | Декабрь
857 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая131 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
858 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая133 |  | 22 | 2030 | Декабрь
859 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая133 |  | 22 | 2030 | Декабрь
860 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая133 |  | 22 | 2030 | Декабрь
861 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая133 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
862 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Луговая161 |  | 22 | 2030 | Декабрь
863 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Луговая161 |  | 22 | 2030 | Декабрь
864 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Луговая161 |  | 22 | 2030 | Декабрь
865 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Луговая161 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
866 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Поворотная уч 181 |  | 22 | 2030 | Декабрь
867 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Поворотная уч 181 |  | 22 | 2030 | Декабрь
868 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Поворотная уч 181 |  | 22 | 2030 | Декабрь
869 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Поворотная уч 181 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
870 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Поворотная уч 193 |  | 22 | 2030 | Декабрь
871 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Поворотная уч 193 |  | 22 | 2030 | Декабрь
872 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Поворотная уч 193 |  | 22 | 2030 | Декабрь
873 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Поворотная уч 193 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
874 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Поворотная179 |  | 22 | 2030 | Декабрь
875 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Поворотная179 |  | 22 | 2030 | Декабрь
876 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Поворотная179 |  | 22 | 2030 | Декабрь
877 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Поворотная179 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
878 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Поворотная183 |  | 22 | 2030 | Декабрь
879 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Поворотная183 |  | 22 | 2030 | Декабрь
880 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Поворотная183 |  | 22 | 2030 | Декабрь
881 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Поворотная183 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
882 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Поворотная186 |  | 22 | 2030 | Декабрь
883 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Поворотная186 |  | 22 | 2030 | Декабрь
884 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Поворотная186 |  | 22 | 2030 | Декабрь
885 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Поворотная186 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
886 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Полевая уч 26 |  | 22 | 2030 | Декабрь
887 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Полевая уч 26 |  | 22 | 2030 | Декабрь
888 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Полевая уч 26 |  | 22 | 2030 | Декабрь
889 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая уч 26 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
890 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Полевая уч 28 |  | 22 | 2030 | Декабрь
891 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Полевая уч 28 |  | 22 | 2030 | Декабрь
892 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Полевая уч 28 |  | 22 | 2030 | Декабрь
893 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая уч 28 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
894 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | Придорожная уч 229 |  | 22 | 2030 | Декабрь
895 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Придорожная уч 229 |  | 22 | 2030 | Декабрь
896 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Придорожная уч 229 |  | 22 | 2030 | Декабрь
897 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Придорожная уч 229 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
898 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 138 |  | 22 | 2030 | Декабрь
899 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 138 |  | 22 | 2030 | Декабрь
900 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 138 |  | 22 | 2030 | Декабрь
901 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 138 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
902 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 149 |  | 22 | 2030 | Декабрь
903 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 149 |  | 22 | 2030 | Декабрь
904 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 149 |  | 22 | 2030 | Декабрь
905 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАПРУДНЫЙ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 149 |  |  | 22 | 2030 | Декабрь
906 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-я 14 |  | 54 | 2030 | Декабрь
907 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 10-я 14 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
908 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-я уч. 1а |  | 54 | 2030 | Декабрь
909 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 10-я уч. 1а |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
910 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11 19 |  | 54 | 2030 | Декабрь
911 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 11 19 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
912 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 111а |  | 54 | 2030 | Декабрь
913 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 111а |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
914 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 113 |  | 54 | 2030 | Декабрь
915 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 113 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
916 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11-я 14 |  | 54 | 2030 | Декабрь
917 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 11-я 14 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
918 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 11 |  | 54 | 2030 | Декабрь
919 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 11 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
920 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 15 |  | 54 | 2030 | Декабрь
921 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 15 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
922 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 1а |  | 54 | 2030 | Декабрь
923 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 1а |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
924 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 30 |  | 54 | 2030 | Декабрь
925 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 30 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
926 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
927 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
928 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я 8 |  | 54 | 2030 | Декабрь
929 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я 8 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
930 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я уч 20 |  | 54 | 2030 | Декабрь
931 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я уч 20 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
932 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я уч. 4 |  | 54 | 2030 | Декабрь
933 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я уч. 4 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
934 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я13 |  | 54 | 2030 | Декабрь
935 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я13 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
936 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я16 |  | 54 | 2030 | Декабрь
937 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я16 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
938 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я3 |  | 54 | 2030 | Декабрь
939 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я3 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
940 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я 1 |  | 54 | 2030 | Декабрь
941 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14-я 1 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
942 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
943 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14-я6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
944 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я 12 |  | 54 | 2030 | Декабрь
945 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я 12 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
946 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я 13 |  | 54 | 2030 | Декабрь
947 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я 13 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
948 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я уч 1 |  | 54 | 2030 | Декабрь
949 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я уч 1 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
950 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я11 |  | 54 | 2030 | Декабрь
951 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я11 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
952 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я уч 3 |  | 54 | 2030 | Декабрь
953 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 3-я уч 3 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
954 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я 8 |  | 54 | 2030 | Декабрь
955 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я 8 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
956 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я17 |  | 54 | 2030 | Декабрь
957 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я17 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
958 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
959 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
960 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я7 |  | 54 | 2030 | Декабрь
961 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я7 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
962 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 3 |  | 54 | 2030 | Декабрь
963 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я 3 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
964 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 5 |  | 54 | 2030 | Декабрь
965 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я 5 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
966 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я уч. 17 |  | 54 | 2030 | Декабрь
967 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я уч. 17 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
968 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6-я уч 10 |  | 54 | 2030 | Декабрь
969 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 6-я уч 10 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
970 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6-я4 |  | 54 | 2030 | Декабрь
971 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 6-я4 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
972 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6-я6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
973 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 6-я6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
974 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 15 |  | 54 | 2030 | Декабрь
975 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я 15 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
976 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 4 |  | 54 | 2030 | Декабрь
977 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я 4 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
978 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 8 |  | 54 | 2030 | Декабрь
979 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я 8 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
980 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я1 |  | 54 | 2030 | Декабрь
981 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я1 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
982 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я17 |  | 54 | 2030 | Декабрь
983 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я17 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
984 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
985 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
986 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 14 |  | 54 | 2030 | Декабрь
987 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я 14 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
988 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 15 |  | 54 | 2030 | Декабрь
989 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я 15 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
990 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 2 |  | 54 | 2030 | Декабрь
991 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я 2 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
992 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 26 |  | 54 | 2030 | Декабрь
993 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я 26 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
994 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 3 |  | 54 | 2030 | Декабрь
995 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я 3 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
996 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я10 |  | 54 | 2030 | Декабрь
997 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я10 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
998 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я уч. 6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
999 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я уч. 6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1000 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я5 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1001 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я5 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1002 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Полевая 14 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1003 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая 14 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1004 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Полевая6 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1005 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Полевая6 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1006 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная 29 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1007 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 29 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1008 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная 31 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1009 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная 31 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1010 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная уч 14 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1011 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная уч 14 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1012 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Центральная28 |  | 54 | 2030 | Декабрь
1013 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЗАРЕЧНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Центральная28 |  | 54 |  | 2030 | Декабрь
1014 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 13-я 34 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1015 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 17-я уч. №26 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1016 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 18-я уч. 14 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1017 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 18-я уч. 5 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1018 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 21-я 21 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1019 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 22-я 6 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1020 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 23-я 9 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1021 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2-я 17 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1022 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3-я 5 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1023 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3-я 6 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1024 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3-я 9 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1025 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3-я уч. 3 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1026 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 5-я 11 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1027 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 6-я 5 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1028 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 6-я 6 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1029 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 7-я 15 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1030 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-я уч. 14 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1031 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-я уч. 16 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1032 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-я уч. 5 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1033 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №5 15 |  |  | 25 | 2025 | Декабрь
1034 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 12 уч 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1035 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 13-я д 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1036 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 17 д 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1037 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 17 д 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1038 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 17 д 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1039 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 17 уч №26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1040 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 2 д 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1041 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 2 д 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1042 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 22 д 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1043 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 23 д 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1044 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 3 д 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1045 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 3 д 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1046 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 3 уч 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1047 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 3 уч 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1048 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 6 д 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1049 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ИВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 6 д 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1050 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 13 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1051 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 20 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1052 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 22 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1053 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 23 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1054 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 5 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1055 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 13 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1056 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 14 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1057 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 15 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1058 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 20 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1059 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 22 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1060 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 14 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1061 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 15 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1062 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 22 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1063 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 28 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1064 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 34 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1065 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КАБАЧОК" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 5 |  | 16 |  | 2025 | Декабрь
1066 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 118 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1067 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 118 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1068 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 118 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1069 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 118 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1070 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 119 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1071 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 119 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1072 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 119 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1073 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 119 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1074 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 4-я100 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1075 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 4-я100 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1076 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я100 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1077 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я100 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1078 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 8-я195 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1079 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я195 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1080 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я195 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1081 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я195 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1082 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 139 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1083 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 139 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1084 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 139 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1085 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 139 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1086 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 32 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1087 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 32 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1088 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 32 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1089 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 32 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1090 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 66 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1091 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 66 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1092 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 66 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1093 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 66 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1094 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 88 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1095 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 88 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1096 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 88 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1097 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 88 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1098 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч. 91 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1099 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 91 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1100 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 91 |  | 9 | 2030 | Декабрь
1101 | г Бердск | г Бердск | СНТ "КОЛОС" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 91 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
1102 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Кристалл" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч. 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1103 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Кристалл" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1104 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Кристалл" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1105 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Кристалл" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
1106 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 10-я уч. 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1107 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-я уч. 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1108 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 10-я уч. 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1109 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 10-я уч. 39 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1110 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 10-я53 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1111 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10-я53 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1112 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 10-я53 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1113 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 10-я53 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1114 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 11 уч. 11 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1115 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11 уч. 11 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1116 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 11 уч. 11 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1117 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 11 уч. 11 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1118 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 12-я уч. 52 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1119 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я уч. 52 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1120 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 12-я уч. 52 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1121 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я уч. 52 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1122 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 12-я уч. 8 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1123 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 12-я уч. 8 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1124 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 12-я уч. 8 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1125 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 12-я уч. 8 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1126 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 13 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1127 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1128 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1129 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1130 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 13-я12 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1131 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я12 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1132 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13-я12 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1133 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я12 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1134 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 13-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1135 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1136 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1137 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я17 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1138 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 13-я22 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1139 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я22 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1140 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13-я22 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1141 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я22 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1142 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 13-я24 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1143 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 13-я24 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1144 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 13-я24 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1145 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 13-я24 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1146 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 8-я уч 28 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1147 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я уч 28 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1148 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я уч 28 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1149 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я уч 28 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1150 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 8-я уч 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1151 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я уч 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1152 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я уч 39 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1153 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я уч 39 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1154 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 8-я45 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1155 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я45 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1156 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я45 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1157 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я45 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1158 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 9-я уч 32 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1159 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я уч 32 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1160 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я уч 32 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1161 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я уч 32 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1162 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 9-я уч 4 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1163 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я уч 4 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1164 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я уч 4 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1165 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я уч 4 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1166 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 9-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1167 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1168 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я17 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1169 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я17 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1170 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 9-я44 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1171 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я44 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1172 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 9-я44 |  | 18 | 2030 | Декабрь
1173 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Лесное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 9-я44 |  | 18 |  | 2030 | Декабрь
1174 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | 624 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1175 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 624 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1176 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 624 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1177 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 624 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1178 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1179 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1180 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1181 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 657 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1182 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 158 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1183 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 158 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1184 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 158 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1185 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 158 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1186 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 261 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1187 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 261 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1188 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 261 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1189 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 261 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1190 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 295 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1191 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 295 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1192 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 295 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1193 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 295 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1194 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 302 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1195 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 302 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1196 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 302 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1197 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 302 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1198 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 406 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1199 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 406 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1200 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 406 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1201 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 406 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1202 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 439 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1203 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 439 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1204 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 439 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1205 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 439 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1206 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 469 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1207 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 469 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1208 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 469 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1209 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 469 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1210 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 486 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1211 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 486 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1212 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 486 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1213 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 486 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1214 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 499 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1215 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 499 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1216 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 499 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1217 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 499 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1218 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 602 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1219 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 602 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1220 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 602 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1221 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 602 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1222 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 655 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1223 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 655 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1224 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 655 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1225 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 655 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1226 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-277 |  | уч 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1227 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1228 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 657 |  | 14 | 2030 | Декабрь
1229 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 657 |  | 14 |  | 2030 | Декабрь
1230 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 108 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1231 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 108 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1232 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 108 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1233 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 108 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1234 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 123 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1235 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 123 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1236 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 123 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1237 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 123 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1238 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 196 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1239 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 196 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1240 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 196 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1241 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 196 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1242 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 202 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1243 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 202 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1244 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 202 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1245 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 202 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1246 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 229а |  | 8 | 2030 | Декабрь
1247 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 229а |  | 8 | 2030 | Декабрь
1248 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 229а |  | 8 | 2030 | Декабрь
1249 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 229а |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1250 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 289 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1251 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 289 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1252 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 289 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1253 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 289 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1254 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 55 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1255 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 55 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1256 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 55 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1257 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 55 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1258 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | уч 74 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1259 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 74 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1260 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 74 |  | 8 | 2030 | Декабрь
1261 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Луговое-1" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 74 |  | 8 |  | 2030 | Декабрь
1262 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 3-я92 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1263 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 3-я92 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1264 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я92 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1265 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 3-я92 |  | 5 |  | 2030 | Декабрь
1266 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 45 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1267 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 45 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1268 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 45 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1269 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 45 |  | 5 |  | 2030 | Декабрь
1270 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 46 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1271 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 46 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1272 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 46 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1273 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 46 |  | 5 |  | 2030 | Декабрь
1274 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 64 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1275 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 64 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1276 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 64 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1277 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | СНТ "ЛУЧ" уч. 64 |  | 5 |  | 2030 | Декабрь
1278 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | уч. 161 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1279 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч. 161 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1280 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч. 161 |  | 5 | 2030 | Декабрь
1281 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЛУЧ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч. 161 |  | 5 |  | 2030 | Декабрь
1282 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная 13 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1283 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная 13 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1284 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 13 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1285 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 13 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1286 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная 5-6 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1287 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная 5-6 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1288 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная 5-6 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1289 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная 5-6 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1290 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная уч. 152 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1291 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная уч. 152 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1292 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная уч. 152 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1293 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная уч. 152 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1294 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная уч. 19 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1295 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная уч. 19 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1296 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная уч. 19 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1297 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная уч. 19 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1298 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная190 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1299 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная190 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1300 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная190 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1301 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная190 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1302 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Лесная2 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1303 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Лесная2 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1304 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Лесная2 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1305 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Лесная2 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1306 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская 24 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1307 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская 24 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1308 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская 24 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1309 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская 24 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1310 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская уч 30 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1311 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская уч 30 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1312 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская уч 30 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1313 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская уч 30 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1314 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская уч 36 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1315 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская уч 36 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1316 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская уч 36 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1317 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская уч 36 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1318 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская уч.26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1319 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская уч.26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1320 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская уч.26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1321 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская уч.26 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1322 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Морская154 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1323 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Морская154 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1324 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Морская154 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1325 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Морская154 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1326 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Олимпийская уч. 93 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1327 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Олимпийская уч. 93 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1328 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Олимпийская уч. 93 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1329 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Олимпийская уч. 93 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1330 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Садовая уч. 58 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1331 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Садовая уч. 58 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1332 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Садовая уч. 58 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1333 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая уч. 58 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1334 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Садовая69 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1335 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Садовая69 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1336 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Садовая69 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1337 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Садовая69 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1338 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | Светлая уч. 147 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1339 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Светлая уч. 147 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1340 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Светлая уч. 147 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1341 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Металлист" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Светлая уч. 147 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1342 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 1 09 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1343 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1 09 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1344 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 09 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1345 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1 09 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1346 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 1 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1347 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1348 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1349 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1 9 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1350 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 1 уч. 17 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1351 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1 уч. 17 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1352 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1 уч. 17 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1353 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 111 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1354 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 111 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1355 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 111 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1356 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 111 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1357 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 2-я уч. 25 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1358 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 2-я уч. 25 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1359 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я уч. 25 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1360 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я уч. 25 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1361 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 2-я уч. 27 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1362 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 2-я уч. 27 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1363 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я уч. 27 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1364 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 2-я уч. 27 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1365 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 3-я уч. 26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1366 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 3-я уч. 26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1367 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я уч. 26 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1368 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 3-я уч. 26 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1369 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 3-я уч. 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1370 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 3-я уч. 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1371 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я уч. 9 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1372 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 3-я уч. 9 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1373 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 4-я уч. 18 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1374 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 4-я уч. 18 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1375 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я уч. 18 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1376 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я уч. 18 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1377 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 4-я уч. 33 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1378 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 4-я уч. 33 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1379 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4-я уч. 33 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1380 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 4-я уч. 33 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1381 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 5-я уч. 34 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1382 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 5-я уч. 34 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1383 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я уч. 34 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1384 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я уч. 34 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1385 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 5-я уч. 38 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1386 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 5-я уч. 38 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1387 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я уч. 38 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1388 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я уч. 38 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1389 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | 7-я11 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1390 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 7-я11 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1391 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я11 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1392 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я11 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1393 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-279 |  | улици 1-я49 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1394 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | улици 1-я49 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1395 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | улици 1-я49 |  | 15 | 2030 | Декабрь
1396 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ОТРАДНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | улици 1-я49 |  | 15 |  | 2030 | Декабрь
1397 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Приозерный" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1398 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Приозерный" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1399 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Приозерный" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 |  |  | 2030 | Декабрь
1400 | г Бердск | г Бердск | СНТ "Приозерный" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 1 |  | 1 | 2 | 2030 | Декабрь
1401 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | 11 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1402 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 11 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1403 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 11 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1404 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 11 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1405 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 102 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1406 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 102 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1407 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 102 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1408 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 102 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1409 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 148 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1410 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 148 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1411 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 148 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1412 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 148 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1413 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 149 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1414 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 149 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1415 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 149 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1416 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 149 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1417 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 150 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1418 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 150 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1419 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 150 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1420 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 150 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1421 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 176 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1422 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 176 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1423 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 176 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1424 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 176 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1425 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 190 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1426 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 190 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1427 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 190 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1428 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 190 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1429 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 217 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1430 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 217 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1431 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 217 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1432 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 217 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1433 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 23 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1434 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 23 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1435 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 23 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1436 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 23 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1437 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 37 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1438 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 37 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1439 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 37 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1440 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 37 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1441 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | уч 67 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1442 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | уч 67 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1443 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | уч 67 |  | 12 | 2030 | Декабрь
1444 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РАДОСТНОЕ" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | уч 67 |  | 12 |  | 2030 | Декабрь
1445 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 14-я уч.14 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1446 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 14-я уч.14 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1447 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я уч.14 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1448 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14-я уч.14 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1449 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 14-я уч.2 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1450 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 14-я уч.2 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1451 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я уч.2 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1452 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14-я уч.2 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1453 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 15 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1454 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 15 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1455 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 15 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1456 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 15 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1457 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 16-я уч. 27 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1458 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 16-я уч. 27 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1459 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16-я уч. 27 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1460 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 16-я уч. 27 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1461 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 16-я уч.36 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1462 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 16-я уч.36 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1463 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16-я уч.36 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1464 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 16-я уч.36 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1465 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 17-я уч. 40 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1466 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 17-я уч. 40 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1467 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17-я уч. 40 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1468 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 17-я уч. 40 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1469 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-348 |  | 17-я уч. 50 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1470 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 17-я уч. 50 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1471 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 17-я уч. 50 |  | 7 | 2030 | Декабрь
1472 | г Бердск | г Бердск | СНТ "РОСИНКА" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 17-я уч. 50 |  | 7 |  | 2030 | Декабрь
1473 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 10-я 7 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1474 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 11-я 13 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1475 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 11-я 16 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1476 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 11-я 5 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1477 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 12-я 11 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1478 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 14-я 10 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1479 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 14-я 14 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1480 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 14-я 18 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1481 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 14-я 21 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1482 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 14-я 9 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1483 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 10 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1484 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 16 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1485 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 26 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1486 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 36 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1487 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 4 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1488 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я 50 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1489 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2-я 34 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1490 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2-я 35 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1491 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2-я 36 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1492 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2-я 37 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1493 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3-я 2 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1494 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4-я 3 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1495 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4-я 41 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1496 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4-я 57 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1497 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4-я 7 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1498 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 5-я 11 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1499 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 5-я 9 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1500 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 7-я 10 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1501 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 7-я 30 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1502 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 7-я 9 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1503 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-я 30 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1504 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 9-я 12 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1505 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 9-я 15 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1506 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 9-я 25 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1507 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 9-я 5 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1508 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №5 2 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1509 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №9 9 |  |  | 38 | 2025 | Декабрь
1510 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 1 д 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1511 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 1 уч 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1512 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 12 д 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1513 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 14 д 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1514 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 3 д 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1515 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 6 д 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1516 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 7 д 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
1517 | г Бердск | г Бердск | СНТ "СЛАВА" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ул. 7 д 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1518 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 1-я д. 5 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1519 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 1-я д. 8 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1520 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 1-я уч. 7 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1521 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2 -я д. 131 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1522 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2 -я д. 22 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1523 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2 -я д. 27 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1524 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 2-я уч. 14 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1525 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2-я уч. 16 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1526 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2-я уч. 17 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1527 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 2-я уч. 18 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1528 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 2-я уч. 20 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1529 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 2-я уч. 21 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1530 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 2-я уч. 26 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1531 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я 42 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1532 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я 50 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1533 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я 51 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1534 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я уч. 31 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1535 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я уч. 34 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1536 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я уч. 35 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1537 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 3-я уч. 36 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1538 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 3-я уч. 39 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1539 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я уч. 42 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1540 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 3-я уч. 5 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1541 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 4-я уч. 65 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1542 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 4-я уч. 66 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1543 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 5-я уч. 77 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1544 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 5-я уч. 82 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1545 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 5-я уч. 87 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1546 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 6-я д. 97 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1547 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | 6-я уч. 119 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1548 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | 6-я уч. 127 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1549 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | ул 1-я, д. 8 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1550 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 | ул 3-я, д. 50 |  | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1551 | г Бердск | г Бердск | СНТ "ЧАЙКА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000517, 54-24-428-000338 |  | уч. 21 | 14 | 20 | 2027 | Декабрь
1552 | г Бердск | г Бердск | СНТ СН "Приозерный" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 | 1 | 2 | 2030 | Декабрь
1553 | г Бердск | г Бердск | СОК "Приморский" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-349 |  | участок №193 | 1 | 1 | 2030 | Декабрь
1554 | г Бердск | г Бердск | СОК "Приморский" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | участок №193 |  |  | 2030 | Декабрь
1555 | г Бердск | г Бердск | СОК "Приморский" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок №193 |  |  | 2030 | Декабрь
1556 | г Бердск | г Бердск | СОК "Приморский" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок №193 |  | 1 | 1 | 2030 | Декабрь
1557 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 250 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1558 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 72 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1559 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 78 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1560 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | 85 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1561 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая д 288 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1562 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Железнодорожная д 83 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1563 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная д 83 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1564 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заводская 174 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1565 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 18 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1566 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 23 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1567 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 32 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1568 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 34 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1569 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 40 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1570 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Заречная 4а |  | 43 | 2026 | Декабрь
1571 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заречная д 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1572 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Зеленая 116 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1573 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Зеленая 126 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1574 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Зеленая 162 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1575 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Луговая 140 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1576 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Луговая 146 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1577 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Луговая 147 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1578 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская 52 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1579 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская 56 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1580 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская 62 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1581 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская 68 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1582 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская 88 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1583 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Любительская |  | 43 | 2026 | Декабрь
1584 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 103 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1585 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 108 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1586 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 90 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1587 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 92 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1588 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 95 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1589 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 96 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1590 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская 97 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1591 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Мичуринская |  | 43 | 2026 | Декабрь
1592 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Озерная 223 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1593 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Озерная 226 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1594 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Озерная 238 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1595 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Озерная 239 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1596 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Озерная 249 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1597 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Подгорная 268 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1598 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Солнечная 256 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1599 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная д 272 |  |  |  | 2026 | Декабрь
1600 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Цветочная 180 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1601 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Цветочная 201 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1602 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Цветочная 204 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1603 | г Бердск | г Бердск | СПК "ВОСТОК-1" | Строительство газораспределительной сети в границах СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "Новосибирскоблгаз" |  |  | Цветочная 205 |  | 43 | 2026 | Декабрь
1604 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 10 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1605 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 225 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1606 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 120 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1607 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 121 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1608 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 134 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1609 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 137 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1610 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 162 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1611 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 169 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1612 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 181 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1613 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1614 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 187 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1615 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 213 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1616 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 215 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1617 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 219 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1618 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 220 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1619 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 236 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1620 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 254 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1621 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 260 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1622 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 305 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1623 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1624 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 330 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1625 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 35 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1626 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 378 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1627 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 393 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1628 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 396 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1629 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1630 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1631 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 62 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1632 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1633 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 72 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1634 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 74 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1635 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 77 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1636 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 79 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1637 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1638 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 90 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1639 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 92 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1640 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 95 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1641 | г Бердск | г Бердск | СПК "МАЙСКИЙ" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 9-я 255 |  | 38 | 2030 | Декабрь
1642 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 104 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1643 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 112 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1644 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 115 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1645 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Березовая 96 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1646 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 261 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1647 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д 224 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1648 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дубовая 71 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1649 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 6 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1650 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Липовая 122 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1651 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Липовая 124 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1652 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Липовая 132 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1653 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лиственная 34 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1654 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Малиновая 233 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1655 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 359 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1656 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 366 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1657 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Облепиховая 167 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1658 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Облепиховая 168 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1659 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рябиновая 284 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1660 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смородиновая 194 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1661 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смородиновая 195 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1662 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смородиновая 201 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1663 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смородиновая 203 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1664 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 178 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1665 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 212 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1666 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 229 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1667 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 39 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1668 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сосновая 51 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1669 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 319 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1670 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 342 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1671 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 355 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1672 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 356 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1673 | г Бердск | г Бердск | ТСН "ДРУЖБА" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 369 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1674 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 11л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1675 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 13 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1676 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1 9л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1677 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-1п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1678 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-ая 7 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1679 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 1-я 27 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1680 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 11л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1681 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 15п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1682 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 27л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1683 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 8л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1684 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2 уч 25п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1685 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-23п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1686 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я 15 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1687 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я 2 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1688 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 2-я 23л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1689 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 25п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1690 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 27л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1691 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 2п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1692 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 5п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1693 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 7л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1694 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 уч 18п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1695 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3 |  | 85 | 2030 | Декабрь
1696 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-ая 25 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1697 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я 13п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1698 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я 19 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1699 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я 24 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1700 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я ул |  | 85 | 2030 | Декабрь
1701 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 11 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1702 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 15л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1703 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 1п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1704 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 23п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1705 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 24л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1706 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 27п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1707 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 30п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1708 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 31л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1709 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 4п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1710 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 7п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1711 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 8п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1712 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 4 |  | 85 | 2030 | Декабрь
1713 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 10п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1714 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 11п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1715 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 16л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1716 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 17п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1717 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 24л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1718 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 31л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1719 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 4л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1720 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-12п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1721 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5 |  | 85 | 2030 | Декабрь
1722 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 23 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1723 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 28 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1724 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 29 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1725 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я 5п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1726 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 11п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1727 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 13п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1728 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 16л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1729 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 16п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1730 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 19п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1731 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 25л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1732 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 31п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1733 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 8л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1734 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6 |  | 85 | 2030 | Декабрь
1735 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6-я 13 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1736 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 13п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1737 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 14п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1738 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 20 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1739 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 28л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1740 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 31л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1741 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 36п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1742 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7 |  | 85 | 2030 | Декабрь
1743 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 11 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1744 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 12 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1745 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 17 правый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1746 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 6 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1747 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 15п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1748 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 25п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1749 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 26л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1750 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 28л |  | 85 | 2030 | Декабрь
1751 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8 7п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1752 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я 12 левый |  | 85 | 2030 | Декабрь
1753 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | №2 6п |  | 85 | 2030 | Декабрь
1754 | г Бердск | г Бердск | ТСН "МЕЧТА" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Садоводческое некоммерческое товарищество "Мечта" |  | 85 | 2030 | Декабрь
1755 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 105 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1756 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 110 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1757 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 159 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1758 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 164 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1759 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 183 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1760 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 188 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1761 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 42 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1762 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 61 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1763 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1764 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №1 21 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1765 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №2 43 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1766 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №2 48 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1767 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №3 79 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1768 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №4 92 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1769 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | №5 127 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1770 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 130 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1771 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 145 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1772 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 147 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1773 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 149 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1774 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 156 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1775 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 158 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1776 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 159 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1777 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 160 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1778 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 163 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1779 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 176 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1780 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 177 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1781 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 19 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1782 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 192 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1783 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 22 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1784 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 29 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1785 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 69 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1786 | г Бердск | г Бердск | ТСН "РАДИСТ" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | уч. 91 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
1787 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 |  | Луговая д. 26 | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1788 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 |  | Луговая д. 43 | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1789 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 | Магистральная д. 10 |  | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1790 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 | Магистральная д. 13 |  | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1791 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 | Магистральная д. 3 |  | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1792 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000523, 54-24-428-000191 |  | Посадочная д. 35 | 3 | 3 | 2027 | Декабрь
1793 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 29 |  | 2 |  | 2025 | Декабрь
1794 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 34 |  | 2 |  | 2025 | Декабрь
1795 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 10 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1796 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 11 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1797 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 1 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1798 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 12 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1799 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 14 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1800 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 15 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1801 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 16 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1802 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 17 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1803 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 18 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1804 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 19 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1805 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 20 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1806 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 2 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1807 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 24 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1808 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 25 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1809 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 26 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1810 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 27 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1811 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 31 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1812 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 3 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1813 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 33 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1814 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 35 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1815 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 39 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1816 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 4а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1817 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 5 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1818 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 6 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1819 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 7 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1820 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 8 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1821 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Бердская д. 9 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1822 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 10 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1823 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 11 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1824 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 1 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1825 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 12 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1826 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 13 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1827 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 14 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1828 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 15 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1829 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 16 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1830 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 17 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1831 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 18 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1832 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 19 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1833 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 20 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1834 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 21 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1835 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 2 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1836 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 22 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1837 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 23 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1838 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 24 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1839 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 25 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1840 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 29 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1841 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 3 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1842 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 33 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1843 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 33а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1844 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 39 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1845 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 4 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1846 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 45 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1847 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 5 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1848 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 6 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1849 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 8 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1850 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Искитимская д. 9 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1851 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 11 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1852 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 12 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1853 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 | Остров д. 14 |  | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1854 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 15 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1855 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 17 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1856 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 18 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1857 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 | Остров д. 19 |  | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1858 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 19а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1859 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 20 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1860 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 21 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1861 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 2 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1862 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 22 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1863 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 23 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1864 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 | Остров д. 25 |  | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1865 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 25а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1866 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 26 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1867 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 | Остров д. 27 |  | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1868 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 27а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1869 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 28 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1870 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 29 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1871 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 30 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1872 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 32 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1873 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 33 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1874 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 33а | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1875 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 34 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1876 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 35 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1877 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 36 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1878 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 38 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1879 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 39 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1880 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 40 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1881 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 41 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1882 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 4 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1883 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 42 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1884 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 43 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1885 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 44 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1886 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 45 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1887 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 5 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1888 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 6 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1889 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 7 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1890 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 8 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1891 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000512, 54-24-428-000191 |  | Остров д. 9 | 4 | 93 | 2027 | Декабрь
1892 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 14-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1893 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 14-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1894 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 14-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1895 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 14-я уч.4 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1896 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 16-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1897 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 16-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1898 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 16-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1899 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 16-я уч.10 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1900 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 18-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1901 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 18-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1902 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1903 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 18-я 23 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1904 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 18-я уч.15 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1905 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 18-я уч.15 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1906 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 18-я уч.15 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1907 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 18-я уч.15 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1908 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 20 уч.29 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1909 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 20 уч.29 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1910 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 20 уч.29 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1911 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 20 уч.29 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1912 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 22-я уч.27 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1913 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 22-я уч.27 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1914 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 22-я уч.27 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1915 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 22-я уч.27 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1916 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 23-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1917 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 23-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1918 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 23-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1919 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 23-я уч.17 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1920 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 29-я уч. |  | 36 | 2030 | Декабрь
1921 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 29-я уч. |  | 36 | 2030 | Декабрь
1922 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 29-я уч. |  | 36 | 2030 | Декабрь
1923 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 29-я уч. |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1924 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 33-я уч.12 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1925 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 33-я уч.12 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1926 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 33-я уч.12 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1927 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 33-я уч.12 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1928 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 36-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1929 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 36-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1930 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 36-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1931 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 36-я уч.17 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1932 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 38-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1933 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 38-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1934 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 38-я уч.17 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1935 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 38-я уч.17 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1936 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 39-я уч.14 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1937 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 39-я уч.14 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1938 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 39-я уч.14 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1939 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 39-я уч.14 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1940 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 3-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1941 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 3-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1942 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 3-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1943 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 3-я уч.13 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1944 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 42-я 6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1945 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 42-я 6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1946 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 42-я 6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1947 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 42-я 6 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1948 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 45-я уч.2 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1949 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 45-я уч.2 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1950 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 45-я уч.2 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1951 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 45-я уч.2 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1952 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 46-я 16 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1953 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 46-я 16 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1954 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 46-я 16 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1955 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 46-я 16 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1956 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 46-я уч.4а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1957 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 46-я уч.4а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1958 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 46-я уч.4а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1959 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 46-я уч.4а |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1960 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 52-я 9 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1961 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 52-я 9 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1962 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 52-я 9 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1963 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 52-я 9 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1964 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 53-я уч.19 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1965 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 53-я уч.19 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1966 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 53-я уч.19 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1967 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 53-я уч.19 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1968 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 58-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1969 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 58-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1970 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 58-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1971 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 58-я уч.7 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1972 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 5-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1973 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 5-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1974 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я уч.10 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1975 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я уч.10 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1976 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 5-я уч.1 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1977 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 5-я уч.1 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1978 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 5-я уч.1 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1979 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 5-я уч.1 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1980 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 63 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1981 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 63 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1982 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 63 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1983 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 63 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1984 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 65-я уч.15а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1985 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 65-я уч.15а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1986 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 65-я уч.15а |  | 36 | 2030 | Декабрь
1987 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 65-я уч.15а |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1988 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 68-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1989 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 68-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1990 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 68-я уч.13 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1991 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 68-я уч.13 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1992 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 6-я уч.5 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1993 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 6-я уч.5 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1994 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 6-я уч.5 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1995 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 6-я уч.5 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
1996 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 72-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1997 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 72-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1998 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 72-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
1999 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 72-я уч.6 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2000 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 78-я 41 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2001 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 78-я 41 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2002 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 78-я 41 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2003 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 78-я 41 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2004 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 7-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2005 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 7-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2006 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я 23 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2007 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я 23 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2008 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 7-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2009 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 7-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2010 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 7-я уч.4 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2011 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 7-я уч.4 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2012 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 85-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2013 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 85-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2014 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 85-я уч.6 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2015 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 85-я уч.6 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2016 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 87-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2017 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 87-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2018 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 87-я уч.7 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2019 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 87-я уч.7 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2020 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 8-я уч.33 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2021 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 8-я уч.33 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2022 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 8-я уч.33 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2023 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 8-я уч.33 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2024 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-276 |  | 94-я уч.48 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2025 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 94-я уч.48 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2026 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 94-я уч.48 |  | 36 | 2030 | Декабрь
2027 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый бор" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 94-я уч.48 |  | 36 |  | 2030 | Декабрь
2028 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 1 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2029 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 1 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2030 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 1 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2031 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2032 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 16 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2033 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 18 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2034 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2035 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2036 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 22 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2037 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 24 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2038 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 26 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2039 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 28 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2040 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2041 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 7 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2042 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 10 уч. 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2043 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 13 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2044 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 15 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2045 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 19 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2046 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 23 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2047 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 24 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2048 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2049 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 5 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2050 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2051 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 11 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2052 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 13 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2053 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 15 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2054 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 19 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2055 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2056 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 21 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2057 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 22 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2058 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 24 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2059 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 7 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2060 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2061 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 12 уч. 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2062 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 | 13 уч. 11 |  | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2063 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 13 уч. 1 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2064 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 13 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2065 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 13 уч. 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2066 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 13 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2067 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 13 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2068 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 10 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2069 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2070 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 17 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2071 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 18 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2072 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2073 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 2а | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2074 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2075 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2076 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14а уч. 1 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2077 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 | 14а уч. 2 |  | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2078 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14а уч. 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2079 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14а уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2080 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 14а уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2081 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 1 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2082 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 11 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2083 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 16 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2084 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 27 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2085 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 31 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2086 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2087 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 33 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2088 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 34 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2089 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2090 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 7 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2091 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2 уч. 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2092 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 2-я уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2093 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 1 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2094 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2095 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 14 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2096 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 15 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2097 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 17 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2098 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2099 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2100 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2101 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2102 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 3 уч. 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2103 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 | 3-я уч. 10 |  | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2104 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4 уч. 1 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2105 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4 уч. 18 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2106 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2107 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2108 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4а уч. 15 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2109 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 4а уч. 21 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2110 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 1 5 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2111 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 16 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2112 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 24 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2113 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2114 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2115 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 5 уч. 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2116 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 11 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2117 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 1 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2118 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2119 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 14 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2120 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 19 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2121 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 21 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2122 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2123 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2124 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 6 уч. 5 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2125 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 10 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2126 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 11 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2127 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2128 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 14 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2129 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 16 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2130 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 20 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2131 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2132 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 24 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2133 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 26 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2134 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 28 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2135 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 30 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2136 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 3 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2137 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 7 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2138 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 8 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2139 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 1 9 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2140 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 12 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2141 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 14 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2142 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 18 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2143 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 21 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2144 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 2 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2145 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 25 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2146 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 26 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2147 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 26а | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2148 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 27 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2149 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 27а | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2150 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 28 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2151 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 30 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2152 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 4 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2153 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Зеленый луг" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000521, 54-24-428-000191 |  | 9 уч. 6 | 3 | 123 | 2027 | Декабрь
2154 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | 7 уч. 129 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2155 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Киевская д. 12 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2156 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Киевская д. 19 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2157 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Киевская д. 69 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2158 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Киевская д. 72 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2159 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Киевская д. 87 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2160 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Киевская д. 88 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2161 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Киевскаяная 22 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2162 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Мичуринцев д. 12 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2163 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Мичуринцев д. 18 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2164 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Мичуринцев д. 19 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2165 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Мичуринцев д. 1А |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2166 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Набережная д. 5 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2167 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Подгорная д. 2 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2168 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Подгорная д. 36 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2169 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Подгорная д72 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2170 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Подгорнаяная 18 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2171 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Речная 19 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2172 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Речная 6 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2173 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Речная 65А/1 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2174 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Речная 65А/2 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2175 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 19б |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2176 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 27 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2177 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 31 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2178 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Речная д. 35 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2179 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 40 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2180 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 4 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2181 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 48 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2182 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 61 |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2183 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 | Речная д. 65А |  | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2184 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | Юбилейная д. 7 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2185 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000511, 54-24-428-000191 |  | уч. 158 | 17 | 15 | 2027 | Декабрь
2186 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 |  | Новая 35 | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2187 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 | Новая д. 15 |  | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2188 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 | Новая д. 62 |  | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2189 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 |  | Новаяя 21/1 | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2190 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 |  | Садовая 16 | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2191 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 | Садовая уч. 32 |  | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2192 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 | Садовая уч. 41 |  | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2193 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 | уч. 26 |  | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2194 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 |  | уч. 49 | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2195 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Мебельщик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000518, 54-24-428-000191 |  | уч. 56 | 5 | 5 | 2027 | Декабрь
2196 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Металлист–1" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 2 |  | 3 |  | 2025 | Май
2197 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Металлист–1" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 6 |  | 3 |  | 2025 | Май
2198 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Металлист–1" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 13 |  | 3 |  | 2025 | Май
2199 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Рябинка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 146 |  | 4 |  | 2025 | Май
2200 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Рябинка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 272 |  | 4 |  | 2025 | Май
2201 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Рябинка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 38 |  | 4 |  | 2025 | Май
2202 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Рябинка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 48 |  | 4 |  | 2025 | Май
2203 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 | 7-я д. 158 |  | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2204 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 104 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2205 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 110 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2206 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 129 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2207 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 152 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2208 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 158 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2209 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 202а | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2210 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 57 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2211 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 78 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2212 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Садовод" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000519, 54-24-428-000191 |  | уч. 9 | 1 | 9 | 2027 | Декабрь
2213 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Березовая д. 15 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2214 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Березовая д. 18 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2215 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Дорожная д. 17 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2216 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Дорожная д. 23 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2217 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Полевая д. 15 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2218 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Полевая д. 19 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2219 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Полевая д. 3 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2220 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 | Полевая д. 7 |  | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2221 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Рябиновая д. 2 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2222 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Связистов д. 10 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2223 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Связистов д. 4 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2224 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Связист" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000533, 54-24-428-000246 |  | Цветочная д. 14 | 1 | 11 | 2030 | Декабрь
2225 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | 12-я уч. 282 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2226 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | 14-я уч. 312 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2227 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | Насосная д. 160 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2228 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | Центральная д. 321 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2229 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | Центральная д. 322 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2230 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | Центральная д. 323 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2231 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | Центральная д. 68 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2232 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 | 145 |  | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2233 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 11 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2234 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 116 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2235 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 | уч. 152 |  | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2236 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 195 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2237 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 218 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2238 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 220 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2239 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 221 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2240 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 239 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2241 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 245 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2242 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 261 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2243 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 | уч. 286 |  | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2244 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 | уч. 322 |  | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2245 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 | уч. 333 |  | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2246 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 46 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2247 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Строитель" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000522, 54-24-428-000191 |  | уч. 64 | 5 | 18 | 2027 | Декабрь
2248 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 1-я д. 1 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2249 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 1-я д. 17 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2250 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 1-я д. 2 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2251 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 1-я д. 23 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2252 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | 1-я д. 24 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2253 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 1-я д. 27 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2254 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | 2-я уч. 42 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2255 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 3-я уч. 125 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2256 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | 6-я уч. 270 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2257 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 7А | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2258 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 7-я д. 313 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2259 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | 9-я д. 390 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2260 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 9-я д. 413 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2261 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | 9-я уч. 401 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2262 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | Центральная д. 72 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2263 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 6-я уч. 254 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2264 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | 347 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2265 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 117 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2266 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 159 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2267 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 175 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2268 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 190 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2269 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | уч. 208 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2270 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 218 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2271 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 2 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2272 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 228 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2273 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 249 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2274 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 255 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2275 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 257 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2276 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 263 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2277 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 265 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2278 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 270А | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2279 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 27 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2280 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 273 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2281 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | уч. 299 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2282 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 364 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2283 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 | уч. 369 |  | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2284 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 381 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2285 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 5А | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2286 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 66 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2287 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 68 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2288 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 69 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2289 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Цементник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000520, 54-24-428-000191 |  | уч. 98 | 9 | 33 | 2027 | Декабрь
2290 | г Искитим | г Искитим | СНТ "Шиферник" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 33 |  | 1 |  | 2025 | Май
2291 | г Искитим | г Искитим | СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 107 |  | 5 |  | 2025 | Май
2292 | г Искитим | г Искитим | СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 123 |  | 5 |  | 2025 | Май
2293 | г Искитим | г Искитим | СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 165 |  | 5 |  | 2025 | Май
2294 | г Искитим | г Искитим | СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 83 |  | 5 |  | 2025 | Май
2295 | г Искитим | г Искитим | СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 98 |  | 5 |  | 2025 | Май
2296 | г Искитим | г Искитим | ТСН "Березка-2" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дорожная 3 |  | 1 |  | 2025 | Май
2297 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 10 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2298 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 13 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2299 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 15 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2300 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 16 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2301 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 17 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2302 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 18 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2303 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 19 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2304 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 20 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2305 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 24 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2306 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 25 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2307 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 26 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2308 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 28 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2309 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 31 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2310 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 3 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2311 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 4 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2312 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 45 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2313 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 46 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2314 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 48 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2315 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 52 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2316 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 52а |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2317 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051460:235 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2318 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051460:242 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2319 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051460:269 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2320 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051460:276 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2321 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051460:96 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2322 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:117 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2323 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:123 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2324 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:124 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2325 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:125 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2326 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:126 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2327 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:127 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2328 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:240 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2329 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:241 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2330 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:242 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2331 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:243 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2332 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:245 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2333 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:247 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2334 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 54:35:051466:93 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2335 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 70 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2336 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 81 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2337 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 82 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2338 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДКСТ "Энергетик Сад № 2"/СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01241 | д. 9 |  | 32 | 32 | 2029 | Декабрь
2339 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Конный Парк д. 8 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2340 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 1/1 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2341 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 10 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2342 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 1 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2343 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 15 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2344 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 16 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2345 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 33 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2346 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 5а |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2347 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 7 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2348 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 7а |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2349 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 9 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2350 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива" д. 9а |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2351 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива"д. 24 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2352 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Нива"д. 3 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2353 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 14 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2354 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 19 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2355 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 21 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2356 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 2 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2357 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 36 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2358 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 39 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2359 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Нива" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01228 | Территория Садоводческого товарищества "Нива" д. 5 |  | 23 | 128 | 2028 | Декабрь
2360 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Огонек" (горпромторг) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100205 |  | д. 24 | 1 | 118 | 2025 | Декабрь
2361 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Огонек" (горпромторг) | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100415 |  | д. 54:35:084695:198 (100а) | 1 | 118 | 2026 | Декабрь
2362 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Огонек" (горпромторг) | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100038 |  | ДНТ "Огонек" (горпромторг) |  | 118 | 2026 | Декабрь
2363 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ Березка-Экран | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1387 | д. 10 |  |  | 4 | 2029 | Декабрь
2364 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ Березка-Экран | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1387 | д. 14 |  |  | 4 | 2029 | Декабрь
2365 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ Березка-Экран | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1387 | д. 2 |  |  | 4 | 2029 | Декабрь
2366 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ Березка-Экран | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1387 | д. 54:35:031730:773 |  |  | 4 | 2029 | Декабрь
2367 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСОТ Озерное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1035 | д. 147 |  |  | 3 | 2026 | Декабрь
2368 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСОТ Озерное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1035 | д. 163 |  |  | 3 | 2026 | Декабрь
2369 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСОТ Озерное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-1035 | д. 55 |  |  | 3 | 2026 | Декабрь
2370 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:19:164574:47 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2371 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3743 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2372 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3749 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2373 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3774 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2374 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3783 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2375 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3823 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2376 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3899 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2377 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:3904 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2378 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:4007 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2379 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:4378 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2380 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:4550 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2381 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:4622 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2382 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:5156 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2383 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:5201 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2384 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:5265 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2385 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:5298 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2386 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Буревестник-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01246 | д. 54:35:092425:5310 |  | 17 | 67 | 2029 | Декабрь
2387 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:33:072225:1684 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2388 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:032660:4002 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2389 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1120 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2390 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1122 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2391 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1134 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2392 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1176 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2393 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1188 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2394 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1189 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2395 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1222 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2396 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1242 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2397 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1257 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2398 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1265 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2399 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1266 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2400 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1333 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2401 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1351 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2402 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1386 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2403 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1407 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2404 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1408 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2405 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1409 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2406 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1432 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2407 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1443 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2408 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1444 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2409 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1447 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2410 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1457 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2411 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1461 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2412 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1462 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2413 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1474 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2414 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1482 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2415 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1484 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2416 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1486 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2417 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1518 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2418 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1519 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2419 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1523 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2420 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1530 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2421 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1533 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2422 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1659 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2423 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1660 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2424 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1661 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2425 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1665 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2426 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1666 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2427 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1668 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2428 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1673 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2429 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1686 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2430 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1695 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2431 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1698 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2432 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1702 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2433 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1706 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2434 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1712 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2435 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1723 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2436 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1740 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2437 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1742 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2438 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1744 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2439 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1748 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2440 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1753 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2441 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1756 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2442 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1765 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2443 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1769 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2444 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1787 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2445 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1790 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2446 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1797 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2447 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1799 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2448 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1803 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2449 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1804 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2450 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1805 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2451 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1816 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2452 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1818 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2453 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1820 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2454 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1827 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2455 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1839 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2456 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1840 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2457 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1844 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2458 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1850 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2459 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1852 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2460 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1857 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2461 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1858 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2462 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1859 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2463 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1860 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2464 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1878 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2465 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1883 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2466 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1886 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2467 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:072225:1888 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2468 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54:35:72225:1674 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2469 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Ветеран" квартал VI VIII | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01259 | д. 54-54-01/411/2010-395 |  | 350 | 300 | 2029 | Декабрь
2470 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:129 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2471 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:137 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2472 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:156 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2473 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:158 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2474 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:159 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2475 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:161 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2476 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:162 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2477 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:163 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2478 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:164 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2479 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:169 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2480 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:281 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2481 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:283 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2482 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | д. 54:35:051330:286 |  | 13 | 35 | 2026 | Декабрь
2483 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 10 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2484 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 105 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2485 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 119 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2486 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 19 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2487 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 29 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2488 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 319 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2489 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 38 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2490 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 4 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2491 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 63 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2492 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 7 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2493 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 78 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2494 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход"/СНТ "Золотой Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01204 | Золотой Восход д. 87 |  | 12 | 35 | 2026 | Декабрь
2495 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 101 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2496 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 112 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2497 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 118а |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2498 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 124 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2499 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 125 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2500 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 126 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2501 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 135 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2502 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 137 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2503 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 153 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2504 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 167 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2505 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 177 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2506 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 179 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2507 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 188 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2508 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 191 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2509 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 70 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2510 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 74 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2511 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 85 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2512 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 88 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2513 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 90 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2514 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход СЭТМ д. 92 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2515 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 1 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2516 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 17 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2517 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 3 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2518 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 33 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2519 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 34 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2520 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 40 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2521 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 53а |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2522 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 54 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2523 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Восход" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01232 | Восход-СЭТМ д. 59 |  | 29 | 96 | 2028 | Декабрь
2524 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Диксон" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01260 | д. 54:35:111005:230 |  | 1 | 80 | 2030 | Декабрь
2525 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 53:35:111070:489 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2526 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:337 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2527 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:356 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2528 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:357 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2529 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:358 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2530 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:359 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2531 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:361 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2532 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:488 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2533 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:492 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2534 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:494 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2535 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:509 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2536 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Заря-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01233 | д. 54:35:111070:537 |  | 10 | 342 | 2028 | Декабрь
2537 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01269 | д. 54:35:071675:145 |  | 1 | 90 | 2030 | Декабрь
2538 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:164 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2539 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:171 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2540 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:173 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2541 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:194 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2542 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:204 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2543 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:215 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2544 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:217 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2545 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:219 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2546 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:220 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2547 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:221 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2548 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:224 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2549 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:225 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2550 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:226 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2551 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:227 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2552 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:228 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2553 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:230 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2554 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:232 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2555 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:239 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2556 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:242 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2557 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:244 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2558 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:245 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2559 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:246 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2560 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:248 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2561 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:249 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2562 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:250 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2563 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:251 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2564 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:258 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2565 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:259 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2566 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:262 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2567 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:263 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2568 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:264 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2569 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:265 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2570 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:266 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2571 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:267 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2572 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:269 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2573 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:270 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2574 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:272 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2575 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:383 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2576 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:384 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2577 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:385 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2578 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:389 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2579 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:394 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2580 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01198 | д. 54:35:081040:400 |  | 43 | 90 | 2026 | Декабрь
2581 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3654(уч.Д-68) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2582 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3664 | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2583 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3674 (д. 99а) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2584 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3674 | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2585 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3675 | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2586 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3744(уч.А-20) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2587 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:3774(уч.А-40) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2588 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4146(уч.А-25) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2589 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4224(уч.Г-40) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2590 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4564(уч.Б-52) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2591 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4630(уч.Д-4) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2592 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4738 (д. 4Г) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2593 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4792 (55В) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2594 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4825(уч.77-Б) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2595 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4867(уч.72а) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2596 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4868 | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2597 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:4912 (34В) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2598 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100002 |  | д. 54:35:091020:5009(уч.Б-64) | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2599 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Парус" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100001 |  | НСТ "Парус" | 18 | 170 | 2028 | Декабрь
2600 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Пион" д. 1а |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2601 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 11 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2602 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 1 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2603 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 13 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2604 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 21 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2605 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 2 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2606 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 27 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2607 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 6/1 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2608 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 6 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2609 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 7 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2610 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "ПИОН" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01231 | Территория Садоводческого товарищества "Пион" д. 9 |  | 11 | 150 | 2028 | Декабрь
2611 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 12 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2612 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 13 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2613 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 17 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2614 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 18 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2615 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 20 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2616 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 22 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2617 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 23 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2618 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 30 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2619 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 32 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2620 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 36 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2621 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 37 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2622 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 40 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2623 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 49 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2624 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Сад НЭТИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01245 | НСТ "Сад НЭТИ" д. 8 |  | 14 | 38 | 2029 | Декабрь
2625 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 111 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2626 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 112 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2627 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 122 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2628 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 123 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2629 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 34 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2630 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 36 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2631 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 59 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2632 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 60 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2633 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Снегири" д. 7 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2634 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "СНЕГИРИ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01229 | Территория Садоводческого товарищества "Снегири" д. 114 |  | 10 | 48 | 2028 | Декабрь
2635 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 111 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2636 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 16 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2637 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 29А |  | 13 | 2030 | Декабрь
2638 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 38 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2639 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 43 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2640 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 47А |  | 13 | 2030 | Декабрь
2641 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 58 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2642 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 61 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2643 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 6 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2644 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 62 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2645 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 65 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2646 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 89 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2647 | г Новосибирск | г Новосибирск | НСТ "Трудовые резервы" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000530, 54-24-428-000529 |  | уч. 98 |  | 13 | 2030 | Декабрь
2648 | г Новосибирск | г Новосибирск | СН "Металлург-2" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100004 |  | д. 54:35:082020:454 ул. Восточная д. 14 | 2 | 162 | 2030 | Декабрь
2649 | г Новосибирск | г Новосибирск | СН "Металлург-2" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100003 |  | СН "Металлург-2" | 2 | 162 | 2030 | Декабрь
2650 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Активный пенсионер" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01248 | Территория Садоводческого товарищества "Активный пенсионер" д. 101 |  | 2 | 54 | 2029 | Декабрь
2651 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Активный пенсионер" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01248 | Территория Садоводческого товарищества "Активный пенсионер" д. 1а |  | 2 | 54 | 2029 | Декабрь
2652 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Алая заря" д. 133 |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2653 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Алая заря" д. 182 |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2654 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Алая заря" д. 7 |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2655 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Алая заря" д. 90 |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2656 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория Садоводческого товарищества "Алая заря" д. 163а |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2657 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория Садоводческого товарищества "Алая заря" д. 50б |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2658 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Алая заря" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01249 | Территория Садоводческого товарищества "Алая заря" д. 73 |  | 7 | 140 | 2029 | Декабрь
2659 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Астра" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01254 | д. 102 |  | 4 | 44 | 2029 | Декабрь
2660 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Астра" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01254 | д. 23 |  | 4 | 44 | 2029 | Декабрь
2661 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Астра" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01254 | д. 72 |  | 4 | 44 | 2029 | Декабрь
2662 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Астра" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01254 | д. 85 |  | 4 | 44 | 2029 | Декабрь
2663 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 165 | д. 54:35:033715:1298 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2664 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:1726 | д. 54:35:033715:1306 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2665 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54-54-01/232/2013-801 | д. 54:35:033715:1455 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2666 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 154 | д. 54:35:033715:1563 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2667 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 179 | д. 54:35:033715:1589 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2668 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 93 | д. 54:35:033715:1602 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2669 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 39 | д. 54:35:033715:1674 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2670 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 24 | д. 54:35:033715:1722 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2671 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 75 | д. 54:35:033715:1746 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2672 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:1771 | д. 54:35:033715:1791 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2673 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 67 | д. 54:35:033715:1982 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2674 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 101 | д. 54:35:033715:1996 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2675 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 79 | д. 54:35:033715:2001 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2676 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 65 | д. 54:35:033715:2037 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2677 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 116 | д. 54:35:033715:2172 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2678 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 16 | д. 54:35:033715:2202 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2679 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 136 | д. 54:35:033715:2216 | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2680 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 106 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2681 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 130 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2682 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 131 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2683 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 141 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2684 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 149 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2685 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 153 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2686 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 155 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2687 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 159 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2688 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 166 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2689 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 177а |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2690 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 180 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2691 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 182 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2692 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 211 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2693 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 21 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2694 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 23 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2695 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 29 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2696 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 33 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2697 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 47 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2698 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:1820 |  | 54 | 17 | 2026 | Декабрь
2699 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:1966 |  | 54 | 17 | 2026 | Декабрь
2700 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:1979 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2701 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2011 |  | 54 | 17 | 2026 | Декабрь
2702 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2048 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2703 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2073 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2704 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2175 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2705 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2176 |  | 54 | 17 | 2027 | Декабрь
2706 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2208 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2707 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2222 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2708 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2246 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2709 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2249 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2710 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2252 |  | 54 | 17 | 2027 | Декабрь
2711 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 54:35:033715:2253 |  | 54 | 17 | 2027 | Декабрь
2712 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 8 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2713 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 84А |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2714 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 д. 94 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2715 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 ул. Мочищенское шоссе д. 103 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2716 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Аэрофлот-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01197 | СНТ Аэрофлот-1 ул. Мочищенское шоссе д. 46 |  | 54 | 17 | 2025 | Декабрь
2717 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:165 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2718 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:197 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2719 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:229 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2720 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:238 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2721 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:241 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2722 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:244 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2723 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:253 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2724 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:263 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2725 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:268 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2726 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:300 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2727 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:301 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2728 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:302 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2729 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:306 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2730 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:329 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2731 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:339 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2732 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:341 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2733 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:345 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2734 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:347 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2735 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:351 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2736 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:354 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2737 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:465 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2738 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:479 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2739 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:483 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2740 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:487 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2741 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Банковец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01220 | д. 54:35:011930:489 |  | 25 | 147 | 2027 | Декабрь
2742 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:360 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2743 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:552 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2744 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:572 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2745 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:580 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2746 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:586 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2747 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:587 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2748 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:599 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2749 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:614 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2750 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:615 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2751 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:624 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2752 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:627 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2753 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:630 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2754 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:646 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2755 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:672 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2756 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:777 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2757 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:786 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2758 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:788 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2759 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:789 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2760 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:793 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2761 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:799 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2762 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:813 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2763 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:814 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2764 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:815 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2765 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:818 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2766 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:821 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2767 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:825 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2768 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:829 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2769 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:830 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2770 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:833 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2771 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:837 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2772 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:838 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2773 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:848 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2774 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Береговое" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01202 | д. 54:35:081375:850 |  | 33 | 115 | 2026 | Декабрь
2775 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100006 |  | д. 54:35:081091:319 (д. 54А) | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2776 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100006 |  | д. 54:35:081091:323 (д. 50) | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2777 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100006 |  | д. 54:35:084740:285 (д. 44) | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2778 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100006 |  | д. 54:35:084740:286 (д. 55) | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2779 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100006 |  | д. 54:35:084740:293 | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2780 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100005 |  | СНТ "Березка" | 5 | 136 | 2027 | Декабрь
2781 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 100 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2782 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 101 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2783 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 10 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2784 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 102 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2785 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 103 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2786 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 104 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2787 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 105 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2788 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 106 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2789 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 107 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2790 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 108 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2791 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 109 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2792 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 119 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2793 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 121 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2794 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 12 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2795 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 123 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2796 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 125 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2797 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 131 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2798 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 133 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2799 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 135 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2800 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 137 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2801 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 141 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2802 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 14 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2803 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 143 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2804 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 145 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2805 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 147 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2806 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 149 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2807 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 151 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2808 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 153 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2809 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 155 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2810 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 157 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2811 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 159 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2812 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 161 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2813 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 163 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2814 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 165 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2815 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 167 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2816 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 169 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2817 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 171 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2818 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 173 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2819 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 174 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2820 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 175 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2821 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 176 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2822 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 177 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2823 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 178 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2824 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 179 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2825 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 18 а |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2826 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 180 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2827 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 181 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2828 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 18 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2829 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 182 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2830 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 183 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2831 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 184 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2832 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 185 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2833 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 186 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2834 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 187 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2835 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 188 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2836 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 189 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2837 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 190 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2838 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 191 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2839 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 192 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2840 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 193 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2841 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 194 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2842 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 195 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2843 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 196 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2844 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 197 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2845 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 198 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2846 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 199 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2847 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 200 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2848 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 201 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2849 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 202 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2850 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 203 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2851 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 204 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2852 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 205 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2853 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 206 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2854 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 207 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2855 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 208 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2856 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 209 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2857 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 210 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2858 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 211 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2859 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 212 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2860 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 213 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2861 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 214 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2862 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 215 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2863 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 216 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2864 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 217 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2865 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 218 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2866 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 219 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2867 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 220 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2868 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 2 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2869 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 221 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2870 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 22 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2871 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 222 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2872 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 223 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2873 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 225 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2874 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 226 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2875 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 227 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2876 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 230 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2877 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 232 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2878 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 236 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2879 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 238 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2880 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 240 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2881 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 24 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2882 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 242 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2883 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 244 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2884 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 246 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2885 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 248 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2886 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 250 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2887 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 252 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2888 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 254 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2889 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 256 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2890 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 258 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2891 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 260 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2892 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 26 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2893 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 262 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2894 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 266 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2895 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 268 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2896 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 270 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2897 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 272 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2898 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 276 а |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2899 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 278 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2900 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 280 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2901 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 282 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2902 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 284 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2903 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 286 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2904 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 288 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2905 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 29 а |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2906 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 290 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2907 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 292 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2908 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 33 а |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2909 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 35 а |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2910 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 38 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2911 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 40 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2912 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 4 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2913 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 42 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2914 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 44 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2915 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 46 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2916 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 48 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2917 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 49 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2918 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 50 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2919 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 51 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2920 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 56 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2921 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 58 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2922 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 60 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2923 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 61 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2924 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 6 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2925 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 62 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2926 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 63 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2927 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 64 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2928 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 65 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2929 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 66 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2930 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 67 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2931 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 68 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2932 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 69 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2933 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 70 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2934 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 71 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2935 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 72 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2936 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 73 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2937 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 74 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2938 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 75 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2939 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 76 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2940 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 77 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2941 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 78 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2942 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 79 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2943 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 80 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2944 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 81 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2945 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 8 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2946 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 82 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2947 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 83 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2948 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 84 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2949 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 85 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2950 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 86 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2951 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 87 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2952 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 88 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2953 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 89 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2954 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 90 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2955 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 91 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2956 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 92 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2957 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 93 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2958 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 94 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2959 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 95 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2960 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 96 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2961 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 97 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2962 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 98 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2963 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Берёзка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0022 | Ягодинская 99 |  | 183 |  | 2029 | Декабрь
2964 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березка-2" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100007 |  | д. 54:35:084740:157 (д. 36) | 1 | 143 | 2027 | Декабрь
2965 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 10 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2966 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 19 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2967 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 24 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2968 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 26 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2969 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 30 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2970 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 31 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2971 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 32/1 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2972 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 32 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2973 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 40 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2974 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 41 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2975 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 45 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2976 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 46 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2977 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 51 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2978 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 53/1 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2979 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 54 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2980 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 56/1 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2981 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 56 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2982 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 60 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2983 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 69 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2984 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 77 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2985 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 79 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2986 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 84 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2987 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 9/1 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2988 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | Бугринская роща СНТ д. 91 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2989 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:0071 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2990 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:165 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2991 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:177 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2992 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:185 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2993 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:186 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2994 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:194 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2995 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:199 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2996 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:20 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2997 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:209 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2998 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:220 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
2999 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:222 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3000 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:255 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3001 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:259 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3002 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:266 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3003 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:346 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3004 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:367 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3005 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:372 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3006 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:378 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3007 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:381 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3008 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:382 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3009 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:496 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3010 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:497 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3011 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:499 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3012 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:500 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3013 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:507 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3014 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052636:511 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3015 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54:35:052800:56 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3016 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/007/2013-082 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3017 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/009/2011-260 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3018 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/020/2011-223 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3019 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/039/2009-854 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3020 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/042/2009-598 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3021 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/044/2010-177 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3022 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/049/2009-325 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3023 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/052/2009-139 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3024 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/058/2009-355 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3025 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/060/2009-491 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3026 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/064/2008-543 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3027 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/067/2009-252 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3028 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/077/2009-488 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3029 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/080/2009-744 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3030 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/092/2011-039 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3031 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/094/2009-449 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3032 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/103/2009-263 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3033 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | д. 54-54-11/118/2009-363 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3034 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | СНТ Березовая роща д. 100 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3035 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | СНТ Березовая роща д. 62 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3036 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01203 | СНТ Березовая роща СНТ д. 97 |  | 42 | 42 | 2026 | Декабрь
3037 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 162а |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3038 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 214/1 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3039 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 246 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3040 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 252 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3041 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 436 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3042 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 464 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3043 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 507 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3044 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 527 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3045 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 541 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3046 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 6 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3047 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 603 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3048 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Буревестник" д. 8а |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3049 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 203 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3050 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 226 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3051 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 229 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3052 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 31 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3053 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 491 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3054 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 510 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3055 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 526 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3056 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 561а |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3057 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 577 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3058 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Буревестник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01247 | Территория Садоводческого товарищества "Буревестник" д. 593 |  | 22 | 208 | 2029 | Декабрь
3059 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3576 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3060 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 7 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3061 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | пер.Береговой д. 4 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3062 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | пер.Береговой д. 5 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3063 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Болотная д. 7 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3064 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Дачная д. 27 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3065 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 14 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3066 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 31 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3067 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 37 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3068 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 46 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3069 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 50 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3070 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Лесная д. 544 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3071 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Новые участки д. 12 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3072 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Цветочная д. 110 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3073 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Цветочная д. 114 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3074 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Цветочная д. 26 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3075 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Цветочная д. 3 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3076 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Цветочная д. 4 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3077 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | ул. Ягодная д. 53А | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3078 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | уч.313 | 20 | 33 | 2030 | Декабрь
3079 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Верная дружба" д. 43 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3080 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Верная дружба" д. 68 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3081 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория Садоводческого товарищества "Верная дружба" д. 40 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3082 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория Садоводческого товарищества "Верная дружба" д. 60 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3083 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория Садоводческого товарищества "Верная дружба" д. 90 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3084 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Верная дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01282 | Территория Садоводческого товарищества "Верная дружба" д. 90/1 |  | 6 | 42 | 2030 | Декабрь
3085 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна Сибири" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01612 | д. 54:35:071750:162 |  | 1 | 50 | 2030 | Декабрь
3086 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:173 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3087 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:175 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3088 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:176 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3089 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:177 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3090 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:46 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3091 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:47 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3092 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:48 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3093 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:51 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3094 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:52 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3095 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:53 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3096 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:54 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3097 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:55 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3098 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:57 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3099 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:58 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3100 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:60 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3101 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:61 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3102 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081515:62 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3103 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081525:14 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3104 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081525:15 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3105 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081530:144 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3106 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081530:32 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3107 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081530:33 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3108 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:142 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3109 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:25 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3110 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:26 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3111 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:28 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3112 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:29 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3113 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:30 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3114 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081535:31 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3115 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081540:126 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3116 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081540:14 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3117 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081540:15 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3118 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081550:135 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3119 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081550:18 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3120 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081550:23 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3121 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081555:21 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3122 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081555:27 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3123 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081555:30 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3124 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна"/СНТ "Ранняя весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01201 | д. 54:35:081555:33 |  | 40 | 96 | 2026 | Декабрь
3125 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 173 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3126 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 179 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3127 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 197 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3128 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 1с |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3129 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 232 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3130 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 27 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3131 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 290 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3132 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 80 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3133 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" д. 93 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3134 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория Садоводческого товарищества "Весна" д. 132 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3135 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория Садоводческого товарищества "Весна" д. 269 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3136 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория Садоводческого товарищества "Весна" д. 270 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3137 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Весна" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01250 | Территория Садоводческого товарищества "Весна" д. 85 |  | 13 | 96 | 2029 | Декабрь
3138 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100033 |  | д. 14 | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3139 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100036 |  | д. 20 | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3140 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100178 |  | д. 30 | 3 | 24 | 2030 | Декабрь
3141 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100036 |  | д. 33 | 21 | 125 | 2025 | Декабрь
3142 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100008 |  | д. 54:35:072225:1047 (д. 77) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3143 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100009 |  | д. 54:35:082265:1180 (д. 34) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3144 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100016 |  | д. 54:35:082265:1189 (д. 126) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3145 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100040 |  | д. 54:35:082265:1197 (д. 49) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3146 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100044 |  | д. 54:35:082265:1200 (д. 24) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3147 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100051 |  | д. 54:35:082265:1215 (д. 14) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3148 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100053 |  | д. 54:35:082265:1234 (д. 104) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3149 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100046 |  | д. 54:35:082265:1262 (д. 111) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3150 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100014 |  | д. 54:35:082265:1269 (д. 51) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3151 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100165 |  | д. 54:35:082265:1272 (д. 35) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3152 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100166 |  | д. 54:35:082265:1275 (д. 73) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3153 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100167 |  | д. 54:35:082265:1276 (д. 42) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3154 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100168 |  | д. 54:35:082265:817 (д. 122) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3155 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100169 |  | д. 54:35:082265:818 (д. 121) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3156 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100170 |  | д. 54:35:082265:960 (д. 22) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3157 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100171 |  | д. 54:35:082265:988 (д. 70) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3158 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100172 |  | д. 54:35:082265:990 (д. 96) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3159 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100173 |  | д. 54:35:082265:998 (д. 27) | 21 | 125 | 2026 | Декабрь
3160 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100374 |  | уч.33 | 3 | 24 | 2030 | Декабрь
3161 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран" (Заслуженный) | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100376 |  | уч.84 | 3 | 24 | 2030 | Декабрь
3162 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 107 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3163 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 109 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3164 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 11 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3165 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 116 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3166 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 1 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3167 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 121 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3168 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 130 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3169 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 133 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3170 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 134 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3171 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 136 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3172 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 142 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3173 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 149 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3174 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 155 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3175 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 156 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3176 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 157 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3177 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 16 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3178 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 164 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3179 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 165 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3180 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 177 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3181 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 18 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3182 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 190 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3183 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 194 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3184 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 20 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3185 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 205 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3186 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 21 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3187 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 212 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3188 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 213 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3189 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 22 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3190 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 222 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3191 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 29 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3192 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 30 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3193 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 36 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3194 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 51 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3195 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 6 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3196 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 65 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3197 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 67 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3198 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 76 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3199 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 77 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3200 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 86 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3201 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 90 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3202 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 92 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3203 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 93 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3204 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ветеран-3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01271 | Дружный ветеран д. 96 |  | 43 | 109 | 2030 | Декабрь
3205 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | улица Лесная, участок № 45 | 1 |  | 2030 | Декабрь
3206 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | улица Лесная, участок № 45 | 1 |  | 2030 | Декабрь
3207 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | улица Лесная, участок № 45 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3208 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч 6 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3209 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 110 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3210 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 11 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3211 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 112 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3212 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 114 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3213 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 134 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3214 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 144 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3215 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 145 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3216 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 157 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3217 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 17 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3218 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 218 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3219 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 228 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3220 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 248 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3221 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 256 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3222 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 260 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3223 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 262 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3224 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 266 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3225 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 268 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3226 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 270 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3227 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 271 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3228 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 272 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3229 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 274 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3230 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 279 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3231 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 280 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3232 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 283 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3233 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 286 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3234 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 287 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3235 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 290 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3236 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 296 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3237 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 314 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3238 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 315 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3239 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 330 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3240 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 37 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3241 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 375 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3242 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 405 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3243 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 418 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3244 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 426 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3245 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 427 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3246 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 428 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3247 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 | уч. 430 |  | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3248 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Виктория" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000545, 54-24-428-000544 |  | уч. 84 | 11 | 29 | 2030 | Декабрь
3249 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 12 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3250 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 20 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3251 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 21 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3252 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 23 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3253 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 3 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3254 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-ый Обской переулок д. 8а | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3255 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Песочная д. 14 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3256 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Песочная д. 22 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3257 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Песочная д. 8 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3258 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Песочная д. 9а | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3259 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Проточная д. 6 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3260 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Северная д. 18 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3261 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Северная д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3262 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Южная д. 10 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3263 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Южная д. 1 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3264 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 1-я Южная д. 9 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3265 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 2-й Обской переулок д. 9а | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3266 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 2-я Новая д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3267 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 2-я Песочная д. 12 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3268 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 2-я северная д. 19 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3269 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 2-я Южная д. 10 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3270 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-й Обской переулок д. 13 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3271 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Песочная д. 18 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3272 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Песочная д. 19 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3273 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Проточная д. 8 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3274 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Северная д. 16 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3275 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Северная д. 20 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3276 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Южная д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3277 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 3-я Южная д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3278 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 4-й Обской переулок д. 7 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3279 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 4-я Лесная д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3280 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 4-я Южная д. 3/5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3281 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 4-я Южная д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3282 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 5-й Обской переулок д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3283 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 5-я Новая д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3284 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 5-я Южная д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3285 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 7-я Новая д. 1 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3286 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 8-я Южная д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3287 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 9-я Южная д. 12 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3288 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 9-я Южная д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3289 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | 9-я Южная д. 8 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3290 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2199 (д. 86) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3291 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2324 (д. 420) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3292 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2466 ул. Тальниковая д. 25 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3293 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2569 (д. 925) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3294 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2738 (д. 421) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3295 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2850 (д. 971) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3296 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2855 (д. 1185) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3297 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2913 (д. 785) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3298 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2947 (д. 365) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3299 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:2965 (д. 1179) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3300 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3019 (д. 611) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3301 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3050 (д. 965) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3302 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3062 (д. 539) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3303 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3128(уч.62) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3304 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3430 (д. 1078) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3305 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3447 (д. 551) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3306 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3478 ул. 1-я Северная д. 27 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3307 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3513 ул. Обская д. 16 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3308 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3529 ул. Солнечная д. 20 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3309 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3544 (д. 384) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3310 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3579 (д. 758) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3311 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3610 (д. 886/1) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3312 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3611 (д. 886) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3313 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3615 (д. 550) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3314 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3673 (д. 1116) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3315 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3683 ул. 1-я Песочная д. 33 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3316 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3684 (д. 476) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3317 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3707 (д. 614) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3318 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3726 (д. 531) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3319 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3750 (д. 889) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3320 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3763 (д. 328) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3321 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3770 (д. 102) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3322 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3772 (д. 894) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3323 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3775 (д. 1009) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3324 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3791 (д. 162) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3325 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | д. 54:35:081875:3793 (д. 228) | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3326 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | пер.Обской д. 3 | 2 | 1170 | 2030 | Декабрь
3327 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | Садовый переулок д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3328 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | Садовый переулок д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3329 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000808 |  | СНТ "Волна" |  | 1170 | 2028 | Декабрь
3330 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | Тупиковый переулок д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3331 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. 3-я Новая д. 7 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3332 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | ул. 7-я Южная д. 5 | 2 | 1170 | 2030 | Декабрь
3333 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Веселая д. 15 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3334 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Ветеранов д. 1 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3335 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 13 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3336 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 16 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3337 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 32 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3338 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 49 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3339 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 59 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3340 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 6 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3341 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 67 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3342 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 69 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3343 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 73 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3344 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная д. 75 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3345 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лесная поляна д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3346 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лозовая д. 10 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3347 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Лозовая д. 8 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3348 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Набережная д. 5 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3349 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Набережная д. 6 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3350 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Обская д. 18 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3351 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Обская д. 21 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3352 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Обская д. 2а | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3353 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Обская д. 2б | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3354 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Обская д. 3 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3355 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Озерная д. 2 | 127 | 1170 | 2030 | Декабрь
3356 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Песочная д. 18 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3357 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Пионная д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3358 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Родниковая д. 1 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3359 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Родниковая д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3360 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Садовая д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3361 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Садовая д. 39 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3362 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Садовая д. 55 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3363 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Северная д. 28 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3364 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Солнечная д. 1 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3365 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Сосновая д. 10 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3366 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Сосновая д. 2 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3367 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Сосновая д. 9 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3368 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Строителей д. 3 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3369 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Тальниковая д. 8 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3370 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Южная д. 3 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3371 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Южная д. 4 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3372 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Ягодная д. 6 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3373 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Ягодная д. 7 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3374 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Янтарная д. 3 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3375 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | ул. Янтарная д. 7 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3376 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | уч.554 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3377 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | уч.593 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3378 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Волна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100010 |  | уч.597 | 127 | 1170 | 2028 | Декабрь
3379 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Восход-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01268 | д. 5 |  | 1 | 60 | 2030 | Декабрь
3380 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 10 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3381 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-25-258-0020 | уч. 105 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
3382 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 106 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3383 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 107 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3384 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 109 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3385 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 111 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3386 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 113 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3387 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 114 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3388 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 118 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3389 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 119 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3390 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 12 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3391 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 125 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3392 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 129 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3393 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 133 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3394 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 135 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3395 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 136 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3396 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 138 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3397 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 139 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3398 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 140 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3399 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 141 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3400 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 14 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3401 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 144 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3402 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 146 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3403 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 148 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3404 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 15 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3405 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 17 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3406 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 185/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3407 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 19 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3408 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 204 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3409 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 21 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3410 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 2 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3411 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 22 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3412 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 240 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3413 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 25 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3414 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 27 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3415 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 28 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3416 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 29 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3417 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 30 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3418 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 31 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3419 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 33 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3420 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 34 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3421 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 35 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3422 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 36 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3423 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 39 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3424 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 401 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3425 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 40 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3426 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 402 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3427 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 41 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3428 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 43 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3429 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 44 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3430 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 47 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3431 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 50 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3432 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 52 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3433 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 53 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3434 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 54 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3435 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 55 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3436 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 56 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3437 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 58 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3438 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 60 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3439 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 6 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3440 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 62 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3441 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 63 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3442 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 65 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3443 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 66 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3444 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 69 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3445 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 70 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3446 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 71 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3447 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 7 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3448 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 73 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3449 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 75 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3450 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 77 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3451 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 78 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3452 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 80 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3453 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 8 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3454 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 82 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3455 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 85 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3456 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Геолог" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0027 | уч. 9 |  | 73 |  | 2030 | Декабрь
3457 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 11 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3458 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 121 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3459 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 129 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3460 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 173 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3461 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 176 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3462 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 177 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3463 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 180 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3464 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 23 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3465 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 54 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3466 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 59 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3467 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 60 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3468 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 61 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3469 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 70 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3470 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Гидростроитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01283 | д. 90 |  | 14 | 64 | 2030 | Декабрь
3471 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:139 (д. 109) | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3472 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:275 (д. 55) | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3473 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:285 (д. 92) | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3474 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:286 (д. 117) | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3475 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:72 | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3476 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100011 |  | д. 54:35:091160:73 | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3477 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дельфин" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000614 |  | СНТ "Дельфин" | 6 | 105 | 2028 | Декабрь
3478 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1008 (39) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3479 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1023 (43) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3480 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1026 (37) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3481 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1039 (45) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3482 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1041 (49) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3483 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1045(53) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3484 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1965 (117) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3485 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1966 (118) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3486 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1967 (120) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3487 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1969 (122) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3488 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1970 (127) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3489 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1971 (128) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3490 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1973 (130) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3491 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1974 (132) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3492 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1982-я (155) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3493 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1984 (153) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3494 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:1985 (152) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3495 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2378 (113) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3496 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2503 (41) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3497 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2512-я (31) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3498 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2513 (33) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3499 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2554 (36) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3500 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2601 (47) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3501 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2608 (79) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3502 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2618 (89) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3503 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2723 (121) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3504 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | д. 54:35:091020:2736 (95) |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3505 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 12 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3506 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 19 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3507 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 21 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3508 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 23 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3509 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 25 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3510 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 27 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3511 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 29 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3512 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 3 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3513 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 51 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3514 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0023 | Новая 6 |  | 37 |  | 2029 | Декабрь
3515 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0017 | уч. 146 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
3516 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0017 | уч. 229 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
3517 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0017 | уч. 273 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
3518 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дорожник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0028 | уч. 345 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3519 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 21 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3520 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 23 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3521 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 36 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3522 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 43 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3523 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 50 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3524 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 5 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3525 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 54 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3526 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 62 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3527 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 63 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3528 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Дружба" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01270 | д. 65 |  | 10 | 32 | 2030 | Декабрь
3529 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ельцовка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 274 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
3530 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:19:165801:639 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3531 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:19:165801:640 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3532 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:000000:11410 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3533 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:012500:355 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3534 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:012500:356 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3535 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:012500:380 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3536 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:092405:214 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3537 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:092405:352 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3538 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:180 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3539 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:182 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3540 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:184 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3541 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:197 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3542 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:200 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3543 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:201 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3544 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:202 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3545 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:207 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3546 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:208 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3547 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:209 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3548 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:212 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3549 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:214 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3550 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:217 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3551 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:219 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3552 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:220 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3553 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:222 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3554 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:401 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3555 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:403 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3556 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:404 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3557 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:406 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3558 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:408 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3559 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:409 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3560 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:410 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3561 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:411 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3562 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:413 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3563 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:414 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3564 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:415 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3565 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Заря - 3" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01262 | д. 54:35:111085:416 |  | 36 | 64 | 2030 | Декабрь
3566 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100179 |  | д. 54:35:091020:2751 (д. 166) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3567 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100175 |  | д. 54:35:091020:3658 | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3568 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100177 |  | д. 54:35:091020:3798 (д. 315) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3569 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100174 |  | д. 54:35:091020:4162 (д. 217) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3570 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100184 |  | д. 54:35:091020:4174 (д. 235) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3571 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100013 |  | д. 54:35:091020:4234 (д. 51) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3572 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100182 |  | д. 54:35:091020:4275 | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3573 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100181 |  | д. 54:35:091020:4335 (д. 141А) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3574 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100183 |  | д. 54:35:091020:4357 (д. 193) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3575 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100176 |  | д. 54:35:091020:4534 (д. 316) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3576 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100180 |  | д. 54:35:091020:4697 (д. 133) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3577 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100012 |  | д. 54:35:091020:4820 (д. 67) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3578 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Здоровье" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100185 |  | д. 54:35:091020:4861 (д. 117) | 14 | 320 | 2026 | Декабрь
3579 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:1280 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3580 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:1281 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3581 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:1283 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3582 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:2066 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3583 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:2080 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3584 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:2359 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3585 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:2422 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3586 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3114 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3587 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3160 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3588 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3161 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3589 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3169 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3590 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3173 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3591 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3183 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3592 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3189 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3593 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3191 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3594 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3192 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3595 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3596 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3215 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3597 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3423 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3598 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3426 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3599 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3433 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3600 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3470 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3601 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3505 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3602 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053730:3760 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3603 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053735:4 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3604 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:2079 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3605 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:454 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3606 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:459 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3607 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:462 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3608 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:466 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3609 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:469 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3610 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:485 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3611 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:497 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3612 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:499 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3613 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:502 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3614 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:507 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3615 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:510 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3616 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:515 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3617 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:517 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3618 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:522 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3619 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:530 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3620 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:538 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3621 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:539 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3622 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:544 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3623 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:549 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3624 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:551 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3625 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:552 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3626 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:580 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3627 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:643 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3628 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:673 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3629 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:676 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3630 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:678 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3631 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:682 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3632 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:684 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3633 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:685 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3634 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:686 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3635 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:690 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3636 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:695 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3637 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:703 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3638 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:709 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3639 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:716 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3640 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:734 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3641 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:737 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3642 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:742 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3643 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:756 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3644 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:757 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3645 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:758 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3646 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:761 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3647 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:777 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3648 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:888 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3649 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:891 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3650 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:899 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3651 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:900 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3652 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:904 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3653 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:911 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3654 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:913 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3655 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:916 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3656 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:917 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3657 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:923 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3658 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:924 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3659 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:925 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3660 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:929 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3661 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:931 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3662 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:35:053745:938 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3663 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:635:053730:3172 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3664 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:635:053745:528 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3665 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54:635:053745:723 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3666 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-01/474/2014-472 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3667 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/017/2010-900 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3668 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/031/2011-659 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3669 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/048/2009-713 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3670 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/055/2009-764 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3671 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/126/2012-884 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3672 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/133/2010-702 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3673 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | д. 54-54-11/138/2012-993 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3674 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 101/4 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3675 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 101 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3676 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 103 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3677 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 110 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3678 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 118 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3679 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 121 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3680 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 144 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3681 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 145 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3682 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 146 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3683 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 15/1 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3684 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 16/1 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3685 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 196 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3686 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 205 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3687 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 21 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3688 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 220 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3689 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 23 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3690 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 233 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3691 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 235 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3692 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 241 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3693 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 248б |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3694 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 255 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3695 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 261 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3696 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 302 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3697 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 3 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3698 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 38 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3699 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 388 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3700 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 415 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3701 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 71 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3702 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 78 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3703 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 9/1 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3704 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый мыс-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01230 | Зеленый мыс д. 98 |  | 95 | 336 | 2028 | Декабрь
3705 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-403 | 25 |  | 40 | 75 | 2025 | Декабрь
3706 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад" д. 103 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3707 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад" д. 1 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3708 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад" д. 18 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3709 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад"д. 19 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3710 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад"д. 25 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3711 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад"д. 52 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3712 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Зеленый сад" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01273 | территория СНТ "Зеленый сад"д. 74 |  | 7 | 51 | 2030 | Декабрь
3713 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:00:000000:20637 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3714 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:19:120701:10381 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3715 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:19:120701:10469 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3716 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:19:120701:13723 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3717 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:19:120701:18123 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3718 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:19:120701:581 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3719 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:11263 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3720 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:11307 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3721 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:11715 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3722 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:14582 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3723 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:14583 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3724 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:20853 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3725 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:000000:31755 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3726 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:159 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3727 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:165 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3728 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:171 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3729 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:199 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3730 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:200 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3731 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:205 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3732 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:209 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3733 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:213 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3734 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:338 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3735 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:341 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3736 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:342 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3737 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011015:350 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3738 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011030:120 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3739 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011040:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3740 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011040:26 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3741 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011045:10 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3742 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011045:11 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3743 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011045:12 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3744 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011045:132 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3745 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011050:13 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3746 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011050:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3747 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011050:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3748 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011055:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3749 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011055:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3750 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011060:131 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3751 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011075:12 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3752 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011075:126 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3753 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011080:131 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3754 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011080:132 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3755 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011090:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3756 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011095:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3757 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011100:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3758 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011105:13 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3759 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011110:137 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3760 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011110:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3761 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011110:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3762 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011115:132 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3763 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011115:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3764 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011120:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3765 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011125:13 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3766 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011130:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3767 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011135:19 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3768 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011135:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3769 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011135:27 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3770 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011140:129 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3771 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011145:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3772 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011145:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3773 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011145:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3774 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011160:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3775 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011160:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3776 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011165:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3777 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011170:127 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3778 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011175:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3779 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011180:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3780 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011185:129 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3781 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011190:128 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3782 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011195:126 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3783 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011200:130 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3784 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011200:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3785 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011200:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3786 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011205:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3787 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011205:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3788 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011210:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3789 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011210:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3790 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011210:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3791 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011210:22 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3792 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011215:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3793 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011220:30 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3794 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011220:32 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3795 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011220:33 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3796 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011220:39 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3797 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011230:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3798 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011230:23 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3799 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011240:133 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3800 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011240:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3801 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011245:27 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3802 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011245:29 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3803 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011245:31 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3804 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011245:32 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3805 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011245:34 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3806 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:141 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3807 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3808 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:23 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3809 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3810 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:26 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3811 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011250:29 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3812 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011255:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3813 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011260:136 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3814 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011260:139 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3815 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011260:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3816 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011260:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3817 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011265:114 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3818 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011265:13 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3819 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011270:146 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3820 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011270:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3821 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011270:30 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3822 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011275:194 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3823 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011275:54 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3824 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011275:57 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3825 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011275:70 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3826 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011275:71 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3827 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011290:10 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3828 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011290:126 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3829 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011305:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3830 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011315:135 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3831 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011315:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3832 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011315:24 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3833 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011320:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3834 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011320:19 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3835 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011320:23 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3836 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011325:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3837 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011325:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3838 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011330:132 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3839 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011330:134 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3840 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011330:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3841 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011330:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3842 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011330:19 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3843 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011337:124 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3844 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011337:125 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3845 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011340:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3846 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011350:134 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3847 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011350:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3848 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011350:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3849 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011350:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3850 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011360:137 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3851 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011360:22 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3852 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011365:11 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3853 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011380:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3854 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011385:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3855 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011385:22 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3856 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011390:8 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3857 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011395:12 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3858 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011395:123 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3859 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011400:135 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3860 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011400:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3861 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011400:22 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3862 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011405:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3863 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011410:130 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3864 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011420:122 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3865 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011420:123 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3866 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011425:130 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3867 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011425:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3868 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011425:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3869 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011430:129 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3870 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011430:130 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3871 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011430:17 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3872 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011435:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3873 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011435:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3874 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011440:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3875 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011445:16 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3876 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011445:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3877 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011445:21 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3878 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011450:129 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3879 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011455:28 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3880 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011455:30 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3881 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011455:32 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3882 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011455:36 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3883 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011465:131 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3884 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011475:126 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3885 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011480:129 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3886 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011485:128 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3887 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011490:10 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3888 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011490:122 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3889 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011515:14 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3890 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011515:33 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3891 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011515:34 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3892 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011515:52 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3893 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011555:134 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3894 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011555:15 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3895 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011570:140 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3896 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011570:23 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3897 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011570:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3898 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011580:152 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3899 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011580:27 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3900 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011595:183 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3901 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011595:184 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3902 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011595:188 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3903 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011595:51 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3904 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011595:57 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3905 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:204 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3906 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:209 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3907 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:210 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3908 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:211 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3909 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:43 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3910 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:60 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3911 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:67 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3912 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:74 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3913 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:83 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3914 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011610:85 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3915 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011635:10 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3916 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011635:121 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3917 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011635:9 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3918 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011640:168 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3919 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011640:174 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3920 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011640:32 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3921 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011645:153 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3922 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011645:154 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3923 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011645:31 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3924 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:192 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3925 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:193 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3926 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:23 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3927 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:55 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3928 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:65 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3929 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011660:67 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3930 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011670:198 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3931 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011670:208 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3932 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011670:74 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3933 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011670:75 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3934 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011670:82 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3935 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011675:141 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3936 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011675:142 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3937 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011675:24 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3938 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011675:25 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3939 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011680:18 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3940 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011680:19 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3941 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011680:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3942 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011690:139 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3943 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011690:20 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3944 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:294 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3945 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:295 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3946 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:300 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3947 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:301 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3948 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:305 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3949 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:308 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3950 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:74 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3951 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:76 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3952 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:88 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3953 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011700:91 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3954 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011850:36 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3955 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011850:37 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3956 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011850:38 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3957 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011850:49 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3958 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011860:10 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3959 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:011860:11 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3960 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:012500:289 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3961 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54:35:015090:12 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3962 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/055/2011-556 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3963 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/178/2013-718 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3964 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/200/2011-365 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3965 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/200/2011-366 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3966 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/201/2011-318 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3967 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/364/2013-810 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3968 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01221 | д. 54-54-01/831/2014-716 |  | 256 | 1664 | 2027 | Декабрь
3969 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0024 | Черемушки 111 |  | 2 |  | 2029 | Декабрь
3970 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая горка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0024 | Черемушки 26 |  | 2 |  | 2029 | Декабрь
3971 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:414 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3972 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:415 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3973 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:434 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3974 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:440 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3975 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:448 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3976 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:449 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3977 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:451 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3978 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:452 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3979 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:458 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3980 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:463 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3981 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:467 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3982 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:477 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3983 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:481 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3984 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:483 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3985 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:484 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3986 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:486 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3987 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:488 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3988 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:492 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3989 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:494 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3990 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:498 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3991 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:505 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3992 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:513 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3993 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:549 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3994 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:551 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3995 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:552 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3996 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:560 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3997 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:563 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3998 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:565 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
3999 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:568 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4000 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:569 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4001 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:572 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4002 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:579 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4003 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:587 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4004 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:589 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4005 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:590 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4006 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:591 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4007 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:593 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4008 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:599 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4009 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:600 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4010 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:609 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4011 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:613 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4012 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:615 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4013 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:617 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4014 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:618 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4015 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:631 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4016 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:634 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4017 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:635 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4018 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:636 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4019 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:637 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4020 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:638 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4021 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:639 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4022 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:640 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4023 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:644 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4024 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:650 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4025 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:651 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4026 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:652 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4027 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:653 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4028 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:656 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4029 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:658 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4030 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:662 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4031 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:663 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4032 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:665 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4033 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:667 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4034 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:673 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4035 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:676 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4036 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:677 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4037 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:681 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4038 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:685 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4039 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:688 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4040 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:689 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4041 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:692 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4042 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:694 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4043 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:697 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4044 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:698 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4045 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:702 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4046 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:703 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4047 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:709 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4048 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:823 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4049 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:827 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4050 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:828 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4051 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:832 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4052 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:833 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4053 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:836 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4054 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:838 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4055 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:840 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4056 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:843 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4057 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:062315:845 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4058 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54:35:0642315:670 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4059 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54-54-11/030/2013-373 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4060 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54-54-11/128/2009-246 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4061 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | д. 54-54-11/128/2009-475 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4062 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | территория СНТ "Золотая осень", д. 26 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4063 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | территория СНТ "Золотая осень", д. 291 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4064 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | территория СНТ "Золотая осень", д. 367 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4065 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Золотая осень" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01235 | территория СНТ "Золотая осень", д. 50 |  | 95 | 230 | 2028 | Декабрь
4066 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Береговая д. 12 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4067 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Береговая д. 26а | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4068 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Заречная д. 73 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4069 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Луговая д. 10 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4070 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Луговоая д. 75 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4071 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Топольная д. 2В | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4072 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:1350 ул. Заречная д. 1Г | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4073 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:1352 (д. 5а) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4074 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:3934 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4075 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:3982 (д. 28) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4076 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4009 ул. Луговая д. 6 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4077 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4074 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4078 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4102 (д. 51) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4079 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4166 (д. 35) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4080 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4194 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4081 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4225 (д. 9) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4082 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4237 (д. 10) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4083 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4247 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4084 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4260 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4085 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4324 (д. 19) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4086 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4348 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4087 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4671 (д. 29) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4088 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4734(42а) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4089 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:4888 (д. 2) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4090 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:5139 (д. 1) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4091 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:5254 (д. 17) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4092 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:5340 (д. 14а) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4093 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:5383(10б) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4094 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:091210:5421 (д. 33) | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4095 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | д. 54:35:092425:4347 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4096 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ " Ивушка" |  | 788 | 2029 | Декабрь
4097 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Высоковольтная д. 4а | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4098 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Заречная д. 65 | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4099 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Заречная д. 66в | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4100 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ивушка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100015 |  | ул. Луговая д. 58а | 34 | 788 | 2029 | Декабрь
4101 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 22 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4102 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 23 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4103 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 27 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4104 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1616 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4105 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1780 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4106 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1846 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4107 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1847 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4108 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1849 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4109 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1851 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4110 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1852 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4111 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1856 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4112 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1864 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4113 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1867 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4114 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1879 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4115 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:1888 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4116 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:2109 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4117 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:2114 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4118 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:2165 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4119 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:2193 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4120 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 54:35:051095:2205 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4121 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 57 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4122 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 6 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4123 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Имени 41-ой годовщины Октября" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01236 | д. 63 |  | 23 | 36 | 2028 | Декабрь
4124 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:144 (д. 57) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4125 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:151 (д. 56) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4126 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:170 (д. 100) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4127 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:299 (д. 101) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4128 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:320 (д. 54) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4129 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:321 (д. 90) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4130 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:335 (д. 79) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4131 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | д. 54:35:091061:338 (д. 123) | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4132 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ " Импульс" | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4133 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.22 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4134 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.29/1 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4135 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.37 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4136 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.74 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4137 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.76 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4138 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Импульс" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100017 |  | уч.9 | 14 | 120 | 2028 | Декабрь
4139 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 16 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4140 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 197 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4141 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/139 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4142 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/144 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4143 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/150 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4144 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/153 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4145 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/182 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4146 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/187 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4147 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/190 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4148 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/23 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4149 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/25 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4150 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 2/35 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4151 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 249б |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4152 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 3/37 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4153 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 3/53 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4154 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 3/95 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4155 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 4/17 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4156 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 42 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4157 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 43 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4158 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 5/6 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4159 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 54:35:081240:322 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4160 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 54:35:081240:340 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4161 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 54:35:081240:515 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4162 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел д. 54:35:081240:516 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4163 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел Озерная д. 58 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4164 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел Озерная д. 71 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4165 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел пер. Озерный д. 99 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4166 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел пер. Цветочный д. 141 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4167 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Камышинский тупик д. 213 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4168 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 104 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4169 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 21 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4170 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 27 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4171 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 33 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4172 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 5 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4173 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 54:35:081240:519 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4174 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 57 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4175 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 60 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4176 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 74 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4177 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 89 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4178 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Озерная д. 94 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4179 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Северная д. 205 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4180 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Северная д. 238 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4181 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 133 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4182 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 135 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4183 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 136 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4184 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 155 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4185 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 179 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4186 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 185 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4187 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 201 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4188 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Центральная д. 203 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4189 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул. Шоссейная д. 1 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4190 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел ул.Шоссейная д. 2 |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4191 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Инской узел" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01377 | СНТ Инской узел, ул. Озерная д. 19а |  | 54 | 150 | 2026 | Декабрь
4192 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100299 |  | ул. Набережная д. 48 | 1 | 159 | 2030 | Декабрь
4193 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:000000:11704 (д. 310а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4194 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1237 (д. 228а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4195 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1332 (д. 47) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4196 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1395 (д. 526) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4197 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1491 (д. 182) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4198 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1495 (д. 206а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4199 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1517 (д. 54) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4200 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1576 (д. 12/38) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4201 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1587( д. 276) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4202 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1588 (д. 13/2а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4203 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1619 (д. 126) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4204 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1664 (д. 29) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4205 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1669(уч.246а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4206 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1677 (д. 140) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4207 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1710 (д. 323) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4208 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1713 (д. 220д) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4209 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1724 (д. 133) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4210 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:1924 (д. 263а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4211 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2048 (д. 10/4) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4212 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2092 (д. 2/23) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4213 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2106 (д. 59д) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4214 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2115 (д. 404а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4215 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2118 (д. 209) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4216 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2128 (д. 342) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4217 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2129 (д. 240) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4218 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2131 (д. 152) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4219 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2132 (д. 140а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4220 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2136 (д. 399) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4221 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2149 (д. 340) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4222 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2173 (д. 530) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4223 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2178 (д. 211) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4224 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2185 (д. 217а) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4225 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100018 |  | д. 54:35:081990:2187 (д. 227/1) | 36 | 680 | 2028 | Декабрь
4226 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кедр" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000613 |  | СНТ "Кедр" |  | 680 | 2024 | Декабрь
4227 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:11095 | д. 54:35:051345:11095 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4228 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:119 | д. 54:35:051345:119 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4229 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:121 | д. 54:35:051345:121 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4230 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:122 | д. 54:35:051345:122 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4231 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:134 | д. 54:35:051345:134 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4232 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:143 | д. 54:35:051345:143 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4233 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:147 | д. 54:35:051345:147 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4234 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:148 | д. 54:35:051345:148 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4235 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:151 | д. 54:35:051345:151 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4236 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:152 | д. 54:35:051345:152 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4237 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:153 | д. 54:35:051345:153 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4238 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:154 | д. 54:35:051345:154 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4239 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:156 | д. 54:35:051345:156 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4240 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:157 | д. 54:35:051345:157 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4241 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:160 | д. 54:35:051345:160 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4242 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:161 | д. 54:35:051345:161 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4243 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:164 | д. 54:35:051345:164 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4244 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:167 | д. 54:35:051345:167 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4245 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:169 | д. 54:35:051345:169 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4246 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:280 | д. 54:35:051345:280 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4247 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:284 | д. 54:35:051345:284 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4248 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:286 | д. 54:35:051345:286 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4249 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:287 | д. 54:35:051345:287 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4250 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:292 | д. 54:35:051345:292 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4251 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | д. 54:35:051345:293 | д. 54:35:051345:293 | 25 | 42 | 2026 | Декабрь
4252 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Колективный труд д. 8 | Колективный труд д. 8 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4253 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Колективный труд д. 9 | Колективный труд д. 9 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4254 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 101 | Коллективный труд д. 101 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4255 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 103 | Коллективный труд д. 103 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4256 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 10 | Коллективный труд д. 10 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4257 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 12 | Коллективный труд д. 12 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4258 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 1а | Коллективный труд д. 1а | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4259 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 1 | Коллективный труд д. 1 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4260 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 21 | Коллективный труд д. 21 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4261 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 26 | Коллективный труд д. 26 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4262 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 29 | Коллективный труд д. 29 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4263 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 42 | Коллективный труд д. 42 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4264 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 51 | Коллективный труд д. 51 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4265 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 52 | Коллективный труд д. 52 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4266 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 54 | Коллективный труд д. 54 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4267 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 55 | Коллективный труд д. 55 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4268 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 56 | Коллективный труд д. 56 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4269 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 57 | Коллективный труд д. 57 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4270 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 59 | Коллективный труд д. 59 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4271 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 63 | Коллективный труд д. 63 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4272 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 64 | Коллективный труд д. 64 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4273 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 67 | Коллективный труд д. 67 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4274 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 68 | Коллективный труд д. 68 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4275 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 71 | Коллективный труд д. 71 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4276 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 74 | Коллективный труд д. 74 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4277 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Коллективный труд" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01205 | Коллективный труд д. 97 | Коллективный труд д. 97 | 26 | 42 | 2026 | Декабрь
4278 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:000000:11013 (д. 173) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4279 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:493 (д. 185) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4280 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:5089д. 145) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4281 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:522 (д. 39) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4282 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:524 | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4283 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:527 (д. 210) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4284 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:570 (д. 164) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4285 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:571 (д. 281) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4286 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:577 (д. 265) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4287 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:578 (д. 245) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4288 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:712 (д. 248) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4289 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:719 (д. 172) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4290 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:724 (д. 187а) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4291 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100019 |  | д. 54:35:081995:725 (д. 105) | 16 | 297 | 2028 | Декабрь
4292 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Конструктор" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000615 |  | СНТ " Конструктор" |  | 297 | 2024 | Декабрь
4293 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:165(уч.6) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4294 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:178(уч.130) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4295 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:179(уч.92) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4296 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:18(уч.122) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4297 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:184 (д. 13) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4298 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:184(уч.13) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4299 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:187(уч.25) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4300 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:188(уч.11) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4301 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:193(уч.104) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4302 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:195(уч.132) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4303 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:196(уч.3) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4304 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:197(уч.82) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4305 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:199(уч.57) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4306 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:205 (д. 115) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4307 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:207(уч.74) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4308 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:320(уч.17) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4309 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:322(уч.91) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4310 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:323(уч.98а) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4311 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:324(уч.105) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4312 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:325(уч.28) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4313 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:327(уч.88а) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4314 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:333(уч.139) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4315 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:336(уч.27) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4316 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:339(уч.71) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4317 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:340(уч.136) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4318 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:341(уч.39) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4319 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:342(уч.118а) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4320 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:352 (д. 107) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4321 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:352(уч.107) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4322 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:353(уч.97) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4323 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:354(уч.37) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4324 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:355 (д. 102) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4325 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:356(уч.112) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4326 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:359(уч.113) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4327 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:373(уч.122а) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4328 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:374(уч.123) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4329 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:379(уч.33) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4330 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100020 |  | д. 54:35:081985:98(уч.50) | 38 | 148 | 2030 | Декабрь
4331 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Кооператор" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000612 |  | СНТ "Кооператор" |  | 148 | 2030 | Декабрь
4332 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:000000:14651 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4333 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:000000:15211 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4334 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1085 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4335 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1089 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4336 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1178 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4337 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:121 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4338 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 40 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4339 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1321 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4340 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:133 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4341 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1346 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4342 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1353 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4343 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1377 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4344 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1418 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4345 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1427 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4346 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:14651 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4347 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1467 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4348 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1481 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4349 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1488 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4350 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1493 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4351 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1510 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4352 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1513 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4353 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1527 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4354 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1531 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4355 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1541 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4356 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1664 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4357 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1667 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4358 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1672 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4359 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1749 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4360 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1773 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4361 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1862 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4362 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54:35:072225:1891 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4363 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54-54-01/157/2012-836 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4364 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54-54-01/288/2013-529 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4365 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54-54-01/570/2010-929 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4366 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Культура" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01218 | д. 54-54-01/651/2012-360 |  | 33 | 64 | 2026 | Декабрь
4367 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Леводорожное" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д 1 |  |  | 2030 | Декабрь
4368 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Леводорожное" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | д 1 |  |  | 2030 | Декабрь
4369 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Леводорожное" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | д 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4370 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Летняя березка" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | уч. 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4371 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:000000:11996 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4372 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:000000:14454 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4373 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:000000:14458 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4374 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:477 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4375 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:485 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4376 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:500 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4377 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:501 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4378 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:502 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4379 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:512 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4380 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:515 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4381 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:527 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4382 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:533 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4383 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:536 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4384 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:537 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4385 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:538 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4386 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:554 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4387 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:564 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4388 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:565 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4389 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:566 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4390 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:569 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4391 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:570 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4392 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:575 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4393 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:579 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4394 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:588 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4395 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:593 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4396 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:594 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4397 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:595 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4398 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:599 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4399 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:601 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4400 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:602 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4401 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:604 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4402 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:607 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4403 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:612 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4404 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:613 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4405 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:616 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4406 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:617 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4407 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:621 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4408 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:622 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4409 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:625 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4410 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:626 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4411 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:627 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4412 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:631 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4413 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:632 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4414 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:634 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4415 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:635 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4416 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:636 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4417 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:637 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4418 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:642 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4419 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:645 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4420 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:654 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4421 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:659 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4422 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:661 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4423 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:677 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4424 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:790 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4425 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:793 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4426 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:818 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4427 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:821 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4428 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:824 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4429 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:828 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4430 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:829 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4431 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:832 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4432 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:836 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4433 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:837 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4434 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:838 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4435 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:839 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4436 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:840 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4437 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:841 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4438 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:842 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4439 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:844 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4440 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:845 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4441 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:846 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4442 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:848 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4443 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:854 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4444 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:855 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4445 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:858 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4446 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:864 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4447 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:867 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4448 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:868 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4449 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:877 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4450 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:881 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4451 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:882 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4452 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:883 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4453 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081261:888 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4454 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:160 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4455 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:185 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4456 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:186 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4457 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:207 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4458 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:214 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4459 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:219 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4460 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:224 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4461 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:225 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4462 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:227 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4463 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:246 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4464 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:250 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4465 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:258 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4466 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:259 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4467 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:268 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4468 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:269 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4469 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:270 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4470 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:271 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4471 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:272 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4472 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:274 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4473 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:275 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4474 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:276 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4475 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:278 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4476 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:281 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4477 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:282 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4478 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:283 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4479 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:408 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4480 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:409 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4481 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:411 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4482 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:413 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4483 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:415 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4484 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:417 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4485 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:418 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4486 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:421 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4487 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081295:423 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4488 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:109 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4489 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:115 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4490 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:170 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4491 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:171 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4492 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:381 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4493 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081360:393 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4494 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:163 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4495 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:167 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4496 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:170 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4497 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:171 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4498 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:172 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4499 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:177 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4500 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:178 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4501 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:181 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4502 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:182 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4503 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:185 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4504 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:187 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4505 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:192 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4506 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:203 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4507 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:204 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4508 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:205 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4509 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:210 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4510 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:212 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4511 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:213 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4512 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:214 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4513 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:215 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4514 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:216 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4515 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:217 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4516 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:218 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4517 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:337 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4518 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:339 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4519 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:343 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4520 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:344 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4521 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:35:081391:347 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4522 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | д. 54:5:081391:185 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4523 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 146 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4524 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 272 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4525 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 28 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4526 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 66 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4527 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 67 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4528 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 677 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4529 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 706 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4530 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 773 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4531 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Лилия" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01206 | территория СНТ "Лилия" д. 96 |  | 123 | 540 | 2026 | Декабрь
4532 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:352 | д. 54:35:051075:352 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4533 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:353 | д. 54:35:051075:353 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4534 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:365 | д. 54:35:051075:365 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4535 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:369 | д. 54:35:051075:369 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4536 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:375 | д. 54:35:051075:375 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4537 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:379 | д. 54:35:051075:379 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4538 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:380 | д. 54:35:051075:380 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4539 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:386 | д. 54:35:051075:386 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4540 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:391 | д. 54:35:051075:391 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4541 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:400 | д. 54:35:051075:400 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4542 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:408 | д. 54:35:051075:408 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4543 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:412 | д. 54:35:051075:412 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4544 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:413 | д. 54:35:051075:413 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4545 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:415 | д. 54:35:051075:415 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4546 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:419 | д. 54:35:051075:419 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4547 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:420 | д. 54:35:051075:420 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4548 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:426 | д. 54:35:051075:426 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4549 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:430 | д. 54:35:051075:430 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4550 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:434 | д. 54:35:051075:434 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4551 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:437 | д. 54:35:051075:437 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4552 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:440 | д. 54:35:051075:440 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4553 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:443 | д. 54:35:051075:443 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4554 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:448 | д. 54:35:051075:448 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4555 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:449 | д. 54:35:051075:449 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4556 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:452 | д. 54:35:051075:452 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4557 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:454 | д. 54:35:051075:454 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4558 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:455 | д. 54:35:051075:455 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4559 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:465 | д. 54:35:051075:465 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4560 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:466 | д. 54:35:051075:466 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4561 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:469 | д. 54:35:051075:469 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4562 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:472 | д. 54:35:051075:472 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4563 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:477 | д. 54:35:051075:477 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4564 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:500 | д. 54:35:051075:500 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4565 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:503 | д. 54:35:051075:503 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4566 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:516 | д. 54:35:051075:516 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4567 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:526 | д. 54:35:051075:526 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4568 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:531 | д. 54:35:051075:531 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4569 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:644 | д. 54:35:051075:644 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4570 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:645 | д. 54:35:051075:645 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4571 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:649 | д. 54:35:051075:649 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4572 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:652 | д. 54:35:051075:652 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4573 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:654 | д. 54:35:051075:654 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4574 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:656 | д. 54:35:051075:656 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4575 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:658 | д. 54:35:051075:658 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4576 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:661 | д. 54:35:051075:661 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4577 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:669 | д. 54:35:051075:669 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4578 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:673 | д. 54:35:051075:673 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4579 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:690 | д. 54:35:051075:690 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4580 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54:35:051075:697 | д. 54:35:051075:697 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4581 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | д. 54-54-11/089/2010-794 | д. 54-54-11/089/2010-794 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4582 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 103 | Ложок СНТ д. 103 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4583 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 10 | Ложок СНТ д. 10 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4584 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 11/1 | Ложок СНТ д. 11/1 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4585 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 111 | Ложок СНТ д. 111 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4586 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 115 | Ложок СНТ д. 115 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4587 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 11 | Ложок СНТ д. 11 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4588 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 121 | Ложок СНТ д. 121 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4589 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 126 | Ложок СНТ д. 126 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4590 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 127 | Ложок СНТ д. 127 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4591 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 128 | Ложок СНТ д. 128 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4592 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 129а | Ложок СНТ д. 129а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4593 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 12а | Ложок СНТ д. 12а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4594 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 130 | Ложок СНТ д. 130 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4595 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 131 | Ложок СНТ д. 131 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4596 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 136 | Ложок СНТ д. 136 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4597 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 141 | Ложок СНТ д. 141 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4598 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 142 | Ложок СНТ д. 142 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4599 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 146 | Ложок СНТ д. 146 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4600 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 149 | Ложок СНТ д. 149 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4601 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 159 | Ложок СНТ д. 159 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4602 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 15 | Ложок СНТ д. 15 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4603 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 163 | Ложок СНТ д. 163 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4604 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 165 | Ложок СНТ д. 165 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4605 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 16 | Ложок СНТ д. 16 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4606 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 173 | Ложок СНТ д. 173 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4607 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 176а | Ложок СНТ д. 176а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4608 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 176 | Ложок СНТ д. 176 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4609 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 180 | Ложок СНТ д. 180 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4610 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 183 | Ложок СНТ д. 183 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4611 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 187 | Ложок СНТ д. 187 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4612 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 18а | Ложок СНТ д. 18а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4613 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 192 | Ложок СНТ д. 192 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4614 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 198а | Ложок СНТ д. 198а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4615 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 198 | Ложок СНТ д. 198 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4616 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 1а | Ложок СНТ д. 1а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4617 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 1 | Ложок СНТ д. 1 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4618 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 205 | Ложок СНТ д. 205 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4619 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 206 | Ложок СНТ д. 206 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4620 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 210 | Ложок СНТ д. 210 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4621 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 221 | Ложок СНТ д. 221 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4622 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 223 | Ложок СНТ д. 223 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4623 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 22а | Ложок СНТ д. 22а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4624 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 234 | Ложок СНТ д. 234 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4625 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 236 | Ложок СНТ д. 236 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4626 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 241 | Ложок СНТ д. 241 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4627 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 242 | Ложок СНТ д. 242 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4628 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 257 | Ложок СНТ д. 257 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4629 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 259 | Ложок СНТ д. 259 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4630 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 260 | Ложок СНТ д. 260 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4631 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 263 | Ложок СНТ д. 263 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4632 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 264 | Ложок СНТ д. 264 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4633 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 266 | Ложок СНТ д. 266 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4634 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 268 | Ложок СНТ д. 268 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4635 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 269 | Ложок СНТ д. 269 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4636 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 275 | Ложок СНТ д. 275 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4637 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 279 | Ложок СНТ д. 279 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4638 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 27а | Ложок СНТ д. 27а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4639 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 282 | Ложок СНТ д. 282 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4640 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 288 | Ложок СНТ д. 288 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4641 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 28 | Ложок СНТ д. 28 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4642 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 294 | Ложок СНТ д. 294 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4643 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 297 | Ложок СНТ д. 297 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4644 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 299 | Ложок СНТ д. 299 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4645 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 301 | Ложок СНТ д. 301 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4646 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 305 | Ложок СНТ д. 305 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4647 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 306а | Ложок СНТ д. 306а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4648 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 309 | Ложок СНТ д. 309 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4649 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 30 | Ложок СНТ д. 30 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4650 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 310 | Ложок СНТ д. 310 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4651 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 316 | Ложок СНТ д. 316 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4652 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 327 | Ложок СНТ д. 327 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4653 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 330 | Ложок СНТ д. 330 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4654 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 336а | Ложок СНТ д. 336а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4655 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 336б | Ложок СНТ д. 336б | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4656 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 336 | Ложок СНТ д. 336 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4657 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 33 | Ложок СНТ д. 33 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4658 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 36 | Ложок СНТ д. 36 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4659 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 43 | Ложок СНТ д. 43 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4660 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 44 | Ложок СНТ д. 44 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4661 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 45 | Ложок СНТ д. 45 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4662 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 46/1 | Ложок СНТ д. 46/1 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4663 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 46 | Ложок СНТ д. 46 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4664 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 47 | Ложок СНТ д. 47 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4665 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 50 | Ложок СНТ д. 50 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4666 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 52 | Ложок СНТ д. 52 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4667 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 55 | Ложок СНТ д. 55 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4668 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 5а | Ложок СНТ д. 5а | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4669 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 5 | Ложок СНТ д. 5 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4670 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 60 | Ложок СНТ д. 60 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4671 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 63 | Ложок СНТ д. 63 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4672 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 64/1 | Ложок СНТ д. 64/1 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4673 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 64б | Ложок СНТ д. 64б | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4674 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 68 | Ложок СНТ д. 68 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4675 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 70 | Ложок СНТ д. 70 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4676 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 71 | Ложок СНТ д. 71 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4677 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 77 | Ложок СНТ д. 77 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4678 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 7 | Ложок СНТ д. 7 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4679 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 82 | Ложок СНТ д. 82 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4680 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 85 | Ложок СНТ д. 85 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4681 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 88 | Ложок СНТ д. 88 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4682 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ложок" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01207 | Ложок СНТ д. 94 | Ложок СНТ д. 94 | 50 | 179 | 2026 | Декабрь
4683 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 178 | 4 | 32 | 2030 | Декабрь
4684 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082290:142 (д. 169) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4685 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:160 (д. 54) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4686 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:161 (д. 104) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4687 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:162 (д. 54а) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4688 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:162 (уч.44а) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4689 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:163 (уч.42а) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4690 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:166 (уч.48) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4691 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:168 (д. 46) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4692 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:41(уч.37) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4693 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:42 (уч.38) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4694 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:47 (д. 34) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4695 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082305:49 (д. 32) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4696 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082310:17 (уч.9) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4697 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082315:25(уч.86) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4698 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082320:134(уч.70) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4699 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082320:136 (д. 55) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4700 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082320:21 (уч.60) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4701 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082320:23 (уч.56) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4702 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082325:32(уч.71) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4703 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:135(уч.65) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4704 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:136(уч.126) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4705 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:137 (д. 130) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4706 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:16(уч.69) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4707 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:17 (д. 59) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4708 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:19 (д. 57) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4709 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:21(уч.135) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4710 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082330:23(уч.67) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4711 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:147 (д. 113) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4712 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:147(уч.109) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4713 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:148 (д. 148а) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4714 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:149 (д. 155) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4715 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:150 (д. 156) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4716 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:151 (д. 105) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4717 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:152(уч.142) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4718 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:153 (д. 147) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4719 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:155 (д. 154) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4720 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:156 (д. 125) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4721 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:159 (д. 141а) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4722 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082335:35(уч.141) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4723 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082340:125(уч.139) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4724 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082340:126 (д. 140) | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4725 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082340:13(уч.129) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4726 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082345:10(уч.153) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4727 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082345:7 (уч.158) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4728 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | д. 54:35:082345:8(уч.152) | 22 | 200 | 2030 | Декабрь
4729 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000678 |  | СНТ "Луч" |  | 200 | 2027 | Декабрь
4730 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | ул. Лесная д. 46 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4731 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.104 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4732 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.107 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4733 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.130 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4734 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.147 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4735 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.21 | 28 | 200 | 2027 | Декабрь
4736 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.39 | 4 | 32 | 2030 | Декабрь
4737 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.44а | 4 | 32 | 2030 | Декабрь
4738 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Луч" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100021 |  | уч.71 | 4 | 32 | 2030 | Декабрь
4739 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:526 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4740 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:527 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4741 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:528 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4742 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:529 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4743 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:593 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4744 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:595 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4745 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:611 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4746 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:629 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4747 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:646 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4748 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:653 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4749 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:655 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4750 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:658 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4751 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:661 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4752 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:667 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4753 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:674 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4754 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:675 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4755 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:676 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4756 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:677 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4757 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:678 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4758 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:679 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4759 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:680 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4760 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:681 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4761 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:682 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4762 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:684 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4763 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:687 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4764 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:688 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4765 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:690 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4766 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:691 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4767 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:695 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4768 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:696 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4769 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:697 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4770 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:698 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4771 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:706 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4772 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:710 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4773 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:711 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4774 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:713 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4775 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:714 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4776 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:717 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4777 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:718 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4778 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:719 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4779 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:722 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4780 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:724 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4781 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:726 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4782 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:727 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4783 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:730 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4784 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:731 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4785 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:734 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4786 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:735 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4787 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:739 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4788 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:743 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4789 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:745 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4790 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:747 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4791 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:748 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4792 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:751 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4793 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:753 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4794 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:757 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4795 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:759 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4796 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:760 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4797 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:761 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4798 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:763 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4799 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:766 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4800 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:768 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4801 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:770 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4802 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:771 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4803 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:773 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4804 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:774 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4805 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:775 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4806 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:776 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4807 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:777 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4808 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:781 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4809 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:782 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4810 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:785 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4811 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:788 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4812 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:902 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4813 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:904 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4814 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:905 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4815 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:906 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4816 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:909 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4817 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:912 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4818 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:915 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4819 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:919 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4820 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:921 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4821 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:924 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4822 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:925 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4823 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:926 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4824 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:928 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4825 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:929 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4826 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:930 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4827 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:933 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4828 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Майское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01208 | д. 54:35:081111:935 |  | 90 | 377 | 2026 | Декабрь
4829 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | д. 54:35:071745:186 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4830 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | д. 54:35:071745:187 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4831 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | д. 54:35:071745:193 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4832 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | д. 54:35:071745:215 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4833 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 100 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4834 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 10 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4835 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 102 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4836 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 103 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4837 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 104 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4838 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 105 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4839 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 106 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4840 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 107 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4841 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 108 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4842 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 109 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4843 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 110 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4844 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 111 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4845 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 11 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4846 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 112 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4847 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 113 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4848 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 114 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4849 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 114А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4850 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 115 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4851 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 116 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4852 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 117 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4853 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 117А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4854 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 118 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4855 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 119 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4856 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 120 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4857 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 1 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4858 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 121 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4859 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 12 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4860 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 122 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4861 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 123 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4862 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 124 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4863 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 125 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4864 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 126 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4865 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 127 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4866 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 128 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4867 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 129 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4868 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 130 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4869 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 131 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4870 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 13 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4871 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 132 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4872 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 132А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4873 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 133 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4874 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 134 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4875 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 134А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4876 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 135 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4877 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 136 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4878 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 137 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4879 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 138 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4880 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 139 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4881 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 140 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4882 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 14 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4883 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 142 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4884 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 143 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4885 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 144 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4886 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 145 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4887 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 145 | уч. 146 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4888 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 147 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4889 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 147А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4890 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 15 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4891 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 16 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4892 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 16А | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4893 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 17 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4894 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 18 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4895 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 19 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4896 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 20 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4897 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 21 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4898 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 2 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4899 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 22 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4900 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 23 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4901 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 24 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4902 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 25 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4903 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 26 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4904 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 27 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4905 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 28 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4906 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 29 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4907 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 30 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4908 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 31 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4909 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 3 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4910 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 32 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4911 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 33 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4912 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 34 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4913 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 35 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4914 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 36 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4915 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 37 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4916 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 38 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4917 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 39 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4918 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 40 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4919 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 41 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4920 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 4 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4921 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 42 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4922 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 43 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4923 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 44 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4924 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 45 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4925 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 46 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4926 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 47 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4927 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 48 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4928 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 49 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4929 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 50 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4930 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 51 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4931 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 5 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4932 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 52 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4933 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 53 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4934 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 54 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4935 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 55 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4936 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 56 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4937 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 57 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4938 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 58 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4939 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 59 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4940 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 6/1 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4941 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 60 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4942 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 61 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4943 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 6 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4944 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 62 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4945 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 63 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4946 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 64 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4947 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 65 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4948 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 66 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4949 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 67 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4950 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 68 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4951 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 69 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4952 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 70 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4953 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 71 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4954 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 7 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4955 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 72 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4956 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 73 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4957 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 74 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4958 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 75 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4959 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 76 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4960 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 77 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4961 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 78 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4962 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 79 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4963 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 80 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4964 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 81 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4965 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 8 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4966 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 82 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4967 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 83 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4968 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 84 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4969 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 85 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4970 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 86 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4971 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 87 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4972 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 88 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4973 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 89 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4974 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 91 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4975 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 9 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4976 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 92 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4977 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 93 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4978 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 94 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4979 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 95 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4980 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 96 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4981 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 |  | уч. 97 | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4982 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 98 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4983 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Металлург" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000547, 54-24-428-000546 | уч. 99 |  | 39 | 117 | 2027 | Декабрь
4984 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:1518 (д. 100) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4985 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:1712 (д. 343) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4986 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:1813 (д. 305) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4987 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2072 (д. 262) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4988 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2073 (д. 228) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4989 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2120 (д. 25) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4990 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2127 (д. 2) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4991 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2139 (д. 301) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4992 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100023 |  | д. 54:35:081990:2164 (д. 174) | 9 | 460 | 2029 | Декабрь
4993 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Метростроитель" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100022 |  | СНТ "Метростроитель" |  | 460 | 2029 | Декабрь
4994 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 23 | д. 54:35:000000:11117 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
4995 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54-54-11/064/2010-292 | д. 54:35:000000:11129 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
4996 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 29а | д. 54:35:000000:11130 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
4997 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 54:35:000000:11227 | д. 54:35:000000:11136 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
4998 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 54:35:052735:220 | д. 54:35:000000:11139 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
4999 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:000000:12400 | д. 54:35:000000:11140 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5000 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 145 | д. 54:35:000000:11141 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5001 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 51 | д. 54:35:000000:11147 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5002 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:000000:11197 | д. 54:35:000000:11148 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5003 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 109 | д. 54:35:000000:11151 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5004 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 55 | д. 54:35:000000:11152 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5005 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 71 | д. 54:35:000000:11153 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5006 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 93 | д. 54:35:000000:11162 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5007 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:000000:12038 | д. 54:35:000000:11163 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5008 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:000000:11975 | д. 54:35:000000:11165 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5009 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:052735:387 | д. 54:35:000000:11179 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5010 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:052735:380 | д. 54:35:000000:11194 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5011 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 108 | д. 54:35:000000:11204 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5012 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 85 | д. 54:35:000000:11205 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5013 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:000000:11230 | д. 54:35:000000:11206 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5014 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:052735:248 | д. 54:35:000000:11207 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5015 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 38А | д. 54:35:000000:11208 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5016 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ МИР-1 д. 54-54-11/092/2010-295 | д. 54:35:000000:11213 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5017 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54-54-11/0812010-825 | д. 54:35:000000:11217 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5018 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 63 | д. 54:35:000000:11228 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5019 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 43 | д. 54:35:000000:11229 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5020 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 94 | д. 54:35:000000:11231 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5021 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ МИР-1 д. 54:35:052735:396 | д. 54:35:000000:11937 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5022 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 105 | д. 54:35:000000:11973 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5023 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ МИР-1 ул. Аникина д. 31 | д. 54:35:000000:11988 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5024 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:052735:384 | д. 54:35:000000:11989 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5025 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:000000:11160 | д. 54:35:000000:12048 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5026 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 124 | д. 54:35:000000:12399 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5027 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 143 | д. 54:35:052735:204 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5028 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 127 | д. 54:35:052735:205 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5029 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 25 | д. 54:35:052735:206 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5030 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 171 | д. 54:35:052735:207 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5031 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54 | д. 54:35:052735:213 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5032 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 54:35:052735:386 | д. 54:35:052735:232 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5033 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 49 | д. 54:35:052735:234 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5034 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 142 | д. 54:35:052735:236 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5035 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 158 | д. 54:35:052735:242 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5036 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 30 | д. 54:35:052735:375 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5037 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 д. 54:35:000000:11150 | д. 54:35:052735:378 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5038 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Мир-1 ул. Аникина д. 54:35:052735:397 | д. 54:35:052735:379 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5039 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 39 | д. 54:35:052735:391 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5040 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 111 | д. 54:35:052735:395 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5041 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-1"/СНТ "Бугринский мир" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01195 | СНТ Бугринский мир д. 60 | д. д. 54:35:000000:11138 | 48 | 48 | 2025 | Декабрь
5042 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | д. 54:35:052765:895 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5043 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | д. 54:35:052765:942 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5044 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 1/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5045 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 1/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5046 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 10/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5047 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 100/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5048 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 101/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5049 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 106/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5050 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 107/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5051 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 111/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5052 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 114/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5053 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 12/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5054 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 13/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5055 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 16/3а |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5056 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 17/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5057 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 19/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5058 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 19/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5059 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 19/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5060 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 1а/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5061 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 2/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5062 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 20/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5063 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 20/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5064 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 21/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5065 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 21/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5066 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 23/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5067 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 24/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5068 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 24/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5069 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 24/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5070 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 25/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5071 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 27/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5072 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 27/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5073 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 27/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5074 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 28/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5075 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 28/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5076 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 29/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5077 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 29/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5078 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 3/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5079 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 30/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5080 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 30/1а |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5081 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 31/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5082 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 31/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5083 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 32/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5084 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 32/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5085 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 32/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5086 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 32/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5087 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 33/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5088 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 33/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5089 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 34/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5090 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 34/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5091 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 35/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5092 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 36/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5093 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 36/2а |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5094 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 36/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5095 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 36/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5096 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 37/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5097 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 37/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5098 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 38/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5099 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 38/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5100 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 38/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5101 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 39/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5102 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 39/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5103 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 4/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5104 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 4/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5105 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 41/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5106 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 43/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5107 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 43/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5108 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 44/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5109 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 45/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5110 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 46/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5111 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 47/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5112 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 47/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5113 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 47/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5114 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 48/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5115 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 48/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5116 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 49/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5117 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 49/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5118 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 5/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5119 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 51/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5120 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 54/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5121 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 54/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5122 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 55/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5123 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 55/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5124 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 56/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5125 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 56/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5126 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 57/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5127 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 57/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5128 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 58/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5129 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 59/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5130 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 59/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5131 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 59/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5132 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 6/1 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5133 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 6/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5134 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 60/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5135 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 60/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5136 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 61/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5137 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 62/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5138 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 63/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5139 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 64/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5140 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 64/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5141 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 65/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5142 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 65/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5143 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 66/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5144 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 67/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5145 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 68/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5146 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 68/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5147 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 69/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5148 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 7/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5149 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 70/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5150 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 71/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5151 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 72/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5152 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 74/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5153 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 75/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5154 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 76/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5155 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 77/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5156 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 78/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5157 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 79/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5158 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 8/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5159 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 8/4 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5160 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 8/5 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5161 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 8/6 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5162 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 82/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5163 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 82/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5164 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 83/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5165 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 84/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5166 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 85/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5167 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 87/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5168 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 89/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5169 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 9/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5170 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 93/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5171 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 94/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5172 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 95а/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5173 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 97/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5174 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 97/3 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5175 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мир-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01277 | Новый мир д. 99/2 |  | 134 | 134 | 2030 | Декабрь
5176 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 100 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5177 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 101 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5178 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 10 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5179 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 105а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5180 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 109 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5181 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 115 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5182 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 118 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5183 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 119 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5184 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 120 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5185 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 1 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5186 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 126 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5187 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 129 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5188 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 13/1 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5189 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 13 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5190 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 135 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5191 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 136 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5192 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 139 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5193 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 148 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5194 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 148а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5195 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 15 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5196 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 152 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5197 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 156 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5198 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 159 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5199 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 16а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5200 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 17 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5201 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 18 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5202 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 20 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5203 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 21 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5204 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 22 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5205 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 24 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5206 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 26 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5207 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 3 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5208 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 32 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5209 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 33 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5210 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 35а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5211 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 37 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5212 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 38 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5213 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 39 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5214 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 40 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5215 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 40а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5216 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 42 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5217 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 4а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5218 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 50 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5219 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 5 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5220 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 52 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5221 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 61 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5222 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 65 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5223 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 71 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5224 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 73 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5225 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 75/1 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5226 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 75 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5227 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 77 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5228 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 77а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5229 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 78 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5230 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 78а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5231 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 8 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5232 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 86 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5233 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 94 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5234 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 95 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5235 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 96а |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5236 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичурина-три" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01278 | Мичурина-три д. 99 |  | 61 | 61 | 2030 | Декабрь
5237 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | д. 54:35:051040:26 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5238 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | д. 54:35:051045:156 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5239 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 100 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5240 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 102 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5241 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 103 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5242 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 105 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5243 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 110 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5244 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 11 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5245 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 112 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5246 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 113 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5247 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 116 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5248 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 117 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5249 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 119 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5250 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 1 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5251 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 124 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5252 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 126 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5253 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 131 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5254 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 133 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5255 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 137 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5256 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 138 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5257 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 14 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5258 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 142 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5259 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 144 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5260 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 145 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5261 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 146 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5262 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 147 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5263 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 150 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5264 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 15 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5265 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 153 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5266 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 155 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5267 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 158 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5268 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 19 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5269 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 2 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5270 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 22 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5271 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 23 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5272 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 30 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5273 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 31 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5274 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 3 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5275 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 32 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5276 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 36 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5277 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 38 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5278 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 47 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5279 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 5 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5280 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 53 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5281 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 54 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5282 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 55 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5283 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 58 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5284 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 59 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5285 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 61 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5286 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 63 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5287 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 69 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5288 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 71 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5289 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 7 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5290 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 75 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5291 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 8 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5292 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 83/1 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5293 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 83 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5294 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 83а |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5295 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 86 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5296 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 87 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5297 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 90 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5298 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 92 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5299 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 93 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5300 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01238 | Мичуринец д. 94 |  | 32 | 32 | 2028 | Декабрь
5301 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Вишневая 20 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5302 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Вишневая 28 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5303 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Вишневая 44 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5304 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Земляничная 34 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5305 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Земляничная 35 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5306 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Земляничная 39 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5307 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Земляничная 5 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5308 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Клубничная 11 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5309 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0018 | Клубничная 34 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
5310 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Клубничная 4 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5311 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Клубничная 55 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5312 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Малиновый 12 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5313 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Малиновый 13 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5314 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Малиновый 15 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5315 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Малиновый 17 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5316 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Облепиховый 3 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5317 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Облепиховый 9 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5318 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Садовая 13 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5319 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Садовая 23 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5320 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0018 | Садовая 4/60 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
5321 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Садовая 58 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5322 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0018 | Садовая 62 |  | 3 |  | 2024 | Декабрь
5323 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Урожайный 10 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5324 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Урожайный 11 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5325 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Урожайный 16 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5326 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-25-258-0021 | уч. 19/15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
5327 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | уч. 45 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5328 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Молодость" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0025 | Цветочный 16 |  | 24 |  | 2029 | Декабрь
5329 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Новый рассвет" д. 101 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5330 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Новый рассвет" д. 12 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5331 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Новый рассвет" д. 56 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5332 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Новый рассвет" д. 7 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5333 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 1 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5334 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 117 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5335 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 158 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5336 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 164 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5337 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 72 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5338 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Новый рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01251 | Территория Садоводческого товарищества "Новый рассвет" д. 73 |  | 11 | 83 | 2029 | Декабрь
5339 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 106 | д. 106 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5340 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 108 | д. 108 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5341 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 115 | д. 115 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5342 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 140 | д. 140 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5343 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 23 | д. 23 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5344 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 74 | д. 74 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5345 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 83 | д. 83 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5346 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Обское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01252 | д. 93 | д. 93 | 8 | 64 | 2029 | Декабрь
5347 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Отдых" д. 11 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5348 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Отдых" д. 12 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5349 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Отдых" д. 151 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5350 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Отдых" д. 7 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5351 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория Садоводческого товарищества "Отдых" д. 1 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5352 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01253 | Территория садоводческого товарищества "Отдых" д. 4 |  | 6 | 83 | 2029 | Декабрь
5353 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:208 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5354 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:262 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5355 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:268 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5356 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:272 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5357 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:281 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5358 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:286 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5359 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:309 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5360 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:318 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5361 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:324 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5362 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:337 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5363 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:339 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5364 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:340 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5365 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:341 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5366 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:345 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5367 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:358 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5368 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:472 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5369 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:476 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5370 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:481 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5371 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:483 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5372 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:489 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5373 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:496 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5374 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:497 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5375 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:498 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5376 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54:35:091010:97 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5377 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | д. 54-54-01/276/2007-737 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5378 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 106 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5379 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 108 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5380 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 109а |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5381 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 145 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5382 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 201 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5383 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приятный отдых" д. 203 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5384 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 116 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5385 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 142 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5386 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 155 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5387 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 160 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5388 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 210 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5389 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Отдых-1"/СНТ "Приятный отдых" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01209 | Территория Садоводческого товарищества "Приятный отдых" д. 82 |  | 25 | 144 | 2026 | Декабрь
5390 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пенсионер" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01280 | д. 54:35:033715:168 |  | 1 | 10 | 2030 | Декабрь
5391 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:256 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5392 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:267 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5393 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:268 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5394 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:274 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5395 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:288 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5396 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:297 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5397 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:302 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5398 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:306 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5399 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:311 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5400 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:338 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5401 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:342 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5402 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:350 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5403 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:354 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5404 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:355 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5405 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:358 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5406 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:359 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5407 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:360 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5408 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:361 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5409 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:374 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5410 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:375 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5411 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:376 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5412 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:377 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5413 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:382 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5414 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:383 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5415 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:496 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5416 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:500 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5417 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:502 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5418 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:503 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5419 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:506 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5420 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:507 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5421 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:508 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5422 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:512 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5423 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Пищевик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01222 | д. 54:35:011970:513 |  | 33 | 140 | 2027 | Декабрь
5424 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:000000:29835 (д. 126) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5425 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:122 (д. 144а) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5426 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:124 (д. 230) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5427 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:134 (д. 98а) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5428 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:140 (д. 106А) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5429 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:141 (д. 178) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5430 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:143 (д. 179) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5431 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:144 (д. 223) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5432 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:146 | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5433 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:152 (д. 105) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5434 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:158 (д. 159) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5435 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:161 (д. 194) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5436 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:280 (д. 172) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5437 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:293(уч.128) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5438 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:295 (д. 208а) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5439 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:299 (д. 121) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5440 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:300 (д. 138) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5441 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:301 (д. 181) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5442 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:303 (д. 185) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5443 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:306 (д. 186) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5444 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:311 (д. 225) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5445 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:312 (д. 204) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5446 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:313 (д. 177а) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5447 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:315 (д. 229) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5448 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082205:316 (д. 122) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5449 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:100 (д. 67) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5450 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:101 (д. 24) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5451 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:105 (д. 82) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5452 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:115 (д. 17) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5453 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:116 (д. 27) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5454 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:126 (д. 52) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5455 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:247 (д. 71а) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5456 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:251 (д. 73) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5457 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:254 (д. 36) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5458 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:255 (д. 43) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5459 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:92 (д. 92) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5460 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:93 (д. 48) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5461 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100025 |  | д. 54:35:082210:94 (д. 55) | 39 | 233 | 2027 | Декабрь
5462 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Поляна" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100024 |  | СНТ "Поляна" |  | 233 | 2027 | Декабрь
5463 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 638 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5464 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 644 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5465 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 655а |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5466 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 670б |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5467 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 702 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5468 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 785 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5469 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморский" д. 786 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5470 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 187 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5471 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 282 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5472 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 372 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5473 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 470 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5474 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 516 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5475 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 545 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5476 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Приморский д. 579а |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5477 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 240 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5478 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 408 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5479 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 456а |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5480 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 46 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5481 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 517 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5482 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества "Приморский" д. 541 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5483 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества Приморский д. 617 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5484 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества Приморский д. 754 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5485 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества Приморский д. 756 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5486 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества Приморский д. 772 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5487 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01284 | Территория Садоводческого товарищества Приморский д. 775 |  | 39 | 400 | 2030 | Декабрь
5488 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморье" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01285 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморье" д. 35 |  | 2 | 19 | 2030 | Декабрь
5489 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморье" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01285 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Приморье" д. 40 |  | 2 | 19 | 2030 | Декабрь
5490 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Приморье" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 28 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
5491 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 12 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5492 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 19 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5493 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 19а |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5494 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 21 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5495 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 21а |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5496 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 2 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5497 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 25 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5498 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 27 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5499 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 3/1 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5500 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 43 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5501 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 5 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5502 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Проектировщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01272 | Проектировщик СНТ д. 6 |  | 12 | 29 | 2030 | Декабрь
5503 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:000000:10977 (д. 58) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5504 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:192 (д. 1/5) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5505 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:227(уч.111/25) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5506 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:229(уч.1/16) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5507 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:231 | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5508 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:232 | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5509 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:242 (д. 94) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5510 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:246 | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5511 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:248 (д. 3) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5512 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:249 д. 1/9 | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5513 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:255 д. 1/10 | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5514 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:262(уч.1/17) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5515 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:273 (д. 1/6) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5516 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:281(уч.1/19) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5517 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:393 (д. 1/2) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5518 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:395 (д. 57) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5519 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:397 (д. 1а) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5520 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100027 |  | д. 54:35:091220:405 (д. 49) | 18 | 146 | 2030 | Декабрь
5521 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Путеец" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ "Путеец" |  | 146 | 2030 | Декабрь
5522 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:125 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5523 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:139 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5524 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:141 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5525 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:158 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5526 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:173 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5527 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:181 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5528 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:187 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5529 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:189 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5530 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:197 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5531 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:198 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5532 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:210 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5533 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:211 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5534 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:217 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5535 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:224 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5536 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:226 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5537 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:238 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5538 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:240 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5539 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:244 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5540 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:250 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5541 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:376 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5542 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:380 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5543 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:383 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5544 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:385 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5545 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:387 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5546 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:390 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5547 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | д. 54:35:051060:81 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5548 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 101 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5549 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 102 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5550 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 108 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5551 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 1 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5552 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 124 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5553 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 138 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5554 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 146 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5555 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 147 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5556 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 151 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5557 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 163 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5558 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 18 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5559 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 2 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5560 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 26 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5561 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 27 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5562 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 31 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5563 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 35 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5564 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 38 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5565 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 39 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5566 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 41 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5567 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 4 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5568 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 42 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5569 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 48 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5570 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 50 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5571 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 51 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5572 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 6 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5573 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 62 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5574 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 66 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5575 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 71 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5576 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 77 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5577 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 79 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5578 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 8 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5579 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 84 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5580 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 85 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5581 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 98 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5582 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рабис" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01210 | Рабис СНТ д. 99 |  | 38 | 93 | 2030 | Декабрь
5583 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100377 |  | д. 54:35:082265:1002(уч.221) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5584 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100334 |  | д. 54:35:082265:1003(уч.132) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5585 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100276 |  | д. 54:35:082265:1004(уч.92) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5586 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100192 |  | д. 54:35:082265:1005(уч.7) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5587 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100315 |  | д. 54:35:082265:1008(уч.113) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5588 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100028 |  | д. 54:35:082265:1009 (д. 156) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5589 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100357 |  | д. 54:35:082265:1009(уч.156) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5590 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100399 |  | д. 54:35:082265:1013 (д. 23) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5591 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100208 |  | д. 54:35:082265:1013(уч.23) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5592 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100327 |  | д. 54:35:082265:1015(уч.125) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5593 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100308 |  | д. 54:35:082265:1017(уч.105) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5594 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100351 |  | д. 54:35:082265:1021(уч.149) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5595 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100263 |  | д. 54:35:082265:1028(уч.79) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5596 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100400 |  | д. 54:35:082265:1030 (д. 80) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5597 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100264 |  | д. 54:35:082265:1030(уч.80) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5598 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100349 |  | д. 54:35:082265:1031(уч.147) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5599 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100401 |  | д. 54:35:082265:1032 (д. 159) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5600 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100360 |  | д. 54:35:082265:1032(уч.159) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5601 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100397 |  | д. 54:35:082265:1033(уч.106а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5602 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100219 |  | д. 54:35:082265:1039(уч.35) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5603 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100342 |  | д. 54:35:082265:1042(уч.140) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5604 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100282 |  | д. 54:35:082265:1043(уч.98) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5605 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100395 |  | д. 54:35:082265:1046(уч.309) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5606 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100402 |  | д. 54:35:082265:1047 (д. 163) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5607 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100403 |  | д. 54:35:082265:1059 (д. 16) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5608 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100201 |  | д. 54:35:082265:1059(уч.16) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5609 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100404 |  | д. 54:35:082265:1060 (д. 160) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5610 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100200 |  | д. 54:35:082265:1061(уч.15) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5611 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100029 |  | д. 54:35:082265:113 (д. 1А) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5612 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100236 |  | д. 54:35:082265:1181(уч.52) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5613 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100326 |  | д. 54:35:082265:1182(уч.124) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5614 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100330 |  | д. 54:35:082265:1183(уч.128) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5615 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100310 |  | д. 54:35:082265:1187(уч.107) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5616 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100199 |  | д. 54:35:082265:1191(уч.14) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5617 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100333 |  | д. 54:35:082265:1192(уч.131) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5618 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100231 |  | д. 54:35:082265:1201(уч.47) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5619 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100364 |  | д. 54:35:082265:1203(уч.165) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5620 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100363 |  | д. 54:35:082265:1204(уч.164) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5621 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100331 |  | д. 54:35:082265:1205(уч.129) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5622 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100340 |  | д. 54:35:082265:1220(уч.138) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5623 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100358 |  | д. 54:35:082265:1229(уч.157) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5624 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100257 |  | д. 54:35:082265:1258(уч.73) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5625 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100311 |  | д. 54:35:082265:1265(уч.108) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5626 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100408 |  | д. 54:35:082265:1273 (д. 66) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5627 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100250 |  | д. 54:35:082265:1273(уч.66) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5628 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100206 |  | д. 54:35:082265:1288(уч.21) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5629 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100356 |  | д. 54:35:082265:1294(уч.155) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5630 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100227 |  | д. 54:35:082265:2038(уч.43) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5631 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100253 |  | д. 54:35:082265:612 (уч.69) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5632 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100409 |  | д. 54:35:082265:657 (д. 48) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5633 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100410 |  | д. 54:35:082265:751 (д. 104) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5634 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100411 |  | д. 54:35:082265:788 (д. 84) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5635 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100412 |  | д. 54:35:082265:816 (д. 150) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5636 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100218 |  | д. 54:35:082265:947 (д. 34) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5637 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100297 |  | д. 54:35:082265:948(уч.2а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5638 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100267 |  | д. 54:35:082265:951(уч.83) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5639 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100239 |  | д. 54:35:082265:952(уч.55) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5640 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100322 |  | д. 54:35:082265:954(уч.120) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5641 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100413 |  | д. 54:35:082265:955 (д. 38) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5642 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100222 |  | д. 54:35:082265:955(уч.38) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5643 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100286 |  | д. 54:35:082265:956(уч.138а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5644 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100229 |  | д. 54:35:082265:958(уч.45) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5645 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100279 |  | д. 54:35:082265:959(уч.95) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5646 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100305 |  | д. 54:35:082265:961(уч.102) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5647 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100188 |  | д. 54:35:082265:962 (д. 3) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5648 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100225 |  | д. 54:35:082265:963(уч.41) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5649 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100260 |  | д. 54:35:082265:965(уч.76) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5650 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100324 |  | д. 54:35:082265:966(уч.122) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5651 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100211 |  | д. 54:35:082265:967(уч.26) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5652 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100196 |  | д. 54:35:082265:968(уч.11) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5653 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100266 |  | д. 54:35:082265:969(уч.82) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5654 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100215 |  | д. 54:35:082265:972(уч.31) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5655 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100048 |  | д. 54:35:082265:974 (д. 114а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5656 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100284 |  | д. 54:35:082265:974(уч.114а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5657 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100303 |  | д. 54:35:082265:975(уч.100) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5658 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100252 |  | д. 54:35:082265:981(уч.68) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5659 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100246 |  | д. 54:35:082265:983(уч.62) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5660 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100283 |  | д. 54:35:082265:984(уч.99) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5661 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100316 |  | д. 54:35:082265:986(уч.114) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5662 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100251 |  | д. 54:35:082265:996(уч.67) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5663 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радист" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100295 |  | д. 54:35:082265:997(уч.221а) | 86 | 231 | 2026 | Декабрь
5664 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | уч.468 | 2 | 500 | 2030 | Декабрь
5665 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | уч.478 | 2 | 500 | 2030 | Декабрь
5666 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1261 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5667 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1327 (д. 1) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5668 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1335 (д. 13) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5669 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1410 (д. 386) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5670 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1416 (д. 138) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5671 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1471 (д. 339) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5672 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1521 (д. 389) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5673 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1534 (д. 160) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5674 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1536 (д. 113) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5675 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1545 (д. 418) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5676 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1551 (д. 285) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5677 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1564 (д. 392) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5678 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1615 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5679 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1628(уч.483) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5680 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1662 (д. 248) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5681 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1684 (д. 11) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5682 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1742 (д. 331) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5683 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1743 (д. 156) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5684 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1752 (д. 261) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5685 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1753 (д. 322) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5686 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1762 (д. 228) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5687 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1785 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5688 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1789 (д. 222) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5689 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1790 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5690 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1810 (д. 235) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5691 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1815(уч.84) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5692 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1817 (д. 182) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5693 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1822(уч.373) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5694 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1836 (д. 290) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5695 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1842(уч.210) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5696 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1860( д. 106) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5697 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1878 (д. 101) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5698 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1894 (д. 213) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5699 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1895 (д. 17) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5700 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1908(уч.344) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5701 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1918 (д. 457) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5702 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:1935 (д. 209) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5703 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2082 (д. 370) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5704 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2084 (д. 107) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5705 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2093 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5706 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:21089 (д. 27) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5707 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2134 (д. 215) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5708 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2139 (д. 439) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5709 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2142 (д. 178) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5710 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2144 (д. 83) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5711 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2158(уч.244) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5712 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2176 (д. 337) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5713 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2178 (д. 351) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5714 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2198 (д. 466) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5715 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2199(уч.479) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5716 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:2203 (д. 240) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5717 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:373 (д. 14) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5718 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:551 (д. 232) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5719 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:618 (д. 128) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5720 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:715 (д. 407) | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5721 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100030 |  | д. 54:35:051095:732 | 59 | 500 | 2029 | Декабрь
5722 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-001731 |  | СНТ "Радуга" |  | 500 | 2029 | Декабрь
5723 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:000000:17406 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5724 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1490 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5725 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1512 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5726 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1713 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5727 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1768 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5728 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1779 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5729 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1811 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5730 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1859 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5731 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1865 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5732 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1871 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5733 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1880 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5734 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1881 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5735 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1882 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5736 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1883 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5737 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1884 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5738 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1893 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5739 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1909 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5740 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1914 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5741 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1915 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5742 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1926 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5743 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1931 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5744 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:1936 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5745 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2067 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5746 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2070 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5747 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2086 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5748 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2089 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5749 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2090 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5750 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2094 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5751 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2095 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5752 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2097 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5753 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2102 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5754 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2105 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5755 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2116 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5756 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2118 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5757 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2121 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5758 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2125 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5759 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2126 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5760 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2127 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5761 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2128 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5762 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2129 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5763 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2130 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5764 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2133 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5765 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2140 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5766 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2141 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5767 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2143 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5768 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2151 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5769 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2153 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5770 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2166 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5771 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2167 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5772 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2171 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5773 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2180 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5774 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2181 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5775 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:2204 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5776 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | д. 54:35:051095:936 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5777 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 1/4 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5778 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 101 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5779 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 119 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5780 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 123 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5781 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 126 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5782 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 127 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5783 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 147 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5784 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 148 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5785 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 149 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5786 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 154 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5787 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 156 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5788 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 160 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5789 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 166 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5790 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 173 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5791 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 177 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5792 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 177а |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5793 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 178 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5794 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 187 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5795 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 208 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5796 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 23 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5797 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 238 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5798 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 24 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5799 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 242 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5800 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 24а |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5801 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 251 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5802 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 261 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5803 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 263 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5804 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 265 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5805 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 266 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5806 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 267 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5807 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 268 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5808 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 270 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5809 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 274 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5810 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 28 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5811 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 293 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5812 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 294 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5813 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 295 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5814 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 314 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5815 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 317 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5816 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 318 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5817 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 319 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5818 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 3 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5819 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 321/1 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5820 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 324 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5821 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 331 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5822 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 33 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5823 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 338 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5824 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 35 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5825 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 43 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5826 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 45 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5827 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 56 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5828 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 73 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5829 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 84 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5830 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 87 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5831 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 92 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5832 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Радуга-2"/СНТ "Сибирская радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01243 | СНТ "Радуга-2" территория СНТ "Сибирская радуга" д. 99 |  | 54 | 150 | 2029 | Декабрь
5833 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 53:35:013055:384 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5834 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 53:35:013055262 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5835 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:012500:366 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5836 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:194 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5837 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:200 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5838 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:201 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5839 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:202 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5840 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:203 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5841 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:210 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5842 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:226 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5843 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:234 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5844 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:241 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5845 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:245 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5846 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:246 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5847 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:248 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5848 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:253 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5849 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:256 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5850 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:258 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5851 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:259 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5852 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:263 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5853 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:265 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5854 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:268 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5855 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:385 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5856 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:386 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5857 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:390 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5858 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:391 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5859 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:392 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5860 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:397 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5861 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:401 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5862 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:404 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5863 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:410 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5864 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:411 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5865 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:013055:59 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5866 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54:35:01355:213 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5867 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ракета" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01223 | д. 54-54-01/474/2014-350 |  | 35 | 109 | 2027 | Декабрь
5868 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:000000:11356 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5869 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:000000:14467 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5870 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:000000:14491 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5871 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:138 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5872 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:142 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5873 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:144 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5874 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:149 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5875 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:154 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5876 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:159 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5877 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:160 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5878 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:271 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5879 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:280 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5880 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:281 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5881 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:282 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5882 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:283 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5883 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:285 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5884 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:286 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5885 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:294 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5886 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:295 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5887 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:299 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5888 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:300 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5889 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:301 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5890 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:302 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5891 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:304 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5892 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54:35:081420:309 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5893 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54-54-01/028/201/2013-514 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5894 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01211 | д. 54-54-01/028/2012-288 |  | 27 | 86 | 2026 | Декабрь
5895 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1758 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5896 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1760 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5897 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1770 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5898 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1772 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5899 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1775 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5900 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1782 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5901 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1786 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5902 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1799 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5903 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1802 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5904 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1803 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5905 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1805 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5906 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1806 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5907 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1814 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5908 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1818 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5909 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1820 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5910 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1824 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5911 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1825 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5912 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1826 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5913 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1827 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5914 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1828 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5915 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1829 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5916 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1831 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5917 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1834 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5918 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1837 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5919 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1839 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5920 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1844 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5921 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1845 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5922 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1885 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5923 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1890 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5924 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1916 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5925 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1919 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5926 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1929 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5927 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1934 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5928 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:1938 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5929 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2073 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5930 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2085 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5931 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2098 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5932 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2137 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5933 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2138 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5934 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2150 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5935 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2169 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5936 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2184 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5937 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2194 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5938 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2207 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5939 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2208 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5940 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2209 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5941 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2210 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5942 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2211 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5943 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | д. 54:35:051095:2212 |  | 49 | 86 | 2028 | Декабрь
5944 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 100 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5945 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 130 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5946 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 151 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5947 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 189 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5948 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 192 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5949 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 194 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5950 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 24 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5951 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 29 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5952 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 3а |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5953 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 44 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5954 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 57 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5955 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 5а |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5956 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 60 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5957 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 6 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5958 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 80 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5959 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 83 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5960 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 91 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5961 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 92 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5962 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Родина" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01237 | СНТ "Родина" д. 96 |  | 19 | 86 | 2028 | Декабрь
5963 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:230 (д. 5/3) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5964 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:255 (д. 6/8а) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5965 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:289 (д. 2/43) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5966 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:290 (д. 3/34а) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5967 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:291 (д. 4/16) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5968 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:292 (д. 4/15) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5969 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:293 (д. 2/41) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5970 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:296 (д. 2/53) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5971 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:297 (д. 5/11) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5972 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:300 (д. 4/8) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5973 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:321 (д. 2/39) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5974 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:436 (д. 4/18) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5975 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:442 (д. 5/2а) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5976 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:444 (д. 5/1) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5977 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:450 (д. 4/19) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5978 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:454 (д. 6/7а) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5979 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:456 (д. 7/4) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5980 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:457 (д. 7/5) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5981 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:460 (д. 1/56) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5982 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | д. 54:35:082250:462 (д. 2/7) | 20 | 230 | 2026 | Декабрь
5983 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100031 |  | СНТ "Рябинка" |  | 230 | 2026 | Декабрь
5984 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Рябинка" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100032 |  | ул. 5-я д. 10 | 1 | 230 | 2030 | Декабрь
5985 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100371 |  | д. 224 | 5 | 5 | 2030 | Декабрь
5986 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 54-30-258-100371 | д. 224 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5987 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100371 |  | д. 237 | 5 | 5 | 2030 | Декабрь
5988 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 54-30-258-100371 | д. 237 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5989 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100371 |  | д. 244 | 5 | 5 | 2030 | Декабрь
5990 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 54-30-258-100371 | д. 244 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5991 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100371 |  | д. 272 | 5 | 5 | 2030 | Декабрь
5992 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 54-30-258-100371 | д. 272 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5993 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100371 |  | д. 36 | 5 | 5 | 2030 | Декабрь
5994 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 54-30-258-100371 | д. 36 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5995 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 100 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5996 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 101 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5997 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 102 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5998 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 103 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
5999 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 130 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6000 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 45 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6001 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 46 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6002 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 50 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6003 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 56 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6004 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 57 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6005 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 58 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6006 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 59 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6007 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 60 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6008 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 61 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6009 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 62 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6010 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 63 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6011 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 64 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6012 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 65 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6013 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 66 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6014 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 67 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6015 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 68 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6016 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 69 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6017 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 70 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6018 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 71 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6019 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 72 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6020 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 73 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6021 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 74 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6022 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 75 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6023 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 76 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6024 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 77 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6025 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 78 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6026 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 79 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6027 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 80 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6028 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 81 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6029 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 82 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6030 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 83 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6031 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 84 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6032 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 85 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6033 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 86 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6034 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 87 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6035 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 88 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6036 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 89 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6037 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 90 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6038 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 91 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6039 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 92 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6040 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 93 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6041 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 94 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6042 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 95 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6043 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 96 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6044 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 97 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6045 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 98 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6046 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | уч. 99 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
6047 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:350 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6048 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:351 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6049 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:355 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6050 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:358 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6051 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:361 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6052 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:365 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6053 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:366 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6054 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:395 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6055 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:401 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6056 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:402 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6057 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:404 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6058 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:406 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6059 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:407 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6060 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:415 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6061 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:418 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6062 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:421 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6063 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:422 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6064 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:423 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6065 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:425 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6066 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:433 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6067 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:440 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6068 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:442 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6069 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:567 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6070 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:569 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6071 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:571 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6072 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:572 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6073 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54:35:012410:585 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6074 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54-54-01/201/2011-927 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6075 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-Мичуринец" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01224 | д. 54-54-01/643/2012-054 |  | 29 | 224 | 2027 | Декабрь
6076 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051256:60 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6077 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:323 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6078 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:327 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6079 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:333 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6080 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:343 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6081 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:358 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6082 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:361 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6083 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:365 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6084 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:369 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6085 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:377 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6086 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:382 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6087 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:384 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6088 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:408 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6089 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:416 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6090 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:417 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6091 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:420 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6092 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:421 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6093 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:422 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6094 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:424 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6095 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:429 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6096 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:431 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6097 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:432 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6098 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:436 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6099 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:441 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6100 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:446 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6101 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:449 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6102 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:450 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6103 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:451 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6104 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:453 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6105 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:454 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6106 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:456 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6107 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:457 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6108 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:458 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6109 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:460 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6110 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:574 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6111 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:575 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6112 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:576 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6113 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:577 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6114 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:581 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6115 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:584 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6116 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:585 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6117 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:588 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6118 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:592 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6119 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:594 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6120 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | д. 54:35:051325:595 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6121 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 101 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6122 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 104 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6123 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 105 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6124 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 115 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6125 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 117 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6126 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 130/1 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6127 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 140 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6128 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 159 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6129 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 161/1 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6130 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 168 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6131 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 17 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6132 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 181 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6133 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 183 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6134 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 187 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6135 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 194 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6136 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 195 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6137 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 200 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6138 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 200а |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6139 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 211 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6140 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 21 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6141 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 229 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6142 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 23/1 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6143 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 231 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6144 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 23 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6145 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 232 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6146 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 233 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6147 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 235 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6148 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 237 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6149 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 243 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6150 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 42 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6151 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 50 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6152 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 55 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6153 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 72 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6154 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 76 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6155 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 91 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6156 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 95 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6157 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Садовод-ССМ" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01199 | НСТ "Садовод-ССМ" д. 99 |  | 39 | 99 | 2026 | Декабрь
6158 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 213 |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6159 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 21а |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6160 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория Садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 234 |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6161 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 240 |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6162 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 248 |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6163 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светлая надежда" д. 248а |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6164 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светлая надежда" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01258 | Территория Садоводческого товарищества "Светлая надежда" д. 30 |  | 7 | 90 | 2029 | Декабрь
6165 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:000000:1419 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6166 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:2795 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6167 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:2947 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6168 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3356 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6169 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3357 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6170 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3518 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6171 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3637 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6172 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3661 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6173 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3677 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6174 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3720 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6175 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3736 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6176 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3874 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6177 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3955 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6178 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3994 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6179 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:3996 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6180 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4033 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6181 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4078 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6182 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4174 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6183 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4196 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6184 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4218 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6185 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4226 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6186 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4256 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6187 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4267 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6188 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4290 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6189 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4302-54/001-1 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6190 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4304 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6191 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4307 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6192 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4317 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6193 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4340 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6194 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4343 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6195 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4370 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6196 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4462 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6197 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4464 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6198 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4474 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6199 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4500 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6200 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4534 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6201 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4544 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6202 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4548 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6203 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4549 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6204 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4554 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6205 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4653 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6206 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4738 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6207 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:4742 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6208 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5078 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6209 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5127 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6210 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5154 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6211 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5155 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6212 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5157 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6213 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5204 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6214 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5223 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6215 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5225 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6216 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5236 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6217 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5237 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6218 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5241 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6219 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5268 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6220 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5286 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6221 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54:35:092425:5332 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6222 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54-54-01/101/2013-601 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6223 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | д. 54-54-01/102/2013-896 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6224 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 123 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6225 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 160 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6226 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 164 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6227 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 182 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6228 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 202 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6229 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 203 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6230 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 238 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6231 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 248 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6232 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 250 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6233 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 27 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6234 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 271 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6235 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 280 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6236 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 325 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6237 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 326 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6238 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Светофор" д. 347 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6239 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 121 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6240 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 140 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6241 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 148 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6242 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 204 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6243 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 246 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6244 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 263 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6245 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Светофор" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01200 | Территория Садоводческого товарищества "Светофор" д. 40 |  | 53 | 138 | 2026 | Декабрь
6246 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирская виктория" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01257 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирская виктория" д. 44 |  | 4 | 48 | 2029 | Декабрь
6247 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирская виктория" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01257 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирская виктория" д. 65 |  | 4 | 48 | 2029 | Декабрь
6248 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирская виктория" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01257 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирская виктория" д. 24 |  | 4 | 48 | 2029 | Декабрь
6249 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирская виктория" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01257 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирская виктория" д. 39 |  | 4 | 48 | 2029 | Декабрь
6250 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 27 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6251 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 298 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6252 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 3 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6253 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 341 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6254 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 347 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6255 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 55 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6256 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирский кедр" д. 88 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6257 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирский кедр" д. 222 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6258 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирский кедр" д. 226 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6259 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирский кедр" д. 296 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6260 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирский кедр" д. 369а |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6261 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский кедр" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01256 | Территория Садоводческого товарищества "Сибирский кедр" д. 77 |  | 12 | 150 | 2029 | Декабрь
6262 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:475 (д. 23) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6263 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:5389 (д. 194) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6264 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:539 (д. 18) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6265 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:557 (д. 1) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6266 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:558 (д. 192) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6267 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:561 (д. 253) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6268 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:563 (д. 116) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6269 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:567 | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6270 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:568 (д. 303) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6271 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:572 (д. 20) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6272 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:574 (д. 298) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6273 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:575 ул. Зеленая уч.15 | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6274 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:580 (д. 174) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6275 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:587 (д. 423) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6276 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:727 (д. 305) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6277 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:739 (д. 38) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6278 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:747 (д. 174б) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6279 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100034 |  | д. 54:35:082032:750 (д. 340) | 18 | 459 | 2030 | Декабрь
6280 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирский мичуринец" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000677 |  | СНТ "Сибирский мичуринец" |  | 459 | 2025 | Декабрь
6281 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 10 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6282 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 113 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6283 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 13 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6284 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 136 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6285 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 137/1 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6286 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 139 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6287 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 140 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6288 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 141 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6289 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 14 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6290 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 143 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6291 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 146 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6292 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 149 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6293 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 151 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6294 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 152 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6295 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 155 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6296 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 156 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6297 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 168 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6298 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 173 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6299 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 21 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6300 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 23 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6301 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 33 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6302 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 34 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6303 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 39 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6304 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 44 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6305 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 51 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6306 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:193 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6307 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:194 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6308 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:197 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6309 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:206 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6310 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:207 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6311 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:208 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6312 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:209 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6313 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:219 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6314 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:222 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6315 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:224 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6316 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:225 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6317 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:226 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6318 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:228 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6319 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:229 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6320 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:230 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6321 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:231 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6322 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:236 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6323 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:237 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6324 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:238 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6325 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:240 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6326 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:243 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6327 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:244 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6328 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:246 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6329 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:248 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6330 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:250 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6331 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:251 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6332 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:252 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6333 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:253 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6334 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:254 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6335 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:256 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6336 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:258 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6337 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:259 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6338 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:260 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6339 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:261 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6340 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:262 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6341 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:264 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6342 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:265 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6343 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:267 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6344 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:268 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6345 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:270 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6346 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:271 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6347 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:272 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6348 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:274 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6349 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:276 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6350 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:277 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6351 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:278 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6352 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:279 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6353 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:281 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6354 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:283 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6355 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:458 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6356 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:459 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6357 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:462 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6358 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:463 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6359 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:464 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6360 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:465 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6361 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:466 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6362 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:467 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6363 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:468 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6364 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54:35:051195:469 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6365 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54-54-11/009/2012-342 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6366 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 54-54-11/043/2013-710 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6367 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 55 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6368 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 69 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6369 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 7 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6370 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 79 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6371 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 82 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6372 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 83 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6373 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 85 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6374 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 9 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6375 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь"/СНТ "Садовод Сибирь-2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01212 | д. 99 |  | 61 | 82 | 2026 | Декабрь
6376 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:157 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6377 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:159 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6378 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:161 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6379 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:162 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6380 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:164 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6381 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:171 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6382 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:196 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6383 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:199 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6384 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:200 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6385 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:205 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6386 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:206 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6387 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:207 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6388 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:214 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6389 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:216 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6390 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:230 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6391 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:232 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6392 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:233 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6393 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:234 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6394 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:235 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6395 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:236 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6396 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:237 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6397 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:238 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6398 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:242 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6399 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:244 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6400 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:245 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6401 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:246 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6402 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:247 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6403 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:248 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6404 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:249 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6405 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:251 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6406 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:252 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6407 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:253 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6408 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:254 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6409 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:255 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6410 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:367 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6411 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:369 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6412 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:370 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6413 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:373 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6414 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:374 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6415 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:375 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6416 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:376 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6417 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:377 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6418 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | д. 54:35:051445:378 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6419 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 100 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6420 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 101 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6421 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 102 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6422 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 103 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6423 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 104 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6424 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 11 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6425 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 114 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6426 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 12 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6427 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 123 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6428 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 126 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6429 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 134 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6430 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 135 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6431 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 139 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6432 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 142 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6433 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 15 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6434 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 17 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6435 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 18 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6436 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 22 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6437 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 23 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6438 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 26 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6439 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 33 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6440 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 36 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6441 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 41 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6442 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 42 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6443 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 55 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6444 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 57 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6445 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 59 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6446 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 61 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6447 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 6 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6448 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 71 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6449 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 74 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6450 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 80 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6451 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 87 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6452 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 91 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6453 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибирь-1"/СНТ "Новая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01213 | Новая Сибирь СНТ д. 9 |  | 44 | 67 | 2026 | Декабрь
6454 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:273 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6455 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:274 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6456 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:282 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6457 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:290 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6458 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:292 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6459 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:472 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6460 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:475 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6461 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:484 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6462 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:488 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6463 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:491 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6464 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:496 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6465 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк - 2" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01261 | д. 54:35:111600:508 |  | 12 | 74 | 2030 | Декабрь
6466 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:000000:14561 (д. 6/1) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6467 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:550 (д. 18) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6468 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:573 (д. 27/4) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6469 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:613 ул. Тупиковая д. 12 | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6470 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:614 ул. Садовая д. 1 | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6471 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:619 (д. 18/8а) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6472 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:620 (д. 18/1) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6473 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:622 (д. 22/4) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6474 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:643 (д. 14/7) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6475 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:765 (д. 19/4) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6476 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:775 ул. Солнечная д. 11 | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6477 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:779 (д. 16) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6478 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:780 (д. 6/10) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6479 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:790 (д. 8/5) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6480 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:792 (д. 2/2) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6481 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100035 |  | д. 54:35:084735:807 (д. 11/8) | 16 | 404 | 2028 | Декабрь
6482 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000675 |  | СНТ "Сибиряк" |  | 404 | 2025 | Декабрь
6483 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:000000:35596 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6484 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:000000:37611 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6485 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:000000:47384 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6486 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:227 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6487 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:239 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6488 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:247 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6489 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:362 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6490 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:367 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6491 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:369 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6492 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:371 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6493 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:373 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6494 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111595:381 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6495 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111600:219 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6496 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111600:228 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6497 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:104 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6498 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:111 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6499 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:112 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6500 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:114 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6501 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:116 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6502 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:117 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6503 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:119 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6504 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:229 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6505 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:231 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6506 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111605:237 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6507 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111625:1143 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6508 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Сибиряк-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01234 | д. 54:35:111625:968 |  | 26 | 144 | 2028 | Декабрь
6509 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1091 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6510 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1101 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6511 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1115 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6512 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1131 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6513 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1139 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6514 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1142 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6515 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1144 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6516 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1148 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6517 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1152 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6518 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:1159 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6519 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:614 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6520 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:892 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6521 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:897 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6522 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:900 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6523 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | д. 54:35:051065:910 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6524 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 11 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6525 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 29 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6526 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 31 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6527 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 32 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6528 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 34 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6529 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 35 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6530 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 43 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6531 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 47 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6532 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 53 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6533 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко плюс" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01214 | СНТ "Солнышко плюс" д. 7 |  | 15 | 23 | 2026 | Декабрь
6534 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1052 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6535 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1054 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6536 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1069 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6537 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1070 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6538 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1078 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6539 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1096 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6540 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1132 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6541 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1150 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6542 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:1157 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6543 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:611 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6544 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:635 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6545 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:637 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6546 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:639 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6547 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:641 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6548 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:883 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6549 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:888 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6550 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:899 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6551 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:907 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6552 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54:35:051065:919 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6553 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | д. 54-54-11/143/2012-919 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6554 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 35 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6555 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 39 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6556 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 50 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6557 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 56 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6558 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 69 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6559 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 85 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6560 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Солнышко" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01215 | СНТ "Солнышко" д. 95 |  | 19 | 53 | 2026 | Декабрь
6561 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100037 |  | д. 15/19 | 1 | 339 | 2030 | Декабрь
6562 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100037 |  | д. 54:35:084730:398 (д. 14/6) | 4 | 339 | 2028 | Декабрь
6563 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100037 |  | д. 54:35:084730:411 (д. 9/2) | 4 | 339 | 2028 | Декабрь
6564 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100037 |  | д. 54:35:084730:571 (д. 14/61) | 4 | 339 | 2028 | Декабрь
6565 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100037 |  | д. 54:35:084730:579 (д. 14/25) | 4 | 339 | 2028 | Декабрь
6566 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Спутник" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000677 |  | СНТ "Спутник" |  | 339 | 2025 | Декабрь
6567 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:000000:14481 (д. 1/10) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6568 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082210:125 (д. 1/36) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6569 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:548 (д. 3/36) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6570 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:551 (д. 3/1а) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6571 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:564 (д. 3/20) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6572 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:565 (д. 7/27) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6573 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:597 (д. 5/11) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6574 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:608 (д. 5/42) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6575 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:613 | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6576 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:627 (д. 3/26) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6577 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:631 (д. 5/20) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6578 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:644 (д. 4/20) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6579 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:658 (д. 7/17) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6580 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:667 (д. 2/9) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6581 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:704 (д. 3/22) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6582 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:706 (д. 3/1) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6583 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:714 (д. 3/26а) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6584 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:731(ул. 3 уч.33) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6585 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:750 (д. 4/29) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6586 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:759 (д. 2/17) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6587 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:878 (д. 6/14) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6588 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:898 (д. 5/24) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6589 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:904 (д. 5/38) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6590 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:908 (д. 6/23) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6591 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:909 (д. 7/18) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6592 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строитель" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100039 |  | д. 54:35:082222:912 (д. 7/26) | 26 | 709 | 2026 | Декабрь
6593 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | уч. 209 |  |  |  | 2029 | Декабрь
6594 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0030 | уч. 455 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
6595 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | уч. 520 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6596 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | уч. 66 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6597 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 348 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6598 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 349 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6599 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 352 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6600 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 362 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6601 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 366 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6602 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 367 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6603 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 368 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6604 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 369 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6605 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 378 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6606 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 379 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6607 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 380 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6608 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Строймашевец" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-29-258-0026 | Центральная 381 |  | 12 |  | 2029 | Декабрь
6609 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:2000 ул. Набережная д. 11 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6610 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:2459 ул. Центральная д. 14 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6611 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:2613 ул. Набережная д. 18 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6612 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:2710 ул. Новая д. 12 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6613 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:2843 ул. Центральная д. 17 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6614 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3138 (ул. Новая д. 21) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6615 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3254 ул. Набережная д. 26 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6616 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3277 (д. 16) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6617 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3293 ул. Береговая д. 1 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6618 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3294 ул. Береговая д. 1Б | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6619 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3336 ул. Набережная д. 17 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6620 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3540 ул. Центральная д. 34 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6621 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3541 (д. 19) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6622 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3553 (д. 54) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6623 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3565 (д. 41) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6624 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3592 (д. 7) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6625 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3601 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6626 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3605 (д. 3) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6627 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3751 (д. 13) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6628 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3824 (д. 22) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6629 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3945 (д. 27) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6630 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:3970 (д. 44) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6631 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:4597 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6632 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:4687 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6633 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:4727 ул. Центральная д. 44 | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6634 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:4729 (д. 23) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6635 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100041 |  | д. 54:35:091020:4782 (д. 33) | 29 | 196 | 2029 | Декабрь
6636 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Театральный" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ "Театральный" |  | 196 | 2029 | Декабрь
6637 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100043 |  | д. 54:35:081990:1503 (д. 193) | 5 | 272 | 2030 | Декабрь
6638 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100043 |  | д. 54:35:081990:1638 (д. 230) | 5 | 272 | 2030 | Декабрь
6639 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100043 |  | д. 54:35:081990:1668 (д. 28) | 5 | 272 | 2030 | Декабрь
6640 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100043 |  | д. 54:35:081990:2138 (д. 212) | 5 | 272 | 2030 | Декабрь
6641 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100043 |  | д. 54:35:081990:2157 (д. 185) | 5 | 272 | 2030 | Декабрь
6642 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Текстильщик" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000677 |  | СНТ "Текстильщик" |  | 272 | 2025 | Декабрь
6643 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091185:182 Грушевая аллея д. 27 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6644 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091185:51 ул. Яблоневая Аллея д. 56 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6645 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091185:52 (д. 23) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6646 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091190:57 ул. Грушевая аллея д. 15 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6647 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091190:73 (д. 11) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6648 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091197:134 ул. Смородиновая аллея д. 23 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6649 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091197:158 (д. 8) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6650 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091197:181 (д. 21) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6651 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091197:182 (д. 13) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6652 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091197:307(уч.65) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6653 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091200:29 (д. 28) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6654 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:2876 ул. Земляничная аллея д. 46 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6655 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:3122 ул. Главная аллея д. 6 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6656 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:3184 Тюльпановая аллея д. 39 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6657 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:3750 ул. Земляничная аллея д. 22 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6658 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4124 (д. 98) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6659 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4149 (д. 104) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6660 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4569 (д. 37) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6661 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4794 (д. 102) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6662 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4810 ул. Тюльпановая аллея д. 37 | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6663 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:4836 (д. 97) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6664 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:5145 (д. 31а) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6665 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:5272 (д. 48) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6666 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100045 |  | д. 54:35:091210:5336 (д. 2а) | 24 | 730 | 2029 | Декабрь
6667 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Темп" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ "Темп" |  | 730 | 2029 | Декабрь
6668 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 10 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6669 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 11 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6670 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 1 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6671 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 12 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6672 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 13 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6673 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 14 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6674 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 15 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6675 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 16 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6676 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 17 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6677 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 18 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6678 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 19 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6679 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 20 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6680 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 21 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6681 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 2 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6682 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 22 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6683 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 23 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6684 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 24 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6685 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 25 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6686 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 26 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6687 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 27 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6688 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 28 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6689 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 29 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6690 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 30 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6691 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 31 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6692 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 3 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6693 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 32 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6694 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 33 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6695 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 34 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6696 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 35 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6697 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 36 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6698 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 37 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6699 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 38 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6700 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 39 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6701 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 40 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6702 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 41 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6703 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 4 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6704 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 42 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6705 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 43 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6706 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 44 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6707 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 45 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6708 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 46 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6709 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 47 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6710 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 48 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6711 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 49 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6712 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 50 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6713 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 51 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6714 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 5 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6715 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 52 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6716 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 53 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6717 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 54 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6718 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 55 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6719 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 56 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6720 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 57 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6721 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 58 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6722 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 59 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6723 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 60 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6724 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 61 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6725 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 6 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6726 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 62 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6727 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 63 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6728 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 64 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6729 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 7 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6730 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 8 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6731 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Топольковая 9 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6732 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | уч. 118 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6733 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | уч. 63/1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6734 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 10 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6735 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 11 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6736 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 15 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6737 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 21 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6738 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 238 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6739 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 239 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6740 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 24 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6741 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 245 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6742 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 247 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6743 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 28 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6744 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 30 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6745 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополек" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0031 | Центральная 4 |  | 76 |  | 2030 | Декабрь
6746 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4145 | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6747 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4336 | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6748 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4362 (д. 72) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6749 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4549 (д. 33) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6750 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4567 (д. 16) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6751 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4620 (д. 49) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6752 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4648 (д. 55) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6753 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:4891 (д. 20) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6754 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:5174 (д. 5) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6755 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100047 |  | д. 54:35:091210:5331 (д. 1а) | 10 | 740 | 2029 | Декабрь
6756 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Тополь" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ "Тополь" |  | 740 | 2029 | Декабрь
6757 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:000000:11289 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6758 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:000000:12039 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6759 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:226 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6760 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:230 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6761 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:231 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6762 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:234 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6763 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:243 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6764 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:247 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6765 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:249 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6766 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:250 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6767 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:262 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6768 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:266 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6769 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:270 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6770 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:273 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6771 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:280 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6772 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:285 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6773 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:290 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6774 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:292 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6775 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:294 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6776 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:295 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6777 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:298 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6778 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:411 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6779 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:413 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6780 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:417 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6781 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:418 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6782 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:419 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6783 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:420 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6784 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:424 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6785 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:430 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6786 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:431 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6787 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:432 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6788 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:433 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6789 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:435 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6790 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:072300:436 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6791 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:073590:33 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6792 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54:35:073605:53 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6793 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54-54-01/247/2012-253 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6794 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54-54-01/346/2011-437 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6795 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54-54-01/451/2011-427 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6796 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54-54-01/633/2011-088 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6797 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Угольщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01216 | д. 54-54-01/662/2011-811 |  | 41 | 140 | 2026 | Декабрь
6798 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 130 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6799 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 14 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6800 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 30 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6801 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 52 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6802 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 57 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6803 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 6 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6804 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 69 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6805 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 73 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6806 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 74 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6807 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 76 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6808 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 79 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6809 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Умелый строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01276 | д. 9 |  | 12 | 58 | 2030 | Декабрь
6810 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:205 (д. 148) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6811 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:306 (д. 87) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6812 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:336 (д. 2) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6813 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:343 (д. 61) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6814 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:349 (д. 113) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6815 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:350 (д. 60) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6816 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:351 (д. 16) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6817 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:352 (д. 9) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6818 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:356 | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6819 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:358 (д. 7) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6820 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:362 | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6821 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:477 (д. 69) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6822 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:479 (д. 8) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6823 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:480 (д. 41) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6824 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:486 (д. 112) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6825 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:492 (д. 62) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6826 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:493 (д. 46) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6827 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Химик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100049 |  | д. 54:35:084681:497 (д. 11) | 18 | 188 | 2026 | Декабрь
6828 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54/54-01/076/2012-308 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6829 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:000000:11285 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6830 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:000000:11298 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6831 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:000000:11939 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6832 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:000000:11940 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6833 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:000000:12003 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6834 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:130 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6835 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:133 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6836 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:134 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6837 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:135 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6838 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:137 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6839 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:146 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6840 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:148 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6841 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:152 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6842 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:153 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6843 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:158 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6844 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:160 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6845 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:161 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6846 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:163 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6847 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:167 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6848 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:172 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6849 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:175 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6850 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:176 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6851 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:178 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6852 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:179 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6853 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:183 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6854 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:185 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6855 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:187 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6856 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:189 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6857 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:301 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6858 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:302 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6859 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:304 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6860 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:308 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6861 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:310 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6862 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:311 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6863 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:313 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6864 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:314 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6865 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54:35:072215:315 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6866 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54-54-01/021/2012-450 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6867 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54-54-01/109/2014-363 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6868 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54-54-01/461/2013-147 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6869 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Плющиха" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01217 | д. 54-54-01/723/2011-087 |  | 39 | 80 | 2026 | Декабрь
6870 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 100 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6871 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 101 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6872 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 102 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6873 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 104 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6874 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 105 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6875 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 106 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6876 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 113 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6877 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 114 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6878 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 118 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6879 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 138 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6880 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 140 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6881 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 146 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6882 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 146а |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6883 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 149 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6884 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 151 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6885 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 152 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6886 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 154 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6887 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 16 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6888 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 164 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6889 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 167а |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6890 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 175 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6891 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 177 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6892 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 187 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6893 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 193 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6894 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 194 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6895 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 20 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6896 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 221 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6897 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 223 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6898 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 25 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6899 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 25а |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6900 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 39 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6901 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 44 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6902 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 46 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6903 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 58 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6904 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 61 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6905 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 65 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6906 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 70 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6907 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 76 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6908 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 78 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6909 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 83 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6910 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 85 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6911 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Цветущая Сибирь" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01240 | СНТ "Цветущая Сибирь" д. 87 |  | 42 | 99 | 2028 | Декабрь
6912 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:172 (уч.185/234) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6913 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:468 (д. 161) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6914 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:470(уч.291) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6915 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:478 (д. 158) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6916 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:525 (уч.142Б) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6917 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:569 (д. 165) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6918 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:573 (уч. 1В) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6919 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:598 (уч.160) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6920 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:600 (д. 167) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6921 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:6009уч.167) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6922 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:610(уч.115) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6923 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:621 (д. 39) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6924 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:642 (д. 318) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6925 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:642(уч.318) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6926 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:646 (уч.384) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6927 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:648 (д. 34) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6928 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:649 (уч.182Б) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6929 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:651 (д. 21) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6930 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:666 (д. 230) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6931 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:667 (д. 172) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6932 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:668(уч.186Б) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6933 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:674(уч.142А) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6934 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:675( д. 209а) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6935 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:677 (д. 180) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6936 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:678 (д. 669) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6937 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:678(уч.669) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6938 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:680 (д. 156а) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6939 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:680(уч.156А) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6940 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:687(уч.15) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6941 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:702(уч.637) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6942 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:706 (д. 5а) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6943 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:714(уч.267) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6944 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:718 (д. 25) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6945 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:839 (д. 191В) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6946 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:839(уч.191В) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6947 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:847(уч.190В) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6948 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:858 (д. 128) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6949 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:862 (д. 625) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6950 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:862(уч.625) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6951 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:867(уч.350) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6952 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:868 (уч.92Б) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6953 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:871 (д. 670) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6954 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:875 (д. 67) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6955 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:881 (д. 96) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6956 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:932(уч.142В) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6957 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | д. 54:35:082350:936(уч.211) | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6958 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000676 |  | СНТ"Черемушки" |  | 519 | 2027 | Декабрь
6959 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | уч.179А | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6960 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | уч.29 | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6961 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Черемушки" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100050 |  | уч.51 | 50 | 519 | 2027 | Декабрь
6962 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-1 | 1 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6963 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-7 | 12 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6964 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-8 | 17 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6965 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-9 | 20 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6966 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-2 | 2 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6967 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-10 | 23 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6968 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-11 | 24 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6969 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-12 | 25 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6970 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-13 | 27 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6971 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-14 | 28 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6972 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-15 | 28а |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6973 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-16 | 29 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6974 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-17 | 30 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6975 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-18 | 31 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6976 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-3 | 3 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6977 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-578 | 35 |  | 30 | 52 | 2025 | Декабрь
6978 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-20 | 36 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6979 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-21 | 37 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6980 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-22 | 38 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6981 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-23 | 39 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6982 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-24 | 40 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6983 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-25 | 41 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6984 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-4 | 4 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6985 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-26 | 46 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6986 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-27 | 47 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6987 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-28 | 49 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6988 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-29 | 50 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6989 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-30 | 51 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6990 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-5 | 6 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6991 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик Сибири" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" | 54-28-830-6 | 9 |  | 30 | 52 | 2028 | Декабрь
6992 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 104 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6993 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 11 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6994 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 112 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6995 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 114 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6996 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 115 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6997 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 117 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6998 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 118 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
6999 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 14 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7000 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 15 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7001 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 16 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7002 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 19 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7003 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 21 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7004 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 2 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7005 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 24 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7006 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 46 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7007 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 57 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7008 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 58 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7009 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 6 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7010 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 68 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7011 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 69 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7012 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 7 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7013 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 77 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7014 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 8 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7015 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 82 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7016 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 87/1 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7017 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 87 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7018 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 92 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7019 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 96 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7020 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Энергетик-1" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01274 | д. 98 |  | 29 | 45 | 2030 | Декабрь
7021 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 163 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7022 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 17 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7023 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 202 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7024 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 264 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7025 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 32 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7026 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 394 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7027 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 409 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7028 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 410 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7029 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 75 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7030 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ "Ягодка" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01255 | д. 77 |  | 10 | 56 | 2029 | Декабрь
7031 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 | д. 654 |  | 1 |  | 2027 | Декабрь
7032 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 377 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7033 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 397 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7034 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 403 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7035 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 405 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7036 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 416 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7037 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 445 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7038 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 446 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7039 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 448 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7040 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ Комета - Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000527, 54-24-428-000460 |  | уч. 584 |  | 9 | 2027 | Декабрь
7041 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:000000:20459 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7042 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:000000:27780 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7043 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1116 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7044 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1119 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7045 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1122 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7046 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1123 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7047 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1140 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7048 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1144 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7049 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1171 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7050 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1178 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7051 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:1184 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7052 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:443 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7053 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:741 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7054 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:742 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7055 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:750 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7056 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:760 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7057 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:769 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7058 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:781 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7059 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:784 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7060 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:785 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7061 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:788 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7062 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:797 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7063 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:800 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7064 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:809 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7065 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:814 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7066 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:816 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7067 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:834 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7068 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:835 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7069 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:848 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7070 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:850 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7071 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:852 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7072 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:876 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7073 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:878 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7074 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:886 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7075 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:890 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7076 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:894 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7077 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:909 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7078 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:918 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7079 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:927 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7080 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:931 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7081 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Березовая роща" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01225 | д. 54:35:012141:958 |  | 41 | 342 | 2027 | Декабрь
7082 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3626 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7083 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3671 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7084 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3749 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7085 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3909 (д. 12) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7086 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3926 (д. 6/1) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7087 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3963 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7088 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:3985 (д. 6а) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7089 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4374(уч.22) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7090 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4578 (д. 13) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7091 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4638 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7092 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4693(уч.366) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7093 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4777 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7094 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4798 | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7095 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100052 |  | д. 54:35:091020:4848 (д. 27а) | 13 | 672 | 2028 | Декабрь
7096 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Бытовик" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ СН "Бытовик" |  | 672 | 2028 | Декабрь
7097 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100054 |  | д. 54:35:091020:3020 (д. 139) | 5 | 170 | 2029 | Декабрь
7098 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100054 |  | д. 54:35:091020:4769 (д. 19) | 5 | 170 | 2029 | Декабрь
7099 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100054 |  | д. 54:35:091020:4780(уч.127) | 5 | 170 | 2029 | Декабрь
7100 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100054 |  | д. 54:35:091020:4790 (д. 125) | 5 | 170 | 2029 | Декабрь
7101 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода в границах СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100054 |  | д. 54:35:091020:4842 (д. 112) | 5 | 170 | 2029 | Декабрь
7102 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Волга" | Строительство распределительного газопровода до границ СНТ; Установка пункта редуцирования газа | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100026 |  | СНТ СН "Волга" |  | 170 | 2029 | Декабрь
7103 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Восход Заобский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01279 | территория Садоводческого некоммерческого общества "Восход Заобский" д. 58 |  | 3 | 10 | 2030 | Декабрь
7104 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Восход Заобский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01279 | территория Садоводческого некоммерческого общества "Восход Заобский" д. 64/1 |  | 3 | 10 | 2030 | Декабрь
7105 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Восход Заобский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01279 | территория СНО Восход Заобский д. 167 |  | 3 | 10 | 2030 | Декабрь
7106 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 100 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7107 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 101 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7108 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 107/1 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7109 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 11 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7110 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 117 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7111 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 147 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7112 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 161 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7113 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 24 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7114 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 3 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7115 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 34 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7116 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 40 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7117 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 51 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7118 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 52 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7119 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:183 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7120 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:188 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7121 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:205 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7122 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:208 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7123 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:215 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7124 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:229 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7125 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:233 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7126 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:234 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7127 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:347 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7128 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:348 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7129 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:371 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7130 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:372 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7131 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:373 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7132 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:376 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7133 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:378 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7134 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:381 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7135 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54:35:072456:388 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7136 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 59 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7137 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 67 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7138 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 69 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7139 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 80 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7140 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 81 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7141 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 91 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7142 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 92 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7143 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 95 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7144 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 96 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7145 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СТ Инструментальщик д. 36 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7146 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СТ Инструментальщик ул. Панфиловцев д. 139 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7147 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СТ Инструментальщик ул. Панфиловцев д. 54:35:072456:380 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7148 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Инструментальщик" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01219 | СНТ Инструментальщик д. 54 |  | 43 | 102 | 2026 | Декабрь
7149 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 1041 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7150 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 1056 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7151 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 1061 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7152 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 1071 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7153 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 1073 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7154 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 361 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7155 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 454 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7156 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 461 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7157 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 506 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7158 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 526 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7159 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 571 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7160 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 577 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7161 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 622 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7162 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 756 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7163 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 906 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7164 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 952 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7165 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 977 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7166 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория садоводческого некоммерческого товарищества Маяк д. 988 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7167 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 1068 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7168 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 16 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7169 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 319 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7170 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 387 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7171 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 404 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7172 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 406 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7173 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 546 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7174 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 552 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7175 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 851 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7176 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества "Маяк" д. 936 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7177 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1010 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7178 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1016 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7179 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1018 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7180 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1019 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7181 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1033 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7182 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1040 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7183 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1058 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7184 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1059 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7185 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1060 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7186 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1064 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7187 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1067 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7188 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 1070 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7189 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 110 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7190 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 148 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7191 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 163 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7192 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 192 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7193 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 231 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7194 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 269 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7195 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 333 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7196 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 403 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7197 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 405 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7198 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 408 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7199 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 409 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7200 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 443 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7201 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 456 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7202 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 462 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7203 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 470 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7204 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 524 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7205 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 567 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7206 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 567а |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7207 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 568 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7208 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 572 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7209 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 588 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7210 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 597 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7211 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 664 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7212 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 703 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7213 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 707 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7214 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 776 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7215 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 836 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7216 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 847 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7217 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 855 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7218 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 926 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7219 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 936а |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7220 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 946а |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7221 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 961 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7222 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 968 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7223 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 976 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7224 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 979/1 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7225 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "МАЯК" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01281 | Территория Садоводческого товарищества Маяк д. 985 |  | 78 | 300 | 2030 | Декабрь
7226 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 10 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7227 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 12 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7228 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 13 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7229 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 16 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7230 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 17 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7231 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 25 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7232 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 29 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7233 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 30 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7234 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 3 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7235 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 4 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7236 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 45 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7237 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 46 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7238 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 47 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7239 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 5 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7240 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 54 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7241 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 57 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7242 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 8 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7243 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | Бородинский садовод д. 9 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7244 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1248 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7245 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1368 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7246 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1463 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7247 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1516 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7248 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1517 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7249 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1670 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7250 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1798 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7251 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1857 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7252 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1863 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7253 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1875 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7254 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1876 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7255 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1892 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7256 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1897 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7257 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1904 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7258 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1905 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7259 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:1920 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7260 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:2159 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7261 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:2161 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7262 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:2188 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7263 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:2196 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7264 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Садовод №1"/СНТ "Бородинский садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01242 | д. 54:35:051095:2197 |  | 21 | 30 | 2029 | Декабрь
7265 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:000000:12027 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7266 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:100 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7267 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:103 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7268 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:107 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7269 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:108 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7270 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:109 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7271 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:222 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7272 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:225 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7273 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:228 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7274 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:229 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7275 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:231 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7276 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:232 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7277 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:235 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7278 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:78 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7279 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:80 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7280 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:81 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7281 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:83 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7282 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:89 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7283 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:90 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7284 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:94 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7285 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:95 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7286 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:96 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7287 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012340:99 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7288 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:268 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7289 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:277 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7290 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:278 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7291 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:279 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7292 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:281 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7293 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:28 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7294 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:283 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7295 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:286 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7296 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:288 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7297 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:289 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7298 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:292 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7299 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:304 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7300 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:309 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7301 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:310 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7302 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:317 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7303 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:323 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7304 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:326 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7305 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:328 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7306 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:329 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7307 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:330 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7308 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:333 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7309 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:334 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7310 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:335 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7311 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:338 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7312 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:340 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7313 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:342 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7314 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:344 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7315 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:345 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7316 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:346 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7317 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:351 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7318 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:358 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7319 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:470 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7320 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:471 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7321 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:474 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7322 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:475 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7323 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:481 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7324 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:482 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7325 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:485 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7326 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:487 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7327 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:489 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7328 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54:35:012405:490 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7329 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Сибирский Садовод" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01226 | д. 54-54-01/351/2014-226 |  | 65 | 230 | 2027 | Декабрь
7330 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54 54 01/182/2012-018 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7331 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:1104 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7332 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:1114 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7333 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:1150 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7334 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:1151 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7335 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:1164 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7336 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:696 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7337 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:705 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7338 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:713 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7339 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:724 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7340 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:736 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7341 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:737 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7342 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:739 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7343 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:745 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7344 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:747 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7345 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:763 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7346 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:770 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7347 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:773 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7348 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:779 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7349 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:934 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7350 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:953 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7351 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54:35:012141:983 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7352 | г Новосибирск | г Новосибирск | СНТ СН "Швейник" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01227 | д. 54-5401/076/2012-057 |  | 23 | 134 | 2027 | Декабрь
7353 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "НМЗ Искра" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01267 | д. 82 |  | 3 | 48 | 2030 | Декабрь
7354 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:105 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7355 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:113 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7356 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:119 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7357 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:12012 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7358 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:12017 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7359 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:12036 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7360 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:12057 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7361 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:122 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7362 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:123 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7363 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:125 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7364 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:126 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7365 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:128 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7366 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:131 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7367 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:132 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7368 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:133 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7369 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:134 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7370 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:15 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7371 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:190 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7372 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:246 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7373 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:248 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7374 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:249 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7375 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:251 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7376 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:256 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7377 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:257 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7378 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:259 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7379 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:261 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7380 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:262 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7381 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:263 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7382 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:264 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7383 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:266 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7384 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:513 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7385 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:89 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7386 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:96 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7387 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | д. 54:35:063666:99 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7388 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет" д. 10/2 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7389 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет" д. 25 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7390 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет" д. 35 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7391 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет" д. 62 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7392 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет" д. 81 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7393 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория Садоводческого товарищества "Рассвет"д. 35а |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7394 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория СНТ "Рассвет" д. 73 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7395 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория СНТ "Рассвет" д. 82 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7396 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Рассвет" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01239 | территория СНТ "Рассвет"д. 82/1 |  | 34 | 45 | 2028 | Декабрь
7397 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Тайфун" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок № 237 |  |  | 2030 | Декабрь
7398 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Тайфун" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок № 237 |  |  | 2030 | Декабрь
7399 | г Новосибирск | г Новосибирск | СТ "Тайфун" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок № 237 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7400 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 д. 54:35:072235:419 |  | 51 | 112 | 2029 | Декабрь
7401 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 111 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7402 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 111а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7403 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 112а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7404 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 117 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7405 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 118 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7406 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 127 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7407 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 129 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7408 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 133 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7409 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 134 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7410 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 71 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7411 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 72 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7412 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Зеленая горка д. 122 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7413 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Зеленая горка д. 122 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7414 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Зеленая горка д. 143 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7415 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Зеленая горка д. 145 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7416 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Зеленая горка д. 54:35:072225:1463 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7417 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Кипарисовая д. 50 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7418 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Кипарисовая д. 51 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7419 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Кипарисовая д. 54 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7420 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Кипарисовая д. 54-54-01/124/2013-140 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7421 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Кипарисовая д. 60 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7422 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Озерная д. 38 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7423 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Приозерная д. 54:35:072225:1525 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7424 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Приозерная д. 66 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7425 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Центральная д. 68 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7426 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Центральная д. 89 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7427 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Центральная д. 91 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7428 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул. Центральная д. 95а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7429 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран квартал 5 ул.Зеленая горка д. 123 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7430 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | НСТ Ветеран ул. Зеленая горка д. 126 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7431 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 2-й пер. Зеленая Горка д. 148 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7432 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 101 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7433 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 115А |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7434 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Заозерная д. 42 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7435 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Приозерная д. 20 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7436 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Приозерная д. 27 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7437 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран квартал 5 ул. Центральная д. 90 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7438 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 101а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7439 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 107а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7440 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 113а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7441 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 116а |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7442 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 129 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7443 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 130/1 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7444 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 144 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7445 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 149 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7446 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 156/1 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7447 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 158 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7448 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 35 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7449 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 67 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7450 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Ветеран-5" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01196 | СНТ Ветеран труда д. 80 |  | 51 | 112 | 2025 | Декабрь
7451 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111560:450 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7452 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111560:451 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7453 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111560:477 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7454 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111585:165 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7455 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:261 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7456 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:262 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7457 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:383 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7458 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:384 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7459 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:386 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7460 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:387 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7461 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:388 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7462 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:393 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7463 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Восход - Пашинский" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01266 | д. 54:35:111590:395 |  | 13 | 80 | 2030 | Декабрь
7464 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Любитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01264 | д. 147 |  | 3 | 77 | 2030 | Декабрь
7465 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Олимпийское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01265 | д. 54:35:111065:131 |  | 4 | 64 | 2030 | Декабрь
7466 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Олимпийское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01265 | д. 54:35:111065:253 |  | 4 | 64 | 2030 | Декабрь
7467 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Олимпийское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01265 | д. 54:35:111065:282 |  | 4 | 64 | 2030 | Декабрь
7468 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Олимпийское" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01265 | д. 54:35:111065:302 |  | 4 | 64 | 2030 | Декабрь
7469 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Север" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01263 | ул. Дорожная, д. 10 |  | 1 | 80 | 2030 | Декабрь
7470 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01275 | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" д. 103 |  | 5 | 59 | 2030 | Декабрь
7471 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01275 | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" д. 125 |  | 5 | 59 | 2030 | Декабрь
7472 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01275 | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" д. 85 |  | 5 | 59 | 2030 | Декабрь
7473 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01275 | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" д. 89 |  | 5 | 59 | 2030 | Декабрь
7474 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01275 | ТСН "Строитель" территория СНТ "Современный строитель" д. 96 |  | 5 | 59 | 2030 | Декабрь
7475 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 101 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7476 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 106 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7477 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 107 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7478 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 110 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7479 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 11 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7480 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 113 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7481 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 1 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7482 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 12 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7483 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 128 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7484 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 130 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7485 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 13 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7486 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 133 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7487 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 138 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7488 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 14 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7489 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 142 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7490 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 149 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7491 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 155 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7492 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 156 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7493 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 160 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7494 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 162 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7495 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 17 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7496 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 173 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7497 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 178 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7498 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 182 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7499 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 184 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7500 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 209 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7501 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 210 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7502 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 213 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7503 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 215 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7504 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 222 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7505 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 228 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7506 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 232 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7507 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 235 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7508 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 238 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7509 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 240 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7510 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 244 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7511 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 248 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7512 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 261 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7513 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 27 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7514 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 274 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7515 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 277 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7516 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 281 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7517 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 285 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7518 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 290 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7519 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 295 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7520 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 297 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7521 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 299 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7522 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 300 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7523 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 306 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7524 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 308 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7525 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 319 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7526 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 3 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7527 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 321 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7528 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 322 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7529 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 326/1 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7530 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 326 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7531 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 331 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7532 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 33 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7533 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 337 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7534 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 339 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7535 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 344 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7536 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 345 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7537 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 348 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7538 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 351 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7539 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 35 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7540 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 354 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7541 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 370 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7542 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 37 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7543 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 373 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7544 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 378 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7545 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 381 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7546 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 386 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7547 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 389 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7548 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 390 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7549 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 392 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7550 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 406 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7551 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 407 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7552 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 412 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7553 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 418 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7554 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 4 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7555 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 421 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7556 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 431 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7557 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 432 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7558 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 439 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7559 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 443 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7560 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 444 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7561 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 447 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7562 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 450 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7563 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 451 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7564 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 453 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7565 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 457 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7566 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 460 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7567 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 465 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7568 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 466 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7569 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 467 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7570 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 471 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7571 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 472 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7572 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 473 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7573 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 479 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7574 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 483 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7575 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 491 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7576 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 499 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7577 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 504 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7578 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 505 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7579 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 5 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7580 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 59 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7581 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 68 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7582 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 7 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7583 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 78 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7584 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 83 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7585 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 84 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7586 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 9 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7587 | г Новосибирск | г Новосибирск | ТСТ "Радуга" | Строительство газораспределительной сети; Установка пункта редуцирования газа; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01244 | ТСТ "Радуга" д. 98 |  | 113 | 250 | 2029 | Декабрь
7588 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Вишневая д. 1/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7589 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Вишневая д. 2/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7590 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Вишневая д. 5/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7591 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Вишневая д. 6/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7592 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Зеленая д. 63/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7593 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Зеленая д. 64/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7594 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Зеленая д. 67/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7595 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Зеленая д. 98/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7596 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Малиновая д. 1 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7597 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 01 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7598 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 03 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7599 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 16 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7600 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 23 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7601 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 30 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7602 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 39 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7603 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 44 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7604 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 46 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7605 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 61 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7606 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 72 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7607 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Рябиновая д. 85 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7608 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Светлая д. 115/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7609 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Светлая д. 125/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7610 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 | Светлая д. 140/2 |  | 3 |  | 2027 | Декабрь
7611 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Солнечная д. 19 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7612 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Солнечная д. 20 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7613 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Солнечная д. 387 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7614 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Солнечная д. 389 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7615 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 | Урожайная д. 12 |  | 3 |  | 2027 | Декабрь
7616 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 113 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7617 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 116 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7618 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 119 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7619 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 120 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7620 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 122 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7621 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 125 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7622 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 69 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7623 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 76 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7624 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 79 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7625 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 81 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7626 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Цветочная д. 99 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7627 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 140/2 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7628 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 | Центральная д. 257 |  | 3 |  | 2027 | Декабрь
7629 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 258 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7630 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 284 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7631 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 294 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7632 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 295 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7633 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 320 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7634 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 356 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7635 | Коченевский р-н | рп Коченево | СНТ "Светлана" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000034, 54-24-428-000034 |  | Центральная д. 363 |  | 45 | 2027 | Декабрь
7636 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Луговая д. 12 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7637 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Озерная д. 86 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7638 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Рябиновая д. 98 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7639 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Сиреневая д. 14 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7640 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 240 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7641 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 241 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7642 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 245 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7643 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 257 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7644 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 27 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7645 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Степная д. 5 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7646 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Цветочная д. 89 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7647 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | СНТ "Тайга" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000543, 54-24-428-000542 |  | Цветочнаяд. 2 |  | 12 | 2029 | Декабрь
7648 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 10 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7649 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 12 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7650 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 14 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7651 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 16 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7652 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 18 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7653 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 22 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7654 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 28 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7655 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Берёзовая д. 4 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7656 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Озерная д. 3 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7657 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Озерная д. 5 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7658 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Озерная д. 9 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7659 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Радужная д. 6 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7660 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 12 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7661 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 14 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7662 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 15 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7663 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 21 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7664 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 2 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7665 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 25 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7666 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 31 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7667 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 3 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7668 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 46/1 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7669 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 48 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7670 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 52 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7671 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 54 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7672 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 56 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7673 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Ромашковая д. 6 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7674 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 18 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7675 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 21 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7676 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 2 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7677 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 28 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7678 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 30 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7679 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 3 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7680 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 32 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7681 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 36 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7682 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 36а |  | 53 | 2030 | Декабрь
7683 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 4 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7684 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 42 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7685 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 56 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7686 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Солнечная д. 58 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7687 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 32 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7688 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 36 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7689 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 40 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7690 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 43 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7691 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 46 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7692 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 47 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7693 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 48 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7694 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 54 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7695 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 58 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7696 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 60 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7697 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | Цветочная д. 71 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7698 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | пер Васильковый д. 10 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7699 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | пер Васильковый д. 20 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7700 | Мошковский р-н | п Октябрьский | СНТ "Раздолье" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000541, 54-24-428-000540 |  | пер Васильковый д. 22 |  | 53 | 2030 | Декабрь
7701 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая д. 4 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7702 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая д. 5 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7703 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая д. 6 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7704 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Березовая д. 7 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7705 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая д. 18 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7706 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая д. 37 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7707 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 30 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7708 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 38 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7709 | г Бердск | г Бердск | ДНТ "Заря" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | д. 8 |  | 9 |  | 2030 | Декабрь
7710 | г Бердск | г Бердск | СНТ СН "Ромашка-1" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 25/1 |  | 2 |  | 2025 | Декабрь
7711 | г Бердск | г Бердск | СНТ СН "Ромашка-1" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 40/1 |  | 2 |  | 2025 | Декабрь
7712 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Горняк" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 10 |  | 3 |  | 2026 | Декабрь
7713 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Горняк" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 178 |  | 3 |  | 2026 | Декабрь
7714 | г Новосибирск | г Новосибирск | ДНТ "Горняк" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 55 |  | 3 |  | 2026 | Декабрь
7715 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Береговая д. 253 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7716 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Береговая д. 271 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7717 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Береговая д. 273 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7718 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Береговая д. 333 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7719 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Восточная д. 317 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7720 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Восточная д. 338 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7721 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Граничная д. 309 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7722 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Граничная д. 313 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7723 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Гривная д. 156 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7724 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Гривная д. 160 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7725 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Гривная д. 170 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7726 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Дружная д. 34 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7727 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Дружная д. 43 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7728 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Дружная д. 54 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7729 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Дружная д. 72 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7730 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Зеленая д. 200 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7731 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Новая д. 340 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7732 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Овражная д. 118 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7733 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Овражная д. 121 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7734 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Овражная д. 31 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7735 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Речная д. 282 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7736 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Садовая д. 100 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7737 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Садовая д. 113 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7738 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Садовая д. 114 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7739 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Садовая д. 115 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7740 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Садовая д. 91 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7741 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Союзная д. 286 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7742 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Союзная д. 296 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7743 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Тихая д. 244 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7744 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Центральная д. 134 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7745 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Центральная д. 14 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7746 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Центральная д. 17 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7747 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Центральная д. 26 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7748 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Лазурный" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-728 | Центральная д. 276 |  |  | 34 | 2026 | Декабрь
7749 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Боровая д. 61 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7750 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Боровая д. 62 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7751 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Дачная д. 109 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7752 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Солнечная д. 178 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7753 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 112 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7754 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 12 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7755 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 23 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7756 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 25 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7757 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 30 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7758 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 44 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7759 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 47 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7760 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 48 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7761 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 53 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7762 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Центральная д. 67 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7763 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Шоссейная д. 184 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7764 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Шоссейная д. 186 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7765 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Шоссейная д. 199 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7766 | Новосибирский р-н | дп Мочище | СНТ "Летний" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-26-259-729 | Шоссейная д. 320 |  |  | 18 | 2026 | Декабрь
7767 | Новосибирский р-н | п Воробьевский | ТСН "Ясная поляна" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | 15-ый Хрустальный пер., 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7768 | Новосибирский р-н | п Воробьевский | ТСН "Ясная поляна" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-30-258-0029 | 15-ый Хрустальный пер., 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7769 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 10 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7770 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 1 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7771 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 14 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7772 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 18 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7773 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 21 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7774 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 2 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7775 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 25 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7776 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 29 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7777 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 39 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7778 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 4 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7779 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7780 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Вишневая д. 6 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7781 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 11 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7782 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 1 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7783 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 13 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7784 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 14 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7785 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 15 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7786 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 17 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7787 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 18 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7788 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 19 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7789 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 2 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7790 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 22 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7791 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 26 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7792 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 30 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7793 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 3 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7794 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 4 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7795 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7796 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 6 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7797 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 7 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7798 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Звездная д. 9 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7799 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 10 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7800 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 1 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7801 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 13 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7802 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 14 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7803 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 17 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7804 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 18 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7805 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 21 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7806 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 22 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7807 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 26 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7808 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 34 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7809 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7810 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 54:19:061601:467 |  |  | 90 | 2025 | Декабрь
7811 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Лесная д. 6 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7812 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 10 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7813 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 1 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7814 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 14 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7815 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 2 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7816 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7817 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 6 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7818 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Луговая д. 9 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7819 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 10 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7820 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 14 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7821 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 18 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7822 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 2 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7823 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 22 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7824 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 30 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7825 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 34 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7826 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 38 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7827 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Радужная д. 6 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7828 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 12 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7829 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 15 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7830 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 16 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7831 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 17 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7832 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 18 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7833 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 20 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7834 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 21 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7835 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 2 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7836 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 23 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7837 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 24 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7838 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 27 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7839 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 28 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7840 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 29 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7841 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 32 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7842 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 33 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7843 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 35 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7844 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 36 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7845 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 37 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7846 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 39 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7847 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 40 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7848 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 4 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7849 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7850 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 7 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7851 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Снежная д. 8 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7852 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Солнечная д. 35 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7853 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 10 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7854 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 1 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7855 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 30 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7856 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 34 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7857 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 5 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7858 | Новосибирский р-н | п Крупской | ДНТ Березка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-29-259-1033 | Центральная д. 9 |  |  | 90 | 2029 | Декабрь
7859 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 10 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7860 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 4 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7861 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 6 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7862 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Кутузова 8 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7863 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 10 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7864 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 1 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7865 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 2 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7866 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 3 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7867 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 4 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7868 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 5 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7869 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 6 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7870 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 7 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7871 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 8 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7872 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Марины Цветаевой 9 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
7873 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 10 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7874 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 11 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7875 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 1 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7876 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 12 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7877 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 2 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7878 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 3 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7879 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 4 |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
7880 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 4а |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
7881 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 5 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7882 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 6 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7883 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 7 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7884 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 8 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7885 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Нахимова 9 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7886 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 11 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7887 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 1 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7888 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 3 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7889 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 5 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7890 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 7 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7891 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Парковая 9 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7892 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 10 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7893 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 11 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7894 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 1 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7895 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 12 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7896 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 13/1 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7897 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 13 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7898 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 14 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7899 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 15/2 |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
7900 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 15 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7901 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 16 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7902 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 17 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7903 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 18 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7904 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 19 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7905 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 20 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7906 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 21 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7907 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 2 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7908 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 22 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7909 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 23 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7910 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 24 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7911 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 25 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7912 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 26 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7913 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 27 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7914 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 28 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7915 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 3/1 |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
7916 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 3 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7917 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 4 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7918 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 5 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7919 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 6/1 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7920 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 6 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7921 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 7 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7922 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 8 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7923 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект маршала Жукова 9 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
7924 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 10 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7925 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 11 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7926 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 1 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7927 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 12 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7928 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 13 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7929 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 14 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7930 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 15 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7931 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 16 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7932 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 17 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7933 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 18 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7934 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 19 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7935 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 20 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7936 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 21 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7937 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 2 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7938 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 22 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7939 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 23 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7940 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 24 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7941 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 25 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7942 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 26 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7943 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 27 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7944 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 28 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7945 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 29 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7946 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 30 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7947 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 31 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7948 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 3 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7949 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 32 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7950 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 33 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7951 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 34 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7952 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 35 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7953 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 36 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7954 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 37 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7955 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 38 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7956 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 39 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7957 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 40 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7958 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 41 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7959 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 4 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7960 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 42 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7961 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 43 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7962 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 44 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7963 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 45 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7964 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 46 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7965 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 47 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7966 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 48 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7967 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 49 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7968 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 50 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7969 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 51 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7970 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 5 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7971 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 52 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7972 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 53 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7973 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 54 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7974 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 55 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7975 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 56 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7976 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 57 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7977 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 6 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7978 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 68 |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
7979 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 7 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7980 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 8 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7981 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Проспект Минина и Пожарского 9 |  | 185 | 185 | 2027 | Декабрь
7982 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 10 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7983 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 11 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7984 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 1 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7985 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 12 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7986 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 13 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7987 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 14 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7988 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 15 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7989 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 16 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7990 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 17 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7991 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 2 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7992 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 3 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7993 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 4 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7994 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 5 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7995 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 6 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7996 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 7 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7997 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 8 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7998 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Пушкина 9 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
7999 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 10 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8000 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 11 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8001 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 12 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8002 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 3 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8003 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 4 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8004 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 5 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8005 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 6 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8006 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 7 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8007 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 8 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8008 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Сахарова 9 |  | 185 | 185 | 2028 | Декабрь
8009 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 1 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8010 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 2 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8011 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 3 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8012 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 4 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8013 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 5 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8014 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 6 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8015 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 7 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8016 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Столыпина 8 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8017 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 3 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8018 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 4 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8019 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 5 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8020 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 6 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8021 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 7 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8022 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 8 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8023 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Суворова 9 |  | 185 | 185 | 2029 | Декабрь
8024 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Циолковского 1 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
8025 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Циолковского 2 |  | 185 | 185 | 2025 | Декабрь
8026 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Циолковского 3 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
8027 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Циолковского 4 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
8028 | Новосибирский р-н | п Озерный | ТСН "Ратник" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | Циолковского 5 |  | 185 | 185 | 2026 | Декабрь
8029 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Витязь" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | дом № 72 |  |  | 2030 | Декабрь
8030 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Витязь" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | дом № 72 |  |  | 2030 | Декабрь
8031 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Витязь" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | дом № 72 |  |  |  | 2030 | Декабрь
8032 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Патриот" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | дом 29 |  |  | 2030 | Декабрь
8033 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Патриот" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | дом 29 |  |  | 2030 | Декабрь
8034 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Патриот" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | дом 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
8035 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Серебряный" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Затонского 191 |  |  | 2030 | Декабрь
8036 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Серебряный" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Затонского 191 |  |  | 2030 | Декабрь
8037 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Серебряный" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Затонского 191 |  |  |  | 2030 | Декабрь
8038 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Таис" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | ул. Затонского, 23 |  |  | 2030 | Декабрь
8039 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Таис" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | ул. Затонского, 23 |  |  | 2030 | Декабрь
8040 | Новосибирский р-н | п Садовый | ДНТ "Таис" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | ул. Затонского, 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
8041 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | СНТ "Лазурный-М" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 30/1 | 1 | 1 |  | 2028 | Январь
8042 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | НСТ "Зелёный мыс-2" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок № 244 |  |  | 2030 | Декабрь
8043 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | НСТ "Зелёный мыс-2" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | участок № 244 |  |  | 2030 | Декабрь
8044 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | НСТ "Зелёный мыс-2" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | участок № 244 |  |  |  | 2030 | Декабрь
8045 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | ДНП "Сибирские просторы" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-26-153-02065 | ДНП Сибирские просторы Пятая 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
8046 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | Андреевская д. 19 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8047 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | Андреевская д. 6 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8048 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | Андреевская д. 7 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8049 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | Бирюзовая д. 1 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8050 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бирюзовая д. 2 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8051 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бирюзовая д. 3 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8052 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | Бирюзовая д. 6 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8053 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | Бирюзовая д. 7 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8054 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бирюзовая уч. 54:19:072501:3450 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8055 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00057-00000, 54-24-428-000659 | Изумрудная д. 6 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8056 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Лесная д. 15 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8057 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Лесная д. 17 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8058 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Лесная д. 18 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8059 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Лесная д. 21 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8060 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная д. 30 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8061 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 |  | Образовательная 4 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8062 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | Образовательная д. 2 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8063 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00057-00000 | Образовательная д. 5 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8064 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | Образовательная д. 6 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8065 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 11 (54:19:072501:7879) |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8066 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 1 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8067 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 14 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8068 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 15 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8069 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 22 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8070 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 27 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8071 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 |  | Прибрежная д. 5 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8072 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 8 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8073 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00055-00000, 54-24-428-000659 | Прибрежная д. 9 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8074 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | Радужная д. 37 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8075 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524, 54-24-428-000659 | Радужная д. 4 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8076 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 |  | Солнечная д. 15 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8077 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Солнечная д. 16 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8078 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 |  | Солнечная д. 26 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8079 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Солнечная д. 28 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8080 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечная д. 33 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8081 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 | Солнечная д. 5 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8082 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00054-00000, 54-24-428-000659 |  | Солнечная д. 8 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8083 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524, 54-24-428-000659 | Спортивная д. 1 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8084 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524, 54-24-428-000659 | Спортивная д. 3 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8085 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524, 54-24-428-000659 | Спортивная д. 5 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8086 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 |  | Андреевская д. 8 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8087 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00057-00000, 54-24-428-000659 |  | Образовательная д. 5 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8088 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524 | д. 54:19:072501:5886 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8089 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | пер Александровский д. 2 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8090 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00063-00000, 54-24-428-000659 | пер Александровский д. 5 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8091 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 10 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8092 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 11 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8093 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 |  | пер Дмитриевский д. 12 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8094 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 17 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8095 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 |  | пер Дмитриевский д. 19 | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8096 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 4 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8097 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 7 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8098 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00056-00000, 54-24-428-000659 | пер Дмитриевский д. 8 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8099 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000524, 54-24-428-000659 | пер Олимпийский д. 5 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8100 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Поселок Новониколаевский" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. D7 54:19:072501:2271 |  | 46 | 9 | 2026 | Декабрь
8101 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Рыболов" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная д. 50 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
8102 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 100 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8103 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 102 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8104 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 106 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8105 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 114 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8106 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 117 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8107 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 118 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8108 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 119 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8109 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 120 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8110 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 12 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8111 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 130 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8112 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 135 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8113 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 136 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8114 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 137 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8115 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" | 54-24-830-589 | 138 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8116 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 14 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8117 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 144 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8118 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 146 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8119 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 148 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8120 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 149 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8121 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 153 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8122 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 157 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8123 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 158 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8124 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 159 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8125 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 162 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8126 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 164 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8127 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 168 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8128 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 169 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8129 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 184 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8130 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 190 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8131 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 195 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8132 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 198 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8133 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 199 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8134 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 200 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8135 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 201 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8136 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 202 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8137 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 204 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8138 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 23 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8139 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 24 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8140 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 27 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8141 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 30 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8142 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 3 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8143 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 34 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8144 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 36 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8145 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 37 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8146 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 41 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8147 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 44 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8148 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 45 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8149 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 49 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8150 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 49а |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8151 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 52 |  | 205 | 205 | 2029 | Декабрь
8152 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 54 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8153 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 55 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8154 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 70 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8155 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 71 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8156 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 77 |  | 205 | 205 | 2030 | Декабрь
8157 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 89/1 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8158 | Новосибирский р-н | с Ленинское | ДНТ "Тихие зори" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 9 |  | 205 | 205 | 2025 | Декабрь
8159 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 52 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8160 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 103 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8161 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 111 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8162 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | д. 43 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8163 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | д. 51 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8164 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 73 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8165 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 77 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8166 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 83 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8167 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 84 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8168 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 86 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8169 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | д. 95 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8170 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 101 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8171 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 103 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8172 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 104 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8173 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 107 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8174 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 11 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8175 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 113 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8176 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000658 | уч. 114 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8177 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 117 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8178 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 12 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8179 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 122 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8180 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 125 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8181 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 15 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8182 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 2 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8183 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 23 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8184 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 30 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8185 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 |  | уч. 3 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8186 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 32 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8187 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 33 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8188 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 34 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8189 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 36 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8190 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 39 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8191 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 40 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8192 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 4 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8193 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 42 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8194 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 45 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8195 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 46 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8196 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 50 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8197 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 5 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8198 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 54 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8199 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 |  | уч. 55 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8200 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 58 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8201 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 |  | уч. 60 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8202 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 | уч. 6 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8203 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00071-00000, 54-24-428-000658 |  | уч. 67 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8204 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 71 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8205 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 73 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8206 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 74 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8207 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 75 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8208 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 76 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8209 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 80 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8210 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 83 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8211 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 85 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8212 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 |  | уч. 87 | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8213 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 88 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8214 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 91 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8215 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 93 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8216 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 94 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8217 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 96 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8218 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Клен" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000513, 54-24-428-000658 | уч. 97 |  | 49 | 11 | 2026 | Декабрь
8219 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | д. 152/153 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8220 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | д. 199/200 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8221 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | д. 32 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8222 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | д. 44 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8223 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | д. 58 а |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8224 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 101/102 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8225 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 108 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8226 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 111/115 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8227 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 112/116 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8228 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 113 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8229 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 117 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8230 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 120 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8231 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 121 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8232 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 122 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8233 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 123 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8234 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 124/125 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8235 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 128 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8236 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 129 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8237 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 130 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8238 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 132 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8239 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 132 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8240 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 138 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8241 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 147/148 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8242 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 150 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8243 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 160 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8244 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 162/170 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8245 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 16 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8246 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 164 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8247 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 166 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8248 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 171 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8249 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 173 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8250 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 176 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8251 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 179 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8252 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 182 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8253 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 186 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8254 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 189/190 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8255 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 192/193 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8256 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 194 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8257 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 197/198 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8258 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 201 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8259 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 203/204 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8260 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 205 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8261 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 2058 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8262 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 209 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8263 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 21/22 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8264 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 213 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8265 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 216 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8266 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00089-00000, 54-24-428-000658 | уч. 218 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8267 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 221/222 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8268 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 223 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8269 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 227 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8270 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 23 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8271 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 24 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8272 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 242а |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8273 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 243 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8274 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 245 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8275 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 247 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8276 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 25 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8277 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 26 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8278 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 263 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8279 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 266 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8280 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00073-00000, 54-24-428-000658 | уч. 27 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8281 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 30 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8282 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00073-00000, 54-24-428-000658 | уч. 30 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8283 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 35 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8284 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 36 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8285 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 37/38 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8286 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 41 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8287 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 42 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8288 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 43/43а | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8289 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 43 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8290 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 50 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8291 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 51 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8292 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 52/53 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8293 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00073-00000, 54-24-428-000658 | уч. 54/55 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8294 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 59 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8295 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 6/16 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8296 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 60/65 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8297 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00083-00000, 54-24-428-000658 | уч. 61а |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8298 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 62 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8299 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 63/64 | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8300 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 68/69 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8301 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 77 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8302 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00073-00000, 54-24-428-000658 | уч. 78 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8303 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 78а | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8304 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 | уч. 79 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8305 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000525, 54-24-428-000658 |  | уч. 86а | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8306 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00073-00000, 54-24-428-000658 | уч. 87а |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8307 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 90 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8308 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 95 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8309 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Опора" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00085-00000, 54-24-428-000658 | уч. 96 |  | 64 | 27 | 2027 | Декабрь
8310 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 100 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8311 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 103 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8312 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 106 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8313 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 113 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8314 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 119 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8315 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 1 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8316 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 139 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8317 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 145 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8318 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 148 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8319 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 149 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8320 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 151 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8321 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 153 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8322 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 154 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8323 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 155 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8324 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 158 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8325 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 165 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8326 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 170 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8327 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 170а | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8328 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 171 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8329 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 17 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8330 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 172 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8331 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 173 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8332 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 178 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8333 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 180 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8334 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 184 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8335 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 185 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8336 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 190 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8337 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 191 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8338 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 197 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8339 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 20 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8340 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 30 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8341 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 3 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8342 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 44 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8343 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 45 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8344 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 49 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8345 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 51 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8346 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 5 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8347 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 55 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8348 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 60 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8349 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 68 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8350 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 71 |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8351 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 77 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8352 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 |  | уч. 83 | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8353 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Рябина" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000582, 54-24-428-000643 | уч. 88а |  | 35 | 9 | 2027 | Декабрь
8354 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 | Береговая д. 10 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8355 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 | Береговая д. 2 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8356 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 | Береговая д. 3 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8357 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 | Береговая д. 7 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8358 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Весенняя д. 1 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8359 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Весенняя д. 3 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8360 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Весенняя д. 4 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8361 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовая д. 12 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8362 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовая д. 14 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8363 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кленовая д. 21 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8364 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовая д. 26 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8365 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовая д. 35 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8366 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 |  | Кленовая д. 39 | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8367 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовая д. 41 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8368 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Кленовя д. 16 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8369 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазураня д. 21 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8370 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 11 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8371 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 1 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8372 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 12 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8373 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная д. 17 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8374 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная д. 18 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8375 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 19 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8376 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная д. 20 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8377 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 30 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8378 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00080-00000, 54-24-428-000439 | Лазурная д. 35 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8379 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лазурная д. 8 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8380 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Прохладная д. 3 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8381 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Прохладнвя д. 6 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8382 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | Прохладнвя д. 7 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8383 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 |  | Солнечная д. 12 | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8384 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00086-00000, 54-24-428-000439 |  | Солнечная д. 14 | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8385 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Тенистая д. 15 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8386 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Тенистая д. 18 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8387 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Тенистая д. 2 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8388 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тенистая д. 22 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8389 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 | Тенистая д. 25 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8390 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00074-00000, 54-24-428-000439 |  | Тенистая д. 28 | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8391 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000526, 54-24-428-000439 | пер Светлый д. 4 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8392 | Новосибирский р-н | с Ленинское | СНТ "Шуманка" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | уч. 7 |  | 35 | 4 | 2027 | Декабрь
8393 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Виноградная 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8394 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Виноградная 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8395 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 1 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8396 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Виноградная 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8397 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Виноградная 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8398 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Виноградная 2 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8399 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 10 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8400 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 10 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8401 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 10 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8402 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8403 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8404 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 1 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8405 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 14 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8406 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 14 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8407 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 14 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8408 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8409 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8410 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 2 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8411 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8412 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8413 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 3 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8414 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 4 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8415 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 4 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8416 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 4 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8417 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 6 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8418 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 6 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8419 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 6 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8420 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 7 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8421 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 7 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8422 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 7 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8423 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 8 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8424 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 8 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8425 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 8 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8426 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8427 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8428 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 9 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8429 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Ежевичная 9а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8430 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Ежевичная 9а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8431 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Ежевичная 9а |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8432 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Врезка на участке заявителя | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 10 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8433 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 11 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8434 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 11 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8435 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 11 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8436 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 11а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8437 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 11а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8438 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 11а |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8439 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8440 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8441 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 1 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8442 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 12 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8443 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 12 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8444 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 12 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8445 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 12а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8446 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 12а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8447 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 12а |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8448 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 16 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8449 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 16 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8450 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 16 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8451 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 18 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8452 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 18 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8453 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 18 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8454 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Врезка на участке заявителя | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 2 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8455 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8456 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8457 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 3 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8458 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 4 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8459 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 4 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8460 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 4 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8461 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 6 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8462 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 6 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8463 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 6 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8464 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 7 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8465 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 7 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8466 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 7 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8467 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 8 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8468 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 8 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8469 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 8 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8470 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Кленовая 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8471 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Кленовая 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8472 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Кленовая 9 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8473 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Липовая 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8474 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Липовая 3 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8475 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Липовая 3 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8476 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 10 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8477 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 10 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8478 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 10 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8479 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Врезка на участке заявителя | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 11 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8480 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 11а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8481 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 11а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8482 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 11а |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8483 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Врезка на участке заявителя | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 1 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8484 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 12 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8485 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 12 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8486 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 12 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8487 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 14 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8488 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 14 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8489 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 14 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8490 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Врезка на участке заявителя | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 15 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8491 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 17 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8492 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 17 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8493 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 17 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8494 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 18 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8495 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 18 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8496 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 18 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8497 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Малиновая 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8498 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Малиновая 9 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8499 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Малиновая 9 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8500 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Рябиновая 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8501 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рябиновая 1 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8502 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 1 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8503 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Рябиновая 15а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8504 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рябиновая 15а |  | 46 | 2030 | Декабрь
8505 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 15а |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8506 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Рябиновая 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8507 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Рябиновая 2 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8508 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Рябиновая 2 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8509 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Сиреневая 19 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8510 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Сиреневая 19 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8511 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Сиреневая 19 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8512 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3008 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8513 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3008 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8514 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3008 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8515 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3009 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8516 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3009 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8517 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3009 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8518 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3010 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8519 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3010 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8520 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3010 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8521 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3011 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8522 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3011 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8523 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3011 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8524 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3019 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8525 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3019 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8526 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3019 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8527 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3020 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8528 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3020 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8529 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3020 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8530 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3021 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8531 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3021 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8532 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3021 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8533 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода до границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-354 |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3022 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8534 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство распределительного газопровода внутри границ территории садоводства | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3022 |  | 46 | 2030 | Декабрь
8535 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | СНТ СН "Зеленый квартал" | Строительство газопровода-ввода; | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Шоссейная д. 54:19:142601:3022 |  | 51 |  | 2030 | Декабрь
8536 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100055 |  | ул. Александра Карелина д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8537 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100056 |  | ул. Александра Карелина д. 12 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8538 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100057 |  | ул. Александра Карелина д. 14 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8539 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100058 |  | ул. Александра Карелина д. 19 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8540 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100059 |  | ул. Александра Карелина д. 24 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8541 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100061 |  | ул. Александра Карелина д. 30 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8542 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100060 |  | ул. Александра Карелина д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8543 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100062 |  | ул. Александра Карелина д. 32 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8544 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100063 |  | ул. Александра Карелина д. 34 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8545 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100064 |  | ул. Александра Карелина д. 4 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8546 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100065 |  | ул. Александра Карелина д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8547 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100066 |  | ул. Алексея Зиненко д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8548 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100067 |  | ул. Алексея Зиненко д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8549 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100068 |  | ул. Анатолия Шанина д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8550 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100069 |  | ул. Анатолия Шанина д. 4 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8551 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100070 |  | ул. В. Распутина д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8552 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100071 |  | ул. В. Распутина д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8553 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100072 |  | ул. В. Распутина д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8554 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100073 |  | ул. В. Распутина д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8555 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100074 |  | ул. Виктора Астафьева д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8556 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100075 |  | ул. Виктора Астафьева д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8557 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100076 |  | ул. Виктора Астафьева д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8558 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100077 |  | ул. Виктора Астафьева д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8559 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100078 |  | ул. Виктора Астафьева д. 8 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8560 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100079 |  | ул. Виктора Астафьева д. 9/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8561 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100080 |  | ул. Виктора Черникова д. 21 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8562 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100081 |  | ул. Виктора Черникова д. 26 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8563 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100082 |  | ул. Владимира Наймушина д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8564 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100083 |  | ул. Владимира Наймушина д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8565 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100085 |  | ул. Владимира Наймушина д. 4/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8566 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100084 |  | ул. Владимира Наймушина д. 4 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8567 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100086 |  | ул. Владимира Наймушина д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8568 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100087 |  | ул. Владимира Наймушина д. 8 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8569 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100088 |  | ул. Владимира Наймушина д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8570 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100089 |  | ул. ВячеславаШишкова д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8571 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100090 |  | ул. ВячеславаШишкова д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8572 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100091 |  | ул. ВячеславаШишкова д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8573 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100092 |  | ул. ВячеславаШишкова д. 7/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8574 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100094 |  | ул. Геннадия Карпунина д. 10 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8575 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100093 |  | ул. Геннадия Карпунина д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8576 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100095 |  | ул. Дмитрия Кедрина д. 12 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8577 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100096 |  | ул. Дмитрия Кедрина д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8578 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100097 |  | ул. Дмитрия Кедрина д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8579 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100098 |  | ул. Казачий разъезд д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8580 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100099 |  | ул. Казачий разъезд д. 1а | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8581 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100100 |  | ул. Казачий разъезд д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8582 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100102 |  | ул. Казачий разъезд д. 4/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8583 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100101 |  | ул. Казачий разъезд д. 4 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8584 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100103 |  | ул. Казачий разъезд д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8585 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100104 |  | ул. Марины Цветаевой д. 1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8586 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100105 |  | ул. Марины Цветаевой д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8587 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100106 |  | ул. Марины Цветаевой д. 4 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8588 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100107 |  | ул. Марины Цветаевой д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8589 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100108 |  | ул. Марины Цветаевой д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8590 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100109 |  | ул. Марины Цветаевой д. 8 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8591 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100110 |  | ул. Марины Цветаевой д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8592 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100119 |  | ул. Михаила Булгакова д. 11 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8593 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100120 |  | ул. Михаила Булгакова д. 12 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8594 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100121 |  | ул. Михаила Булгакова д. 16 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8595 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100122 |  | ул. Михаила Булгакова д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8596 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100123 |  | ул. Михаила Булгакова д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8597 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100124 |  | ул. Михаила Булгакова д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8598 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100111 |  | ул. Михаила Ульянова д. 12 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8599 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100112 |  | ул. Михаила Ульянова д. 13 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8600 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100113 |  | ул. Михаила Ульянова д. 14 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8601 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100114 |  | ул. Михаила Ульянова д. 15 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8602 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100115 |  | ул. Михаила Ульянова д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8603 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100116 |  | ул. Михаила Ульянова д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8604 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100117 |  | ул. Михаила Ульянова д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8605 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100118 |  | ул. Михаила Ульянова д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8606 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100125 |  | ул. Мостовая д. 27 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8607 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100126 |  | ул. Мостовая д. 29/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8608 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100127 |  | ул. Мостовая д. 49 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8609 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100128 |  | ул. Мостовая д. 57 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8610 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100129 |  | ул. Мостовая д. 59 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8611 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100130 |  | ул. Мостовая д. 63 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8612 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100131 |  | ул. Мостовая д. 65/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8613 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100132 |  | ул. Набережная д. 13 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8614 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100133 |  | ул. Набережная д. 15 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8615 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100134 |  | ул. Набережная д. 16 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8616 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100135 |  | ул. Набережная д. 21 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8617 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100136 |  | ул. Набережная д. 24 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8618 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100137 |  | ул. Набережная д. 26 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8619 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100138 |  | ул. Набережная д. 28 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8620 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100139 |  | ул. Набережная д. 29 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8621 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100140 |  | ул. Набережная д. 32 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8622 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100141 |  | ул. Набережная д. 39 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8623 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100142 |  | ул. Набережная д. 40 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8624 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100143 |  | ул. Набережная д. 41 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8625 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100144 |  | ул. Набережная д. 42 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8626 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100145 |  | ул. Набережная д. 45 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8627 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100146 |  | ул. Набережная д. 47 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8628 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100147 |  | ул. Пихтовая д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8629 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100148 |  | ул. Пихтовая д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8630 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100149 |  | ул. Садовый бульвар д. 12 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8631 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100150 |  | ул. Садовый бульвар д. 16 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8632 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100151 |  | ул. Садовый бульвар д. 18 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8633 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100152 |  | ул. Садовый бульвар д. 20 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8634 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100153 |  | ул. Садовый бульвар д. 22 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8635 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100154 |  | ул. Садовый бульвар д. 24 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8636 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100155 |  | ул. Садовый бульвар д. 5 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8637 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100156 |  | ул. Садовый бульвар д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8638 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100157 |  | ул. Садовый бульвар д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8639 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100158 |  | ул. Садовый бульвар д. 9 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8640 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100159 |  | ул. Самарская д. 2 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8641 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100160 |  | ул. Самарская д. 3 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8642 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100161 |  | ул. Самарская д. 6 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8643 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100163 |  | ул. Самарская д. 7/1 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8644 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100162 |  | ул. Самарская д. 7 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8645 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Иня-2" | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-30-286-100164 |  | ул. Самарская д. 8 | 110 | 159 | 2026 | Декабрь
8646 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Амурская 15 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8647 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Амурская 29 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8648 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 10 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8649 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
8650 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
8651 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 24 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8652 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
8653 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 30 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8654 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 32 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8655 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 38 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8656 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 41 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8657 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Восточная 9 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8658 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Уральская 16 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8659 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Уральская 20 |  | 12 |  | 2024 | Декабрь
8660 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | ТСН "Лесное" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Фортуна +" | 54-24-258-0019 | Уральская 29 |  |  |  | 2025 | Март
8661 | Черепановский р-н | рп Дорогино | СОТ "Керамик" | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | д. 82 |  | 1 | 285 | 2029 | Декабрь
Note on I3259: Автор: было направлено письмо №39-25 от 25.03.2025
Note on I3346: Автор: Было направлено письмо 25.03.2025 исх№39-25
Note on I4218: Автор: было направлено письмо исх№39-25 от 25.03.2025
Note on I5528: Автор: письмо исх№39-25 от 25.03.2025